

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 06.02.2018 № ПОС.03-0120/18

г. Переславль-Залесский

О подготовке и проведении городского

праздника «Масленичные гуляния»

18 февраля 2018 г. в городе Переславле-Залесском

В целях подготовки и проведения городского праздника «Масленичные гуляния» 18 февраля 2018 г. в городе Переславле-Залесском и в соответствии с «Правилами организации и проведения культурно-зрелищных, развлекательных, спортивных и иных массовых мероприятий на территории города Переславля-Залесского», утвержденными решением Переславль-Залесской городской Думы от 27 октября 2011 года № 132,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Утвердить план подготовки и проведения городского праздника «Масленичные гуляния» 18 февраля 2018 г. в городе Переславле-Залесском согласно приложению.

2. Назначить ответственным за организацию и проведение городского праздника «Масленичные гуляния» управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского (С.В. Голубовская).

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации

города Переславля-Залесского Ж.Н. Петрова

Приложение к постановлению Администрации г. Переславля – Залесского

От 06.02.2018 № ПОС.03-0120/18

**П Л А Н**

**подготовки и проведения городского праздника «Масленичные гуляния»**

**в городе Переславле-Залесском 18 февраля 2018 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **п/п** | **Мероприятия** | **Исполнители** |
| 1. | **Управлению культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации г. Переславля-Залесского:**  **-** в срок до 7 февраля 2018 г. разработать план проведения городского праздника «Масленичные гуляния» и направить информацию о мероприятии в СМИ и на официальный сайт органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского;  - 18 февраля 2018 г. с 12.00 до 15.00 на Народной площади организовать и провести городской праздник «Масленичные гуляния». | **Голубовская С.В.** |
| **МУК КДЦ «Плещей»:**  **-** в срок до 12 февраля 2018 г. записать музыкальные фонограммы для сценария концертной программы городского праздника «Масленичные гуляния»;  - 18 февраля 2018 г. к 11.00 перевезти и подключить звукоусиливающую аппаратуру на Народную площадь и озвучить городской праздник «Масленичные гуляния» с 12.00 до 15.00;  - 18 февраля 2018 г. организовать и провести игровые программы на городском празднике «Масленичные гуляния» на Народной площади с 12.00 до 15.00;  - 18 февраля 2018 г. творческим коллективам принять участие в концертной программе на городском празднике «Масленичные гуляния» на Народной площади с 12.00 до 15.00. | **Клинова Н.А.** |
| **МОУ ДО ДШИ г. Переславля - Залесского:**  **-** 18 февраля 2018 г. с 12.00 до 15.00 фольклорному ансамблю «Переслава» принять участие в концертной программе городского праздника «Масленичные гуляния» на Народной площади;  - 18 февраля 2018 г. с 10.00 до11.00 на городском празднике «Масленичные гуляния» педагогам художественного отделения принять участие в работе жюри городского конкурса на лучшую масленичную куклу «Сударыня Масленица»;  - 18 февраля 2018 г. организовать и провести игровые программы и мастер-классы на городском празднике «Масленичные гуляния» на Народной площади с 12.00 до 15.00. | **Чудакова В.Б.** |
| **МУК «ГБО»:**  -18 февраля 2018 г. с 12.00 до 15.00 организовать и провести игровые программы и викторины на городском празднике «Масленичные гуляния» на Народной площади. | **Тютляева Л.А.** |
| **МУ «Молодежный центр»:**  - 18 февраля 2018 г. с 12.00 до 15.00 организовать и провести игровые программы, танцевальный флешмоб на Народной площади во время проведения городского праздника «Масленичные гуляния»;  - 18 февраля 2018 г. обеспечить волонтерскую поддержку городского праздника «Масленичные гуляния» на Народной площади. | **Макарова С.А.** |
| 2. | **Управлению экономики Администрации г. Переславля-Залесского**:  - 18 февраля 2018 г. с 11.00 до 15.00 на Народной площади организовать работу торговых точек, проконтролировать расстановку и подключение торговых точек во время проведения городского праздника «Масленичные гуляния»;  - 18 февраля 2018 г. обеспечить праздничное тематическое оформление торговых точек на городском празднике «Масленичные гуляния» на Народной площади, обеспечить уборку территорий торговых точек по окончании праздника. | **Аникина А.М.** |
| 3. | **МУП «Спектр»:**  - в срок до 16 февраля 2018 г. расчистить территорию Народной площади от снега и подготовить площадку для проведения городского праздника «Масленичные гуляния», насыпать горку из снега диаметром 3м. для масленичного костра, построить из снега снежные горки и крепости на Народной площади при благоприятных погодных условиях;  - 18 февраля 2018 г. к 10.00 сложить масленичный костер на Народной площади, установить на нем чучело Масленицы, смонтировать и установить железные ограждения вокруг костра, установить биотуалеты;  - 18 февраля в 10.00 предоставить грузовую газель и грузчиков для перевозки и установки звуковой аппаратуры по согласованию с управлением культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации г. Переславля-Залесского;  - 18 февраля к 11.00 обеспечить установку грузовых автомашин с песком для предотвращения террористических актов с использованием большегрузных автомашин на ул. Кузнецова (поворот к зданию Администрации), на пересечении улиц Плещеевской и Ростовской, на ул. Плещеевской (при повороте на ул. Конную);  - 18 февраля к 11.00 смонтировать и установить железные ограждения по согласованию с МО МВД России «Переславль-Залесский» и управлением культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации г. Переславля-Залесского на Народной площади;  - обеспечить уборку Народной площади по окончании праздника. | **Врио**  **Фарфорова Н.Н.** |
| 4. | **Управлению образования Администрации г. Переславля-Залесского**:  - в срок до 17 февраля 2018 г. подведомственным учреждениям Управления образования принять участие в городском конкурсе на лучшую масленичную куклу «Сударыня Масленица»;  -18 февраля 2018 г. с 12.00 до 15.00 обеспечить участие творческих коллективов МУ ДО «Ювента» в концертной программе городского праздника «Масленичные гуляния» на Народной площади;  - 18 февраля 2018 г. с 12.00 до 14.00 на Народной площади учреждениям дополнительного образования организовать и провести игровые и спортивные программы на городском празднике «Масленичные гуляния». | **Коняева Т.Ю.** |
| 5. | **ОАО «Ярославской электросетевой компании ОАО «ЯрЭСК» Переславль-Залесский филиал рекомендовать:**  **-** в срок до 16 февраля 2018 г. на Народной площади проверить электрические розетки для работы звукового оборудования и для работы торговых точек на городском празднике «Масленичные гуляния»;  -18 февраля 2018 г. обеспечить подключение звукового оборудования и торговых точек на Народной площади с 10.00 до 15.00. | **Шабарьков С. Г.** |
| 6. | **МО МВД России «Переславль-Залесский» рекомендовать:**  - 18 февраля 2018 г. с 12.00 до 15.00 на Народной площади обеспечить охрану общественного порядка во время проведения городского праздника «Масленичные гуляния»;  - в срок до 18 февраля совместно с отделом по ВМР ГО и ЧС Администрации г. Переславля-Залесского разработать схему расстановки металлических ограждений на Народной площади. | **Врио**  **Шопаров Р.Р.** |
| 7. | **Войсковой части 74400 рекомендовать:**  - 18 февраля 2018 г. с 12.00 до 15.00 на Народной площади принять участие в городском празднике «Масленичные гуляния». | **Казаков А.В.** |
| 8. | **ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского рекомендовать:**  **-** в срок до 17 февраля 2018 г. принять участие в городском конкурсе на лучшую масленичную куклу «Сударыня Масленица»;  - 18 февраля 2018 г. с 12.00 до 15.00 на Народной площади студентам по профессии «Повар-кондитер» принять участие в интерактивном блоке «Гастрономическая битва». | **Белова Е.В.** |
| 9. | **Некоммерческой организации «Городское казачье общество г. Переславля-Залесского и Переславского муниципального района» рекомендовать:**  - 18 февраля 2018 г. с 12.00 до 15.00 организовать и провести интерактивную программу на городском празднике «Масленичные гуляния» на Народной площади;  - 18 февраля 2018 г. с 12.00 до 15.00 обеспечить охрану общественного порядка во время проведения городского праздника «Масленичные гуляния» на Народной площади силами добровольной народной дружины. | **Суняев Н.И.** |
| 10. | **ФГКУ ПЧ-28 «4 ОФПС» по ЯО» рекомендовать:**  **-**18 февраля 2018 г. с 12.00 до15.00 на Народной площади принять меры безопасности при традиционном сжигании чучела «Масленицы» на городском празднике «Масленичные гуляния». | **Сиднев А.В.** |
| 11. | **Отделу по ВМР ГО и ЧС:**  - 18 февраля 2018 г. принять меры для предотвращения чрезвычайных ситуаций и назначить ответственных лиц на время проведения городского праздника «Масленичные гуляния» с 12.00 до 15.00 на Народной площади. | **Митюнин А.Н.** |
| 12. | **ГБУЗ ЯО Переславская центральная районная больница**  **рекомендовать:**  - проинформировать станцию «Скорая помощь» о проведении городского праздника «Масленичные гуляния» на Народной площади 18 февраля 2018 г. с 12.00 до 15.00. | **Пецух Р.М.** |
| 13. | **ИП Алябьев** **рекомендовать:**  - 18 февраля 2018 г. к 10.00 установить мусорные контейнеры на Народной площади (рядом с урнами и местами размещения точек питания) и организовать доставку дров для масленичного костра и бревен для конкурса «Лесопилы». | **Алябьев А.Н.** |
| 14. | **Средствам массовой информации рекомендовать:**  - обеспечить освещение подготовки и проведения городского праздника «Масленичные гуляния» согласно плану проведения и подготовить анонсы, публикации и репортажи с праздничных мероприятий. | **Жильцова Е.В.** |