

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.08.2017 № ПОС.03-1107/17

г. Переславль-Залесский

О внесении изменений в постановление

Администрации г. Переславля-Залесского

от 29.02.2016 № ПОС.03-0220/16 «Об утверждении

городской целевой программы «Развитие туризма

и отдыха в городе Переславле-Залесском
на 2016-2018 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях изменения программных мероприятий

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Внести в постановление Администрации г. Переславля-Залесского от 29.02.2016
№ ПОС.03-0220/16 «Об утверждении городской целевой программы «Развитие туризма и отдыха в городе Переславле-Залесском на 2016-2018 годы» (в редакции постановлений Администрации г. Переславля-Залесского от 08.07.2016 № ПОС.03-0918/16, от 27.07.2016 № ПОС.03-1011/16, от 02.02.2017 № ПОС.03-0087/17, от 31.05.2017 № ПОС.03-0649/17,
от 30.06.2017 № ПОС.03-0839/17) следующие изменения:
	1. Паспорт программы, Общая потребность в финансовых ресурсах, раздел VI. «Перечень программных мероприятий и их ресурсное обеспечение» изложить
	в следующей редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации С.В. Дьячков

г. Переславля-Залесского

Приложение

к постановлению Администрации
города Переславля-Залесского

от 16.08.2017 № ПОС.03-1107/17

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Городская целевая программа «Развитие туризма и отдыха в городе Переславле-Залесском на 2016-2018 годы» (далее – Программа) |
| ЗаказчикПрограммы | Администрация города Переславля-Залесского |
| Основание разработкиПрограммы | * Федеральный закон № 132-ФЗ от 24.11.1996 «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»;
* Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
* Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)», утвержденная постановлением Правительства РФ от 02.08.2011 № 644;
* Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 317;
* Стратегия развития туризма в Ярославской области до 2025 года, утвержденная постановлением Правительства ЯО от 13.08.2014 № 797-п;
* Государственная программа Ярославской области «Развитие культуры и туризма в Ярославской области» на 2014- 2018 годы, утвержденная постановлением Правительства ЯО от 24.06.2014 № 594-п;
* Устав города Переславля-Залесского Ярославской области;
* Стратегия социально-экономического развития городского округа города Переславль-Залесский на 2009-2020 годы
 |
| Координатор Программы | Заместитель Главы Администрации г. Переславля-Залесского Дьячков Сергей Викторович  |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского |
| Исполнители Программы | - Управление культуры, туризма, молодёжи и спорта Администрации г. Переславля-Залесского;- Муниципальное бюджетное учреждение «Туристский информационный центр г. Переславля-Залесского» |
| Основной разработчик Программы | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского |
| Цели и задачи Программы | Цели: превращение города Переславля-Залесского в культурный центр «Золотого кольца России» и повышение уровня обслуживания гостей города.Задачи: 1. Укрепление положительного туристского имиджа города на российском рынке и международном уровне.2. Развитие и совершенствование туристской и сопутствующей инфраструктуры.3. Развитие перспективных видов туризма. Создание новых конкурентоспособных турпродуктов, формирование туристских брендов.4. Создание комфортной информационной среды и обеспечение безопасных условий пребывания туристов и экскурсантов. |
| Важнейшие индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы | - численность принятых туристов и экскурсантов;- количество средств размещения;- объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг организациями сферы туризма;- численность туристов и экскурсантов на 1 жителя города;- доля занятых в сфере туризма и отдыха в общей численности занятых в экономике города;- количество объектов туристской навигации. |
| Сроки реализации Программы | 2016-2018 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансирования всего: **8482,071** тыс. руб.,из них:Средства городского бюджета – 7992,499 тыс. руб.Средства областной бюджета – 489,572 тыс. руб.2016 г. – 3333,781 тыс. руб.2017 г. – 2817,144 тыс. руб. 2018 г. – 2331,146 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | В результате реализации программы к 2018 году предполагается обеспечить достижение следующих результатов:- численность принятых туристов и экскурсантов составит более 420 тыс. чел.;- количества средств размещения – 21 ед.;- объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг организациями сферы туризма – 474,6 млн. руб.;- численность туристов и экскурсантов на 1 жителя города – 11 чел.;- доля занятых в сфере туризма и отдыха в общей численности занятых в экономике города – 4,8 %;- количество объектов туристской навигации 41 ед. |
| Ответственные лица для контактов | Начальник управления культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского Пан Наталья Николаевна, тел. (48535) 3-17-68  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **Общая потребность в финансовых ресурсах**  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Наименование ресурсов** | **Единица измерения** | **Потребность** |
| всего | в том числе по годам  |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| Финансовые ресурсы | тыс. руб. | **8482,071** | **3333,781** | **2817,144** | **2331,146** |
| - городской бюджет  | тыс. руб. | 7992,499 | 2990,748 | 2670,605 | 2331,146 |
| - областной бюджет | тыс. руб. | 489,572 | 343,033 | 146,539 | 0,000 |

**Раздел VI. Перечень программных мероприятий и их ресурсное обеспечение** |
| **№** | **Содержание мероприятий** | **Исполнители** | **Финансовое обеспечение (тыс. руб.)** |
| **2016** | **2017** | **2018** |
| **ГБ** | **ОБ** | **ГБ** | **ОБ** | **ГБ** | **ОБ** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **7** | **8** | **10** | **11** |
| **1. Поддержка развития и укрепления туристской инфраструктуры** |
| 1.1 | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ "ТИЦ г. Переславля-Залесского"  | ГРБС УКТМиС, МБУ ТИЦ | 2390,748 | 0,000 | 2123,281 | 0,000 | 1786,702 | 0,000 |
| **Итого по 1-му направлению:** | **2390,748** | **0,000** | **2123,281** | **0,000** | **1786,702** | **0,000** |
|   | **ГБ** | **ОБ** | **ГБ** | **ОБ** | **ГБ** | **ОБ** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Содержание мероприятий** | **Исполнители** | **Финансовое обеспечение (тыс. руб.)** |
| **2016** | **2017** | **2018** |
| **ГБ** | **ОБ** | **ГБ** | **ОБ** | **ГБ** | **ОБ** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **7** | **8** | **10** | **11** |
| **2. Маркетинг и продвижение туристских ресурсов** |
| 2.1 | Поддержка и обновление банка данных основной и сопутствующей туристских инфраструктуры города | МБУ ТИЦ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2 | Поддержка и обновление системы туристской статистики города | МБУ ТИЦ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3 | Проведение социологических исследований по проблемам развития въездного и внутреннего туризма в Переславле-Залесском, в том числе затраты по расходным обязательствам недофинансированным в отчетном 2015 финансовом году. | ГРБС УКТМиС, МБУ ТИЦ  | 195,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.4 | Изготовление и приобретение презентационной продукции о туристских ресурсах города Переславля-Залесского (путеводители, карты-схемы, каталоги, буклеты, DVD-диски и пр.) | ГРБС УКТМиС, МБУ ТИЦ  | 0,000 | 0,000 | 239,400 | 0,000 | 91,706 | 0,000 |
| 2.5 | Поддержка и продвижение специализированного туристского портала «Туристический Переславль»  | ГРБС УКТМиС, МБУ ТИЦ  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.6 | Размещение информационных материалов о туристских ресурсах и возможностях Переславля-Залесского во всероссийских, областных каталогах, справочниках, СМИ, Интернет-сайтах (не менее 5 изданий) | ГРБС УКТМиС, МБУ ТИЦ  | 0,000 | 0,000 | 95,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.7 | Участие в международных, всероссийских и областных туристских выставках, в том числе:- INTOURMARKET, г. Москва (Март)- MITT, г. Москва (Март)- MITF, г. Москва (Май)- Отдых/Leisure, г. Москва (Сентябрь)  | ГРБС УКТМиС, МБУ ТИЦ  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30,000 | 0,000 |
| 2.8 | Проведение рекламно-ознакомительных туров по г. Переславлю-Залесскому и объектам туристской инфраструктуры для представителей турбизнеса и СМИ.  | ГРБС УКТМиС, МБУ ТИЦ  | 0,000 | 0,000 | 18,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.9 | Формирование системы туристской навигации на территории города. (установка новых, обновление и ремонт существующих информационных щитов, афишных тумб, указателей к туристским объектам, информационных досок на объектах культурного наследия) | ГРБС УКТМиС, МБУ ТИЦ  | 0,000 | 343,033 | 47,324 | 146,539 | 70,000 | 0,000 |
| 2.10 | Проведение пропаганды среди местного населения по воспитанию духа гостеприимства и уважения к культурно-историческому наследию города. Размещение информационных материалов о культурно-историческом наследии города в местных СМИ.Содействие в проведении краеведческих конференций, семинаров, иных акций, направленных на изучении истории родного края, популяризации культурно-исторического наследия г. Переславля-Залесского.  | УКТМиС, МБУ ТИЦ  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **Итого по 2-му направлению:** | **195,000** | **343,033** | **400,724** | **146,539** | **191,706** | **0,000** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Содержание мероприятий** | **Исполнители** | **Финансовое обеспечение (тыс. руб.)** |
| **2016** | **2017** | **2018** |
| **ГБ** | **ОБ** | **ГБ** | **ОБ** | **ГБ** | **ОБ** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **7** | **8** | **10** | **11** |
| **3. Содействие развитию перспективных видов туризма, формированию и продвижению новых турпродуктов** |
| 3.1 | Формирование новых туристских продуктов (маршруты, программы и др.)  | ГРБС УКТМиС, МБУ ТИЦ, учреждения сферы туризма  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2 | Организация и проведение Летнего сказочного фестиваля  "В гости к Берендею" | ГРБС УКТМиС, МБУ ТИЦ | 75,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 58,836 | 0,000 |
| Организация и проведение фестиваля воздухоплавателей на тепловых аэростатах "Золотое кольцо России", в том числе по расходным обязательствам, недофинансированным в отчетном финансовом году  | ГРБС УКТМиС, МБУ ТИЦ | 250,000 | 0,000 | 118,000 | 0,000 | 230,000 | 0,000 |
| **Итого по 3-му направлению:** | **325,000** | **0,000** | **118,000** | **0,000** | **288,836** | **0,000** |
|   | **ГБ** | **ОБ** | **ГБ** | **ОБ** | **ГБ** | **ОБ** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Содержание мероприятий** | **Исполнители** | **Финансовое обеспечение (тыс. руб.)** |
| **2016** | **2017** | **2018** |
| **ГБ** | **ОБ** | **ГБ** | **ОБ** | **ГБ** | **ОБ** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **7** | **8** | **10** | **11** |
| **4. Создание системы управления туристской отраслью** |
| 4.1 | Организация работы Координационного совета по туризму при Мэре г. Переславля-Залесского | УКТМиС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2 | Проведение муниципальных семинаров, круглых столов по проблемам развития въездного и внутреннего туризма; участие в областных, межмуниципальных, всероссийских мероприятиях, в том числе с целью повышения валификации специалистов туристской отрасли, в том числе по расходным обязательствам, недофинансированным в отчетном финансовом году  | ГРБС УКТМиС, МБУ ТИЦ | 20,050 | 0,000 | 28,600 | 0,000 | 63,902 | 0,000 |
| 4.3 | Затраты по расходным обязательствам (Приобретение презентационной продукции о туристских ресурсах города Переславля-Залесского (DVD-диски) недофинансированным в отчетном 2015 финансовом году. | ГРБС УКТМиС, МБУ ТИЦ | 59,950 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.4 | Проведение конкурсов по улучшению качества и увеличению ассортимента предоставляемых услуг предприятиями туристской сферы города | МБУ ТИЦ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.5 | Проведение мониторинга деятельности образовательных учреждений г. Переславля-Залесского с целью изучения возможностей внедрения их на туристский образовательный рынок. Содействие в создании на базе переславских средне-специальных учебных заведений новых специальностей по подготовке кадров сферы туризма среднего звена | УКТМиС, Координа-ционный совет по туризму | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **Итого по 4-му направлению:** | **80,000** | **0,000** | **28,600** | **0,000** | **63,902** | **0,000** |
| **ИТОГО в целом по программе:** | **2990,748** | **343,033** | **2670,605** | **146,539** | **2331,146** | **0,000** |
|  |  |  | **ГБ** | **ОБ** | **ГБ** | **ОБ** | **ГБ** | **ОБ** |
| **ИТОГО в целом по годам:** | **3333,781** | **2817,144** | **2331,146** |
| **ИТОГО в целом по всей программе:** | **8482,071** |
| **ИТОГО по источникам финансирования:** | **7992,499** | **489,572** |
| Городской бюджет | Областной бюджет |
|  |
| **Аббревиатуры и сокращения:**УКТМиС – управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации г. Переславля-ЗалесскогоУМС – Управление муниципальной собственности Администрации г. Переславля-ЗалесскогоГРБС – Главный распорядитель бюджетных средствМБУ ТИЦ – Муниципальное бюджетное учреждение "Туристский информационный центр г. Переславля-Залесского"ГБ – средства бюджета г. Переславля-ЗалесскогоОБ – средства областного бюджета по областным целевым программам развития туризма и отдыха в Ярославской области |