

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.12.2017 № ПОС.03-1870/17

г. Переславль-Залесский

О подготовке и проведении праздника

«Полет со вкусом мандарина» в городе Переславле-Залесском

13 января 2018 года

В целях подготовки и проведения праздника «Полет со вкусом мандарина» в городе Переславле-Залесском на Народной площади 13 января 2018 г. и в соответствии с «Правилами организации и проведения культурно-зрелищных, развлекательных, спортивных и иных массовых мероприятий на территории города Переславля-Залесского», утвержденными решением Переславль-Залесской городской Думы от 27 октября 2011 года № 132,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Утвердить план подготовки и проведения праздника «Полет со вкусом мандарина» в городе Переславле-Залесском на Народной площади 13 января 2018 года согласно приложению.

2. Назначить ответственным за организацию и проведение праздника «Полет со вкусом мандарина» управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации г. Переславля-Залесского (Голубовская С.В.).

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Заместитель Главы Администрации

 города Переславля-Залесского Ж.Н. Петрова

Приложение

к постановлению Администрации

г. Переславля – Залесского

от 27.12.2017 № ПОС.03-1870/17

**План**

**подготовки и проведения праздника «Полет со вкусом мандарина»**

**в городе Переславле-Залесском 13 января 2018 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Исполнители** |
| 1. | **Управлению культуры, туризма, молодежи и спорта** **Администрации г. Переславля-Залесского:** **-** в срок до 25 декабря 2017 г. разработать план проведения праздника «Полет со вкусом мандарина», направить информацию в СМИ и на официальный сайт органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского;- 13 января 2018 года организовать и провести праздник «Полет со вкусом мандарина» на Народной площади с 16.00 до 19.00 часов. | Голубовская С.В. |
| **МУ «Молодежный центр»:****-** 13 января 2018 года обеспечить участие волонтеровв проведении праздника «Полет со вкусом мандарина» на Народной площади с 16.00 до 18.00 часов (организовать игровые площадки, сопровождение Деда Мороза и молодежный танцевальный флешмоб). | Макарова С.А. |
| 45  | **МУК КДЦ «Плещей»:**- 13 января 2018 года к 14.00 часам установить и подключить звукоусиливающую аппаратуру, обеспечить ее работу и работу звукооператора во время праздника «Полет со вкусом мандарина» на Народной площади до 19.00 часов. | Клинова Н.А.  |
| 2. | **Управлению образования Администрации** **г. Переславля-Залесского:****-** до 27декабря 2017 года проинформировать подведомственные учреждения о проведении праздника «Полет со вкусом мандарина» 13 января 2018 года на Народной площади с 16.00 до 19.00 часов и рекомендовать принять участие. | Коняева Т.Ю. |
| 3. | **Управлению экономики Администрации г. Переславля-Залесского:** - 13 января 2018 года организовать новогоднюю ярмарку на Народной площади во время праздника «Полет со вкусом мандарина» с 14.00 до 19.00 часов (обеспечить работу торговых точек, проконтролировать расстановку торговых точек и уборку торговых мест по окончании праздника). | Аникина А.М. |
| 4. | **Отделу по ВМР, ГО и ЧС Администрации г. Переславля-Залесского:** - принять меры для предотвращения чрезвычайных ситуаций во время проведения праздника «Полет со вкусом мандарина» 13 января 2018 года на Народной площади с 14.00 до 19.00 часов. | Митюнин А.Н. |
| 5. | **ФГКУ ПЧ-28 «4 ОФПС по ЯО» рекомендовать:**- 13 января 2018 года принять меры безопасности при проведении праздника «Полет со вкусом мандарина» на Народной площади с 16.00 до 19.00 часов (свечение аэростатов с 17.00 до 18.30 часов). | Сиднев А.В. |
| 6. | **МУП «Спектр»:**- 13 января 2018 года к 7.00 часам расчистить от снега территорию Народной площади для проведения праздника «Полет со вкусом мандарина;- в срок до 12 января 2018 года построить из снега снежные горки и крепости на Народной площади при благоприятных погодных условиях;- 13 января 2018 года организовать перевозку звуковой аппаратуры по согласованию с управлением культуры, туризма, молодежи и спорта;- 13 января 2018 года до 12.00 часов установить деревянные поддоны для звуковой аппаратуры (8 шт.);- 13 января 2018 г. к 14.00 часам смонтировать и установить железные ограждения по согласованию с УКТМиС и МО МВД России «Переславль-Залесский» на Народной площади и для предотвращения террористических актов с использованием большегрузных автомашин обеспечить установку двух грузовых автомашин с песком на ул. Плещеевской. | Клейнбурд Е.И. |
| 7. | **ОАО «Ярославская электросетевая компания АО «ЯрЭСК» Переславль-Залесский филиал рекомендовать:** - 13 января 2018 года обеспечить подключение звукового и светового оборудования (3 фазы) на сцене для проведения праздника «Полет со вкусом мандарина» на Народной площади; - 13 января 2018 года с 13.00 часов обеспечить подключение торговых точек к электрическим розеткам на территории Народной площади. | Шабарьков С.Г. |
| 8. | **МО МВД России «Переславль-Залесский» рекомендовать:**- 13 января 2018 года обеспечить охрану общественного порядка во время проведения праздника «Полет со вкусом мандарина» на Народной площади с 16.00 до 19.00 часов;- в срок до 25 декабря 2017 г. совместно с отделом по ВМР, ГО и ЧС Администрации г. Переславля-Залесского разработать схему расстановки металлических ограждений на Народной площади 13 января 2018 года. | Врио Шопаров Р.Р. |
| 9. | **ГБУЗ ЯО Переславская центральная районная больница рекомендовать:**- проинформировать станцию «Скорая помощь» о проведении городского праздника «Полет со вкусом мандарина» 13 января 2018 года с 16.00 до 19.00 часов на Народной площади. | Пецух Р.М. |
| 10. | **ИП Алябьев рекомендовать:**- 13 января 2018 года установить мусорные контейнеры на Народной площади по согласованию с управлением культуры, туризма, молодежи и спорта. | Алябьев А.Н. |
| 11. | **Средствам массовой информации обеспечить:**- обеспечить освещение подготовки и проведения праздника «Полет со вкусом мандарина» 13 января 2018 года на Народной площади и подготовить анонсы, публикации и репортажи с праздничного мероприятия.  | Жильцова Е.В. |