

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 06.05.2016 № ПОС.03-0616/16

г. Переславль-Залесский

Об утверждении проекта

«Город без границ»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», положения о конкурсном отборе инновационных социальных проектов поддержки детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, утвержденного решением правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, протокол заседания правления Фонда от 23 декабря 2008 г. № 2,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Утвердить прилагаемый проект «Город без границ».

2.Назначить основным исполнителем проекта управление социальной защиты населения и труда Администрации г. Переславля-Залесского. (Тарасова Н.М.)

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Ж.Н.Петрову

Мэр города Переславля-Залесского Д.В. Кошурников

Проект утвержден Постановлением

Администрации

г. Переславля-Залесского

от №

**ЗАЯВКА**

**на участие в конкурсном отборе инновационных социальных проектов муниципальных образований,**

**направленных на профилактику детского и семейного неблагополучия**

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер заявки** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Дата приема заявки** «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г. |

**Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.1. Наименование Проекта** | «Город без границ» |
| **1.2. Приоритетное направление**  **деятельности Фонда, которому соответствует проект** | «Социальная поддержка семей с детьми-инвалидами для обеспечения максимально возможного развития таких детей в условиях семейного воспитания, их социализации, подготовки к самостоятельной жизни и интеграции в общество». |
| **1.3. Направление проектной деятельности, выбранное в рамках приоритетного направления деятельности Фонда** | * развитие системы ранней помощи детям от рождения до 3 лет с ограниченными возможностями здоровья; * повышение доступности комплексной реабилитации и помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе проживающим в отдаленных сельских территориях муниципальных образований; * обеспечение интеграции детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в среду здоровых сверстников и преодоление социальной изолированности семей, воспитывающих таких детей; * создание условий для развития и самореализации в творчестве детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. |
| **1.4. Целевая группа Проекта** | * дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, воспитывающиеся в семье, в том числе в приемной и замещающей семье; * дети от рождения до 3 лет с ограниченными возможностями здоровья. |
| **1.5. Заявитель** | Администрация города Переславля-Залесского |
| **1.6. Реквизиты заявителя** | ИНН 7608004065 |
| КПП 760801001 |
| ОГРН - |
| ОКПО - |
| ОКАТО - |
| ОКВЭД - |
| Наименование учреждения банка, местонахождение банка, расчетный счет заявителя  Отделение Ярославль г. Ярославль, УФК по Ярославской области (Администрация г. Переславля-Залесского, 04713001710) р\с 40101810700000010010 |
| Корреспондентский счет (при наличии) нет |
| БИК 047888001 |
| КБК (указывается один из соответствующих кодов «гранты, премии, добровольные пожертвования» в соответствии с приказом Минфина России) 00020404010040000180 |
| **1.7. Контактная информация** | Юридический адрес (с почтовым индексом): 152020, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, Народная пл., д.1  Фактический (почтовый) адрес (с почтовым индексом): 152020, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, Народная пл., д.1 |
| Телефон, факс (с кодом населенного пункта) тел. (48535) 3 -28-37, факс (48535) 3-59-44 |
| Электронный адрес: gorod@admpz.pereslavl.ru |
| Должность, Ф.И.О. руководителя: Мэр г. Переславля-Залесского: Кошурников Денис Викторович |
| Должность, Ф.И.О. лица, ответственного за реализацию Проекта:  Заместитель Главы Администрации города Переславля-Залесского Петрова Жанна Николаевна |
| **1.8. Продолжительность,**  **сроки реализации Проекта** | 18 месяцев, с 1 апреля 2017г. по 30 сентября 2018 г. |
| **1.9. Объем финансирования Проекта** | объем средств, необходимых для реализации мероприятий Проекта (всего, в текущих ценах года разработки Проекта), –6 604 650рублей, в том числе:  объем средств Фонда, запрашиваемых на реализацию мероприятий Проекта, –1 934 650рублей;  объем собственных средств заявителя, направляемых на реализацию мероприятий Проекта, –  4 320 000 рублей;  объем привлеченных (благотворительных, спонсорских) средств, поступивших от сторонних организаций или граждан на реализацию мероприятий Проекта, –350 000 рублей |

**Раздел 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА**

|  |  |
| --- | --- |
| **2.1 Обоснование проблемы** | Проблема социальной реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в г. Переславле-Залесском стоит достаточно актуально.  По данным Управления социальной защиты и труда Администрации г. Переславля-Залесского (далее по тексту – УСЗНиТ Администрации г. Переславля-Залесского) в трудной жизненной ситуации находится 1529 детей, что составляет 22% от общего числа несовершеннолетних граждан г. Переславля-Залесского, 763 семьи также относится к данной категории, что составляет 18% от общего числа семей города.  На учете в УСЗНиТ Администрации г. Переславля-Залесского состоит 81 ребенок-инвалид. В городе также есть две специальных (коррекционных) школы-интерната, где обучаются 29 детей-инвалидов и 158 детей с ограниченными возможностями здоровья (далее по тексту – ОВЗ). В группах педагогической поддержки на базе учреждений среднего профессионального образования также обучается 4 ребенка-инвалида и 25 детей с ОВЗ. 381 обучающийся с ОВЗ в муниципальных общеобразовательных учреждениях (214 получают образование в специальных коррекционных классах, 167- в общеобразовательных классах), 10 детей- инвалидов, из них 4 изучают часть предметов учебного плана дистанционно в Центре помощи детям г. Ярославля; в дошкольных- 28 детей с ОВЗ в группах компенсирующей направленности, 12 детей- инвалидов в общеразвивающих группах, 7 детей в группе для детей со сложными дефектами.  К категории семей, находящихся в особо опасном положении относится 14 семей. 28 семей состоит на учете по ранней профилактике семейного неблагополучия. Со всеми семьями реализуются межведомственные планы индивидуального сопровождения семьи.  На данный момент в городе остро стоят вопросы социальной реабилитации детей-инвалидов при помощи современных эффективных средств и методик реабилитации и абилитации. Одним из таких средств может стать верховая и экипажная езда. Верховая езда на лошади является признанным средством реабилитирующего воздействия на больных соматическими, психическими заболеваниями, реконвалесцентов после травм. Она может применяться при сердечных, желудочно-кишечных и еще множестве других заболеваний и отклонений в состоянии здоровья, в том числе и для социальной реабилитации.  Неврологические двигательные нарушения различного характера служат основными показателями к проведению адаптационно-коррекционной верховой езде. При такой езде возможны комплексные воздействия, параллельное достижение положительных результатов в сенсомоторном и психомоторном лечении. Существует также возможность оказать положительное воздействие на ортопедические симптомы, связанные с нарушением функций костей и суставов. Данные нагрузки при верховой езде охватывают весь организм ребёнка – ни один орган, ни одна мышца не остаются неподвижными. Верховая езда требует от ребенка концентрации внимания, осознаваемых действий, умение ориентироваться в пространстве.  На занятиях иппотерапией соблюдаются основные принципы психотерапевтического воздействия: единство места и действующих лиц; единство времени; единство действий.  В психотерапевтических взаимоотношениях лошадь является:   * истинным посредником во взаимоотношениях иппотерапевта и всадника; * получателем информации, (команда всадника подаваемая лошади стоять, двигаться, поворот и т.д.); * усилителем послания (реакция лошади на команду всадника); * немедленным передатчиком ответа (повиновение лошади и выполнение ею команд всадника).   Также важно значение экипажной езды. Этот вид езды помогает ребенку концентрировать внимание, улучшает мышечный тонус. На первых порах детям со сложными диагнозами позволяет быть полностью включенными в процесс управления лошадьми, дают возможность привыкнуть к животному, научиться с ним общаться и понимать.  Занятия в детской школьной телестудии позволят предоставить детям-инвалидам и детям с ОВЗ прекрасную возможность получить практические навыки работы в средствах массовой информации. Такие дети не привыкли к длинным лекциям, их восприятие окружающей действительности заточено на личный опыт, и именно практические занятия позволяют в игровой форме дать большое количество полезных навыков и умений. Множество разнообразных упражнений, как групповых, так и индивидуальных, рассчитанных на развитие собственной смекалки, помогут ребятам освоить азы тележурналистики. Занятия в студии научат ребят смотреть на события не однобоко, всегда интересуясь другими точками зрения, что также будет способствовать их социальной реабилитации.  Еще одной важной частью реабилитационных мероприятий станет обучение в инклюзивной школе-студии бального танца «Рука в руке» и совместные занятия по декоративно-прикладному искусству и мастер-классы детей-инвалидов и «Обычных детей». Актуальность такой работы заключена в том, что дети с особенностями развития должны иметь равные возможности с другими детьми в получении дополнительного образования. Уже сегодня существует потребность во внедрении такой формы обучения, которая создаст детям с ограниченными возможностями оптимальные условия обучения.  Образование детей с ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание для них психологически комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды, обеспечивающей адекватные условия и равные с обычными детьми возможности для получения дополнительного образования, самореализацию и социализацию через включение в разные виды социально значимой и творческой деятельности.  Необходимо отметить, что данный Проект позволит задействовать в образовательном пространстве и «обычных» детей. Суть проекта в совместной деятельности детей с ОВЗ и «обычных» детей. «Обычный» ребенок выступает в роли «тьютора – педагога».  Ребенок-тьютор помогает ребенку – подопечному выполнять работу прикладного характера, становится его сопровождающим, ведет его за собой. Для этого педагог проводит обучение тьюторов с опережением по отношению к детям-подопечным. На занятии в форме мастер-класса дети-тьюторы выступают в роли «педагогов» и помогают педагогу в обучении детей-подопечных.  Такая форма совместной деятельности позволяет также создать для «обычных» детей особую толерантную среду, учит их воспринимать детей с ОВЗ как обычных сверстников.  Новизна данного проекта также отражена в современных и востребованных прикладных видах творчества, которые используются в мастер-классах (декупаж, квиллинг, валяние и т.д.). Стимул для обычного ребенка – бесплатное участие в мастер-классах за счет учреждения или бесплатное участие в школе-студии бального танца.  Терапевтический эффект от занятий танцами детей-инвалидов и «обычных» детей также велик.  И, несомненно, важным будет комплекс спортивных упражнений с применением специальных реабилитационных средств и оборудования, адаптированный под каждого ребенка с учетом профиля его заболеваний и занятия в зале ЛФК под руководством опытного инструктора. Такие занятия востребованы в городе, так как подобного просто нет. |
| **2.2. Цель Проекта** | Создание и эффективная реализация городской комплексной программы реабилитации и абилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья |
| **2.3. Задачи Проекта** | * разработка и реализация городской комплексной программы реабилитации и абилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; * формирование навыков средовой адаптации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; * ретрансляция положительного опыта по работе проекта в среде специалистов, работающих с данной категорией детей; * распространение успешных социальных практик и тиражирование эффективного опыта использования новых технологий и методик, внедренных в рамках проекта; * апробация инновационных форм, методик и технологий работы с детьми-инвалидами и с детьми с ограниченными возможностями здоровья; * вовлечение волонтёров, общественных объединений, коммерческих и некоммерческих организаций в работу по поддержке и интеграции в общество детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и семей, воспитывающих их. |
| **2.4. Адресная направленность Проекта** | * Число детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включенных в состав целевой группы Проекта и получивших социальную поддержку и помощь, – 645 человек; * общее число детей, участвующих в мероприятиях Проекта, – 1529 человек (указываются дети, включенные в состав целевой группы, а также дети из социального окружения таких детей, участвующие в мероприятиях Проекта); * общее число взрослых (родители, опекуны, попечители, и другие лица, непосредственно связанные с детьми целевой группы Проекта), принимающих участие в мероприятиях Проекта, 2432 человек; * число добровольцев, принимающих участие в практической работе с целевой группой Проекта, – 15 человек; * число специалистов, обеспечивающих реализацию мероприятий Проекта, – 12 человек; * число специалистов заинтересованных организаций – участников социально значимого мероприятия по распространению эффективных социальных практик, новых технологий и методик, внедренных в рамках Проекта, – 150 человек |
| **2.5. Описание основных мероприятий Проекта** | 1. Формирование целевой группы Проекта, получение согласия на добровольное участие детей в проекте и обработку персональных данных от их родителей (законных представителей); проведение организационных собраний с детьми, родителями (законными представителями) детей целевой группы. 2. Формирование рабочей группы по реализации Проекта 3. Создание и сопровождение интернет-ресурса. 4. Обучение добровольцев и их участие в мероприятиях по социальной помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации 5. Проведение социально значимого мероприятия по распространению эффективных социальных практик, новых технологий и методик, внедренных в рамках проекта регионального уровня:   (Региональной конференции «Город без границ: Опыт. Инновации» на базе конно-спортивного клуба «Свечинский»)   1. Выпуск и распространение методического издания по итогам Проекта, содержащего описание городской комплексной программы реабилитации и абилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, технологий и методик работы с выбранной целевой группой 2. Информационное сопровождение Проекта 3. Создание и реализация городской комплексной программы реабилитации и абилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, включающей в себя:  * Детскую школьную студию «Телевичок» * Школу верховой и экипажной езды КСК «Свечинский» (Драйвинг) * Анималотерапию на базе КСК «Свечинский» * Инклюзивную школу-студию бального танца «Рука в руке» * Инклюзивные мастер-классы и занятия детей-инвалидов с детьми-тьюторами * Цикл занятий с лежачими детьми-инвалидами в рамках программ домашнего визитирования МУ «КЦСОН» «Надежда» * Модульный комплекс спортивных упражнений с применением специальных реабилитационных средств и оборудования, адаптированный под каждого ребенка с учетом профиля его заболеваний * Комплекс совместных занятий детей-инвалидов и детей с ОВЗ и их родителей в рамках «Школы успешного родителя», направленный на улучшение психоэмоционального взаимодействия ребенка и родителя в семье * Подпрограмму по социальному сопровождению семей, имеющих в своем составе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей от рождения до 3 лет с ограниченными возможностями здоровья  1. Проведение мероприятий с целью улучшения качества жизни детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и семей, воспитывающих таких  * «Школа успешного родителя» * «Акции поздравления лежачих детей-инвалидов» * Творческие конкурсы: «Бабушка рядышком с дедушкой», «Рождественский ангел», «Пасхальный базар», «Моя мама- самая лучшая!» * «Социальная ярмарка» |
| **2.6. Ожидаемые результаты**  **Проекта** | 1. Создана целевая группа Проекта в количестве 45 человек, получено добровольное согласие детей на участие в Проекте и обработку персональных данных от их родителей (законных представителей). 2. Создана рабочая группа Проекта в количестве 6 человек по контролю за целевым использованием средств гранта. 3. Создан и сопровождается интернет-ресурс. 4. Проведены 4 обучающих семинара, 2 тренинга личностного роста, 6 волонтерских акций. 5. Проведена региональная конференция «Город без границ: Опыт. Инновации» на базе конно-спортивного клуба «Свечинский». 6. Выпущено и распространено методическое издание по итогам Проекта. 7. 100% мероприятий Проекта освещены в СМИ. 8. 100 % учреждений и организаций социальной и образовательной сферы города участвует в Проекте. 9. Не менее 85% членов попечительских и управляющих советов учреждений, представителей родительской общественности, бизнес-сообщества, СМИ привлечены к работе по проекту. |
| **2.7. Долгосрочный эффект реализации Проекта** | Опыт данного проекта будет распространен среди учреждений социальной защиты Ярославской области (55 учреждений) и учреждений сферы образования Ярославской области (967). Проект будет иметь свой сайт, что даст возможность воспользоваться данным опытом всем желающим.  Опыт взаимодействия с частным предприятием КСК «Свечинский» послужит положительным примером социального партнерства учреждений города и данного предприятия. Региональная конференция «Город без границ: Опыт. Инновации» на базе конно-спортивного клуба «Свечинский» позволит не только широко осветить опыт Проекта, но и наглядно продемонстрировать описанные методики верховой и экипажной езды, анималотерапии. Инклюзивные занятия бальными танцами станут уникальным опытом для ребят, это позволит им в дальнейшем принимать участие в соревнованиях и конкурсах различного уровня.  Занятия в зале ЛФК с применением современных реабилитационных средств подарит надежду на восстановление ряда двигательных функций родителям детей-инвалидов со сложными заболеваниями. |
| **2.8. Территория**  **реализации Проекта** | Ярославская область, город Переславль-Залесский |
| **2.9. Ресурсное обеспечение**  **Проекта** | В реабилитационную инфраструктуру города войдут все заявленные учреждения, а также другие учреждения и организации города, косвенно задействованные в Проекте.  Материально-техническая база и кадровые ресурсы Проекта:   * МУ «КЦСОН» «Надежда» (оборудованный лицензированный медицинский кабинет, столовая, комната отдыха, зал для занятий, комната ЛФК, актовый зал, комната для песочной терапии, уличная площадка, наличие бесплатного и безлимитного интернета) * МОУ СОШ №3(оборудованные медицинский, массажный кабинет, кабинеты специалистов (педагога-психолога, педагога-логопеда, педагога-дефектолога), сенсорная комната, спортивный зал, наличие бесплатного и безлимитного интернета, наличие штатных специалистов в штате образовательной организации: педагог-психолог – 2 ед.;педагог-логопед-2 ед.;педагог-дефектолог-1 ед.; медицинская сестра- 1 ед.; социальный педагог- 1 ед., инструктор по физической культуре с профессиональной переподготовкой «Адаптивная физическая культура для детей с ОВЗ»; сурдолог и медицинская сестра по массажу. * МУ ДО ЦВР «Ювента» (оборудованные учебные классы, актовый зал, анимационное оборудование, специалисты: педагог-организатор – 2 ед., педагог дополнительного образования – 3 ед.)   Все учреждения, участвующие в Проекте обладают собственными финансовыми ресурсами. Общий объем собственных финансовых средств составит 12 627 100 рублей. Он включает в себя расходы на заработную плату специалистов, коммунальные платежи, услуги связи и прочие расходы.  Администрация г. Переславля-Залесского, все учреждения имеют интернет-сайты, где будет размещаться информация о ходе реализации Проекта. Также будет создан собственный сайт Проекта за счет привлеченных средств. Имеются три городские газеты, один городской и один региональный телеканал, где будет также происходить информирование по Проекту. |
| **2.10. Управление Проектом** | Руководителем Проекта является заместитель Главы Администрации города Переславля-Залесского  Петрова Жанна Николаевна. Сформированы 2 целевые группы: специалистов из сферы социальных и образовательных услуг в количестве 9 человек и 15 человек добровольцев, которые имеют навыки работы с целевой группой. Определен круг из 3 муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере поддержки детей и семей с детьми.  Привлечены к взаимодействию 95% членов попечительских и управляющих советов организаций и учреждений, представителей родительской общественности, бизнес-сообщества, средств массовой информации привлечены к работе по Проекту.  Сформирована рабочая группа по Проекту в количестве 12 человек руководителей структурных учреждений г. Переславля-Залесского, являющихся соисполнителями данного Проекта и 4 представителей СМИ.  Также сформирована отдельная рабочая группа, которая будет осуществлять контроль за эффективным расходованием средств |
| **2.11. Опыт заявителя**  **по реализации проектов и программ поддержки детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации** | В 2011-2013 годах был реализован проект городского округа г. Переславль-Залесский «Сеть семейных клубов «Близкие люди» ОЦП «Семья и дети Ярославии» при поддержке Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, цель которого ранняя профилактика семейного неблагополучия путем формирования семьесберегающей среды через создание семейных клубов и консультационных пунктов на базе муниципальных образовательных учреждений.  Сумма ассигнований на 2013 год из федерального бюджета- 123, 46 тыс. руб., из областного бюджета составила 250,0 тыс. руб., из городского бюджета – 30,0 тыс. руб.  Основные достигнутые результаты:  Количество созданных клубов – 13 единиц  Число семей с несовершеннолетними детьми, получивших услуги служб, оказывающих психолого-медико-социальную и профилактическую помощь – 3915 семей  Участие в реализации проекта 100% служб системы профилактики города;  Участие в работе семейных клубов более 70% семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; (плановое не менее 50%);  Разработка и реализация индивидуальных траекторий сопровождения 100% семей, находящихся на ранней стадии семейного неблагополучия и в социально опасном положении;  Участие в мероприятиях проекта более 80% семей обучающихся учреждений - участников проекта (плановое не менее 50%);  Обеспечение доступности к использованию информационных компьютерных технологий во внеурочное время 100% обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации;  На 2013 год количество семей, находящихся в социально опасном положении -11 (на момент разработки проекта- 34);  На 2013 год количество семей, находящейся на ранней стадии семейного неблагополучия – 13 (на момент разработки проекта- 6 семей);  Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в семьи граждан из вновь выявленных в среднем составляла 85% (плановое – не менее 50%);  Фактов лишения родительских прав среднее количество в год - 8 (на момент разработки проекта среднее количество в год - 12);  Фактов восстановления родителей в родительских правах среднее количество в год - 1 (на момент разработки проекта среднее количество в год - 2).  Проект «Лагерь для детей с девиантным поведением «ДОБРЫНЯ» ОЦП «Семья и дети Ярославии» реализован в июне 2013 года. Цель проекта: создание в каникулярный период условий для развития социальной активности подростков с девиантным поведением, основанной на социально-значимом труде.  Муниципальное специальное учебно-воспитательное учреждение, специальная общеобразовательная школа № 8 открытого типа победитель областного конкурса социально-значимых проектов в сфере организации отдыха и оздоровления детей на территории Ярославской области в 2013 году в номинации «Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время» и получила государственную поддержку на реализацию проекта в размере 100,0 тысяч рублей из областного бюджета и 31,25 тыс. рублей их городского бюджета.  Основные достигнутые результаты:  - создано 2 разновозрастных отряда по 10 чел для детей с девиантным поведением, находящихся в трудной жизненной ситуации;  - случаи совершения преступлений и правонарушений участниками лагеря – отсутствуют;  - по результатам диагностики положительная динамика по показателям агрессивности составляет в среднем 18%, по показателям тревожности – 35%, по показателям уровня воспитанности – 11%;  - организованы экскурсионные поездки в музеи, на предприятия, дендрологический сад, встречи с интересными людьми, беседы с протоиереем Олегом Колмаковым, однодневные походы и др.  В МУ «КЦСОН» «Надежда» имеется опыт реализации проекта «Преодоление», направленный на работу с детьми инвалидами в рамках летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием в 2014-2015 годах. Совокупный объем финансирования по проекту составил 95 тыс. рублей  Итогами работы стали проведенные мастер-классы для детей-инвалидов, экскурсии и поездки, музыкальные занятия, досуговые мероприятия.  С января 2015 года совместно с Ярославской региональной общественной организацией инвалидов "Лицом к миру" Центром «Надежда» была начата реализация проектов по гарденотерапии «Любимый сад» и по созданию студии психологического преображения «Песок и вода». Завершение проектов планируется в декабре 2015 года. Общий объем финансирования – 105 970 рублей.  В рамках ОЦП «Доступная среда» Центром «Надежда» были предприняты усилия по повышению доступности помещений и территории Центра, приобретены 2 гусеничных мобильных подъемника Т09 «ROBY», специализированный автомобиль «Газель» приспособленный для перевозки инвалидов-колясочников, установлены пандусы, поручни и переоборудован туалет на первом этаже Центра, смонтирована кнопка вызова для инвалидов. Общий объем финансирования по ОЦП «Доступная среда» за 2014-2015 гг. составил – 1 482 731 рубль.  В апреле 2016 года на базе МУ «КЦСОН» «Надежда» стартовал проект «Школа добровольчества «Доброград», направленный на социальную реабилитацию детей, находящихся в конфликте с законом, профилактики безнадзорности и беспризорности детей, преступности несовершеннолетних через вовлечение детей в социально-значимую деятельность, активный отдых и участие в лидерских программах и финансируемый Фондом поддержки детей в трудной жизненной ситуации в размере 1069000 рублей. |
| **2.12. Исполнители мероприятий Проекта** | 1. Полное название: Управление социальной защиты населения и труда Администрации г. Переславля-Залесского, сокращенное: УСЗНиТ Администрации города Переславля-Залесского. Юридический адрес: 152020, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Комсомольская, д. 5 действует на основании Положения. 2. Полное название: Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» «Надежда», сокращенное: МУ «КЦСОН» «Надежда». Юридический адрес: 152020, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Ростовская д.42 действует на основании Устава. 3. Полное название: муниципальное образовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 3, сокращенное: МОУ ООШ № 3. Юридический адрес: 152020, Россия,  Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Кардовского, д. 11,Тел.: (48535)3-23-54, действует на основании Устава. 4. Полное название: муниципальное учреждение дополнительного образования «Ювента», сокращенное: МУ ДО «Ювента». Юридический адрес: 152025, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Строителей, дом 34, действует на основании Устава. |
| **2.13. Интернет-сайт заявителя** | официальный электронный адрес Интернет-сайта заявителя, на котором будет размещаться информация о ходе и итогах реализации Проекта: <http://www>.adminpz.ru  информационно-методические материалы для участников Проекта:   * дети: 2 вида памяток (500 экз.) * взрослые: 4 вида буклетов (500 экз.) * специалисты: 2 вида брошюр, 2 вида буклета (700 экз.) * добровольцы: 2 вида буклетов (500 экз.) * население: 10 статей, 5 репортажей, 10 пресс-релизов |

**Раздел 3. МЕРОПРИЯТИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В ПРОЕКТЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№**  **п/п** | **Наименование**  **мероприятия** | **Период реализации** | | | | **Ожидаемые**  **результаты**  **мероприятия** | **Исполнители**  **мероприятия** | **Отчетные**  **документы**  **и**  **материалы** |
| **2016**  **год** | | **2017**  **год** | |
| **Апрель-сентябрь** | **Октябрь-декабрь** | **Январь-июнь** | **Июль-сентябрь** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | Формирование целевой группы Проекта, получение согласия на добровольное участие детей в проекте и обработку персональных данных от их родителей (законных представителей); проведение организационных собраний с детьми, родителями (законными представителями) детей целевой группы. | Апрель |  |  |  | Создана целевая группа Проекта в количестве 645 человек, получено добровольное согласие детей на участие в Проекте и обработку персональных данных от их родителей (законных представителей) | Специалисты  УСЗН и Т,  МУ «КЦСОН» «Надежда»,  МОУ ООШ №3,  МУ ДО «Ювента» | Список целевой группы, письменное добровольное согласие детей на участие в Проекте и обработку персональных данных от их родителей (законных представителей) |
| 2 | Формирование рабочей группы по реализации Проекта | Апрель-сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-июнь | Июль-сентябрь | Создана рабочая группа Проекта в количестве 6 человек по контролю за целевым использованием средств гранта | Петрова Ж.Н., заместитель Главы Администрации г.Переславля-Залесского  Тарасова Н.М., начальник УСЗНиТ Администрации г.Переславля-Залесского | Список рабочей группы;  Протоколы заседаний. |
| 3 | Создание и сопровождение интернет-ресурса | Апрель-сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-июнь | Июль-сентябрь | Создан и сопровождается интернет-ресурс | МУ «КЦСОН» «Надежда» | Сайт Проекта |
| 4 | Обучение добровольцев и их участие в мероприятиях по социальной помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации:   * обучающие семинары и тренинги для детей на развитие добровольческих качеств, личностного роста, * мероприятия, акции и конкретная адресная помощь нуждающимся детям и семьям. | Апрель-сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-июнь | Июль-сентябрь | 1. Проведены обучающие семинары:  * «Кто такой доброволец?» * «Работа с отдельными категориями благополучателей – дети-инвалиды» * «Танец «Рука в руке»» * «Анималотерапия «Животные лечат »  1. Тренинги личностного роста:  «5 «С» (сострадание, сочувствие, сопереживание,содействие, соработа);«Я-переславец, наследник Александра Невского!»;3.Добровольческие акции и мероприятия:Парикмахерская акция «Новое поколение дарит красоту»;Акция «Собери ребенка в школу»;«Социальная ярмарка»;«Поздравь фронтовика словом и делом»;«Старшее поколение»;«Лошадь-путь к сердцу»4. Адресная социальная детям-инвалидам и их семьям | Специалисты МУ «КЦСОН» «Надежда»,  МОУ ООШ №3,  МУ ДО «Ювента» | Списки участников мероприятий;  Фотоматериалы;  Аналитические материалы по оценке эффективности мероприятий Проекта. |
| 5 | Проведение социально-значимого мероприятия по распространению эффективных социальных практик, новых технологий и методик, внедренных в рамках проекта регионального уровня:  Региональная конференция «Город без границ: Опыт. Инновации» на базе конно-спортивного клуба «Свечинский» |  |  | июнь |  | Проведена Региональная конференция «Город без границ: Опыт. Инновации» | Петрова Ж.Н., заместитель Главы Администрации г.Переславля-Залесского  Тарасова Н.М., начальник УСЗНиТ Администрации г.Переславля-Залесского | Репортаж о проведении конференции, методические материалы, информация в СМИ, фотоотчет  Сборник тезисов и докладов |
| 6 | Выпуск и распространение методического издания по итогам Проекта, содержащего описание городской комплексной программы реабилитации и абилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, технологий и методик работы с выбранной целевой группой |  | Октябрь-декабрь | Январь-июнь | Июль-сентябрь | Выпущено и распространено методическое издание по итогам Проекта | Специалисты МУ «КЦСОН» «Надежда»,  МОУ ООШ №3,  МУ ДО «Ювента» | Методическое издание тиражом 500 экз. |
| 7 | Информационное сопровождение Проекта | Апрель-сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-июнь | Июль-сентябрь | 100% мероприятий Проекта освещены в СМИ | Специалисты  УСЗН и Т,  МУ «КЦСОН» «Надежда»,  МОУ ООШ №3,  МУ ДО «Ювента» | 5 репортажей, 10 статей в газетах, 10 пресс-релизов в Интернете и СМИ,  Регулярная новостная строка на сайте Проекта |
| 8 | Создание и реализация городской комплексной программы реабилитации и абилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, включающей в себя:   * Детскую школьную студию «Телевичок» * Школу верховой и экипажной езды КСК «Свечинский» (Драйвинг) * Анималотерапию на базе КСК «Свечинский» * Инклюзивную школу-студию бального танца «Рука в руке» * Инклюзивные мастер-классы и занятия детей-инвалидов с детьми-тьюторами * Цикл занятий с лежачими детьми-инвалидами в рамках программ домашнего визитирования МУ «КЦСОН» «Надежда» * Модульный комплекс спортивных упражнений с применением специальных реабилитационных средств и оборудования, адаптированный под каждого ребенка с учетом профиля его заболеваний * Комплекс совместных занятий детей-инвалидов и детей с ОВЗ и их родителей в рамках «Школы успешного родителя», направленный на улучшение психоэмоционального взаимодействия ребенка и родителя в семье * Подпрограмма по социальному сопровождению семей, имеющих в своем составе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей от рождения до 3 лет с ограниченными возможностями здоровья | Апрель-сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-июнь | Июль-сентябрь | 100 % учреждений и организаций города  участвующих в Проекте | Специалисты  УСЗН и Т,  МУ «КЦСОН» «Надежда»,  МОУ ООШ №3,  МУ ДО «Ювента» | Аналитические справки  Регистр получателей социальных услуг Индивидуальные диагностические карты детей  Выполнение мероприятий ИПРА, программы:  детской школьной студии «Телевичок»,  школы верховой и экипажной езды КСК «Свечинский», занятий по анималотерапии на базе КСК «Свечинский»  инклюзивной школы-студии бального танца «Рука в руке», модульного комплекса спортивных упражнений с применением специальных реабилитационных средств и оборудования, адаптированный под каждого ребенка с учетом профиля его заболеваний, комплекса совместных занятий детей-инвалидов и детей с ОВЗ и их родителей направленного на улучшение психоэмоционального взаимодействия ребенка и родителя в семье  Модель социального сопровождения семей, имеющих в своем составе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей от рождения до 3 лет с ограниченными возможностями здоровья |
| 9 | Проведение мероприятий с целью улучшения качества жизни детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и семей, воспитывающих таких   * «Школа успешного родителя» * «Акции поздравления лежачих детей-инвалидов» * Творческие конкурсы: «Бабушка рядышком с дедушкой», «Рождественский ангел», «Пасхальный базар», «Моя мама- самая лучшая!» * «Социальная ярмарка» | Апрель-сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-июнь | Июль-сентябрь | Не менее 85% членов попечительских и управляющих советов учреждений, представителей родительской общественности, бизнес-сообщества, СМИ привлечены к работе по проекту | Специалисты  УСЗН и Т,  МУ «КЦСОН» «Надежда»,  МОУ ООШ №3,  МУ ДО «Ювента» | Статьи в СМИ, репортажи, фотоотчеты, Регулярная новостная строка на сайте Проекта |

Мэр города Переславля-Залесского Д.В.Кошурников

М.П.

**Раздел 4. ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ) ОЦЕНКИ ОЖИДАЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№**  **п/п** | **Наименование показателей** | **Единица**  **измерения** | **Значение показателей\*** | | | | | | | | | | |
| **2017 год** | | | | | | **2018 год** | | | | |
|  | |  | **Апрель-сентябрь** | **Октябрь-декабрь** | | | | | **Январь-июнь** | **Июль-сентябрь** | | | |
| **Охват мероприятиями целевой группы Проекта** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Число детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включенных в состав целевой группы Проекта и получивших социальную поддержку | детей | 160 | | | | 160 | | 160 | | 165 | | |
| 2. | Общее число детей, участвующих в мероприятиях Проекта (указываются дети, включенные в состав целевой группы, а также дети из их социального окружения) | детей | 380 | | | | 380 | | 380 | | 389 | | |
| 3. | Общее число взрослых (родители, опекуны, попечители и другие лица, непосредственно связанные с детьми целевой группы), принимающих участие в мероприятиях Проекта | человек | 608 | | | | 608 | | 608 | | 608 | | |
| **Включение организаций в реализацию мероприятий Проекта** | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Количество муниципальных организаций – исполнителей мероприятий Проекта | единиц | 3 | | | | | 3 | 3 | | 3 | | |
| 5. | Количество государственных организаций, принимающих участие в реализации Проекта | единиц | 1 | | | | | 1 | 1 | | 1 | | |
| 6. | Количество российских некоммерческих организаций, общественных объединений, благотворительных фондов, принимающих участие в реализации проекта | единиц | 6 | | | | | 6 | 6 | | 6 | | |
| **Кадровые ресурсы и ресурсы местного сообщества, способствующие развитию системы социальной поддержки детей, находящихся**  **в трудной жизненной ситуации, на муниципальном уровне** | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Число добровольцев, принимающих участие в практической работе с целевой группой Проекта | человек | 15 | | | 15 | | | 15 | 15 | | | |
| 8. | Число специалистов, обеспечивающих реализацию мероприятий Проекта (человек) | человек | 12 | | | 12 | | | 12 | 12 | | | |
| 9. | Число специалистов заинтересованных организаций – участников обязательного мероприятия по распространению эффективных социальных практик, новых технологий и методик, внедренных в рамках Проекта | человек | - | | - | | | | 150 | | | | - |
| 10. | Число жителей муниципального образования, принимающих участие в подготовке и проведении мероприятий Проекта | человек | 9973 | | 9973 | | | | 9973 | | | | 9973 |
| **Распространение эффективных социальных практик, новых технологий и методик** | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Количество мероприятий по распространению эффективных социальных практик, новых технологий и методик в работе с целевой группой, предусмотренных в рамках Проекта (конференция или форум) | единиц | - | | | - | | | 1 | | | - | |
| 12. | Количество методических изданий для специалистов (пособия, рекомендации, брошюры) с описанием системы социальной поддержки детей на муниципальном уровне, эффективных социальных практик, технологий и методик, использованных в ходе реализации Проекта | наименований | - | | | - | | | - | | | 1 | |
| 13. | Общий тираж методических изданий, распространенных в рамках Проекта | экземпляров | 550 | | | 550 | | | 550 | | | 500 | |
| 14. | Число публикаций в печатных средствах массовой информации о ходе и результатах реализации Проекта | единиц | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 4 | |
| 15. | Число теле- и радиоэфиров по тематике Проекта | единиц | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 2 | |
| 16. | Число публикаций по тематике Проекта, размещенных на интернет-ресурсах (единиц) |  | 5 | | | 5 | | | 5 | | | 10 | |

Мэр города Переславля-Залесского Д.В.Кошурников

М.П.