

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.08.2016 № ПОС. 03-1200/16

г. Переславль-Залесский

О подготовке и проведении праздника

«Александровские дни»,

посвященного святому благоверному

князю Александру Невскому

12-18 сентября 2016 года.

В целях подготовки и проведения праздника «Александровские дни», посвященного святому благоверному князю Александру Невскому, который состоится 12- 18 сентября 2016 года в г. Переславле-Залесском, и в соответствии с Правилами организации и проведения культурно-зрелищных, развлекательных, спортивных и иных массовых мероприятий на территории города Переславля-Залесского, утвержденными решением Переславль-Залесской городской Думы от 27 октября 2011 года № 132,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и проведению праздника «Александровские дни», посвященного святому благоверному князю Александру Невскому, который состоится 12-18 сентября 2016 года в г. Переславле-Залесском.
2. Назначить ответственным за организацию и проведение праздника «Александровские дни», посвященного святому благоверному князю Александру Невскому, 12- 18 сентября 2016 года в г. Переславле-Залесском управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации г. Переславля-Залесского (А.Н. Грушевич).

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Ж.Н. Петрову.

Мэр города Переславля-Залесского Д.В. Кошурников

Утвержден постановлением Администрации

г. Переславля-Залесского

от 30.08.2016 № ПОС. 03-1200/16

П Л А Н

подготовки и проведения праздника «Александровские дни»,

посвященного святому благоверному князю Александру Невскому

12- 18 сентября 2016 года.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Исполнители |
| 1. | Управлению культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского:  - в срок до 7 сентября 2016 г. разработать план проведения мероприятий;  - в срок до 7 сентября 2016 г. дать информацию о мероприятиях в СМИ;  -13 сентября 2016 г. в 11.00 в Переславском музее-заповеднике провести интеллектуально-патриотическую игру для обучающихся 9-10 классов МОУ СОШ города;  - 16 сентября 2016 г. в 18.00 организовать и провести торжественную церемонию открытия Хорового фестиваля памяти святого благоверного князя А. Невского на территории Переславского музея-заповедника;  - 18 сентября 2016 г. в 13.00 в ООО «Культурный центр» организовать и провести церемонию закрытия Хорового фестиваля памяти святого благоверного князя А. Невского. | Грушевич А.Н. |
| МУ «Молодёжный центр»:  - 13 сентября 2016 г. совместно с Переславским музеем-заповедником провести интеллектуально-патриотическую игру для обучающихся 9-10 классов МОУ СОШ города. | Макарова С.А. |
| МОУ ДО Детская школа искусств города Переславля-Залесского:  - 13 сентября 2016 г. совместно с Переславским музеем-заповедником провести интеллектуально-патриотическую игру для обучающихся 9-10 классов МОУ СОШ города;  -16 сентября 2016 г. в 18.00 на территории Переславского музея-заповедника принять участие в торжественном открытии Хорового фестиваля памяти святого благоверного князя А. Невского;  - 18 сентября 2016 г. в 13.00 принять участие в церемонии закрытия Хорового фестиваля памяти святого благоверного князя А. Невского в ООО «Культурный центр». | Пан Н.Н. |
| МУК «ГБО»:  - 13 сентября 2016 г. совместно с Переславским музеем-заповедником провести интеллектуально-патриотическую игру для обучающихся 9-10 классов МОУ СОШ города;  - с 12 по 18 сентября 2016 г. в библиотеках города провести мероприятия, посвященные памяти святого благоверного князя  А. Невского согласно календарному плану работы. | ВРИО директора Дойников В.В. |
| МУК КДЦ «Плещей»:  - 13 сентября 2016 г. совместно с Переславским музеем-заповедником провести интеллектуально-патриотическую игру для обучающихся 9-10 классов МОУ СОШ города;  - 16-18 сентября 2016 г. обеспечить работу звукооператора и звукоусиливающей аппаратуры во время проведения концертных выступлений коллективов-участников Хорового фестиваля памяти святого благоверного князя А. Невского на сценических площадках города (территория Переславского музея –заповедника, гарнизонный офицерский клуб, ООО «Культурный центр»). | Клинова Н.А. |
| МБУ «ТИЦ города Переславля-Залесского»:  - 13 сентября 2016 г. совместно с Переславским музеем-заповедником провести интеллектуально-патриотическую игру для обучающихся 9-10 классов МОУ СОШ города;  - 16-18 сентября 2016г. организовать экскурсии для участников Хорового фестиваля памяти святого благоверного князя А. Невского согласно заявке управления культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского. | Боровлева С.Н. |
| 2. | Управлению образования Администрации города Переславля-Залесского рекомендовать:  - с 12 по 18 сентября в МОУ СОШ города провести классные часы и уроки, посвященные святому благоверному князю А. Невскому;  -13 сентября 2016 г. в 11.00 обучающимся 9-10 классов МОУ СОШ города принять участие в городской интеллектуально-патриотической игре в Переславском- музее заповеднике;  - 13 сентября 2016 г. в 11.00 педагогам муниципального учреждения дополнительного образования "Станция юных туристов" совместно с Переславским музеем-заповедником провести городскую интеллектуально-патриотическую игру для обучающихся 9-10 классов МОУ СОШ города. | Зарайская Г.А.  . |
| 3. | Переславль-Залесскому государственному историко-архитектурному и художественному музею-заповеднику рекомендовать:  -13 сентября 2016 г. в 11.00 совместно с управлением культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации г. Переславля –Залесского провести городскую интеллектуально-патриотическую игру для обучающихся 9-10 классов МОУ СОШ города;  -16 сентября 2016 г. в 18.00 оказать содействие в проведении и организации торжественной церемонии открытия Хорового фестиваля памяти святого благоверного князя А. Невского на территории Переславского музея-заповедника. | Петровнина Г.М. |
| 4. | Переславской епархии рекомендовать:  - 12 сентября 2016 г. в 9.00 провести божественную литургию;  -16 сентября 2016 г. в 18.00 на территории Переславского музея- заповедника принять участие в торжественном открытии Хорового фестиваля памяти святого благоверного князя А. Невского;  -17 сентября 2016 г. оказать содействие в организации выступлений коллективов- участников Хорового фестиваля памяти святого благоверного князя А. Невского в городе Угличе;  - 18 сентября 2016 г. оказать содействие в организации выступлений коллективов- участников Хорового фестиваля памяти святого благоверного князя А. Невского в храмах города;  - до 15 сентября 2016 г. довести информацию о проведении Хорового фестиваля памяти святого благоверного князя А. Невского до прихожан храмов и разместить афиши в храмах и монастырях города. | Епископ Феодор  Переславский и Угличский (Казанов Н.Л.) |
| 5. | НОУ СОШ «Переславская православная гимназия» имени святого благоверного великого князя Александра Невского» рекомендовать:  - 12 сентября 2016 г. по окончании литургии провести церемонию посвящения первоклассников в гимназисты;  -13 сентября 2016 г. в 11.00 обучающимся православной гимназии принять участие в интеллектуально- патриотической игре в Переславском музее- заповеднике;  - 16 сентября в 18.00 на территории Переславского музея-заповедника принять участие в торжественной церемонии открытия Хорового фестиваля памяти святого благоверного князя А.Невского. | Толстова В.К. |
| 6. | Автономной некоммерческой благотворительной организации Православная обитель- братство милосердия Свято-Алексиевская Пустынь рекомендовать:  - 13 сентября 2016 г. в 11.00 обучающимся гимназии принять участие в интеллектуально- патриотической игре в Переславском музее- заповеднике;  - 16 сентября 2016 г. в 18.00 хору школы искусств принять участие в торжественной церемонии открытия Хорового фестиваля памяти святого благоверного князя А. Невского на территории Переславского музея -заповедника;  - 18 сентября 2016 г. оказать помощь в организации концертного выступления участников Хорового фестиваля памяти святого благоверного князя А. Невского в актовом зале школы искусств и организовать экскурсию для выступающих коллективов. | Настоятель иеромонах  О.Петр  Василенко |
| 7. | ГОУ СПО ЯО «Переславский политехнический техникум», ГОУ СПО ЯО «Техникум сферы услуг», ГОУ СПО ЯО «Переславский кинофотохимический колледж» рекомендовать:  -13 сентября 2016 г. в 11.00 принять участие в городской интеллектуально-патриотической игре в Переславском- музее заповеднике. | Стоян А.В.  Малышев К.Г.  Лепихин Н.Н. |
| 8. | Войсковой части 74400 рекомендовать:  -16 сентября 2016 г. оказать содействие в организации выступления участников Хорового фестиваля памяти святого благоверного князя А. Невского в гарнизонном офицерском клубе. | Казаков А.В. |
| 9. | МО МВД России «Переславль-Залесский» рекомендовать:  - 16 сентября 2016 г. с 18.00 до 20.00 на территории Переславского музея-заповедника обеспечить охрану общественного порядка во время проведения торжественной церемонии открытия Хорового фестиваля памяти святого благоверного князя А. Невского | Раскатов Н.В. |
| 10. | Средствам массовой информации рекомендовать:  - в срок до 12 сентября 2016 г. осуществить публикацию и показ материалов, посвященных святому благоверному князю А.Невскому;  - опубликовать программу мероприятий «Александровские дни» в СМИ, сделать репортажи с мероприятий:  - 13 сентября 2016 г. в 11.00 интеллектуально- патриотическая игра в Переславском музее- заповеднике,  -16 сентября 2016 г. в 18.00 торжественное открытие Хорового фестиваля памяти святого благоверного князя А. Невского на территории Переславского музея-заповедника. | Никулина Ю.В.  Денисова А. Е.  Костина Т.Ю. |
| 11. | Отделению Ярославской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов г. Переславля-Залесского рекомендовать:  - 16 сентября 2016 г. в 18.00 принять участие в торжественном открытии Хорового фестиваля памяти святого благоверного князя А.Невского на территории Переславского музея-заповедника;  - в срок до 15 сентября 2016 г. распределить пригласительные билеты среди ветеранов на открытие Хорового фестиваля памяти святого благоверного князя А.Невского. | Шабанов В.А. |
| 12. | Некоммерческой организации «Городское казачье общество  г. Переславля-Залесского и Переславского муниципального района» рекомендовать:  - 16 сентября 2016 г. в 18.00 принять участие в торжественном открытии Хорового фестиваля памяти святого благоверного князя  А. Невского на территории Переславского музея-заповедника;  - 18 сентября 2016 г. в 13.00 в ООО «Культурный центр» принять участие в церемонии закрытия Хорового фестиваля памяти святого благоверного князя А. Невского. | Суняев Н.И. |
| 13. | Отделу по ВМР, ГО и ЧС:  -12- 18 сентября 2016 г. принять меры для предотвращения чрезвычайных ситуаций во время проведения массовых мероприятий, посвященных памяти святого благоверного князя  А. Невского. | Митюнин А.Н. |