АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 08.05.2019  № ПОС.03-1036/19

г. Переславль-Залесский

## Об утверждении Плана-графика разработки

## проекта бюджета города Переславля-Залесского на

## 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

В целях своевременной разработки проекта бюджета города Переславля-Залесского на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, в соответствии со ст.169 БК РФ, Положением о бюджетном процессе в городе Переславле-Залесском, утвержденном решением Переславль-Залесской городской Думы от 28.04.2016 № 44

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

- Утвердить План-график разработки проекта бюджета города Переславля-Залесского на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (Приложение).

- Руководителям структурных подразделений Администрации г. Переславля-Залесского, отраслевым (функциональным) органам, осуществляющим функции и полномочия учредителя, главным распорядителям и получателям бюджетных средств обеспечить своевременное представление всей необходимой информации, запрашиваемой структурными подразделениями Администрации, ответственными за выполнение соответствующих мероприятий.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации г. Переславля-Залесского От 23.03.2018 № ПОС. 03-0304/18 «Об утверждении Плана-графика разработки бюджета города Переславля-Залесского на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

4.Разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации города Переславля-Залесского  Толстикова В.С.

Глава городского округа

города Переславля-Залесского                                                                      В.А. Астраханцев

Приложение

к постановлению Администрации

г. Переславля-Залесского

от 08.05.2019  № ПОС.03-1036/19

План-график разработки проекта бюджета города Переславля-Залесского

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

| № п\п | Наименование мероприятия | Срок исполнения (2019г.) | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Подготовка планового реестра расходных обязательств города Переславля-Залесского на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов: составление фрагментов планового реестра расходных обязательств по отраслям городского хозяйства и представление в УФ в электронном виде и на бумажном носителе; формирование реестра расходных обязательств города и представление в ДФ в электронном виде и на бумажном носителе. | до 15.05 | СБП, УФ |
|  | Представление результатов оценки потребности в предоставлении услуг (работ) на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в УФ и УЭ | до 21.06 | СБП |
|  | Разработка предварительного прогноза доходов от продажи и использования имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов и представление его в Администрацию и УФ | до 05.07 | УМС |
|  | Расчет ожидаемого поступления и разработка предварительного прогноза поступления доходных источников и источников внутреннего финансирования дефицита городского бюджета, администрируемых главными администраторами поступлений в бюджет города на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов; - представление предварительного прогноза в ДФ | до 05.07 | УФ, ГАДИФДБ, УФ |
|  | Прогноз изменения уровня цен и тарифов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов и представление в УФ и СБП: предварительного прогноза изменения уровня цен и тарифов; уточненного изменения уровня цен и тарифов | до 10.07 до 27.09 | УЭ |
|  | Разработка основных параметров прогноза и сценарных условий социально-экономического развития города Переславля-Залесского на среднесрочный период 2020-2022 годов | до 12.07 | УЭ |
|  | Предоставление в УФ исходных данных с целью их дальнейшей передачи в ДФ ЯО для проведения расчётов для распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городского округа г. Переславля-Залесского на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов, | до 23.07 | СБП, УФ |
|  | Подготовка и утверждение концепций городских и ведомственных целевых программ, предлагаемых к реализации с 2020 года и представление их в УФ и УЭ (при необходимости) | до 01.08 | СБП |
|  | Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики г. Переславля-Залесского на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов | до 01.08 | УФ |
|  | Рассмотрение совместно с Главой городского округа проекта основных направлений бюджетной и налоговой политики г. Переславля-Залесского на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов | до 15.08 | Глава, УФ |
|  | Разработка плана развития муниципального сектора экономики города на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов: Перечень и сводный план финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города; Программа приватизации (продажи) муниципального имущества и приобретения имущества в муниципальную собственность; Сведения о предельной штатной численности муниципальных служащих в городе | до 30.08 | УМС УМС УД |
|  | Доведение до СБП предельных объемов бюджетных ассигнований на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов | до 03.09 | УФ |
|  | Предоставление в УФ показателей прогноза доходов бюджета по кодам бюджетной классификации доходов бюджета, администрирование которых осуществляется главными администраторами доходов бюджета городского округа города Переславля-Залесского, в целях формирования реестра источников доходов бюджета на 2020-2022 годы. | до 03.09 | ГАДИФДБ |
|  | Представление в УФ утвержденного перечня строек и объектов, планируемых к финансированию в рамках адресных инвестиционных программ Ярославской области и муниципальных программ. | до 03.09 | Заместители Главы, УАиГ, МКУ «ЦР» |
|  | Разработка и утверждение муниципальных программ, и входящих в их состав городских и ведомственных целевых программ, или при необходимости внесение изменений в действующие программы с целью определения сроков реализации и финансирования в 2020 году | до 16.09 | СБП |
|  | Проведение оценки бюджетной и социальной эффективности предоставляемых налоговых льгот по каждой категории налогоплательщиков за 2019 год. | до 13.09 | УЭ |
|  | Направление в УФ уточненного прогноза доходов от продажи и использования имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. | до 13.09 | УМС |
|  | Сверка исходных данных с ДФ для расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городского бюджета. | до 13.09 | УФ |
|  | Направление в УФ уточненных основных показателей прогноза социально-экономического развития города Переславля-Залесского на среднесрочный период 2020-2022 годов. | до 13.09 | УЭ |
|  | Представление в УФ обоснований бюджетных ассигнований из бюджета города на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (с расчетами, пояснительной запиской). | до 19.09 | СБП |
|  | Формирование предварительного перечня утвержденных муниципальных программ и входящих в их состав городских и ведомственных целевых программ на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в разрезе исполнителей мероприятий программ | до 27.09 | УФ |
|  | Согласование и проверка обоснованности и расчетов предложений субъектов бюджетного планирования по распределению предельных объемов бюджетных ассигнований. | до 01.10 | Заместители Главы, СБП |
|  | Утверждение прогноза социально-экономического развития города Переславля-Залесского на среднесрочный период 2020-2022 годов. | до 01.10 | УЭ |
|  | Рассмотрение и согласование распределения БПО согласно поступившим предложениям от СБП. | до 15.10 | Заместители Главы, СБП |
|  | Проведение заседаний Бюджетной комиссии по рассмотрению предложений СБП и распределению предельных объемов бюджетных ассигнований на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов | с 15.10 по 01.11 | Заместители Главы, СБП |
|  | Формирование перечня утвержденных муниципальных программ и входящих в их состав городских и ведомственных целевых программ на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. | до 15.10 | УФ |
|  | Внесение изменений в Положение о Порядке определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности в части пересмотра коэффициентов функционального использования земельных участков. | до 15.10 | УМС |
|  | Внесение изменений в базовые ставки годовой арендной платы за переданное в аренду муниципальное имущество. | до 15.10 | УМС |
|  | Подготовка проектов решений городской Думы г. Переславля-Залесского о внесении изменений в муниципальные правовые акты города, устанавливающие местные налоги, единый налог на вмененный доход по отдельным видам деятельности и внесение их в Думу (при необходимости). | до 15.10 | Дума, УФ |
|  | Рассмотрение и согласование контрольных цифр проекта бюджета СБП у Главы городского округа. | до 01.11 | Глава, Заместители Главы, СБП |
|  | Формирование документа «Бюджетный прогноз», размещение его для общественного обсуждения, подготовка окончательного варианта документа. | до 14.11 | УФ |
|  | Организация и проведение публичных слушаний по проекту бюджета города на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов | до 15.11 | УФ, Дума |
|  | Формирование окончательного варианта проекта городского бюджета, подготовка проекта решения о бюджете города на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, согласование его с Главой города и представление в Думу, а также других материалов, направляемых в соответствии с бюджетным законодательством одновременно с проектом городского бюджета. | не позднее 15.11 | УФ |
|  | Утверждение и размещение на официальном сайте ОМСУ в сети Интернет Программы приватизации (продажи) муниципального имущества и приобретения имущества в муниципальную собственность. | до 01.01.2019 | УМС |
|  | Утверждение и доведение до муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов | до 01.01.2019 | ОФО(У) |

Список используемых сокращений:

ДФ – департамент финансов Ярославской области;

СБП – субъекты бюджетного планирования (главные распорядители бюджетных средств, отраслевые (функциональные) органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя);

БПО – бюджет принимаемых обязательств;

ОФО(У) – отраслевые (функциональные) органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных и автономных учреждений.

Администрация – Администрация г. Переславля-Залесского;

Дума – Переславль-Залесская городская Дума;

УФ – управление финансов Администрации г. Переславля-Залесского;

УЭ – управление экономики Администрации г. Переславля-Залесского;

УД – управление делами Администрации г. Переславля-Залесского;

УМС – управление муниципальной собственности Администрации г. Переславля-Залесского;

ГАДИФДБ – главный администратор доходов и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета;

УАиГ- управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Переславля-Залесского;

МКУ "ЦР» - МКУ "Центр развития города Переславля-Залесского".