

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.09.2021 № ПОС.03-1683/21

город Переславль-Залесский

О подготовке и проведении

встречи участников Межрегионального

патриотического эстафетного марафона «Невский путь»,

посвященного 800-летию со дня рождения   
святого благоверного князя Александра Невского,

на территории городского округа город

Переславль-Залесский Ярославской области

6-7 сентября 2021 года

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 08.07.2021 № ПОС.03-1324/21 «Об утверждении Правил организации и проведения культурно-зрелищных, развлекательных, просветительских, театрально-зрелищных, спортивных и иных массовых мероприятий на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области», Уставом городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Утвердить План по подготовке и проведению встречи участников Межрегионального патриотического эстафетного марафона «Невский путь», посвященного 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского, на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области 6-7 сентября 2021 года (приложение).

2. Назначить ответственным за организацию и проведение встречи участников Межрегионального патриотического эстафетного марафона «Невский путь», посвященного 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского, на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области 6-7 сентября 2021 года (далее – встреча участников марафона «Невский путь») Управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского (Боровлева С.Н.).

3. Рекомендовать ОМВД России по городскому округу город Переславль-Залесский (Афонин Д.В.) обеспечить охрану общественного порядка на Народной площади и на Красной площади во время встречи участников марафона «Невский путь», согласно утвержденному Плану.

4. Рекомендовать ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница» (Харчиков К.С.) обеспечить своевременное оказание медицинской помощи во время проведения встречи участников марафона «Невский путь», согласно утвержденному Плану.

5. Рекомендовать УГИБДД УМВД России по Ярославской области (Царев А.В.) 6 сентября 2021 года во время проведения встречи участников марафона «Невский путь» организовать контроль за соблюдением безопасности дорожного движения, согласно утвержденному Плану.

6. Руководителям учреждений и организаций всех форм собственности, при проведении встречи участников марафона «Невский путь», согласно утвержденному Плану:

6.1. Соблюдать рекомендации по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), разработанные Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

6.2. Обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, провести инструктажи с ответственными лицами по обеспечению правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности.

7. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Переславля-Залесского Эппель Т.А.

Глава города Переславля-Залесского И.Е. Строкинова

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

города Переславля-Залесского

от 01.09.2021 № ПОС.03-1683/21

П Л А Н

подготовки и проведения

встречи участников Межрегионального патриотического эстафетного марафона «Невский путь», посвященного 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского, на территории городского округа

город Переславль-Залесский Ярославской области 6-7 сентября 2021 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Исполнители** |
| 1. | **Управлению культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского**:  - в срок до 1 сентября 2021 г. разработать программу встречи участников Межрегионального патриотического эстафетного марафона «Невский путь», посвященного 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского, на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области 6-7 сентября 2021 года (далее – встреча участников марафона «Невский путь»)  - 6 сентября 2021 г. подготовить и провести с 16.00 до 19.00 на Народной площади и на Красной площади встречу участников марафона «Невский путь»;  - обеспечить участие подведомственных учреждений в подготовке и проведении встречи участников марафона «Невский путь». | Боровлева С.Н. |
| 1.1. | **МУК «Дом культуры города Переславля-Залесского»:**  - 6 сентября 2021 г. обеспечить звукотехническое сопровождение и работу звукорежиссеров:  с 16.00 до 17.00 на Народной площади,  с 16.00 до 19.00 на Красной площади  - 6 сентября 2021 года творческим коллективам принять участие в музыкально-спортивной программе встречи участников марафона «Невский путь».  - 6 сентября 2021 года с 15.00 подготовить гримерные комнаты для участников музыкально-спортивной программы. | Трофимова Т.А. |
| 1.2. | **МУ «Молодежный центр»:**  - 6 сентября 2021 г. привлечь волонтеров к подготовке и проведению с 16.00 до 19.00 на Народной площади и на Красной площади встречи участников марафона «Невский путь». | Корнева Е.В. |
| 1.3. | **МОУ ДО Детская школа искусств города Переславля-Залесского**  - 6 сентября 2021 года в 17.00 на Красной площади принять участие в музыкально-спортивной программе встречи участников марафона «Невский путь». | Чудакова В.Б. |
| 2. | **МБУ «Служба жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства»:**  - в срок до 5 сентября 2021 г. провести работы по благоустройству и уборке территории Красной площади и Народной площади;  - 6 сентября 2021 г. к 15.00 временно убрать клумбы на Народной площади со стороны ул. Комсомольской. | Черноногов А.В. |
| 3. | **МУ «Служба обеспечения деятельности Администрации**  **города Переславля-Залесского и ЕДДС»:**  - 6 сентября 2021 г. с 13.00 выделить автотранспорт для перевозки технического оборудования из МУК «Дом культуры города Переславля-Залесского» на Красную площадь и после окончания мероприятия обратно. | Эйснер А.Г. |
| 4. | **Переславскому участку АО "ЯрЭСК" рекомендовать:**  организовать и обеспечить:  - 6 сентября 2021 г. к 12.00 на Красной площади обеспечить работу электрических розеток для подключения звукового оборудования мощностью 3 кВт. | Шабарьков С.Г. |
| 5. | **УГИБДД УМВД России по Ярославской области (Царев А.В.)рекомендовать:**  - 6 сентября 2021 года во время проведения встречи участников марафона «Невский путь» организовать контроль за соблюдением безопасности дорожного движения. | Царев А.В. |
| 6. | **ОМВД России по городскому округу город Переславль-Залесский рекомендовать:**  - 6 сентября 2021 г. с 16.00 до 19.00 на Народной площади и на Красной площади обеспечить охрану общественного порядка во время проведения встречи участников марафона «Невский путь»;  - учесть в работе информацию о месте расположения транспорта участников марафона «Невский путь» на Народной площади с 16.00 6 сентября до 10.00 7 сентября. | Афонин Д.В. |
| 7. | **Переславль-Залесскому филиалу ФГКУ «УВО ВНГ России по Ярославской области» рекомендовать:**  - 6 сентября 2021 г. с 16.00 до 19.00 на Народной площади и на Красной площади обеспечить охрану общественного порядка во время проведения встречи участников марафона «Невский путь». | Давыдова Т.А. |
| 8. | **Управлению по военно-мобилизационной работе и чрезвычайным ситуациям:**  - в срок до 3 сентября 2021 г. подготовить графики дежурств, схему оповещения в случае возникновения ЧС во время проведения встречи участников марафона «Невский путь»;  - 6 сентября 2021 г. принять меры для предотвращения чрезвычайных ситуаций и назначить ответственных лиц на время проведения встречи участников марафона «Невский путь». | Митюнин А.Н. |
| 9. | **ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница» рекомендовать**:  - 6 сентября 2021 г. с 17.00 до 19.00 обеспечить своевременное оказание медицинской помощи на Красной площади во время проведения встречи участников марафона «Невский путь»,  - информировать станцию Скорой Помощи о нахождении участников марафона «Невский путь» на территории города Переславля-Залесского с 16.00 6 сентября до 10.00 7 сентября на своевременной оказания медицинской помощи. | Харчиков К.С. |
| 10. | **Переславской епархии рекомендовать:**  - 6-7 сентября 2021 г. принять участие в проведении встречи участников марафона «Невский путь». | Епископ Переславский и Угличский Феоктист (Игумнов А.Л.) |
| 11. | **Пресс-службе Администрации города Переславля-Залесского:**  - подготовить публикации и репортажи о встрече участников марафона «Невский путь». | Каминская О.Г. |
| 12. | **Средствам массовой информации рекомендовать:**  - подготовить публикации и репортажи о встрече участников марафона «Невский путь». | Костина Т.Ю.  Старков Ю.А. |