

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.10.2021 №ПОС.03-2017/21

город Переславль-Залесский

Об утверждении «Плана мероприятий

(«дорожной карты») по повышению значений

показателей доступности для инвалидов объектов

и услуг в городском округе город Переславль-Залесский

Ярославской области на 2016-2030 годы»

## В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ярославской области от 15.12.2015 г. № 1343-п «О плане мероприятий («дорожной карте») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Ярославской области на 2016 - 2030 годы», Уставом города Переславля-Залесского Ярославской области, в целях уточнения отдельных позиций плана мероприятий («дорожной карты») на 2016-2030 гг.,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Утвердить «План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области на 2016-2030 годы» согласно Приложению.
2. Признать утратившими силу:
   1. Постановление Администрации города Переславля-Залесского от 25.12.2015 № ПОС.03-1863/15 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в г. Переславле-Залесском на 2016-2030 годы»;
   2. Постановление Администрации городского округа города Переславля-Залесского от 27.04.2020 № ПОС.03-0740/20 «О внесении изменений в постановление Администрации города Переславля-Залесского от 25.12.2015 № ПОС.03-1863/15 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в г. Переславле-Залесском на 2016-2030 годы».
3. Разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Переславля-Залесского Эппель Т.А.

Глава города Переславля-Залесского И.Е. Строкинова

|  |
| --- |
| Приложение  к постановлению Администрации города Переславля-Залесского  от № |
|

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**(«дорожная карта»)**

**по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области на 2016 – 2030 годы**

1. Общие положения

В [Конвенции](consultantplus://offline/ref=C1A2196ACA15BC9125C835480BA8C4DFA4DDB6FC0D0E084EA240BD60t166N) о правах инвалидов (далее – Конвенция), ратифицированной Российской Федерацией, доступная среда жизнедеятельности является ключевым условием интеграции инвалидов в общество. Способность инвалидов быть независимыми экономическими субъектами, участвовать в политической, культурной и социальной жизни общества отражает уровень реализации их прав как граждан социального государства, создает предпосылки для реализации их потенциала и способствует социальному и экономическому развитию государства.

Устранение существующих барьеров для инвалидов во всех сферах их жизнедеятельности является важной социальной проблемой.

Отсутствие условий доступности является главным препятствием для всесторонней интеграции инвалидов в общество, и, следовательно, не позволяет людям, имеющим ограничения в здоровье, быть равноправными членами гражданского общества и в полном объеме реализовывать свои конституционные права.

В 2014 году в Российской Федерации был принят Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» (далее – Федеральный закон), направленный на создание для инвалидов равных возможностей в реализации общегражданских прав. В развитие Федерального закона принято постановление Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 г. № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», в соответствии с которым федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления должны разработать планы мероприятий («дорожные карты») по повышению доступности объектов и услуг для инвалидов.

Разработанный план мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в городском округе городПереславль-Залесский Ярославской области на 2016 – 2030 годы (далее – «дорожная карта») является документом планирования взаимоувязанных по срокам реализации и исполнителям мероприятий, проводимых в целях поэтапного обеспечения для инвалидов условий доступности объектов и услуг, установленных статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», а также иными федеральными законами, правовыми актами Ярославской области, органами местного самоуправления городского округа город Переславль-Залесский регулирующими вопросы предоставления услуг населению в соответствующих сферах деятельности.

«Дорожная карта» разработана во исполнение:

- Конвенции ООН о правах инвалидов;

- Конституции Российской Федерации;

- Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 г. № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности»;

-поручения Правительства Российской Федерации от 04 февраля   
2015 г. № ОГ-П12-571;

- Государственной [программы](consultantplus://offline/ref=C1A2196ACA15BC9125C8304708A8C4DFA6DDB6F50D025544AA19B16211tB66N) Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2015 г. № 1297;

- Государственной [программы](consultantplus://offline/ref=C1A2196ACA15BC9125C8304708A8C4DFA6DDB6F50D025544AA19B16211tB66N) Российской Федерации «Доступная среда» на 2019 - 2025 годы», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. № 363;

- Региональной [программы](consultantplus://offline/ref=C1A2196ACA15BC9125C8304708A8C4DFA6DDB6F50D025544AA19B16211tB66N) «Доступная среда» на 2019 - 2021 годы», утвержденной Постановлением Правительства Ярославской области от 28 января 2019 г. № 25-п;

- Государственной [программы](consultantplus://offline/ref=C1A2196ACA15BC9125C8304708A8C4DFA6DDB6F50D025544AA19B16211tB66N) «Доступная среда в Ярославской области» на 2019 - 2021 годы», утвержденной Постановлением Правительства Ярославской области от 18.03.2019 г. № 186-П;

- свода правил СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», включенных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1521 в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требования Федерального закона «Технический регламент безопасности зданий и сооружений».

**2. Текущее состояние и проблемы сложившиеся в сфере обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов**

В городском округе город Переславль-ЗалесскийЯрославской области по состоянию на 01.07.2021 г. численность инвалидов составляет 3442 человек, в том числе: 254 человек – инвалиды 1 группы, 1620 человек – инвалиды 2 группы, 1568 человек – инвалиды 3 группы , в том числе с нарушением слуха – 64 человека, с нарушением зрения – 139 человек, инвалидов–колясочников – 61 человек, 162 человек – дети-инвалиды.

С целью разработки системы мер комплексного характера, обеспечивающей доступность для инвалидов объектов и услуг в наиболее значимых сферах жизнедеятельности, на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области с 2012 года реализовывалась городская целевая программа «Доступная среда».

Координирующим органом по вопросу формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения (далее – МГН) вгородском округе город Переславль-Залесский Ярославской области является координационный Совет по делам инвалидов при Администрации города Переславля-Залесского (далее – Совет по делам инвалидов), в состав которого входят представители органов местного самоуправления, учреждений города, общественных организаций инвалидов. В числе рассматриваемых на заседаниях Совета по делам инвалидов вопросов – создание инвалидам равных возможностей, в том числе обеспечение доступности данной категории населения объектов социальной инфраструктуры.

За период действия ГЦП «Доступная среда» на 2012-2015 годы», ГЦП «Доступная среда» на 2016-2018 годы», ГЦП «Доступная среда» на 2019-2021 годы» в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области, созданы определенные условия для повышения уровня доступности для инвалидов приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов (социальная защита населения, образование, культура, физическая культура и спорт), в том числе:

- проведена оценка состояния доступности объектов и услуг, разработаны нормативные правовые акты для реализации мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов;

- проведена паспортизация объектов социальной инфраструктуры с целью выявления социальной значимости указанных объектов для инвалидов, определен уровень физической доступности указанных объектов для инвалидов;

- сформирован сводный реестр объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области;

- в государственной информационной системе Ярославской области «Портал инфраструктуры пространственных данных Ярославской области» отражены данные об уровне физической доступности объектов, расположенных в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области и услуг для инвалидов;

- приобретено 2 единицы специального транспорта с подъемным устройством для муниципального учреждения социального обслуживания населения «Надежда» с целью оказания транспортных услуг инвалидам;

По итогам проведенной работы определены первоочередные меры по обустройству и адаптации объектов социальной инфраструктуры.

В «дорожной карте» отражены мероприятия, предусматривающие работы за период до 2030 года по обеспечению доступности 41 муниципального объекта социальной инфраструктуры для инвалидов и других МГН в приоритетных сферах жизнедеятельности, сроки их реализации.

Задача органа местного самоуправления городаПереславля-Залесского довести к 2030 г. показатель доступности объектов социальной инфраструктуры до 100 процентов. Однако отсутствие технической возможности по оборудованию зданий с учетом строительных норм и правил, большое количество объектов социальной инфраструктуры, расположенных в объектах культурного наследия, не позволяет провести работы по адаптации объектов в полном объеме с учетом нужд инвалидов.

В связи с этим, органом местного самоуправления городаПереславля-Залесского будут приниматься согласованные с общественными объединениями инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, либо когда это возможно, предоставления необходимой услуги по месту жительства или в дистанционном режиме.

Другим основным направлением по повышению показателя доступности для инвалидов является обеспечение качества услуг, предоставленных органом местного самоуправлениягорода Переславля- Залесского.

С 01.01.2016 г. вступили в действие изменения в Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», устанавливающие требования к обеспечению условий доступности для инвалидов органом местного самоуправления города Переславля - Залесского.

В сфере строительства согласно статье 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» планировка и застройка городов, других населенных пунктов, формирование жилых и рекреационных зон, разработка проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов, а также разработка и производство транспортных средств общего пользования, средств связи и информации без приспособления указанных объектов для доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами не допускаются. В связи с этим, согласно действующему градостроительному законодательству строительство в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области осуществляется на основании проектной документации, прошедшей экспертизу, в том числе экспертизу проектных решений в части выполнения Свода правил «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

Данные объекты частично приспособлены для реализации инвалидами своих конституционных прав. Розничные сетевые магазины расположены на нижних этажах зданий либо в отдельно стоящих зданиях, в которых входные группы торговых комплексов оборудованы автоматическими раздвижными дверями, с наклеенными предупредительными знаками в виде двухстороннего жёлтого круга, отведены специальные парковочные места для спецтранспорта инвалидов (не менее 10 процентов от общего количества).

Вместе с тем, доступность большинства объектов торговли для инвалидов и других маломобильных групп населения на сегодняшний день не обеспечена.

Также основной проблемой является невозможность обустройства многоквартирных жилых домов, раннее введенных в эксплуатацию, пандусами, в связи с отсутствием технической возможности установки, и кроме того, отсутствием решения собрания собственников помещений всего многоквартирного дома на установку пандусов.

Соблюдение требований обеспечения доступа для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями в жилые и общественные здания, подлежащие капитальному ремонту, урегулирован положениями «СП 59.13330.2016. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001». Данный свод правил включен в Перечень национальных стандартов и сводов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014г. № 152.

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта определен частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 210 Гражданского Кодекса Российской Федерации собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором, в силу части 4 статьи 168 Жилищного Кодекса Российской Федерации, определение видов работ по капитальному ремонту относится к полномочиям общего собрания собственников жилых помещений. Решение вопросов адаптации на территории городского округа городПереславль-Залесский Ярославской области многоквартирных домов к состоянию, отвечающему требованиям доступности для инвалидов и других МГН (устройство пандусов), осуществляется при наличии технической возможности и согласия собственников.

Интеграция инвалидов в общество в полном объеме возможна при соблюдении условий, как доступности объектов социальной инфраструктуры, так и обеспечения доступности предоставляемых услуг. С этой целью в «дорожной карте» предусмотрены мероприятия по расширению спектра услуг, оказываемых инвалидам, повышения их качества, соблюдению безусловной доступности, независимо от особых потребностей инвалидов. Реализация мероприятий по повышению доступности услуг будет способствовать равенству возможностей инвалидов и других МГН в получении услуг наравне с другими, расширению их участия в общественной, социальной, культурной и спортивной жизни городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области.

С целью соблюдения условий доступности для инвалидов объектов и услуг, оказания им помощи в преодолении барьеров, мешающих их использованию (получению) наряду с другими лицами во всех сферах жизнедеятельности и разработана «дорожная карта».

**3. Цель и задачи «дорожной карты»**

Целью мероприятий «дорожной карты» является к концу 2030 года обеспечение на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области условий доступности объектов и услуг во всех приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидам и другим МГН.

Достижение указанной цели предусматривает решение следующих задач:

- повышение уровня доступности приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидам и другим МГН на территории городского округагород Переславль-Залесский Ярославской области. Реализация данной задачи будет способствовать созданию условий для интеграции инвалидов в общество и повышению качества жизни инвалидов в современных условиях;

- повышение уровня доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма. Реализация данной задачи будет способствовать повышению качества и доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, вести независимый образ жизни.

**4. Сроки реализации мероприятий «дорожной карты»**

Реализация мероприятий «дорожной карты» рассчитана на 15 лет с 2016 по 2030 годы.

В первую очередь реализованы следующие мероприятия:

- завершена паспортизация объектов, на которых предоставляются услуги инвалидам, принятие и реализация принятых, при утверждении паспортов доступности, решений о сроках поэтапного повышения значений показателей их доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- определены и реализованы меры по исключению приемки вводимых с 1 июля 2016 года в эксплуатацию или прошедших реконструкцию, модернизацию объектов и транспортных средств, не полностью приспособленных с учетом потребностей инвалидов в соответствии с законодательством о социальной защите инвалидов;

- разработаны меры по обеспечению собственниками объектов доступа инвалидов к местам предоставления услуг либо, когда это возможно, предоставление услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме в случаях, если существующие объекты невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до их реконструкции или капитального ремонта;

- включены в административные регламенты муниципальных услуг, в порядки предоставления иных услуг, должностные регламенты (инструкции) сотрудников (специалистов), работающих с инвалидами, положения, определяющие их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

На протяжении всего периода реализации «дорожной карты» осуществляются следующие мероприятия:

- оснащение объектов приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов предоставляемых на них услуг;

- проведение инструктирования или обучения сотрудников органов и организаций, предоставляющих услуги инвалидам, по вопросам, связанным с обеспечением их доступности и с оказанием им необходимой помощи;

- проведение мониторинга состояния доступности для инвалидов объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области.

Значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг до 2030 года изложены в Приложении 1 к плану мероприятий (дорожной карте»).

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей

доступности для инвалидов объектов и услуг до 2030 года изложен в Приложении 2 к плану мероприятий (дорожной карте»).

**5. Механизмы реализации «дорожной карты»**

Ответственным за реализацию «дорожной карты» является Управление социальной защиты населения и труда Администрации города Переславля-Залесского (далее – управление), которое осуществляет организацию исполнения мероприятий, координацию работ соисполнителей «дорожной карты» и контроль за ходом реализации «дорожной карты», в том числе оценку достижения целевых показателей «дорожной карты».

Соисполнителями «дорожной карты» являются:

**- Управление архитектуры и градостроительства** Администрации города Переславля-Залесского;

- Управление образования Администрации города Переславля-Залесского;

- Управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского;

- Управление делами, по работе с Думой и Общественной палатой Администрации города Переславля-Залесского;

- Управление экономики Администрации города Переславля-Залесского;

- Управление муниципальной собственности Администрации города Переславля-Залесского;

- Управление городского хозяйства Администрации города Переславля-Залесского;

- Пригородное территориальное управление;

- Рязанцевское территориальное управление;

- Нагорьевское территориальное управление;

- отдел учета и распределения жилья Администрации города Переславля-Залесского;

- муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития города Переславля - Залесского»;

- государственное казенное учреждение Ярославской области «Центр занятости населения города Переславль-Залесский»;

- государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области «Переславская  центральная  районная больница».

Механизм реализации «дорожной карты» включает в себя планирование и прогнозирование, реализацию мероприятий «дорожной карты», мониторинг и контроль хода выполнения «дорожной карты», уточнение и корректировку мероприятий «дорожной карты», целевых показателей.

Управление принимает решения (по согласованию с соисполнителями) об инициировании внесения изменений в состав мероприятий «дорожной карты», сроки их реализации, ежеквартально формирует сводный отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» и ее результатах.

Соисполнители «дорожной карты» ежеквартально в срок до 1 числа месяца за отчетным кварталом представляют в управление отчет о работе, проделанной в рамках исполнения мероприятий «дорожной карты».

Управление ежегодно в срок до 5 числа месяца за отчетным кварталом представляет в департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области сводный отчет о работе, проделанной в рамках исполнения мероприятий «дорожной карты».

**6.** **Значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица  Измерения | Годы реализации | | | | | Исполнитель, ответственный за достижение целевого показателя |
| 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026-  2030 годы |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры, в которых предоставляются услуги населению, соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества вновь вводимых объектов | Про-  цент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | **УА и Г ; УМС;**  УСЗН и Т; УО;  УКТМ и С; УД; УГХ; МКУ «Центр развития»; ПТУ; РТУ; НТУ |
| 2. | Удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после  1 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию | Про-цент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | **УА и Г; УМС;** УСЗН и Т; УО; УКТМ и С; УД; УГХ; МКУ «Центр развития»; ПТУ; РТУ; НТУ |
| 3. | Удельный вес существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов | Про-цент | 68,0 | 72,0 | 76,0 | 80,0 | 100,0 | УСЗН и Т |
|  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | УО |
|  | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 100,0 | УКТМ и С |
|  |  |  |  |  |  | УД; УГХ;МКУ «Центр развития» ; ПТУ; РТУ;  **УА и Г ; УМС;** НТУ |
| 4. | Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги | Про-цент | 55,4 | 55,4 | 75,0 | 100,0 | 100,0 | **УА и Г ;УМС;**УСЗН и Т; УО; УКТМ и С; УД; УГХ; МКУ «Центр развития»; ПТУ; РТУ; НТУ |
| 5. | Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги | Про-цент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | **УА и Г ; УМС;**  УСЗН и Т; УО; УКТМ и С; УД; УГХ; МКУ «Центр развития»; ПТУ; РТУ; НТУ |
| 6. | Удельный вес организаций социального обслуживания, в которых обеспечено сопровождение получения социальных услуг по территории организации при пользовании услугами, от общего количества таких организаций | Про-цент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | УСЗН и Т;  МУ «КЦСОН» Надежда» |
| 7. | Доля работников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сферах полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ярославской области, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления города Переславля-Залесского Ярославской области от общего количества таких работников, предоставляющих услуги населению | Про-цент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | **УА и Г ;УМС;** УСЗН и Т; УО;УЭ; УКТМ и С; УД; ОУиРЖ; ЦЗН; ЦРБ; МКУ «Центр развития» ; УГХ;  ПТУ; РТУ; НТУ |
| 8. | Удельный вес объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг в сфере труда и социальной защиты населения, от общего количества таких объектов | Про-цент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | УСЗНиТ |
| 9. | Доля инвалидов, получающих образование на дому, в том числе дистанционно, от общего числа обучающихся инвалидов | Про-цент | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 30,0 | 30,0 | УО |
| 10. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | Про-цент | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | УО |
| 11. | Удельный вес приспособленных помещений и залов учреждений культуры для инвалидов в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), в общем количестве учреждений культуры | Про-цент | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 80,0 | 100,0 | УКТМ и С |
| 12. | Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности инвалидов | Про-цент | 20,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 30,0 | УКТМ и С |
| 13. | Удельный вес услуг, от всего предоставляемых в соответствии с требованиями к обеспечению условий доступности для инвалидов с использованием русского жестового языка, допуск сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика, в общем количестве предоставляемых услуг | Про-цент | 70,0 | 70,0 | 70, | 100,0 | 100,0 | **УА и Г ;УМС;**УСЗН и Т; УО; УКТМ и С; УД; УГХ; ОУиРЖ; УЭ;  МКУ «Центр развития»; ПТУ; РТУ; НТУ |
| 14. | Доля инвалидов (детей-инвалидов), получивших мероприятия по социальной реабилитации и/или абилитации в учреждениях социального обслуживания населения и имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации, в общей численности инвалидов (детей-инвалидов), обратившихся за получением услуг по социальной реабилитации и/или абилитации в учреждения социального обслуживания населения | Про-цент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | УСЗНиТ,  МУ «КЦСОН» «Надежда» |
| 15. | Доля инвалидов, получающих социальные услуги на дому, в общей численности инвалидов | Про-цент | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | УСЗНиТ,  МУ «КЦСОН» «Надежда» |
| 16. | Удельный вес муниципальных услуг, переведенных в электронную форму | Про-цент | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 70,0 | **УА и Г ;УМС;**УСЗН и Т; УО; УГХ; УЭ; УД; ОУиРЖ; МКУ «Центр развития» |
| 17. | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов  городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) | Про-цент | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | - | УСЗН и Т; УО;  УКТМ и С;ЦЗН; ЦРБ |
| 18. | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов  городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) |  | 84,0 | 89,0 | 94,0 | 97,0 | - | УСЗН и Т; УО; ЦРБ;  УКТМ и С |
| 19. | Доля инвалидов, трудоустроенных ГКУ ЯО «Центр занятости населения города Переславль-Залесский» в общем числе инвалидов, обратившихся в ГКУ ЯО «Центр занятости населения города Переславль-Залесский» | Про-цент | 66,0 | 69,0 | 72,0 | 75,0 | - | **ЦЗН** |
| 20. | Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | Про-цент | 40,4 | 40,6 | 40,8 | 41,0 | - | **ЦЗН** |
| 21. | Доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей Ярославской области, нуждающихся в получении таких услуг | Про-цент | 40,0 | 50,0 | 70,0 | 100,0 | - | **ЦРБ, МУ «КЦСОН» «Надежда», УСЗНиТ** |
| 22. | Доля инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), получивших услуги на приоритетных объектах в приоритетных сферах жизнедеятельности в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области | Про-цент | 63,0 | 64,0 | 65,0 | 66,0 | - | **ЦРБ, ЦЗН, УО, МУ «КЦСОН» «Надежда», УКТМиС, УСЗНиТ** |
| 23. | Доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | Про-цент | 84,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | **ЦРБ, ЦЗН, УО, МУ «КЦСОН» «Надежда», УКТМиС, УСЗНиТ** |
| 24. | Доля инвалидов, обеспеченных по медицинским показаниям средствами реабилитации для инвалидов по перечню средств реабилитации, предоставляемых бесплатно за счет средств областного бюджета инвалидам, проживающим на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области, в заявленной потребности в средствах реабилитации | Про-цент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | **УСЗНиТ** |
| 25. | Доля специалистов городского округа город Переславль-Залесский, обеспечивающих оказание реабилитационных и абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям инвалидам, прошедших в текущем году обучение, в том числе по программам повышения квалификации, профессиональной переподготовки специалистов, в общей численности таких специалистов городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | Про-цент | 84,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | **УО, ЦРБ, ЦЗН, УСЗНиТ,**  **МУ «КЦСОН» «Надежда», УКТМиС** |
| 26. | Доля инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), удовлетворенных качеством предоставления реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий, в общей численности опрошенных инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), получивших реабилитационные и (или) абилитационные мероприятия в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области | Про-цент | 62,0  90,0 | 64,0  90,0 | 65,0  90,0 | 67,0  90,0 | - | **УО, ЦРБ, ЦЗН, УСЗНиТ,**  **МУ «КЦСОН» «Надежда», УКТМиС** |
| 27. | Доля инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), положительно оценивающих уровень доступности реабилитационных и абилитационных услуг, в общей численности опрошенных инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), получивших реабилитационные и абилитационные услуги в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области | Про-цент | 62,0 | 63,0 | 65,0 | 67,0 | - | **УО, ЦРБ, ЦЗН, УСЗНиТ,**  **МУ «КЦСОН» «Надежда», УКТМиС** |
| 28. | Доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области, нуждающихся в получении таких услуг | Про-цент | 40,0 | 50,0 | 70,0 | 100,0 | - | **УО, ЦРБ,**  **МУ «КЦСОН» «Надежда», УСЗНиТ** |
| 29. | Доля семей городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи | Про-цент | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | - | **УО, ЦРБ,**  **МУ «КЦСОН» «Надежда», УСЗНиТ** |
| 30. | Доля инвалидов и членов их семей(городского округа, муниципального района), обученных подбору и использованию техническими средствами реабилитации, реабилитационным навыкам | Про-цент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | **МУ «КЦСОН» «Надежда»** |
| 31. | Уровень сформированности системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области | Балл | 9,3  9,2 | 9,3  9,2 | 9,3  9,2 | 9,3  9,2 | - | **ЦЗН, ЦРБ, УКТМ и С, УО, УСЗН и Т, МУ «КЦСОН» «Надежда»** |
| 32. | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области | Про-цент | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | - | **УО, УСЗНиТ,**  **МУ «КЦСОН» «Надежда», УКТМиС** |
| 33. | Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на единую карту доступности объектов и услуг Ярославской области по результатам их паспортизации, в общем количестве приоритетных объектов на территории Ярославской области | Про-цент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | **УО, УКТМиС, УЭ,УСЗНиТ** |
| 34. | Доля семей, воспитывающих детей с ограниченными |  |  |  |  |  |  |  |

**7.** **Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг**

| Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Раздел 1. Совершенствование нормативной правовой базы** | | | | |
| * 1. Включение в административные регламенты предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления города Переславля-Залесского требований к обеспечению условий доступности для инвалидов | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | **УА и Г ; УМС;**  УСЗН и Т; УО; УКТМ и С; УЭ; УД; ЕДДС;  «Центр развития», ОУ и РЖ; ПТУ; РТУ; НТУ | до  01.07.2016 | Административные регламенты приведены в соответствие с нормами  419-ФЗ |
| * 1. Приведение муниципальных правовых актов города Переславля-Залесского в соответствие с положениями Федерального закона от 01.12.2014  № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | **УА и Г; УМС;**  УСЗН и Т; УО; УКТМ и С; УЭ; УД; ЕДДС; МКУ «Центр развития»; ПТУ; РТУ; НТУ | 2016 год | определены уполномоченные органы местного самоуправления г. Переславля-Залесского по обеспечению условий доступности и услуг в приоритетных сферах, определены условия доступности объектов и услуг |
| * 1. Принятие распорядительных актов учреждениями, структурными (отраслевыми) подразделениями Администрации города Переславля-Залесского, в соответствие с которыми на сотрудников учреждений возложены обязанности оказания инвалидам помощи при предоставлении им услуг | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | **УА и Г ; УМС;**  УСЗН и Т; УО; УКТМ и С; УЭ; УД; ЕДДС; МКУ «Центр развития»; ПТУ; РТУ; НТУ | 2016 год | определены работники организаций, в должностные инструкции которых входят обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами |
| **Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями** | | | | |
| 2.1. Организация и проведение паспортизации и классификации объектов социальной инфраструктуры и услуг для определения уровня доступности и необходимой адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН) | приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других МГН, с возможностью учета региональной специфики»;  постановление Правительства ЯО от 27.01.2012 № 22-п «О паспортизации объектов социальной инфраструктуры в соответствии с требованиями строительных норм и правил по обеспечению их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения» | **УА и Г ; УМС;**  УСЗН и Т; УО; УКТМ и С; УД; МКУ «Центр развития»; ПТУ; РТУ; НТУ | 2016 год,  далее ежегодно | актуализирована информация о доступности всех объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН |
| 2.2. Адаптация для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры для предоставления муниципальных услуг | Постановление  Администрации  г. Переславля-Залесского  от 09.10.2018  № ПОС.03-1587/18  «Об утверждении муниципальной программы  г. Переславля-Залесского  «Социальная поддержка населения г. Переславля-Залесского» (с изменениями) | **УА и Г ; УМС;**  УСЗН и Т; УО; УКТМ и С; УД; ЕДДС; УГХ; МКУ «Центр развития» ; ПТУ; РТУ; НТУ | 2016 – 2020 годы | обеспечен доступ инвалидов всех категорий к местам предоставления услуг в сфере труда и социальной защиты, социального обслуживания, образования, культуры и туризма, физической культуры и спорта, молодежной политики, условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию, надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам путем проведения капитального ремонта и реконструкции, оборудования объектов социальной сферы |
| 2.3. Содействие доступности объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания для инвалидов и других МГН | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | УЭ | 2016 – 2030 годы | обеспечены условия объектов доступности инфраструктуры торговли, общественного питания и сферы услуг для инвалидов |
| 2.4. Содействие доступности объектов туризма для инвалидов и других МГН | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | УКТМ и С | 2016 – 2030 годы | обеспечены условия объектов доступности инфраструктуры туризма для инвалидов |
| 2.5. Адаптация жилищного фонда городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области на предмет оборудования многоквартирных домов приспособлениями для обеспечения их физической доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (пандусами, поручнями, платформами, лифтами) | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | УГХ,  МКУ «Центр развития» | 2016 - 2030 годы | сформированы и обеспечиваются условия доступности в многоквартирных домах для инвалидов |
| 2.6. Оснащение и приобретение специального оборудования для организации доступа инвалидов к произведениям культуры и искусства, библиотечным фондам и информации в доступных форматах | [Постановление Правительства области от 24.06.2014 № 594-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Развитие культуры и туризма в Ярославской области"](https://docs.cntd.ru/document/422449631) на 2014 - 2020 годы» | УКТМ и С | 2016 – 2018 годы | обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, на объектах культуры и искусства |
| 2.7. Информационно-рекламные кампании в различных средствах массовой информации; размещение на телеканалах и радиоканалах, осуществляющих вещание на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области, телевизионных роликов и радиороликов по формированию толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями и их проблемам | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | УИиТ,  телеканал  «Переславль» | 2016 – 2030 годы | обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации в различных средствах массовой информации |
| 2.8. Адаптация портала органа местного самоуправления города Переславль-Залесский Ярославской области для пользователей с ограниченными возможностями здоровья, его техническое сопровождение | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | УИиТ | 2016-2017 годы | портал органа местного самоуправления города Переславль-Залесский Ярославской области адаптирован для пользователей с ограниченными возможностями здоровья |
| 2.9. Оборудование на автостоянках парковочных мест для автотранспортных средств инвалидов на бесплатной основе (не менее 10 процентов мест, но не менее одного места), в том числе с установкой дорожных знаков и нанесением дорожной разметки для обозначения мест парковки для инвалидов | Федеральный закон от 24.11.1995 [№ 181-ФЗ](consultantplus://offline/ref=AD888F37927463F5E49C5808C075130639381316AF913D17B5201E99B0KCp3E)«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,  Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | МКУ «Центр развития» | 2016-2030 годы | обеспечены парковочными местами автотранспортные средства инвалидов, обеспечено обозначение мест парковки с нанесением дорожной разметки и установкой дорожных знаков |
| 2.10. Обустройство тротуаров, подходов к пешеходным переходам в соответствии с требованиями по обеспечению их доступности для инвалидов и других МГН, в том числе:  - понижение бордюрного камня на наземных пешеходных переходах;  - оборудование тактильными средствами пешеходных путей;  - оборудование пандусами и т.д. | Федеральный закон Федеральный закон от 24.11.1995 [№ 181-ФЗ](consultantplus://offline/ref=AD888F37927463F5E49C5808C075130639381316AF913D17B5201E99B0KCp3E)«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,  Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | МКУ «Центр развития» | 2016-2030 годы | повышена мобильность групп лиц с ограниченными возможностями |
| 2.11. Развитие института приемной семьи для инвалидов на территории Ярославской области | постановление Правительства области от 28.06.2012 № 581-п «О создании приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов на территории Ярославской области | УСЗНиТ,  МУ «КЦСОН» «Надежда» | 2016 - 2030 годы | сокращена очередность в стационарные учреждения социального обслуживания |
| 2.12. Обеспечение деятельности служб «Социальное такси» и «Спецавтотранспорт» для предоставления транспортных услуг инвалидам, в том числе приобретение специализированного автотранспорта | Постановление Правительства области №539-п | УСЗНиТ,  МУ «КЦСОН» «Надежда» | 2016 - 2030 годы | предоставлены бесплатные или льготные транспортные услуги инвалидам и детям-инвалидам с сопровождающим лицом |
| 2.13. Обеспечение деятельности службы «Мобильная социальная служба» для предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим в отдаленных сельских территориях | Постановление Правительства области №539-п | УСЗНиТ,  МУ «КЦСОН» «Надежда» | 2016 - 2030 годы | предоставлены социальные услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим в отдаленных сельских территориях |
| 2.14. Обеспечение перевода государственных услуг на предоставление в электронной форме в соответствии с Планом перехода на предоставление в электронном виде государственных, муниципальных и иных услуг органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, учреждениями Ярославской области и муниципальными учреждениями | [Постановление Правительства области от 11.05.2012 № 421-п «Об утверждении Плана перехода на предоставление в электронном виде государственных, муниципальных и иных услуг и признании утратившим силу постановления Правительства области от 18.04.2011 № 268-п](https://docs.cntd.ru/document/934032263)», [постановление Правительства области от 05.03.2015 № 226-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Государственные и муниципальные услуги Ярославской области»](https://docs.cntd.ru/document/424040092) на 2015 - 2019 годы» | УЭ,УСЗНиТ, УО,УКТМиС,  УМС,УД, УГХ,УАиГ | 2016 - 2019 годы | обеспечена возможность предоставления государственных услуг в электронной форме |
| **Раздел 3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами** | | | | |
| 3.1. Организация обучения и инструктирования специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | **УА и Г; УМС;**  УСЗН и Т; УО; УКТМ и С; УЭ;  ОУ и РЖ; УД; ЦЗН; ЦРБ; ЕДДС; УГХ; МКУ «Центр развития»; ПТУ; РТУ; НТУ | 2016 – 2030 годы | повышение качества услуг, предоставляемых инвалидам |
| 3.2. Обеспечение жильем инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 [№ 181-ФЗ](consultantplus://offline/ref=AD888F37927463F5E49C5808C075130639381316AF913D17B5201E99B0KCp3E)«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Федеральный закон от 24.11.1995 [№ 181-ФЗ](consultantplus://offline/ref=AD888F37927463F5E49C5808C075130639381316AF913D17B5201E99B0KCp3E)«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | ОУиРЖ | 2016 – 2030 годы | сокращена очередность инвалидов, и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01.01.2005 |
| 3.3. Обеспечение деятельности служб «Социальное такси» и «Спецавтотранспорт» для предоставления транспортных услуг инвалидам | Постановление  Администрации  г. Переславля-Залесского  от 09.10.2018  № ПОС.03-1587/18  «Об утверждении муниципальной программы  г. Переславля-Залесского  «Социальная поддержка населения г. Переславля-Залесского»  (с изменениями) | УСЗНиТ | 2016 – 2020 годы | предоставлены бесплатные или льготные транспортные услуги инвалидам и детям-инвалидам с сопровождающим лицом |
| 3.4. Завершение перевода муниципальных услуг в электронную форму для обеспечения возможности подачи заявления и документов к нему через Единый портал государственных и муниципальных услуг, получения результата в электронном виде, записи на прием в электронном виде | Постановление Правительства ЯО от 15.08.2011 № 599-п «Об утверждении перечня услуг, оказываемых в Ярославской области государственными и муниципальными учреждениями и иными организациями и предоставляемых услуг в электронной форме»  Постановление  Администрации  г. Переславля-Залесского  от 21.09.2015  № ПОС.03-1436/15  «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления  города Переславля-Залесского» | **УА и Г ; УМС;**  УСЗН и Т; УО; УКТМ и С; УЭ; УДиК; ЕДДС; ОУиРЖ;УГХ;  МКУ «Центр развития»; ПТУ;  РТУ; НТУ | 2016 – 2020 годы | обеспечена возможность дистанционного получения государственных, муниципальных услуг, записи на прием |
| 3.5. Организация и проведение культурно-массовых, спортивных и иных мероприятий при совместном участии инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами | Федеральный закон от 24.11.1995 [№ 181-ФЗ](consultantplus://offline/ref=AD888F37927463F5E49C5808C075130639381316AF913D17B5201E99B0KCp3E)«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,  Постановление Правительства области  о[т 30.05.2014 № 524-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Развитие образования и молодежная политика в Ярославской области](https://docs.cntd.ru/document/422449650)» на 2014 - 2024 годы», [постановление Правительства области от 30.05.2014 №530-п «О государственной программе Ярославской области «Развитие физической культуры и спорта в Ярославской области](https://docs.cntd.ru/document/423905683)» на 2014 - 2020 годы», постановление Правительства области № 539-п, [постановление Правительства области от 24.06.2014 № 594-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Развитие культуры и туризма в Ярославской области](https://docs.cntd.ru/document/422449631)» на 2014 - 2020 годы» | УКТМ и С;  УСЗН и Т; УО | 2016 – 2030 годы | проведены мероприятия по социальной интеграции инвалидов в общество |
| 3.6. Оказание содействия в обеспечении потребности инвалидов, проживающим на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области средствами реабилитации в соответствии с перечнем средств реабилитации, предоставляемых бесплатно за счет средств областного бюджета инвалидам, проживающим на территории Ярославской области | приказ ДТСПН ЯО  от 24.10.2012 № 119-12  «Об утверждении Порядка обеспечения инвалидов с ограниченными возможностями передвижения и способностью к самообслуживанию специальными средствами и приспособлениями для оборудования и оснащения занимаемых ими жилых помещений с целью формирования доступной среды жизнедеятельности и о признании утратившим силу приказа департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области от 30.04.2009 № 31» (с изменениями) | УСЗНиТ | 2016 – 2030 годы | обеспечена потребность инвалидов в средствах реабилитации по областному перечню |
| 3.7. Оказание содействия в трудоустройстве граждан, относящихся к категории инвалидов, на свободные рабочие места | [постановление Правительства области от 30.01.2020 № 54-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Содействие занятости населения Ярославской области»](https://docs.cntd.ru/document/561709522)  на 2020 - 2024 годы и о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области» | ЦЗН | 2016 – 2030 годы | обеспечено трудоустройство безработных инвалидов на рабочие места |
| 3.8. Организация конкурсов социально значимых проектов (программ) социально ориентированным некоммерческим организациям по приоритетным направлениям социальной политики городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | Постановление  Администрации  г. Переславля-Залесского  от 09.10.2018  № ПОС.03-1587/18  «Об утверждении муниципальной программы  г. Переславля-Залесского  «Социальная поддержка населения г. Переславля-Залесского»  (с изменениями) | УСЗНиТ | 2016 – 2030 годы | обеспечена муниципальная поддержка проектов по оказанию социальных услуг инвалидам, семьям, воспитывающим детей-инвалидов, формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН |
| 3.9. Информационное сопровождение инвалидов при предоставлении транспортных услуг на всех видах транспорта | Федеральный закон от 24.11.1995 [№ 181-ФЗ](consultantplus://offline/ref=AD888F37927463F5E49C5808C075130639381316AF913D17B5201E99B0KCp3E)«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,  Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | МКУ ЦР | 2016 – 2030 годы | повышена мобильность групп лиц с ограниченными возможностями |

**8. Перечень индикаторов ежегодного мониторинга выполнения органом местного самоуправления городского округа город Переславль-Залесский «дорожной карты»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| N  п/п | Наименование индикатора дорожной карты | Единица измерения | Достигнутое значение показателя | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Выделение денежных средств на реализацию дорожной карты, в том числе в рамках реализации ведомственных целевых программ | тыс. рублей |  | УФ |
| 1.1 | В году, предшествующему отчетному, - всего  в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1 | Из областного бюджета |  |  |  |
| 1.1.2 | Из федерального бюджета |  |  |  |
| 1.2 | В отчетном году - всего  в том числе: |  |  |  |
| 1.2.1 | Из областного бюджета |  |  |  |
| 1.2.2 | Из федерального бюджета |  |  |  |
| 1.3 | В году, следующем за отчетным (по проекту бюджета), - всего  в том числе: |  |  |  |
| 1.3.1 | Из областного бюджета |  |  |  |
| 1.3.2 | Из федерального бюджета |  |  |  |
| 2 | Оценка соответствия показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, включенных в дорожную карту, требованиям законодательства Российской Федерации об утверждении порядков обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг |  |  | УСЗНиТ |
| 3 | Представление информации об объектах социальной инфраструктуры, по которым в текущем году было выдано заключение о соответствии построенного/ реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации |  |  | УАиГ |
| 4 | Достижение в отчетном году запланированных в дорожной карте значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (по сравнению с предыдущим годом) | % |  | УСЗНиТ, УО, УКТМиС, ЦРБ, ЦЗН, УМС,  УЭ, УД, ОУиРЖ, МКУ «Центр развития», УГХ, ПТУ, РТУ, НТУ |
| 5 | Освещение средствами массовой информации доступности объектов и услуг, адаптированных с учетом потребностей инвалидов по зрению и слуху | количество программ, публикаций, постоянных рубрик (единиц):  - на телевидении;  - в средствах массовой информации (печатных);  - в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (сайты органов власти и местного самоуправления);  - в других доступных источниках |  | УИ и ТС, СМИ,  Телеканал «Переславль» |
| 6 | Удельный вес доступных для инвалидов теле- и радиопередач от общего количества теле- и радиопередач: |  |  | Телеканал «Переславль» |
|  | - для инвалидов с нарушением слуха | % |  |  |
|  | - для инвалидов с нарушением зрения | % |  |  |
| 7 | Удельный вес мероприятий в сфере культуры, проведенных в отчетном году с участием инвалидов (от общего количества таких мероприятий) | % |  | УКТМиС |
| 8 | Удельный вес мероприятий в сфере физической культуры и спорта (от общего количества таких мероприятий), проведенных в отчетном году: |  |  | УКТМиС |
|  | - с участием инвалидов | % |  |  |
|  | - специально для инвалидов | % |  |  |
| 9 | Доля объектов, доступных для инвалидов и МГН в социальной сфере (от общего количества таких объектов), в том числе прирост к предыдущему году | % |  | УСЗНиТ |
| 10 | Доля объектов, доступных для инвалидов и МГН в сфере труда и занятости населения (от общего количества таких объектов), в том числе прирост к предыдущему году | % |  | ЦЗН |
| 11 | Доля объектов, доступных для инвалидов и МГН в сфере образования (от общего количества таких объектов), в том числе прирост к предыдущему году | % |  | УО |
| 12 | Доля объектов, доступных для инвалидов и МГН в сфере здравоохранения (от общего количества таких объектов), в том числе прирост к предыдущему году | % |  | ЦРБ |
| 13 | Доля объектов, доступных для инвалидов и МГН в сфере культуры (от общего количества таких объектов), в том числе прирост к предыдущему году | % |  | УКТМиС |
| 14 | Доля объектов, доступных для инвалидов и МГН в сфере транспортной инфраструктуры (от общего количества таких объектов), в том числе прирост к предыдущему году | % |  | МКУ «Центр развития» |
| 15 | Доля объектов, доступных для инвалидов и МГН в сфере физической культуры и спорта (от общего количества таких объектов), в том числе прирост к предыдущему году | % |  | УКТМиС |
| 16 | Доля объектов, доступных для инвалидов и МГН в сфере торговли (от общего количества таких объектов), в том числе прирост к предыдущему году | % |  | УЭ |
| 17 | Доля объектов, доступных для инвалидов и МГН в сфере общественного питания (от общего количества таких объектов), в том числе прирост к предыдущему году | % |  | УЭ |
| 18 | Количество обследованных комиссией жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав жилищного фонда Ярославской области, во исполнение [постановления Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 г. N 649 "О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов"](https://docs.cntd.ru/document/420366270) | единиц |  | МКУ «Центр развития» |
| 19 | Количество жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, приспособленных в отчетном году для инвалидов, из числа обследованных комиссией во исполнение [постановления Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 г. N 649 "О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов"](https://docs.cntd.ru/document/420366270) | единиц |  | МКУ «Центр развития» |
| 20 | Доля объектов в сфере образования, в которых обеспечиваются условия инклюзивного образования, индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту (от общего количества объектов, на которых инвалиды проходят обучение) | % |  | УО |
| 21 | Доля объектов в сфере образования, в которых созданы условия для обучения детей-инвалидов (адаптированные программы, дистанционное обучение, услуги сурдоперевода, тифлосурдоперевода и др.) (от общего количества объектов на 01 января текущего года) | % |  | УО |
| 22 | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов (от общего количества таких объектов на 01 января текущего года) | % |  | УО |
| 23 | Удельный вес образовательных услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика (от общего количества предоставляемых услуг) | % |  | УО |
| 24 | Удельный вес образовательных объектов, в которых одно из помещений, предназначенное для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой (от общего количества образовательных объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги) | % |  | УО |
| 25 | Доля инвалидов, участвовавших в спортивных мероприятиях, на 01 января текущего года (от общего количества инвалидов) | % |  | УКТМиС |
| 26 | Доля объектов, на которых оказываются услуги инвалидам с помощью сурдоперевода, на 01 января текущего года (от общего количества таких объектов), всего | % |  | УСЗНиТ |
| 27 | Удельный вес инвалидов, обучение которых осуществлялось с предоставлением услуг тьютора (от общего количества предоставляемых инвалидам услуг), всего | % |  | УО |
|  | - в том числе предоставление доступных для чтения форматов (шрифт Брайля) | % |  |  |
| 28 | Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника (ситуационная помощь) (от общего количества предоставляемых услуг) | % |  | УСЗНиТ, МУ «КЦСОН» «Надежда» |
| 29 | Удельный вес органов и организаций, предоставляющих услуги, официальный сайт которых адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) (от общего количества органов и организаций, предоставляющих услуги) | % |  | УСЗНиТ |
| 30 | Доля инвалидов, получивших услугу "тревожная кнопка", на 01 января текущего года (от общего числа обратившихся за данной услугой) | % |  | УСЗНиТ |
| 31 | Доля безработных инвалидов, получивших услугу по содействию в самозанятости (профконсультирование, профориентация, профобучение и др.), на 01 января текущего года (от общего числа инвалидов, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы) | % |  | ЦЗН |
| 32 | Доля трудоустроенных инвалидов на 01 января текущего года (от общего числа инвалидов, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы), всего | % |  | ЦЗН |
|  | - в том числе с предоставлением государственной услуги по сопровождению при содействии занятости | % |  |  |
| 33 | Доля учреждений культуры, оснащенных возможностью виртуальных просмотров, на 01 января текущего года (от общего количества учреждений культуры) | % |  | УКТМиС |
| 34 | Доля местных электронных библиотек и библиотечного обслуживания, доступных для инвалидов, на 01 января текущего года (от общего количества библиотек) | % |  | УКТМиС |
| 35 | Доля детей-инвалидов, принявших участие в различных конкурсах (танцевальных, музыкальных, художественных и др.), на 01 января текущего года (от общего количества детей, принявших участие в проведенных конкурсах) | % |  | УКТМиС |
| 36 | Доля парка общественного транспорта, оснащенного услугой текстового и аудио- информирования, на 01 января текущего года (от общего числа транспортных средств) | % |  | МКУ «Центр развития» |
| 37 | Доля автомобильных стоянок с выделенными бесплатными парковочными местами для инвалидов на 01 января текущего года (от общего числа автомобильных стоянок) | % |  | МКУ «Центр развития» |
| 38 | Доля улиц в городской среде, адаптированных для передвижения инвалидов (звуковое сопровождение светофоров, бордюров, тактильная плитка на переходах, надписи шрифтом Брайля на табличках, пандусы и др.) (от общего числа улиц) | % |  | МКУ «Центр развития» |
| 39 | Доля единиц транспорта, приспособленных для использования инвалидами (от общего числа соответствующих транспортных средств), всего  в том числе: | % |  | МКУ «Центр развития» |
|  | - автобусов | % |  |  |

### 

Список используемых сокращений:

**УАиГ- Управление архитектуры и градостроительства** Администрации города Переславля-Залесского;

УО - Управление образования Администрации города Переславля-Залесского;

УКТМиС - Управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского;

УД - Управление делами, по работе с Думой и Общественной палатой Администрации города Переславля-Залесского;

УЭ - Управление экономики Администрации города Переславля-Залесского;

УМС - Управление муниципальной собственности Администрации города Переславля-Залесского;

УГХ - Управление городского хозяйства Администрации города Переславля-Залесского;

ПТУ- Пригородное территориальное управление;

РТУ- Рязанцевское территориальное управление;

НТУ- Нагорьевское территориальное управление;

ОУиРЖ - отдел учета и распределения жилья Администрации города Переславля-Залесского;

МКУ «Центр развития» - муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития города Переславля - Залесского»;

ЦЗН - государственное казенное учреждение Ярославской области «Центр занятости населения города Переславль-Залесский»;

ЦРБ- государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области «Переславская  центральная  районная больница»;

ЕДДС - муниципальное учреждение «Служба обеспечения и единая дежурно-диспетчерская служба»;

**МУ «КЦСОН» «Надежда» -** муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» «Надежда»;

**УИиТ- У**правление информатизации и технических средств;

МГН- маломобильные группы населения.

УФ- Управление финансов Администрации города Переславля-Залесского.