

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.12.2020 № ПОС.03-2252/20

город Переславль-Залесский

О подготовке и проведении Новогодних

и Рождественских мероприятий

на территории городского округа

город Переславль-Залесский Ярославской области

в декабре 2020 года - январе 2021 года

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Переславля-Залесского, в целях подготовки и проведения Новогодних и Рождественских мероприятий на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области в декабре 2020 года - январе 2021 года,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Утвердить прилагаемый план подготовки и проведения Новогодних и Рождественских мероприятий в декабре 2020 года - январе 2021 года на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области согласно приложению.

2. Назначить ответственным за организацию и проведение Новогодних и Рождественских мероприятий на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области Управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского (Миниханова А.М.).

3. Рекомендовать ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница» (Харчиков К.С.) обеспечить своевременное оказание медицинской помощи во время проведения Новогодних и Рождественских мероприятий на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области согласно приложению.

4. Рекомендовать ОМВД России по городскому округу г. Переславль-Залесский (Афонин Д.В.) обеспечить охрану общественного порядка во время проведения Новогодних и Рождественских мероприятий на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области согласно приложению.

5. Руководителям учреждений и организаций всех форм собственности, при проведении мероприятий, согласно приложению, соблюдать рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), разработанные Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (масочный режим, соблюдение социальной дистанции, дезинфекция помещений, заполняемость зала для проведения мероприятий не более 50%).

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Переславля-Залесского Петрову Ж.Н.

Первый заместитель Главы Администрации

города Переславля-Залесского М.М. Васильков

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

города Переславля-Залесского

от 14.12.2020 № ПОС.03-2252/20

План

подготовки и проведения Новогодних и Рождественских мероприятий

на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области

в декабре 2020 года - январе 2021 года.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Исполнители |
| 1. | **Управлению культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского:** - с 3 по 18 декабря 2020 года организовать и провести акцию «Волшебный Новогодний шар»;- в срок до 10 декабря 2020 г. разработать план проведения Новогодних и Рождественских мероприятий и направить информацию о проводимых мероприятиях в СМИ, на официальный сайт органов местного самоуправления города Переславля-Залесского;- 19 декабря 2020 г. с 12.00 до 14.00 организовать открытие главной ёлки и провести театрализованное представление «Волшебство новогодних огней» в парке Победы;- при проведении мероприятий, руководителям подведомственных учреждений, обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, провести инструктажи с ответственными лицами за обеспечение правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. | Миниханова А.М. |
| 1.1. | **МУ «Молодежный центр»:**- с 3 по 18 декабря 2020 года оказать содействие в организации и проведении акции «Волшебный Новогодний шар»;- 19 декабря 2020 г. с 12.00 до 14.00, в рамках текущей деятельности, организовать и провести конкурсно-игровую программу для детей «Новогодний серпантин» в парке Победы;- 19 декабря 2020 г. с 12.00 до 14.00 обеспечить участие волонтеров в театрализованном представлении «Волшебство новогодних огней» в парке Победы. | Корнева Е.В. |
| 1.2. | **МУК «Дом культуры города Переславля-Залесского»:** - с 3 по 18 декабря 2020 года оказать содействие в организации и проведении акции «Волшебный Новогодний шар»;- до 14 декабря 2020 г. разработать сценарный план проведения открытия ёлки и театрализованного представления «Волшебство новогодних огней»;- 19 декабря 2020 г. с 12.00 до 14.00 организовать открытие главной ёлки и провести театрализованное представление «Волшебство новогодних огней» в парке Победы;- 19 декабря 2020 г. с 12.00 до 14.00 творческим коллективам принять участие в театрализованном представлении «Волшебство новогодних огней» в парке Победы;- 19 декабря 2020 г. к 11.00 установить и подключить звукоусиливающую аппаратуру, обеспечить ее работу и работу звукооператора с 12.00 до 14.00 во время открытия главной ёлки и проведения театрализованного представления «Волшебство новогодних огней» в парке Победы;- с 21 декабря 2020 года по 10 января 2021 года организовать и провести Новогодние и Рождественские концерты (спектакли) для детей и взрослых в МУК «Дом культуры города Переславля-Залесского»;- с 25 декабря 2020 года по 10 января 2021 года осуществлять музыкальную новогоднюю трансляцию на Народной площади; - 26 декабря 2020 г. в 12.00 организовать и провести губернаторские новогодние ёлки в Купанском сельском доме культуры МУК «Дом культуры города Переславля-Залесского» и в МУК «Дом культуры города Переславля-Залесского». | и. о. директора Трофимова Т.А. |
| 1.3 | **МУК «Централизованная библиотечная система»:**- с 21 декабря 2020 года по 10 января 2021 года организовать и провести Новогодние и Рождественские концерты (спектакли), выставки, беседы, мастер-классы для детей и взрослых в МУК «Централизованная библиотечная система». | Тютляева Л.А. |
| 1.4 | **МУ «Чемпион»:**- 19 декабря 2020 г. к 11.00 в помещениях Катка «Ледовый» подготовить гримерные комнаты для творческих коллективов - участников театрализованного представления «Волшебство новогодних огней»;- с 1 по 10 января 2021 года на Катке «Ледовый» организовать проведение мероприятия, в рамках установленной деятельности. | Панов М.А. |
| 2. | **Управлению образования Администрации** **города Переславля-Залесского:**- с 3 по 18 декабря 2020 года оказать содействие в организации и проведении акции «Волшебный Новогодний шар»;- до 18 декабря 2020 г. проинформировать подведомственные учреждения о проведении мероприятий и рекомендовать принять участие в открытии главной ёлки 19 декабря 2020 г. с 12.00 до 14.00 в парке Победы;- 26 декабря 2020 г. к 12.00 организовать подвоз детей для участия в губернаторских новогодних ёлках в Купанском сельском доме культуры МУК «Дом культуры города Переславля-Залесского и в МУК «Дом культуры города Переславля-Залесского».- при проведении мероприятий, руководителям подведомственных учреждений, обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, провести инструктажи с ответственными лицами за обеспечение правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. | Коняева Т.Ю. |
| 3. | **Управлению экономики Администрации города Переславля-Залесского:**- в срок до 14 декабря 2020 г. ознакомить субъекты малого и среднего предпринимательства с перечнем пиротехнических товаров, запрещенных к розничной торговле;- в срок до 15 декабря 2020 г. рекомендовать субъектам малого и среднего предпринимательства оформить фасады, витрины, помещения магазинов, офисы, включить новогоднее световое оформление. | Семенов П.В. |
| 4. | **Управлению по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации города Переславля-Залесского:** - в срок до 15 декабря 2020 г. подготовить усиленные графики дежурств и схему оповещения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;- принять меры для предотвращения чрезвычайных ситуаций и назначить ответственных лиц на время проведения Новогодних и Рождественских мероприятий согласно приложению. | Митюнин А.Н. |
| 5. | **Пригородному территориальному управлению, Рязанцевскому территориальному управлению, Нагорьевскому территориальному управлению рекомендовать:**- в срок до 14 декабря 2020 г. проработать вопрос о потребности сельских домов культуры в новогодних елках. | Трошина С.Л.Турбина О.В.Голякова И.В. |
| 6. | **МУП «Сервис»:**- в срок до 14 декабря 2020 г. проверить и отремонтировать электрические гирлянды для новогодних елок;- в срок до 15 декабря 2020 г. установить и украсить елки, смонтировать ограждение для елок, подключить гирлянды со световыми эффектами;- обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности при установке елок;- 19 декабря 2020 г. к 11.00 расчистить от снега территорию у сцены в парке Победы для открытия главной ёлки, установить в парке Победы звуковую аппаратуру и по окончанию мероприятия в 14.00 обеспечить демонтаж аппаратуры;- 1-2 января 2021 г. обеспечить уборку у ёлок в парке Победы и на Народной площади. | Денисов В.В. |
| 7. | **ОАО «Ярославская электросетевая компания АО «ЯрЭСК» Переславль-Залесский филиал рекомендовать:** - в срок до 14 декабря 2020 г. проверить и отремонтировать все имеющиеся в наличии электрические уличные гирлянды и электрическую розетку на территории, прилегающей к парку Победы;- в срок до 14 декабря 2020 г. определить места для подключения новогодних елок в микрорайонах города для управляющих компаний и подключить электрические гирлянды на всех установленных елках (по заявкам владельцев елок, при наличии провода от елки до места подключения);- с 15 декабря 2020 г. по 20 января 2021 г. обеспечить работу всех электрических гирлянд и уличного освещения в ночное время;- 19 декабря 2020 г. с 12.00 до 14.00 во время открытия главной ёлки и проведения театрализованного представления «Волшебство новогодних огней» в парке Победы обеспечить подключение электрических гирлянд на елке; обеспечить работу звукоусиливающей аппаратуры. | Шабарьков С.Г. |
| 8. | **Филиал ОАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславского РЭС рекомендовать:**- в срок до 14 декабря 2020 г. проверить и отремонтировать все имеющиеся в наличии электрические уличные гирлянды;- в срок до 14 декабря 2020 г. определить места для подключения новогодних елок и подключить электрические гирлянды на всех установленных елках (по заявкам владельцев елок, при наличии провода от елки до места подключения);- с 15 декабря 2020 года по 20 января 2021 года обеспечить работу всех электрических гирлянд и уличного освещения в ночное время. | Пантелеев М.Н. |
| 9. | **ОМВД России по городскому округу г. Переславль-Залесский рекомендовать:**- обеспечить охрану общественного порядка во время проведения Новогодних и Рождественских мероприятий согласно приложению. | врио начальникаАфонин Д.В. |
| 10. | **ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница» рекомендовать:**- проинформировать станцию «Скорая помощь» о проведении Новогодних и Рождественских мероприятий согласно приложению. | Харчиков К.С. |
| 11. | **ФГКУ ПЧ-28 «4 ОФПС по ЯО» рекомендовать:****-** принять меры безопасностиво время проведения Новогодних и Рождественских мероприятий согласно приложению. | Сиднев А.В. |
| 12. | **Управляющим компаниям: ООО «Жилсервис +», ООО «УК Жилсервис», ООО «УК Ремкос +», ООО «УК Ремокс», ООО «П Ж К», ООО «УК Переславль», ООО «Переславская жилищная компания», ООО «УК Коалиция», МУП «Сервис», ООО «УК Комфорт», ООО «УК Стимул», ООО «Дом Эконом», ООО «УК МКД», ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России по РВСН рекомендовать:**- в срок до 15 декабря 2020 г. проверить электрические гирлянды для новогодних елок; - в срок до 15 декабря 2020 г. установить и украсить новогодние елки на территориях многоквартирных домов, находящихся на обслуживании управляющих организаций, поставить ограждения вокруг установленных елок;- обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности при установке елок, для подключения елок иметь электрический провод от елки до места подключения (согласовать с собственником);- на территориях многоквартирных домов, находящихся на обслуживании управляющих организаций, предусмотреть строительство снежных городков, ледяных фигур и горок (при наличии снега);- 20 января 2021 г. произвести демонтаж новогодних елок. | Хрящев А. В.Суровцев В.А.Чортанасов Л.П.Пыряев Ю.Н.Ключарев Г.С.Денисов В.В.Трофимова И.М.Тиканкова Т.Б.Муленков М.Н.Родионов А.В. |
| 13. | **ООО «Мехуборка» рекомендовать:**- 31 декабря 2020 г. установить мусорные контейнеры у ёлок в парке Победы и на Народной площади по согласованию с Управлением культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского. | Алябьев А.Н. |
| 14. | **Средствам массовой информации обеспечить:**- организовать продвижение мероприятий в СМИ;- опубликовать анонсы Новогодних и Рождественских мероприятий;- подготовить репортажи с праздничных мероприятий;- обеспечить профессиональную видео и фотосъёмку. | Каминская О.Г. |