

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 02.12.2019 № ПОС.03-2772/19

г. Переславль-Залесский

О подготовке и проведении Новогодних

и Рождественских мероприятий на территории

городского округа города Переславля-Залесского

в декабре 2019 г.- январе 2020 г.

В целях подготовки и проведения Новогодних и Рождественских мероприятий на территории городского округа города Переславля-Залесского в декабре 2019 г.- январе 2020 г. и в соответствии с «Правилами организации и проведения культурно-зрелищных, развлекательных, спортивных и иных массовых мероприятий на территории города Переславля-Залесского», утвержденными решением Переславль-Залесской городской Думы от 27 октября 2011 года № 132,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Утвердить прилагаемый план подготовки и проведения Новогодних и Рождественских мероприятий в декабре 2019 г. - январе 2020 г. на территории городского округа города Переславля-Залесского согласно приложению.

2. Назначить ответственным за организацию и проведение Новогодних и Рождественских мероприятий на территории городского округа города Переславля-Залесского управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации г. Переславля-Залесского (Миниханова А.М.).

3. Рекомендовать ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница» (Харчиков К.С.) обеспечить своевременное оказание медицинской помощи во время проведения Новогодних и Рождественских мероприятий на территории городского округа города Переславля-Залесского согласно приложению.

4. Рекомендовать ОМВД России по городскому округу г. Переславль-Залесский (Егоров О.А.) обеспечить охрану общественного порядка во время проведения Новогодних и Рождественских мероприятий на территории городского округа города Переславля-Залесского согласно приложению.

5.Рекомендовать ОГИБДД ОМВД Росси по городскому округу г. Переславль-Залесский (Федосеев Э.А.) 01 января 2020 г. с 00.30 до 03.00 временно ограничить движение транспортных средств на участках автомобильных дорог на пересечении улиц: Урицкого, Маяковского и 50 лет Комсомола, организовать контроль за соблюдением безопасности движения участников праздничной программы «Новогодняя ночь -2020».

6. Информацию об ограничении движения транспортных средств во время проведения Новогодних и Рождественских мероприятий на территории городского округа города Переславля-Залесского разместить в СМИ.

7.Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Переславля-Залесского Ж.Н. Петрову.

Глава городского округа

города Переславля-Залесского В.А. Астраханцев

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

г. Переславля-Залесского

от 02.12.2019 № ПОС.03-2772/19

План

подготовки и проведения Новогодних и Рождественских мероприятий

на территории городского округа города Переславля-Залесского

в декабре 2019 г. - январе 2020 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Исполнители |
| 1. | Управлению культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации г. Переславля-Залесского:  - в срок до 05 декабря 2019 г. разработать план проведения Новогодних и Рождественских мероприятий и направить информацию о проводимых мероприятиях в СМИ, на официальный сайт органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского;  - 21 декабря 2019 г. с 15.00 до 17.00 провести и организовать городской праздник для семейного отдыха «Время новогодних чудес» на Народной площади;  - 25 декабря 2019 г. в 18.00 до 19.00 на площадке у стадиона «Центральный» (ул. Маяковского) провести и организовать развлекательную программу для детей «Новогодние забавы»;  - 28 декабря 2019 г. с 17.00 до 19.00 провести развлекательную программу для детей «Новогодняя сказка» (мкр.Чкаловский, офицерский клуб);  - 1 января 2020 г. с 00.30 до 03.00 провести праздничную новогоднюю программу «Новогодняя ночь-2020» на площадке у стадиона «Центральный» (ул. Маяковского);  - 2 января 2020 г. с 13.30 до 15.00 провести массовое катание Новогодний карнавал на льду» на катке «Ледовый»;  - в период с 25 декабря 2019 г. по 8 января 2020 г. организовать и провести на базе сельских домов культуры и библиотек новогодние и рождественские игровые программы для детей и вечера отдыха для взрослых;  - руководителям подведомственных учреждений, обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий, провести инструктажи с ответственными лицами за обеспечение правил пожарной безопасности. | Миниханова А.М. |
| 1.1. | МУ «Молодежный центр»:  - обеспечить участие волонтеров в проведении праздничных мероприятий, согласно плану:  - 21 декабря 2019 г. с 15.00 до 17.00 организовать игровые площадки, мастер-классы и принять участие в театрализованном представлении во время проведения городского праздника для семейного отдыха «Время новогодних чудес» на Народной площади;  - 26 декабря 2019 г. с 18.00 до 19.00 организовать и провести развлекательную программу для детей «Новогодние забавы» на площадке у стадиона «Центральный» (ул. Маяковского). | Акилова А.Ю. |
| 1.2. | МУК ДК г. Переславля-Залесского:  - до 5 декабря 2019 г. разработать сценарный план проведения городского праздника «Время новогодних чудес» и план расстановки игровых площадок на Народной площади;  - с 21 декабря 2019 г. по 8 января 2020 г. осуществлять музыкальную новогоднюю трансляцию на Народной площади;  - 21 декабря 2019 г. с 15. 00 до 17.00 организовать и провести театрализованное представление, концертную программу и игровые площадки на Народной площади,  - 21 декабря 2019 г. с 15.00 до 17.00 творческим коллективам принять участие в городском празднике «Время новогодних чудес»;  - 21 декабря 2019 г. подготовить гримерные комнаты для творческих коллективов - участников мероприятия, выделить столы и стулья для проведения мастер-классов в фойе дома культуры.  - 21 декабря 2019 г. к 13.00 установить и подключить звукоусиливающую аппаратуру, обеспечить ее работу и работу звукооператора с 14.00 до 17.00 во время интерактивной программы для семейного отдыха «Время новогодних чудес» на Народной площади;  - 25 декабря 2019 г. к 17.00 перевезти и установить звуковую аппаратуру на площадке у стадиона «Центральный» (ул. Маяковского) для проведения игровой программы «Новогодние забавы»;  - 28 декабря 2019 г. к 16.00 перевезти, установить и подключить звукоусиливающую аппаратуру, обеспечить ее работу и работу звукооператора во время проведения развлекательной программы для детей «Новогодняя сказка» (мкр.Чкаловский, офицерский клуб);  - 1 января 2020 г. на площадке у стадиона «Центральный» к 00.30 перевезти и подключить звукоусиливающую аппаратуру и обеспечить ее работу и работу звукооператора до 03.00 во время праздничной новогодней программы «Новогодняя ночь - 2020»;  - 1 января 2020 г. на площадке у стадиона «Центральный» с 01.00 до 03.00 провести танцевально-развлекательную программу «Новогодняя ночь -2020»;  - 1 января 2020 г. с 01.30 до 06.00 в СДК с. Кубриниск (ул. Комсомольская, д.1) провести танцевальную программу «Новогодняя ночь»;  -1 января 2020 г. с 01.30 до 05.00 в СДК с. Рязанцево (ул. Октябрьская, д.30) провести развлекательную программу «Новогодний разгуляй»;  - 1 января 2020 г. с 01.30 до 05.00 в СДК с. Берендеево (ул. Центральная, д.8) провести развлекательную программу «Карнавальная ночь»;  - 1 января 2020 г. с 01.00 до 06.00 в СДК пос. Ивановское (проспект Мира, д.9) провести танцевальную программу «Зажигай с друзьями»;  - 1 января 2020 г. с 01.00 до 06.00 в СДК с. Нагорье (ул. Адмирала Спиридова, д.1Б) провести новогоднюю дискотеку;  - 2 января 2020 г. с 13.30 до 15.00 на катке «Ледовый» во время проведения «Карнавала на льду» обеспечить работу звукооператора;  - в период с 25 декабря 2019 г. по 8 января 2020 г. организовать и провести на базе дома культуры и сельских домов культуры новогодние и рождественские игровые программы для детей и вечера отдыха для взрослых. | и. о. директора Малышева О.А. |
| 1.3 | МУК «ЦБС»:  - 21 декабря 2019 г. с 15.00 до 17.00 принять участие в городском празднике для семейного отдыха «Время новогодних чудес» на Народной площади, провести и организовать игровые площадки и мастер- классы.  - в период с 25 декабря 2019 г. по 8 января 2020 г. организовать и провести на базе сельских библиотек новогодние и рождественские выставки, беседы, мастер-классы. | Тютляева Л.А. |
| 1.4 | МУ «Чемпион»:  - 2 января 2020 г. с 13.30 до 15.00 оказать содействие в проведении «Карнавала на льду» на катке «Ледовый»;  - с 1 по 8 января 2020 г. на катке «Ледовый» организовать сеансы массовых катаний. | Соловьев А.В. |
| 2. | Управлению образования Администрации  г. Переславля-Залесского:  - до 20 декабря 2019 г. проинформировать подведомственные учреждения о проведении мероприятий и рекомендовать принять участие: в городском празднике для семейного отдыха «Время новогодних чудес» 21 декабря 2019 г. с 15.00 до 17.00 на Народной площади;  - 21 декабря 2019 г. с 15.00 до 17.00 на Народной площади во время проведения городского праздника для семейного отдыха «Время новогодних чудес» учреждениям дополнительного образования организовать и провести игровые площадки, творческим коллективам учреждений дополнительного образования принять участие в концертной программе;  -руководителям подведомственных учреждений, обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий, провести инструктажи с ответственными лицами за обеспечение правил пожарной безопасности. | Коняева Т.Ю. |
| 3. | Управление экономики Администрации г. Переславля-Залесского:  - в срок до 10 декабря 2019 г. ознакомить субъекты малого и среднего предпринимательства с перечнем пиротехнических товаров, запрещенных к розничной торговле;  - в срок до 10 декабря 2019 г. провести собрание с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, планирующими осуществлять деятельность в области организации культурно-массовых мероприятий и оказания услуг общественного питания в период новогодних праздников и зимних каникул с представителями Госпожнадзора и Роспотребнадзора;  - в срок до 15 декабря 2019 г. рекомендовать субъектам малого и среднего предпринимательства города оформить фасады, витрины, помещения магазинов, офисы, включить новогоднее световое оформление. | Ильина Т.С. |
| 4. | Управлению по ВМР, ГО и ЧС Администрации г. Переславля-Залесского:  - в срок до 20 декабря 2019 г. подготовить усиленные графики дежурств и схему оповещения в случае возникновения ЧС;  – в срок до 30 декабря 2019 г. совместно с ОМВД России по городскому округу г. Переславль-Залесский разработать схему расстановки металлических ограждений на площадке у стадиона «Центральный» (ул. Маяковского) во время проведения новогодней программы «Новогодняя ночь - 2020» 01 января 2020 г. с 0.30 до 03.00;  - принять меры для предотвращения чрезвычайных ситуаций и назначить ответственных лиц на время проведения массовых мероприятий. | Митюнин А.Н. |
| 5. | ФГКУ ПЧ-28 «4 ОФПС по ЯО» рекомендовать:  - 1 января 2020 г. принять меры безопасности при проведении праздничного фейерверка с 01.00 до 01.30 (стадион «Центральный», со стороны ул. Северная) и 7 января 2020 г. в Переславль-Залесском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике. | Сиднев А.В. |
| 6. | МУП «Теплосервис»:  - в срок до 10 декабря 2019 г. проверить и отремонтировать электрические гирлянды для новогодних елок;  - в срок до 13 декабря 2019 г. установить и украсить елку на Народной площади и в срок до 20 декабря 2019 г. установить и украсить елку на площадке у стадиона «Центральный» (ул. Маяковского), смонтировать ограждение для елок, подключить гирлянды со световыми эффектами;  - обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности при установке елок;  - 21 декабря 2019 г. к 13.00 расчистить от снега территорию Народной площади для проведения интерактивной программы для семейного отдыха «Время Новогодних чудес», установить перед зданием дома культуры сценический подиум и звуковую аппаратуру и по окончании мероприятия в 17.00 обеспечить демонтаж оборудования;  - 25 декабря 2019 г. к 17.00 расчистить от снега площадку у стадиона «Центральный» ( ул. Маяковского);  - 31 декабря 2019 г. расчистить от снега места массовых народных гуляний (Народная площадь, территория у стадиона «Центральный»), очистить от снега сценические кубы и закрепить их на площадке у стадиона «Центральный» ( ул. Маяковского);  - 31 декабря 2019 г. смонтировать и установить железные ограждения по согласованию с УКТМиС и ОМВД России по городскому округу г. Переславль-Залесский на площадке у стадиона «Центральный» (ул. Маяковского) и для предотвращения террористических актов с использованием большегрузных автомашин обеспечить установку двух грузовых автомашин с песком на перекрестке ул. Урицкого и на пересечении ул. Маяковского и ул. 50 лет Комсомола;  - 1-2 января 2020 г. обеспечить уборку мест массовых народных гуляний у стадиона «Центральный» и Народной площади;  - 7 января 2020 г. к 12.00 расчистить площадку перед входом в Переславль-Залесский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник и площадку для фейерверка. | Клыков В.А. |
| 7. | ОАО «Ярославская электросетевая компания АО «ЯрЭСК» Переславль-Залесский филиал рекомендовать:  - в срок до 10 декабря 2019 г. проверить и отремонтировать все имеющиеся в наличии электрические уличные гирлянды и электрическую розетку на территории, прилегающей к стадиону «Центральный» (ул.Маяковского), на Народной площади;  - в срок до 10 декабря 2019 г. определить места для подключения новогодних елок в микрорайонах города для управляющих компаний и подключить электрические гирлянды на всех установленных елках (по заявкам владельцев елок, при наличии провода от елки до места подключения);  - с 15 декабря 2019 г. по 20 января 2020 г. обеспечить работу всех электрических гирлянд и уличного освещения в ночное время;  - 21 декабря 2019 г. с 15.00 до 17.00 во время проведения городского праздника для семейного отдыха «Время новогодних чудес» обеспечить подключение электрических гирлянд на елке;  - 25 декабря 2019 г. к 17.00 во время проведения игровой программы на площадке у стадиона «Центральной» (ул. Маяковского) обеспечить подключение звуковой аппаратуры;  - 31 декабря 2019 г. дополнительно проверить исправность фонарей уличного освещения, электрических гирлянд и розетки на площадке у стадиона «Центральный» (ул. Маяковского) для проведения развлекательной программы «Новогодняя ночь 2020»;  - 1 января 2020 г. обеспечить работу звукоусиливающей аппаратуры с 00.30 до 03.00 часов на площадке у стадиона «Центральный» (ул. Маяковского). | Шабарьков С.Г. |
| 8. | ОМВД России по городскому округу г. Переславль-Залесский рекомендовать:  - обеспечить охрану общественного порядка во время проведения новогодних и рождественских городских мероприятий, согласно плану:  - 21 декабря 2019 г. с 15.00 до 17.00 на Народной площади на празднике для семейного отдыха «Время новогодних чудес»;  - 25 декабря 2019 г. с 18.00 до 19.00 во время проведения игровой программы у Елки на площадке у стадиона «Центральный» (ул. Маяковского);  - 28 декабря 2019 г. с 17.00 до 19.00 во время проведения развлекательной программы «Новогодняя сказка» (мкр.Чкаловский, офицерский клуб);  - 1 января 2020 г. с 00.30 до 03.30 во время проведения Новогодней ночи на площадке у стадиона «Центральный» (ул. Маяковского);  - 1 января 2020 г. с 01.30 до 06.00 в СДК с. Кубриниск ( ул. Комсомольская, д.1) во время танцевальной программы «Новогодняя ночь»;  -1 января 2020 г. с 01.30 до 05.00 в СДК с. Рязанцево (ул. Октябрьская, д.30) во время развлекательной программы «Новогодний разгуляй»;  - 1 января 2020 г. с 01.30 до 05.00 в СДК с. Берендеево (ул. Центральная, д.8) во время развлекательной программы «Карнавальная ночь»;  - 1 января 2020 г. с 01.00 до 06.00 в СДК пос. Ивановское (проспект Мира, д.9) во время танцевальной программы «Зажигай с друзьями»;  - 1 января 2020 г. с 01.00 до 06.00 в СДК с. Нагорье (ул. Адмирала Спиридова, д.1б) во время новогодней дискотеки;  - 2 января 2020 г. с 13.30 до 15.00 во время проведения «Карнавала на льду» на катке «Ледовый»;  - 7 января 2020 г. обеспечить охрану общественного порядка во время праздника «Рождество в музее» в Переславль-Залесском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике с 16.00 до 20.00. | Егоров О.А. |
| 9. | ОГИБДД ОМВД Росси по городскому округу г. Переславль-Залесский рекомендовать:  - 01 января 2020 г. с 00.30 до 03.30 временно ограничить движение транспортных средств на участках автомобильных дорог на пересечении улиц: Урицкого, Маяковского и 50 лет Комсомола, организовать контроль за соблюдением безопасности движения участников праздничной программы «Новогодняя ночь -2020». | Федосеев Э.А. |
| 10. | ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница» рекомендовать:  - проинформировать станцию «Скорая помощь» о проведении городских Новогодних и Рождественских праздников:  - 21 декабря 2019 г. с 15.00 до 17.00 городской праздник для семейного отдыха «Время новогодних чудес» на Народной площади,  - 28 декабря 2019 г. с 17.00 до 19.00 развлекательная программа «Новогодняя сказка» (мкр.Чкаловский, офицерский клуб)  - 25 декабря 2019 г. с 18.00 до 19.00 игровая программа на площадке у стадиона «Центральный» ( ул. Маяковского);  - 1 января 2020 г. с 00.30 до 03.00 на площадке у стадиона «Центральный» (ул. Маяковского) «Новогодняя ночь - 2020»;  - 1 января 2020 г. с 01.30 до 06.00 в СДК с. Кубринск (ул. Комсомольская, д.1) танцевальная программа «Новогодняя ночь»;  -1 января 2020 г. с 01.30 до 05.00 в СДК с. Рязанцево (ул. Октябрьская, д.30) развлекательная программа «Новогодний разгуляй»;  - 1 января 2020 г. с 01.30 до 05.00 в СДК с. Берендеево (ул. Центральная, д.8) развлекательная программа «Карнавальная ночь»;  - 2 января 2020 г. с 13.30 до 15.00 «Карнавала на льду» на катке «Ледовый»;  - 7 января 2020 г. с 16.00 до 20.00 в Переславль-Залесском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике «Рождество в музее». | Харчиков К.С. |
| 11. | Переславль-Залесскому государственному историко-архитектурному и художественному музею-заповеднику рекомендовать:  - в срок до 20 декабря 2019 г. предоставить в ОМВД России по городскому округу г. Переславль-Залесский подробный план проведения праздника «Рождество в музее» с указанием ответственных за проведение с контактными телефонами;  - 7 января 2020 г. организовать и провести городской праздник «Рождество в музее» с 16.00 до 20.00;  - обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий, согласовать с Госпожнадзором проведение фейерверка и разведение костра на территории музея-заповедника. | Петровнина Г.П. |
| 12. | Управляющим компаниям: ООО «Жилсервис +», ООО «УК Жилсервис», ООО «УК Ремкос +», ООО «УК Ремокс», ООО «ПЖК», ООО «Переславская жилищная компания»,ООО «Энергия+», ООО «УК Энергия+», МУП «Сервис», ООО «УК Комфорт», ООО «УК Стимул», ООО «Дом Эконом» , ООО «УК МКД», ООО «Коалиция» рекомендовать:  - в срок до 15 декабря 2019 г. проверить электрические гирлянды для новогодних елок, при неисправности приобрести новые электрические гирлянды;  - в срок до 15 декабря 2019 г. установить и украсить новогодние елки на территориях многоквартирных домов, переданных соответствующим управляющим компаниям, поставить ограждения вокруг установленных елок;  - обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности при установке елок, для подключения елок иметь электрический провод от елки до места подключения (согласовать с собственником);  - на территориях многоквартирных домов, переданных соответствующим управляющим компаниям, предусмотреть строительство снежных городков, ледяных фигур и горок;  - 20 января 2020 г. произвести демонтаж новогодних елок. | Хрящев А. В.  Суровцев В.А.  Чортонасов Л.П.  Пыряев Ю.Н.  Шабарькова Л.Н  Рябцева М.А.  Денисов В.В.  Трофимова И.М.  Тиканкова Т.Б.  Муленков М.Н.  Ключарев Г.С. |
| 13. | ООО «Мехуборка» рекомендовать:  - 31 декабря 2019 г. установить мусорные контейнеры на площадке у стадиона «Центральный» (ул. Маяковского) по согласованию с УКТМиС. | Алябьев А.Н. |
| 14. | Средствам массовой информации обеспечить:  - организовать продвижение мероприятий в СМИ;  - опубликовать анонсы Новогодних и Рождественских мероприятий;  - подготовить репортажи с праздничных мероприятий;  - обеспечить профессиональную видео и фотосъёмку. | Каминская О.Г. |