## 2017 год (актуализированная)
Информация по капитальному ремнту на 2017 год, проводимого в рамках региональной адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Ярославской области на 2014-2043 годы
МКД 2017 года (переходящие) | [15 empty] | Конкурс на ПСД | [6 empty] | Конкурс на СМР
№ п/п | адрес | вид работ | сумма СМР в 2017 году по программе, руб. | сумма ПСД / экспертизы в 2017 году по программе, руб. | Общая площадь МКД | Количество жителей | Отнесение к объектам культурного наследия1 | УК | Представитель от собственников, уполномоченный принимать участие в согласовании ПСД и приемке СМР, ФИО, контактный телефон | Дата протокола общего собрания собственниковпо принятию решения о проведении капитального ремонта | Участие МО в разработке и согласовании технических заданий на проектирование, да/нет | Дата утверждения технического задания на проектирование | Участие МО в согласовании ПСД, да/нет (в случае "нет" указать причину) | Участие собстсвенников в согласовании ПСД, да/нет (в случае "нет" указать причину) | Дата согласования ПСД | дата извещения | № извещения | максимальная (начальная)цена, руб | дата аукциона | срок окончания работ | цена по итогам конкурса, руб. | проектировщик | дата извещения | № извещения | максимальная (начальная)цена, руб | дата аукциона | срок окончания работ | цена по итогам конкурса, руб. | подрядчик | Фактическая дата начала работ на объекте | Планируемая дата начала работ | % выполнения | дата приемки (дата участия в комисии по приемке выполненных работ)
1 | Г.Переславль-Залесский, пл.Красная, д.5 | ремонт фасада | 391726.96 |  | 414.7 | 47 |  | ООО "Ремкос Плюс" -неп. управление | Максимова Т.С.(кв.8), Максимов М.М.(кв.8), Дружечкова Ю.В. (кв.3) 8-485-35-3-05-45 | 2016-05-01 | [12 empty] | 09.03.2017 | РТС276А170010 | 391726.96 | 2017-04-24 | 2017-10-01 |  | ООО "ДЕЛЬТА КОСТРАКШН"
|  | ремонт инженерных систем водоотведения | 78000.36 | [19 empty] | 2017-02-16 | РТС276А170005 | 78000.36 | 2017-04-03 | 2017-11-01 |  | ООО "ЯРСЕРВИССТРОЙ"
2 | Г.Переславль-Залесский, пл.Народная, д.12 | ремонт крыши | 2664117.86 |  | 378.61 | 18 |  | ООО "Теплый дом" | нет данных | 2015-08-26 | [12 empty] | 2017-03-02 | РТС276А170008 | 2664117.86 | 2017-04-20 | 2017-10-01 |  | ООО "ТСМ" |  | 2017-09-04 | 5%
3 | Г.Переславль-Залесский, пл.Народная, д.7 | ремонт крыши | 1781874.66 | 120000 | 510.2 | 24 | да | ООО "Теплый дом" | Антипова Н.Т. (кв.6), Савченко М.М. (кв.9) | 2015-02-13 | [12 empty] | 2017-05-11 | РТС276Б170017 | 1853699.66 | 2017-06-23 | 2017-12-01 |  | ООО "ПРОМСТРОЙ" | 2017-08-28 | 2017-08-24 | 5%
4 | Г.Переславль-Залесский, ул.40 лет ВЛКСМ, д.8 | ПСД ремонт фундамента |  | 50731 | 519.9 | 12 |  | ООО "Новик плюс" - неп. управление | нет данных | Постановление Администрации г. Переславля-Залесского от27.04.2015 № ПОС.03-0618/15 | [12 empty] | Письмо от Регионального фонда об исключении, в связи с необходимостью полной замены фундаиента, что не предусмотрено максимальным перечнем работ
5 | Г.Переславль-Залесский, ул.50 лет Комсомола, д.12 | ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 748977.86 |  | 3190.5 | 176 |  | ООО "УК Ремкос" -ТСЖ | Яковлева Л.В. (кв.27), Чекунов А.В. | 2016-05-03 | [12 empty] | 2017-02-16 | РТС276А170005 | 748977.86 | 2017-04-03 | 2017-10-01 |  | ООО "ЯРСЕРВИССТРОЙ"
|  | ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 818679.28 | [19 empty] | 2017-02-16 | РТС276А170005 | 818679.28 | 2017-04-03 | 2017-10-01 |  | ООО "ЯРСЕРВИССТРОЙ"
6 | Г.Переславль-Залесский, ул.Большая Протечная, д.19 | ремонт фасада | 565456 |  | 295.7 | 9 |  | ООО "Теплый дом" | Павлова И., Колсков Н.Н.(кв.6, 8-485-35-3-17-38) | 2015-02-15 | [12 empty] | 2017-03-09 | РТС276А170010 | 565456 | 2017-04-24 | 2017-10-01 |  | ООО "ДЕЛЬТА КОСТРАКШН"
|  | ремонт инженерных систем водоотведения | 183869.96 | [19 empty] | 2017-02-16 | РТС276А170005 | 183869.96 | 2017-04-03 | 2017-11-01 |  | ООО "ЯРСЕРВИССТРОЙ"
7 | Г.Переславль-Залесский, ул.Вокзальная, д.27 | ремонт крыши | 2572669.04 |  | 431.61 | 26 |  | ООО "Новик плюс" - неп. управление | Дерикочма В.В., кв.9 | 2016-05-02 | [12 empty] | 2017-02-14 | РТС276А170004 | 2572669.04 | 2017-03-30 | 2017-10-01 |  | ООО "Мультисистема" | 2017-06-20 |  | 97%
8 | Г.Переславль-Залесский, ул.Кардовского, д.21а | ПСД ремонт инженерных систем электроснабжения |  | 10749 | 298.2 | 317 |  | ООО УК "Комфорт" | Круглова В.Е. (8-485-35-3-04-64) | 2016-08-15 | [5 empty] | 2017-04-28 | РТС276Г170016 | 18393 | 2017-06-16 | 2017-09-01 |  | ООО "ЯРСЕРВИССТРОЙ"
9 | Г.Переславль-Залесский, ул.Комитетская, д.11 | ремонт крыши | 4733774.14 |  | 975.6 | 416 |  | УК "Белая линия" - неп. управление | Морев В.Н. (кв.6, 8-485-35-3-10-21, 8-909-278-20-52), Михайлова М.Е. (кв.3, 8-903-825-20-09), Харитонов Н.Д. (кв.14, 8-910-977-98-71) | 2015-08-12 | [12 empty] | 2017-02-14 | РТС276А170004 | 4733774.14 | 2017-03-30 | 2017-10-01 |  | ООО "Мультисистема" | 2017-08-17 |  | 30%
10 | Г.Переславль-Залесский, ул.Комсомольская, д.12 | ремонт фасада | 732919.24 |  | 485.5 | 10 |  | без управления | Ларионов В.А. (кв.2), Ларионов Р.В. (кв.3, 8-906-632-96-11) | 2015-04-10 | [12 empty] | 2017-03-09 | РТС276А170010 | 732919.24 | 2017-04-24 | 2017-10-01 |  | ООО "ДЕЛЬТА КОСТРАКШН"
11 | Г.Переславль-Залесский, ул.Комсомольская, д.9 | ремонт крыши | 540286.6 |  | 118 | 6 |  | ООО УК "Комфорт" | Новоселова Г.П. (кв.2), Савельева А.А. (кв.4,8-905-647-62-59, 8-485-35-3-51-31) | 2015-02-20 | [12 empty] | 2017-02-14 | РТС276А170004 | 540286.6 | 2017-03-30 | 2017-10-01 |  | ООО "Мультисистема" |  | 2017-08-21 | 0% (не вышли)
12 | Г.Переславль-Залесский, ул.Кооперативная, д.66 | ремонт крыши | 2987346 |  | 4604.8 | 171 |  | ООО "УК Ремкос" | Кузнецова Л.А.(кв.25) | 2015-02-05 | [12 empty] | договор от 2016 года закупки у единого источника ООО "Энергия+" | [6 empty] | 2016 год |  | 100% | 2017-05-29
13 | Г.Переславль-Залесский, ул.Кошкина, д.7 | ремонт крыши | 1288288.6 |  | 282.11 | 47 |  | ООО "Новик плюс" - неп. управление | Исаев Р. (кв.6) | 2016-05-01 | [12 empty] | 2017-02-14 | РТС276А170004 | 1288288.6 | 2017-03-30 | 2017-10-01 |  | ООО "Мультисистема" | 2017-07-01 |  | 97%
14 | Г.Переславль-Залесский, ул.Кузнецова, д.10а | ремонт крыши | 2266054.3 |  | 474.7 | 113 |  | УК "Белая линия" - неп. управление | Волков М.В. (кв.5) | 2016-05-03 | [12 empty] | 2017-02-14 | РТС276А170004 | 2266054.3 | 2017-03-30 | 2017-10-01 |  | ООО "Мультисистема" | 2017-08-01 |  | 97%
15 | Г.Переславль-Залесский, ул.Маяковского, д.5 | ремонт крыши | 3704114.4 |  | 4459.2 | 397 |  | ООО "УК Жилсервис" | Проничкин Е.И.(кв.5) | 2015-03-22 | [12 empty] | 2017-02-14 | РТС276А170004 | 3704114.4 | 2017-03-30 | 2017-10-01 |  | ООО "Мультисистема" | 2017-06-26 | 2017-09-01 | 5%
16 | Г.Переславль-Залесский, ул.Плещеевская, д.14 | ремонт крыши | 851190.64 |  | 138.3 | 27 |  | ООО "Теплый дом" | Фенин А.А., Нефедова Г.В. (кв.2,5, 8-960-529-11-52; 8-485-35-6-03-95) | 20.02.2015- о принятии решения; 12.08.2015 - о переносе сроков |  |  | да |  | 2016-12-22 | [7 empty] | 2017-02-14 | РТС276А170004 | 851190.64 | 2017-03-30 | 2017-10-01 |  | ООО "Мультисистема" |  | 2017-08-21 | 0% (не вышли)
17 | Г.Переславль-Залесский, ул.Проездная, д.8 | ремонт инженерных систем электроснабжения | 123980.24 |  | 236 | 5 |  | ООО "Ремкос Плюс" -неп. управление | Власова Н.В.(кв.1) | 2015-02-06 | [12 empty] | 2017-02-16 | РТС276А170005 | 123980.24 | 2017-04-03 | 2017-10-01 |  | ООО "ЯРСЕРВИССТРОЙ"
|  | ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 76747.2 | [19 empty] | 2017-02-16 | РТС276А170005 | 76747.2 | 2017-04-03 | 2017-10-01 |  | ООО "ЯРСЕРВИССТРОЙ" | 2017-08-18 |  | 95%
18 | Г.Переславль-Залесский, ул.Ростовская, д.12 | ремонт крыши | 1606540.52 | 120000 | 657.2 | 9 | да | ООО "ПЖК" | Босов А.Б. (нежилое помещение, Лыков Э.В. (кв.13,16) | 2015-03-12 |  |  | да |  | 2016-12-26 | [7 empty] | 2017-05-11 | РТС276Б170017 | 1606540.52 | 2017-06-23 | 2017-12-01 |  | ООО "ПРОМСТРОЙ" |  | 2017-09-20
19 | Г.Переславль-Залесский, ул.Ростовская, д.13 | ремонт крыши | 1160862.38 | 117976 | 186.3 | 8 | да | ООО "Теплый дом" | Перанцева Л.С.(кв.2), Пауков В.В.(кв.3), Александрова Л.А. (кв.5) | 2015-02-04 | [12 empty] | 2017-05-11 | РТС276Б170017 | 1710253.91 | 2017-06-23 | 2017-12-01 |  | ООО "ПРОМСТРОЙ" | 2017-09-05 | 2017-09-01 | 5%
20 | Г.Переславль-Залесский, ул.Ростовская, д.14 | ремонт крыши | 962691.78 | 120000 | 230 | 6 | да | ООО "Теплый дом" | Маркина Л.С. (кв.2), Чеснокова О.А. (кв.5) | 2015-02-13 |  |  | да |  | 2016-12-27 | [7 empty] | 2017-05-11 | РТС276Б170017 | 1079169.26 | 2017-06-23 | 2017-12-01 |  | ООО "ПРОМСТРОЙ" |  | 2017-09-20
21 | Г.Переславль-Залесский, ул.Ростовская, д.15 | ремонт крыши | 2187595.46 | 120000 | 481.6 | 13 | да | ООО "Теплый дом" | Бутусов А.В.(8-999-799-41-53), Гуляева О.Л. (кв.10 | 2015-02-08 |  |  |  |  | 2016-11-08 | [7 empty] | 2017-05-11 | РТС276Б170017 | 2747656.43 | 2017-06-23 | 2017-12-01 |  | ООО "ПРОМСТРОЙ" | 2017-09-05 | 2017-09-01 | 5%
22 | Г.Переславль-Залесский, ул.Ростовская, д.8 | ремонт крыши | 1064374.26 | 120000 | 177.1 | 10 | да | ООО "Теплый дом" | Морозова Е.Н. (кв.5, 8-903-827-90-64), Селиськая Т.Ю. (кв.3) | 2015-02-02 |  |  | да |  | 2016-11-08 | [7 empty] | 2017-05-11 | РТС276Б170017 | 1064374.26 | 2017-06-23 | 2017-12-01 |  | ООО "ПРОМСТРОЙ" |  | 2017-09-20
23 | Г.Переславль-Залесский, ул.Советская, д.19 | ремонт инженерных систем электроснабжения | 269280.72 |  | 249 | 2 |  | ООО "Теплый дом" | Соломатина О.И. (кв.5), Фролов А.В. | 2015-02-20 | [12 empty] | 2017-03-01 | РТС276А170007 | 269280.72 | 2017-04-20 | 2017-07-01 |  | ООО "ЯРСЕРВИССТРОЙ"
24 | Г.Переславль-Залесский, ул.Советская, д.27 | ремонт крыши | 1249523.7 | 120000 | 257.8 | 15 | да | Неп. управление | Суслова И.Ю. (кв.9), Никандрова Е.В.(кв.10), Королева Г.В. (кв.8) | 2015-02-02 | [12 empty] | 2017-05-11 | РТС276Б170017 | 1249523.7 | 2017-06-23 | 2017-12-01 |  | ООО "ПРОМСТРОЙ" |  | 2017-09-20
МКД 2017 года (новые)
1 | Г.Переславль-Залесский, пер.Грачковский, д.12 | ПСД ремонт крыши | 0 | 50156 | 720 | 16 |  | ООО УК "Комфорт" | Журавлева М.А. (кв.3) | 2016-09-07 | [5 empty] | 2017-04-28 | РТС276Г170016 | 50156 | 2017-06-16 | 2017-09-01 |  | ООО "ЯРСЕРВИССТРОЙ"
2 | Г.Переславль-Залесский, пер.Грачковский, д.12а | ПСД ремонт крыши | 0 | 85972 | 729.1 | 27 |  | ООО УК "Комфорт" | Елезарова Н.С. (кв.2, 8-960-530-76-90) | 2016-09-07 | [5 empty] | 2017-04-28 | РТС276Г170016 | 85972 | 2017-06-16 | 2017-09-01 |  | ООО "ЯРСЕРВИССТРОЙ"
3 | Г.Переславль-Залесский, пер.Грачковский, д.12б | ПСД ремонт крыши | 0 | 85234 | 1288.8 | 50 |  | ООО УК "Комфорт" | Васильева А.Г. (кв.13, 8-910-663-31-78) | 2016-09-07 | [5 empty] | 2017-04-28 | РТС276Г170016 | 85234 | 2017-06-16 | 2017-09-02 |  | ООО "ЯРСЕРВИССТРОЙ"
4 | Г.Переславль-Залесский, пл.Комсомольская, д.1 | ПСД на ремонт инженерных систем теплоснабжения | 0 | 143485 | 424 | 39 |  | ООО "Теплый дом" | Астахов А.С. (кв.19, 8-903-822-10-60, 8-903-822-84-18), Котюнин А.В. (кв.14, 8-920-115-78-30) | 2016-08-29 | [5 empty] | 2017-04-28 | РТС276Г170016 | 66760 | 2017-06-16 | 2017-08-01 |  | ООО "ЯРСЕРВИССТРОЙ"
|  | ПСД на ремонт инженерных систем водоотведения |  | 85398 | [11 empty] | 2017-04-28 | РТС276Г170016 | 57147 | 2017-06-16 | 2017-09-01 |  | ООО "ЯРСЕРВИССТРОЙ"
|  | ПСД на ремонт инженерных систем холодного водоснабжения |  | 52836 | [11 empty] | 2017-04-28 | РТС276Г170016 | 52836 | 2017-06-16 | 2017-09-01 |  | ООО "ЯРСЕРВИССТРОЙ"
5 | Г.Переславль-Залесский, пл.Комсомольская, д.2 | ПСД на ремонт инженерных систем водоотведения | 0 | 63987 | 2491.1 | 100 |  | ООО "Теплый дом" | Поляков А.Е. (кв.12, 8-905-132-05-48), кукушкин А.Г. (кв.24, 8-961-026-87-34) | 2016-08-31 | [5 empty] | 2017-04-28 | РТС276Г170016 | 50240 | 2017-06-16 | 2017-09-01 |  | ООО "ЯРСЕРВИССТРОЙ"
|  | ПСД на ремонт инженерных систем холодного водоснабжения |  | 39589 | [11 empty] | 2017-04-28 | РТС276Г170016 | 39589 | 2017-06-16 | 2017-09-01 |  | ООО "ЯРСЕРВИССТРОЙ"
|  | ПСД на ремонт инженерных систем электроснабжения |  | 120404 | [11 empty] | 2017-04-28 | РТС276Г170016 | 42945 | 2017-06-16 | 2017-09-01 |  | ООО "ЯРСЕРВИССТРОЙ"
6 | Г.Переславль-Залесский, пл.Комсомольская, д.3 | ПСД на ремонт инженерных систем теплоснабжения | 0 | 86568 | 1882 | 69 |  | ООО "Теплый дом" | Мурашкин Ю.Б. (кв.9, 8-905-631-14-53) | 2016-09-06 | [5 empty] | 2017-04-28 | РТС276Г170016 | 55141 | 2017-06-16 | 2017-08-01 |  | ООО "ЯРСЕРВИССТРОЙ"
|  | ПСД на ремонт инженерных систем водоотведения |  | 51523 | [11 empty] | 2017-04-28 | РТС276Г170016 | 45993 | 2017-06-16 | 2017-09-01 |  | ООО "ЯРСЕРВИССТРОЙ"
|  | ПСД на ремонт инженерных систем холодного водоснабжения |  | 31877 | [11 empty] | 2017-04-28 | РТС276Г170016 | 31877 | 2017-06-16 | 2017-09-01 |  | ООО "ЯРСЕРВИССТРОЙ"
7 | Г.Переславль-Залесский, ул.Заводская, д.20 | ПСД ремонт крыши | 0 | 147432 | 1278.7 | 37 |  | ООО "Теплый дом" | Анфинова Н.И. (кв.5, 8-903-646-24-69) | 2016-08-31 | [5 empty] | 2017-04-28 | РТС276Г170016 | 122669 | 2017-06-16 | 2017-09-02 |  | ООО "ЯРСЕРВИССТРОЙ"
8 | Г.Переславль-Залесский, ул.Красноэховская, д.11 | ПСД ремонт фасада | 0 | 615179 | 1515.7 | 57 |  | ООО УК "Белая линия" | Волкова С.Ю. (кв.14, 8-903-692-38-49) | 2016-09-19 | [5 empty] | 2017-04-28 | РТС276Г170016 | 300563 | 2017-06-16 | 2017-08-01 |  | ООО "ЯРСЕРВИССТРОЙ"
9 | Г.Переславль-Залесский, ул.Красный Текстильщик, д.17 | ПСД ремонт крыши | 0 | 115737 | 161.1 | 8 |  | УК "Белая линия" - неп. управление | Мясникова О.В. (кв.11, 8-960-534-13-74) | 2016-09-12 | [5 empty] | 2017-04-28 | РТС276Г170016 | 115737 | 2017-06-16 | 2017-09-01 |  | ООО "ЯРСЕРВИССТРОЙ"
10 | Г.Переславль-Залесский, ул.Московская, д.115 | ПСД ремонт крыши | 0 | 257332 | 4770.5 | 195 |  | ООО УК "Белая линия" | Жарова С.А. (кв.19, 8-905-647-80-30), Чупрасов В.В. (кв.13) | 2016-08-19 | [5 empty] | 2017-04-28 | РТС276Г170016 | 217463 | 2017-06-16 | 2017-07-01 |  | ООО "ЯРСЕРВИССТРОЙ"
11 | Г.Переславль-Залесский, ул.Октябрьская, д.10 | ПСД ремонт фасада | 0 | 109721 | 3696.1 | 137 |  | ООО "Новик Плюс" | Козлова Л.Н. (кв.30,8-915-981-64-17) | 2016-11-11 | [5 empty] | 2017-04-28 | РТС276Г170016 | 266274 | 2017-06-16 | 2017-08-01 |  | ООО "ЯРСЕРВИССТРОЙ"
|  | ПСД ремонт фундамента | 0 | 241830 | [11 empty] | 2017-04-28 | РТС276Г170016 | 261925 | 2017-06-16 | 2017-08-01 |  | ООО "ЯРСЕРВИССТРОЙ"
12 | Г.Переславль-Залесский, ул.Проездная, д.13 | ПСД ремонт крыши | 0 | 41268 | 177 | 121 |  | ООО УК "Комфорт" | Круглова В.Е. (8-485-35-3-04-64) | 2016-08-22 | [5 empty] | 2017-04-28 | РТС276Г170016 | 41268 | 2017-06-16 | 2017-09-01 |  | ООО "ЯРСЕРВИССТРОЙ"
13 | Г.Переславль-Залесский, ул.Свободы, д.60 | ПСД ремонт фасада | 0 | 172714 | 807 | 38 |  | УК "Белая линия" - неп. управление | Черновол В.Г. (кв.9, 8-905-630-40-65) | 2016-09-21 | [5 empty] | 2017-04-28 | РТС276Г170016 | 133285 | 2017-06-16 | 2017-08-01 |  | ООО "ЯРСЕРВИССТРОЙ"
| ИТОГО сумма по плану в 2017 году: |  | 39108640.16