

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07.02.2022 № ПОС.03-0271/22

город Переславль-Залесский

Об утверждении городской целевой программы

«О внедрении аппаратно-программного комплекса

«Безопасный город» на 2022-2024 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Переславль-Залесской городской Думы от 09.12.2021 № 100«О бюджете городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», решением Переславль-Залесской городской Думы от 26.11.2020 № 96 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области до 2030 года», постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 03.08.2021 № ПОС.03-1505/21 «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области», Уставом городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Утвердить городскую целевую программу «О внедрении аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2022-2024 годы согласно приложению.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города Переславля-Залесского И.Е. Строкинова

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации города Переславля-Залесского

от 07.02.2022 № ПОС.03-0271/22

**Городская целевая программа**

**«О внедрении аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»**

**на 2022-2024 годы**

**1. Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Ответственный исполнитель городской целевой программы | Управление по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации города Переславля-Залесского, Митюнин Андрей Николаевич, телефон (48535) 3-45-95 |
| 2. Куратор городской целевой программы | Первый заместитель Главы Администрации города Переславля-Залесского, телефон (48535) 3-28-37 |
| 3. Исполнители городской целевой программы | Администрация города Переславля-Залесского,  Крутикова Ирина Михайловна, телефон (48535) 3-59-17;  МУ «Служба обеспечения и единая дежурно- диспетчерская служба», Эйснер Андрей Генрихович, телефон (48535) 3-12-72 |
| 4. Сроки реализации городской целевой программы | 2022-2024 годы |
| 5. Цель городской целевой программы | Создание нового подхода к решению проблем защиты жизни и здоровья граждан, их прав и законодательных интересов от преступных и иных посягательств, обеспечения стабильной социально-политической обстановки |
| 6. Объемы и источники финансирования городской целевой программы | Всего 1540,0 тыс. руб., из них:  - средства областного бюджета:  2022 год – 0,0 тыс. руб.;  2023 год – 0,0 тыс. руб.;  2024 год – 70,0 тыс. руб.;  - средства бюджета городского округа:  2022 год – 1 400,0 тыс. руб.;  2023 год – 0,0 тыс. руб.;  2024 год – 70,0 тыс. руб. |
| 7. Ссылка на электронную версию городской целевой программы | https://admpereslavl.ru/normativno-pravovye-akty |

# 2. Анализ и оценка проблем, решение которых осуществляется путем

# реализации программы

Важную роль в прогнозировании опасных ситуаций и своевременности реагирования на них, обеспечении общественного порядка, общественной безопасности, прогнозирования и ликвидации чрезвычайных происшествий (пожаров, дорожно-транспортных пришествий, наводнений и др.) играют современные средства мониторинга, средства видеонаблюдения, оповещения, охранно-пожарные сигнализации, средства контроля доступа на объекты.

Внедрение элементов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее – АПК Безопасный город) на территории городского округа город Переславль-Залеский Ярославской области будет способствовать повышению уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счет существенного улучшения координации деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач и своевременности информирования граждан об угрозах возникающих в следствии чрезвычайных ситуаций, а также в ходе военных конфликтов.

# 3. Цель и задачи программы

Реализация городской целевой программы «О внедрении аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2022-2024 годы (далее – программа, городская целевая программа) предусматривает достижение следующей цели Стратегии социально-экономического развития городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области до 2030 года:

- создание нового подхода к решению проблем защиты жизни и здоровья граждан, их прав и законодательных интересов от преступных и иных посягательств, обеспечения стабильной социально-политической обстановки.

Задачи программы:

- своевременное информирование граждан об опасностях при возникновении чрезвычайных ситуаций и в ходе военных конфликтов, организация взаимодействия оперативных служб;

- предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций.

**4. Сведения о распределении объемов и источников финансирования**

**программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Оценка расходов (тыс. руб.), в том числе по годам реализации | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Средства областного бюджета | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 |
| Средства бюджета городского округа | 1 470,0 | 1 400,0 | 0,0 | 70,0 |
| Итого по городской целевой программе | 1 540,0 | 1 400,0 | 0,0 | 140,0 |

# 5. Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах для достижения цели

# и результатов программы

Основными мерами правового регулирования, определяющими реализацию программы, являются нормативная правовая база Российской Федерации, Ярославской области и городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области:

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 года № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»;

- постановление Правительства Ярославской области от 25.06.2015 № 696-п «О Региональной стратегии государственной национальной политики в Ярославской области на период до 2025 года»;

- решение Переславль-Залесской городской Думы от 26.11.2020 № 96 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области до 2030 года».

Для достижения цели и результатов программы необходимо финансирование мероприятий программы за счет бюджетных ассигнований бюджета Ярославской области и бюджета городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области.

В соответствии с [Федеральным законом](garantF1://86367.17) от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст.16, п.28 «органы местного самоуправления в соответствии с полномочиями, установленными настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и муниципальными нормативными правовыми актами осуществляют мероприятия по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального, городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств».

Методика оценки результативности и эффективности реализации городской целевой программы осуществляется в соответствии с постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 03.08.2021 № ПОС.03-1505/21 «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области».

# 6. Управление программой и контроль за ходом ее реализации

Механизм реализации программы разработан в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области и городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области, предусматривают исполнение комплекса мероприятий, необходимых для достижения цели и решения задач программы.

Реализация программы осуществляется на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области в соответствии с перечнем программных мероприятий по решению задач и достижению цели программы.

Общий контроль за реализацией программы осуществляет Первый заместитель Главы Администрации города Переславля-Залесского.

Ответственным исполнителем программы является управление по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации города Переславля-Залесского, которое:

- обеспечивает разработку программы, внесение в нее изменений с подготовкой соответствующих проектов постановлений Администрации города Переславля-Залесского;

- формирует структуру программы, а также перечень ее исполнителей;

- организует реализацию программы, принимает решение о внесении в нее изменений, приостановлении, прекращении или продлении ее действия;

- несет ответственность за достижение целевых показателей программы, а также конечных результатов ее реализации;

- ежегодно с учетом хода реализации программы уточняет объемы средств, необходимых для финансирования мероприятий в очередном финансовом году;

- запрашивает у исполнителей сведения, необходимые для подготовки информации о ходе реализации программы, в том числе для подготовки ответов на запросы Управления финансов Администрации города Переславля-Залесского;

- запрашивает у исполнителей информацию, необходимую для проведения оценки результативности и эффективности реализации программы и подготовки годового отчета;

- обеспечивает занесение информации о фактических данных по программе в ГИС ЕИИС УБП «Электронный бюджет Ярославской области» не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным.

Исполнителями программы являются: Администрация города Переславля-Залесского, МУ Служба обеспечения и ЕДДС.

Исполнители программы:

- несут ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий программы;

- осуществляют организацию, координацию и контроль за выполнением проектов и отдельных мероприятий программы;

- осуществляют контроль за целевым использованием средств программы;

- осуществляют подготовку предложений о распределении средств бюджета городского округа, предусматриваемых на реализацию программы;

- осуществляют формирование заявок на финансирование мероприятий программы в пределах выделенных средств;

- осуществляют своевременную подготовку отчётов о реализации мероприятий программы.

Досрочное завершение программы осуществляется в следующих случаях:

- достижение поставленной цели программы;

- прекращение всех полномочий, в рамках которых реализуется программа;

- ликвидация ответственного исполнителя программы и невозможность возложения его обязанностей на другого ответственного исполнителя.

Программа считается завершенной, а ее финансирование прекращается после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме.

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Общая координация, текущее управление, а также оперативный контроль за ходом реализации программы будет осуществляться управлением по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации города Переславля-Залесского.

## **7. Система целевых показателей экономической и социальной эффективности реализации программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  показателя | Единица измерения | Плановое значение показателя | | | |
| 2021 год (базовое значение\*) | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. | Количество людей, погибших на пожарах | человек | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 2. | Количество людей, погибших на водных объектах | человек | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 3. | Количество преступлений, совершенных в общественных местах | единиц | 91 | 87 | 83 | 79 |

\* Значение на 01.06.2021 года

# 8. Прогноз ожидаемых социально-экономических

# результатов реализации программы

При выполнении программных мероприятий к концу 2024 года предполагается достичь следующих результатов:

- снижение количества гибели людей на пожарах до 2 человек;

- снижение количества гибели людей на водных объектах до 1 человека;

- уменьшение количества преступлений, совершенных в общественных местах, до 79 единиц.

**9. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению цели городской целевой программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи/мероприятия  (в установленном порядке) | Результат выполнения задачи/мероприятия | | Срок реализации  годы | Плановый объем финансирования, тыс. руб. | | | | Исполнители и участники мероприятия (в установлен  ном порядке) |
| Всего | Средства областного бюджета | | Средства бюджета городского округа |
| Наименование (единица измерения) | Плано  вое значе  ние |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 |
| **1.** | **Задача 1. Своевременное информирование граждан об опасностях при возникновении чрезвычайных ситуаций и в ходе военных конфликтов, организация взаимодействия оперативных служб** | **Количество людей, погибших на пожарах, чел.** | **4** | **2022** | **1 000,0** | **0,0** | | **1 000,0** | **МУ «СО и ЕДДС»** |
| **3** | **2023** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** |
| **2** | **2024** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** |
| 1.1 | Создание пунктов речевого оповещения на городской территории | Количество пунктов оповещения, ед. | 1 | 2022 | 400,0 | 0,0 | | 400,0 | МУ «СО и ЕДДС» |
| 0 | 2023 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 0 | 2024 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 1.2 | Создание пунктов звукового оповещения на сельской территории (нас. пункты с населением от 500 чел.) | Количество пунктов оповещения,  ед. | 1 | 2022 | 400,0 | 0,0 | | 400,0 | МУ «СО и ЕДДС» |
| 0 | 2023 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 0 | 2024 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 1.3 | Обеспечение защиты информации в системе оповещения населения | Обеспечена защита информации в системе оповещения населения, (да (1)/нет(0) | 1 | 2022 | 20,0 | 0,0 | | 20,0 | МУ «СО и ЕДДС» |
| 0 | 2023 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 0 | 2024 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 1.4 | Эксплуатационно-техническое обслуживание и ремонт системы оповещения | Эксплуатационно-техническое обслуживание и ремонт системы оповещения выполняется, (да (1)/нет(0) | 1 | 2022 | 180,0 | 0,0 | | 180,0 | МУ «СО и ЕДДС» |
| 0 | 2023 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 0 | 2024 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| **2**. | **Задача 2. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций** | **Количество людей, погибших на водных объектах, чел.** | **2** | **2022** | **400,0** | **0,0** | | **400,0** | **Администрация города Переславля-Залесского** |
| **1** | **2023** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** |
| **1** | **2024** | **140,0** | **70,0** | | **70,0** |
| 2.1 | Участие в региональной программе по созданию общественных спасательных постов | Количество общественно  спасательных постов, ед. | 0 | 2022 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | Администра  ция города Переславля-Залесского |
| 0 | 2023 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 1 | 2024 | 0,0 | 0,0 | | 70,0 |
| 2.2 | Субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности граждан на водных объектах | Количество общественно  спасательных постов, ед. | 0 | 2022 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | Администра  ция города Переславля-Залесского |
| 0 | 2023 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 1 | 2024 | 70,0 | 70,0 | | 0,0 |
| 2.3 | Разработка проекта на монтаж и пуско-наладочные работы уличных камер видеонаблюдения в местах возможных происшествий | Разработка проекта на монтаж и пуско-наладочные работы уличных камер видеонаблюдения в местах возможных происшествий выполнена, (да (1)/нет(0) | 1 | 2022 | 20,0 | 0,0 | | 20,0 | МУ «СО и ЕДДС» |
| 0 | 2023 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 0 | 2024 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 2.4 | Монтаж и пуско-наладочные работы уличных камер видеонаблюдения в местах возможных происшествий | Количество  видеокамер, ед. | 5 | 2022 | 330,0 | 0,0 | | 330,0 | МУ «СО и ЕДДС» |
| 0 | 2023 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 0 | 2024 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 2.5 | Эксплуатационно-техническое обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения, в том числе услуги дистанционного мониторинга и доступа в интернет | Эксплуатационно-техническое обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения выполняется, (да (1)/нет(0) | 1 | 2022 | 50,0 | 0,0 | | 50,0 | МУ «СО и ЕДДС» |
| 0 | 2023 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 0 | 2024 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 2.6 | Создание и оборудование учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций | Кол-во учебно-консультационных пунктов, ед. | 0 | 2022 | 00,0 | 0,0 | | 0,0 | Администрация города Переславля-Залесского |
| 0 | 2023 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 0 | 2024 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| **Итого по городской целевой программе** | | | | **2022** | **1 400,0** | **0,0** | | **1 400,0** |  |
| **2023** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** |
| **2024** | **140,0** | **70,0** | | **70,0** |

Список сокращений:

1) МУ «СО и ЕДДС» - муниципальное учреждение «Служба обеспечения и ЕДДС»