

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.04.2017 № ПОС.03-0428/17

г. Переславль-Залесский

Об утверждении муниципальной программы

"Энергоэффективность в г. Переславле-Залесском"

на 2017 – 2019 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации г. Переславля-Залесского от 05.03.2014 № ПОС.03-0311/14 «Об утверждении положения о порядке принятия решения о разработке муниципальных программ городского округа г. Переславля-Залесского, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации»,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу "Энергоэффективность в г. Переславле-Залесском" на 2017 – 2019 годы.
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации

города Переславля-Залесского В.А. Талалаев

Приложение к постановлению

Администрации города

от 18.04.2017 № ПОС.03-0428/17

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА Г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

"Энергоэффективность в г. Переславле-Залесском"

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация г. Переславля-Залесского (Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского») |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации г. Переславля-Залесского Талалаев Виктор Анатольевич |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2017-2019 годы |
| Цель (и) муниципальной программы | - развитие и модернизация городских инженерных сетей и организаций коммунального комплекса для удовлетворения потребностей населения; - обеспечение эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов, соответствие инженерной и коммунальной инфраструктуры стандартам качества и безопасности, обеспечение охраны и рациональное использование водных ресурсов. |
| Объем финансирования муниципальной программы | всего по Программе:  21498,362 тыс. рублей  в т. ч. по годам:  2017 год – 10213,9 тыс. рублей;  2018 год – 5643,926 тыс. рублей;  2019 год – 5640,536 тыс. рублей. |
| Перечень подпрограмм и основных мероприятий, входящих в состав программы | ГЦП "Энергосбережение на территории города Переславля-Залесского» на 2017-2019 годы |
| Контакты кураторов и разработчиков программы | Заместитель Главы Администрации г. Переславля-Залесского Талалаев Виктор Анатольевич, 3-04-64  Директор Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского»  Круглова Виктория Евгеньевна, 3-04-64 |
| Ссылка на электронную версию документа | <http://www.adminpz.ru/oms/administratsiya/normativnye-pravovye-akty.html> |

1. **Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Основной проблемой в сфере энергосбережения остается низкая эффективность использования энергетических ресурсов и повышенная энергоемкость экономики и социальной сферы города.

При существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы продолжающиеся увеличения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий, расположенных на территории города, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры и т.п., и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории города и, прежде всего, в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях:

- применения энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства;

- ведения топливно-энергетических балансов;

- соблюдения нормативов затрат топлива и энергии, а также лимитов потребления энергетических ресурсов. При этом установленные нормативы затрат топлива и энергии для органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий не могут быть выше соответствующих нормативов затрат топлива и энергии для органов государственной власти Ярославской области, государственных учреждений Ярославской области и государственных унитарных предприятий Ярославской области;

- информационного обеспечения энергосбережения.

В предстоящий период на территории г. Переславля-Залесского должны быть выполнены установленные Законом Ярославской области от 11 октября 2006 г. № 60-з требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе:

- применение энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства;

- проведение энергетических обследований, организациями, расходующими на оплату топливно-энергетических ресурсов свыше 50 млн. рублей в год;

- учет энергетических ресурсов;

- ведение энергетических паспортов организациями, расходующими на оплату топливно-энергетических ресурсов свыше 50 млн. рублей в год;

- ведение топливно-энергетических балансов ресурсоснабжающими организациями и организациями, имеющими собственные источники тепла;

- нормирование потребления энергетических ресурсов.

1. **Цели и целевые показатели муниципальной программы**

Целимуниципальной программы:

- развитие и модернизация городских инженерных сетей и организаций коммунального комплекса для удовлетворения потребностей населения;

**-** обеспечение эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов, соответствие инженерной и коммунальной инфраструктуры стандартам качества и безопасности, обеспечение охраны и рациональное использование водных ресурсов.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателей за 2016 год | Значение показателя | | |
|  | 2017 год  плановое | 2018 год  плановое | 2019 год  плановое |
| 1. | Доля объемов электроэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой на территории города | % | 98 | 99 | 99,5 | 100 |
| 2. | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории города | % | 22 | 50 | 60 | 75 |
| 3. | Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории города | % | 52 | 60 | 70 | 75 |
| 4. | Доля объемов горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории города | % | 22 | 30 | 40 | 50 |
| 5. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории города | % | 73 | 80 | 85 | 90 |

**4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**Муниципальной программы г. Переславля-Залесского**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Всего | Оценка расходов (тыс. руб.)  в том числе по годам реализации | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ГЦП "Энергосбережение на территории города Переславля-Залесского» на 2017-2019 годы | 21498,362 | 10213,9 | 5643,926 | 5640,536 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| Городской бюджет | 1928,362 | 643,9 | 643,926 | 640,536 |
| Внебюджетные источники | 19570,0 | 9570,0 | 5000,0 | 5000,0 |

**5. Задачи муниципальной программы**

- проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов;

- расширение практики применения энергосберегающих технологий при строительстве, модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов энергетики и коммунального комплекса;

- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

- организация ведения топливно-энергетических балансов;

- нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов.

**6. Обобщенная характеристика мер правового регулирования в рамках муниципальной программы**

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;

- Закон Ярославской области от 11.10.2006 № 60-з «Об энергосбережении в Ярославской области».

**7. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ**

**о подпрограммах, входящих в состав**

**муниципальной программы г. Переславля-Залесского**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | ГЦП "Энергосбережение на территории города Переславля-Залесского» на 2017-2019 годы |
| Срок реализации | 2017-2019 годы |
| Ответственный исполнитель | Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского» |
| Объем финансирования муниципальной программы | всего по Программе:  21498,362 тыс. рублей  в т. ч. по годам:  2017 год – 10213,9 тыс. рублей;  2018 год – 5643,926 тыс. рублей;  2019 год – 5640,536 тыс. рублей. |
| Цели | - развитие и модернизация городских инженерных сетей и организаций коммунального комплекса для удовлетворения потребностей населения;  - обеспечение эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов, соответствие инженерной и коммунальной инфраструктуры стандартам качества и безопасности, обеспечение охраны и рациональное использование водных ресурсов. |
| Задачи | - проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории;  - расширение практики применения энергосберегающих технологий при строительстве, модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов энергетики и коммунального комплекса;  - обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;  - организация ведения топливно-энергетических балансов;  - нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов. |
| Нормативный правовой акт, утвердивший подпрограмму | Постановление Администрации г. Переславля-Залесского от 14.03.2017 № ПОС.03-0241/17 «Об утверждении городской целевой программы «Энергосбережение на территории города Переславля-Залесского» на 2017-2019 годы |