## План мероприятий
Приложение 1 к постановлению Администрации города Переславля-Залесского От 20.08.2024 № ПОС.03-1969/24
План мероприятий
по подготовке к осенне-зимнему периоду 2024/2025 годов объектов коммунального назначения, инженерной инфраструктуры, объектов социальной сферы
по городскому округу город Переславль-Залесский
Мероприятия | Единица измерения | Объемы работ | Стоимость работ, тыс.руб. | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  | Начало мероприятия | Завершение мероприятия | Наименование населенного пункта, в котором осуществляется мероприятие
|  |  |  | средства областного бюджета | средства местного бюджета | средства внебюджетных источников
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Котельные - всего, | ед. | 33
в том числе муниципальные | ед. | 30
из них задание по подготовке (пообъектно): | ед | 9 | 4431.872 | 0 | 4431.872 | 0 | май | сентябрь
Приобретение пароводяного подогревателя ПП 1-11-2-2 (нерж) | шт | 3 | 636 | 0 | 636 | 0 | май | сентябрь | Переславль, СХТ
Замена подшипников на насосах | шт | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | май | сентябрь | Переславль, Зеленая
Устройство системы диспетчеризации котельной типа СДК-М 0,4 | шт | 1 | 176.25 | 0 | 176.25 | 0 | май | сентябрь | Переславль, Зеленая
Ремонт вводного щита | шт | 1 | 18 | 0 | 18 | 0 | май | сентябрь | Переславль, Зеленая
Приобретение подпиточного насоса типа К 8/18 | шт | 1 | 41 | 0 | 41 | 0 | май | сентябрь | Переславль, Московская, 15
Приобретение сетевого насоса ГВС wilo top-s40/15 dm | шт | 1 | 132.02 | 0 | 132.02 | 0 | май | сентябрь | Переславль, Московская, 15
Приобретение циркуляционного насоса ГВС WILO TOP-S40/10 | шт | 1 | 106.642 | 0 | 106.642 | 0 | май | сентябрь | Переславль, Молодежный
Замена котла КСС-0,6 на котел КВа-0,93ГМ в комплекте с фурмой и горелкой РМГ-1 | шт | 1 | 1452 | 0 | 1452 | 0 | май | сентябрь | с. Дубровицы
Замена прокладок на теплообменнике Этра | шт | 100 | 240 | 0 | 240 | 0 | май | сентябрь | с. Купанское
Частичный ремонт конвективного пучка котла ДКВР 4-13 № 1 | шт | 1 | 1605.2 | 0 | 1605.2 | 0 | май | сентябрь | п. Дубки
Замена ТЭНов блоков подогрева мазута | шт | 18 | 18.76 | 0 | 18.76 | 0 | май | сентябрь | п. Дубки
Котельная ООО "Рэнсом" |  |  | 7111.2 | 0 | 0 | 7111.2 |  |  | г/о г. Переславль-Залесский
ЭПБ водогрейного котла КВГМ -30/150, зав. № 010714, рег.№ 6526 |  |  | 70 | 0 | 0 | 70 | октябрь |  | г. Переславль-Залесский
ЭПБ вертикальный цилиндрический стальной резервуар для хранения топочного мазута 500 м. куб. №;1,№2 |  |  | 99 | 0 | 0 | 99 | июль |  | г. Переславль-Залесский
Газопровод и газовое оборудование котла ДВКР -20-13 №3 зав №560 рег№6125, |  |  | 70 | 0 | 0 | 70 | май |  | г. Переславль-Залесский
Газопровод и газовое оборудование котла ДВКР 20\13 №3 зав №3243, рег №6125, |  |  | 70 | 0 | 0 | 70 | май |  | г. Переславль-Залесский
Газопровод и газовое оборудование котла КВГМ -100\150 №4 зав №010602 рег № 6205, |  |  | 70 | 0 | 0 | 70 | май |  | г. Переславль-Залесский
Газопровод и газовое оборудование котла КВГМ 100\150 №3 зав 010464 рег 6662, |  |  | 70 | 0 | 0 | 70 | май |  | г. Переславль-Залесский
Газопровод и газовое оборудование котла 30\150 №2 зав 5198, рег № 6596, |  |  | 70 | 0 | 0 | 70 | май |  | г. Переславль-Залесский
Наружний надземный стальной газопровод от ГРП до здания котельной к котлам квгм 30\150 УЧЕТНЫЙ 33766 И 33767 РЕГ № 65265 И 6596 |  |  | 70 | 0 | 0 | 70 | май |  | г. Переславль-Залесский
Наружний надземный стальной газопровод от ГРП до здания котельной к котлам квгм 100\150 РЕГ № 6662 |  |  | 70 | 0 | 0 | 70 |  |  | г. Переславль-Залесский
Наружний надземный стальной газопровод от ГРП до здания котельной к котлам ДКВР 20\13Э №33769 РЕГ № 3885,6125 |  |  | 70 | 0 | 0 | 70 | май |  | г. Переславль-Залесский
Наружний надземный стальной газопровод от ГРП до здания котельной к котлам квгь 100\150 РЕГ №6205 |  |  | 70 | 0 | 0 | 70 | май |  | г. Переславль-Залесский
Ежегодное техническое освидетель-ствование водогрейных котлов КВГМ-100/150 и КВГМ-30/150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | август | г. Переславль-Залесский
Приобрести и произвести замену запорной арматуры водогрейной части |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 | май | октябрь | г. Переславль-Залесский
Чистка грязевиков ТМ-1,3 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | июнь | сентябрь | г. Переславль-Залесский
Гидравлические испытания водогрей-ных котлов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | сентябрь | г. Переславль-Залесский
Замена обратного клапана на СЭН № 6 |  |  | 90 | 0 | 0 | 90 | июль |  | г. Переславль-Залесский
Ревизия и текущий ремонт тягодутьевого оборудования водо-грейных котлов КВГМ-100/150 и КВГМ-30/150 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | июль | сентябрь | г. Переславль-Залесский
Приобретение задвижек Ду-400, Ру-25 2 шт. с электроприводами замена на ВК-3,4 |  |  | 740 | 0 | 0 | 740 | июль | август | г. Переславль-Залесский
Приобретение двух задвижек с эл.приводами на М-1 Ду-500, Ру-25 |  |  | 870 | 0 | 0 | 870 | июль | октябрь | г. Переславль-Залесский
Произвести ремонт фундаментов дымососа и вентилятора котла КВГМ-100 № 1 |  |  | 300 | 0 | 0 | 300 | июль | октябрь | г. Переславль-Залесский
Выполнить ремонт полов в эл.подстанции, корп.75 (водогрейная часть) |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 | июль | октябрь | г. Переславль-Залесский
Приобрести насос ЦНСГ-38х44 – 1 шт. |  |  | 82 | 0 | 0 | 82 | октябрь |  | г. Переславль-Залесский
Произвести замену трубопровода от подпиточных насосов до регулятора Ду-100 |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | август | октябрь | г. Переславль-Залесский
Ежегодное техническое освидетель-ствование паровых котлов ДКВР-20/13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | июль |  | г. Переславль-Залесский
Замена запорной арматуры питательных, воздушных и дренажных линий |  |  | 175 | 0 | 0 | 175 | июль | август | г. Переславль-Залесский
Ревизия и текущий ремонт тягодутье-вого оборудования паровых котлов ДКВР-20/13 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | июль | сентябрь | г. Переславль-Залесский
Произвести внутренний осмотр и ремонт барботажного устройства деаэраторов № 3 и № 4 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | июль | сентябрь | г. Переславль-Залесский
Приобрести и заменить РДБК 200 на ГРП на линии КВГМ-100 № 1 |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 | август | сентябрь | г. Переславль-Залесский
Приобрести рем.комплект мембран для РДБК-200 – 2 комплекта |  |  | 56 | 0 | 0 | 56 | август | сентябрь | г. Переславль-Залесский
Приобрести 6 штук газовых задвижек Ду-200, Ру-16 (3 кл.) |  |  | 470 | 0 | 0 | 470 | август | сентябрь | г. Переславль-Залесский
Приобрести одну газовую задвижку Ду-100, Ру-16 (3кл.) |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | август | сентябрь | г. Переславль-Залесский
техобслуживание текущий ремонт газоредуцирующего и газораспределительного оборуд. |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 |  |  | г. Переславль-Залесский
Приобрести предохранительно сбросной клапан Ду-50 в кол-ве | шт | 4 | 80 | 0 | 0 | 80 | август | сентябрь | г. Переславль-Залесский
Чистка солевой ёмкости V-50 м |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | август |  | г. Переславль-Залесский
Приобрести и установить гуммиро-ванную арматуру на H, Nа-фильтры Ду-150 – 4 шт.; Ду-100 – 5 шт., Ду-50 – 4 шт. |  |  | 270 | 0 | 0 | 270 | июль | август | г. Переславль-Залесский
Перед окончанием отопительного сезона провести наружный осмотр внутриплощадочных сетей надземного исполнения с составлением актов |  |  | 0 | 0 | 0 |  | август |  | г. Переславль-Залесский
Провести техническое освидетель-ствование несущих элементов эстакад, с последующим ремонтом дефектных участков |  |  | 0 | 0 | 0 |  | август |  | г. Переславль-Залесский
Провести ежегодные гидравлические испытания внутриплощадочных тепловых сетей ТМ-1,2,3 на прочность и плотность |  |  | 0 | 0 | 0 |  | август |  | г. Переславль-Залесский
По результатам наружного осмотра провести выборочный текущий ремонт изоляции тепловых сетей |  |  | 0 | 0 | 0 |  | сентябрь |  | г. Переславль-Залесский
По результатам гидравлических испытаний на прочность и плотность провести замену дефектных участков тепловых сетей |  |  | 0 | 0 | 0 |  | сентябрь |  | г. Переславль-Залесский
По результатам гидравлических испытаний на герметичность секционирующей запорной арматуры провести ремонт или замену непригодной запорной арматуры |  |  | 0 | 0 | 0 |  | сентябрь |  | г. Переславль-Залесский
Подварка скользящих опор ТМ-1 . | шт | 5 | 25 | 0 | 0 | 25 | август |  | г. Переславль-Залесский
Заварка свищей ТМ-1 | шт | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | август |  | г. Переславль-Залесский
Замена задвижек Ду-150 мм ТМ-2 у корп.157 | шт | 2 | 120 | 0 | 0 | 120 | август |  | г. Переславль-Залесский
Набивка сальников арматуры ТМ-1,2,3. | шт |  | 20 | 0 | 0 | 20 | июль |  | г. Переславль-Залесский
Гос.поверка приборов КИПиА установленных в системе защиты сигнализации паровых и водогрейных котлов и расходомерных шайб линии редуцирования газа |  |  | 750 | 0 | 0 | 750 | Июль | октябрь | г. Переславль-Залесский
Провести ревизию КДУ и МЭО |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | июль |  | г. Переславль-Залесский
Заменить вентили под манометры на СЭН-7 и фильтрах | шт | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | июль |  | г. Переславль-Залесский
Замена корректора СПГ-761 (прибор учета газа) | шт |  | 60 | 0 | 0 | 60 | август |  | г. Переславль-Залесский
заменить реверсивные контакторы на тягодутьевом оборудовании котлов КВГМ-100/150 рег.№ 6662 и рег.№ 6205 | шт | 6 | 180 | 0 | 0 | 180 | июль |  | г. Переславль-Залесский
заменить блоки управления БУ-21 на котлах КВГМ-100/150 рег.№ 6662 и рег.№ 6205 | шт | 6 | 42 | 0 | 0 | 42 | июль |  | г. Переславль-Залесский
Ревизия клеммных коробок котлов КВГМ-30/150 рег. № 6526 и рег. № 6596 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | июль |  | г. Переславль-Залесский
Приобрести приборы с датчиками на разрежение котлов (вместо ДКО) | шт | 5 | 120 | 0 | 0 | 120 | июль | сентябрь | г. Переславль-Залесский
Приобрести преобразователи давления ПД-Р 0…1,6 МПа, Iвых. - 420 мА – 2 шт. | шт | 2 | 30 | 0 | 0 | 30 | июль | сентябрь | г. Переславль-Залесский
Приобрести измерители-регуляторы ТМ-5102 4канала , ИРТ 5922 – 1 канал | шт | 5 | 75 | 0 | 0 | 75 | июль | сентябрь | г. Переславль-Залесский
Приобрести дифманометры ДМ3585М | шт | 10 | 300 | 0 | 0 | 300 | июль | сентябрь | г. Переславль-Залесский
Приобрести вторичные приборы КСД2 с сигнализацией «больше», «меньше» .; Ф17650 З-АД-1-1-2 | шт | 16 | 90 | 0 | 0 | 90 | июль | сентябрь | г. Переславль-Залесский
Ревизия металлосвязи, проверка сопротивления контуров заземления и молниезащиты |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | июль |  | г. Переславль-Залесский
Проверка сопротивления изоляции кабельных сетей котельной |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | июль |  | г. Переславль-Залесский
Ревизия автоматов А-3124 и контакторов КТ-6053 в ПЩСУ и ВЩСУ котельной |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | август | г. Переславль-Залесский
Ремонт эл.двигателя дымососа водогрейного котла КВГМ-30/150 № 2 |  |  | 93.2 | 0 | 0 | 93.2 | июль |  | г. Переславль-Залесский
Проверка сопротивления изоляции и ревизия автоматических выклю-чателей и пускателей магистральных задвижек и задвижек насосного оборудования |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | август | г. Переславль-Залесский
Ревизия автоматов АВМ-20СВ и ТП-34; ТП-35; ТП-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | июль | август | г. Переславль-Залесский
Ремонт эл.двигателя сетевого насоса СЭН-7 (с привлечением сторонней организации) |  |  | 280 | 0 | 0 | 280 | июль | октябрь | г. Переславль-Залесский
Приобрести резервный эл.двигатель подпиточного насоса АИР132 М2У2/ 11 kw / 380 V / 2900 об/мин.) | шт | 1 | 35 | 0 | 0 | 35 | июль | октябрь | г. Переславль-Залесский
Ремонт кирпичной кладки старой части котельной | куб.м. | 5 | 200 | 0 | 0 | 200 | июль | октябрь | г. Переславль-Залесский
Ремонт оконных проемов здания котельной | кв.м | 100 | 300 | 0 | 0 | 300 | июль | октябрь | г. Переславль-Залесский
Котельная мкр. Чкаловский |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | г. Переславль-Залесский
Котельная "Инвест-Аудит" |  |  | 1850 | 0 | 0 | 1850 |  |  | г/о г. Переславль-Залесский, п.Кубринск
из них задание по подготовке (пообъектно):
Водогрейный котел ТТ100-3000 ремонт,ревизия, проверка | шт | 1 | 160 | 0 | 0 | 160 | июнь | август | п.Кубринск
Водогрейный котел ТТ100-5000 ремонт,ревизия, проверка | шт | 1 | 160 | 0 | 0 | 160 | июнь | август | п.Кубринск
Химводоочистка |  | 1 | 215 | 0 | 0 | 215 | июнь | август | п.Кубринск
Дымовая труба и газоходы | шт | 2 | 20 | 0 | 0 | 20 | июнь | июль | п.Кубринск
Электрооборудование ревизия и текущий ремонт |  |  | 420 | 0 | 0 | 420 | июнь | август | п.Кубринск
Вспомогательное оборудование ревизия,текущий ремонт |  |  | 165 | 0 | 0 | 165 | июнь | август | п.Кубринск
Здание котельной текущий ремонт | ед | 1 | 110 | 0 | 0 | 110 | июнь | сентябрь | п.Кубринск
Проэктирование, монтаж узла учета тепловой энергии | шт | 1 | 600 | 0 | 0 | 600 | май | сентябрь | п.Кубринск
Тепловые сети - всего, | м | 143074
в том числе муниципальные | м | 143074
из них задание по замене ветхих тепловых сетей - всего: | м | 5281
в том числе муниципальные | м | 5281 | 24450.189 | 0 | 24450.189 | 0 | май | сентябрь | г/о г Переславль-Залесский
пообъектная разбивка по замене ветхих тепловых сетей: | [6 empty] | май | сентябрь
Замена тепловой сети от ТК-10 до пожарной части | м | 808 | 4211.04 | 0 | 4211.04 | 0 | май | сентябрь | г. Переславль-Залесский
Замена участков теплосети ул. Строителей ТК-11М/3 - ТК-11М/4 | м | 280 | 4997.17 | 0 | 4997.17 | 0 | май | сентябрь | г. Переславль-Залесский
Замена тепловой сети между домами № 28 и № 30 по ул. Строителей | м | 48 | 186.179 | 0 | 186.179 | 0 | май | сентябрь | г. Переславль-Залесский
Замена тепловой сети между домами № 28 и № 32 по ул. Строителей | м | 68 | 364.961 | 0 | 364.961 | 0 | май | сентябрь | г. Переславль-Залесский
Замена тепловой сети от ТК11м/4 до № 32 по ул. Строителей | м | 252 | 1527.659 | 0 | 1527.659 | 0 | май | сентябрь | г. Переславль-Залесский
Замена тепловой сети от ТК5/2 до № 32 по ул. Строителей | м | 6 | 32.976 | 0 | 32.976 | 0 | май | сентябрь | г. Переславль-Залесский
Замена тепловой сети между домами № 34 и № 36 по ул. Строителей | м | 164 | 707.565 | 0 | 707.565 | 0 | май | сентябрь | г. Переславль-Залесский
Замена тепловой сети от ТК5/2 до № 34 по ул. Строителей | м | 48 | 309.56 | 0 | 309.56 | 0 | май | сентябрь | г. Переславль-Залесский
Замена тепловой сети между домами № 36 и № 38 по ул. Строителей | м | 84 | 351.237 | 0 | 351.237 | 0 | май | сентябрь | г. Переславль-Залесский
Замена тепловой сети от ТК-2М до дома № 39 по ул. Заводской Д57, 76мм | м | 240 | 1387.195 | 0 | 1387.195 | 0 | май | сентябрь | г. Переславль-Залесский
Замена тепловых вводов в д. № 31,33,35,37,39 Д 40 мм ул. Заводская | м | 247 | 597.734 | 0 | 597.734 | 0 | май | сентябрь | г. Переславль-Залесский
Замена теплового ввода от УТ-35 до спортшколы диаметром 57 мм | м | 60 | 257.563 | 0 | 257.563 | 0 | май | сентябрь | г. Переславль-Залесский
Замена участка теплосети от УТ-21/1 до УТ-21/2 по ул. Свобода диаметром 89 мм | м | 76 | 608.103 | 0 | 608.103 | 0 | май | сентябрь | г. Переславль-Залесский
Замена участка теплосети от УТ-21/2 до УТ-21/3 по ул. Свобода диаметром 76 мм | м | 38 | 367.01 | 0 | 367.01 | 0 | май | сентябрь | г. Переславль-Залесский
Замена теплового ввода жилого дома № 1 по пер. Красноэховский Д 57 мм | м | 36 | 435.489 | 0 | 435.489 | 0 | май | сентябрь | г. Переславль-Залесский
Замена участка теплосети от УТ-24/1 до ТК ж/д № 58 по ул. Свобода Д 89мм | м | 156 | 965.383 | 0 | 965.383 | 0 | май | сентябрь | г. Переславль-Залесский
Замена теплового ввода ж/д № 1 по ул. Берендеевская диаметром 57 мм | м | 56 | 178.425 | 0 | 178.425 | 0 | май | сентябрь | г. Переславль-Залесский
Замена теплового ввода ж/д № 58 по ул. Свобода диаметром 57 мм | м | 22 | 110.46 | 0 | 110.46 | 0 | май | сентябрь | г. Переславль-Залесский
Замена участка теплосети от УТ-35/1 до Ут-35/5 диаметром 108 мм | м | 395 | 2477.881 | 0 | 2477.881 | 0 | май | сентябрь | г. Переславль-Залесский
Замена теплового ввода ж/д № 37 по ул. Свобода диаметром 89 мм | м | 10 | 113.082 | 0 | 113.082 | 0 | май | сентябрь | г. Переславль-Залесский
Прокладка вновь трубопроводов сети ГВС Ду 32-50 мм в мкр. Чкаловский | м | 1777 | 2290.907 | 0 | 2290.907 | 0 | май | сентябрь | г. Переславль-Залесский
Замена т/с от ТК3 до ТК4 Д 159 (75х2) | м | 150 | 1031.22 | 0 | 1031.22 | 0 | май | сентябрь | с. Купанское
Замена трубопроводов теплосети Д 219мм на трубы Д 159 мм от ТК-12/5 до ТК-8 | м | 260 | 941.39 | 0 | 941.39 | 0 | май | сентябрь | п. Ивановское
Водопроводные сети - всего, | км | 273.17
в том числе муниципальные | км | 261.87
из них задание по замене ветхих водопроводных сетей - всего | км | 2.296 | 8500.39 | 0 | 8500.4 | 0 | май | октябрь
в том числе муниципальные | км | 2.296
пообъектная разбивка по замене ветхих водопроводных сетей: | км | 2.296
Капитальный ремонт участка сети холодного водоснабжения г. Переславль-Залесский, ул. Полевая (от ул. Свободы до пер. Трудовой) | км | 0.45 | 1104.32 | 0 | 1104.32 | 0 | май | октябрь | г. Переславль-Залесский
Капитальный ремонт участка сети холодного водоснабжения г. Переславль-Залесский, ул. Урицкого (прокол автодороги) | км | 0.03 | 441.33 | 0 | 441.33 | 0 | май | октябрь | г. Переславль-Залесский
Капитальный ремонт участка сети холодного водоснабжения г. Переславль-Залесский, от ул. Советская (университет) до ул. Кардовского, от ул. Кардовского до пер. Призывной | км | 0.27 | 1109.88 | 0 | 1109.88 | 0 | май | октябрь | г. Переславль-Залесский
Текущий ремонт централизованных систем водоснабжения (р-н "Валовое Кольцо", Сельхозтехника, р-н ул. Вокзальная-Пушкина,"Центр", 4,5,6 мкрн, р-н ул. Свободы, р-н ул. Магистральная) | км | 0.49 | 3583.21 | 0 | 3583.21 | 0 | май | октябрь | г. Переславль-Залесский
Текущий ремонт централизованных систем водоснабжения (с. Кубринск, с. Берендеево, д. Красная Деревня, с. Глебовское, с. Рязанцево, п. Лось, с. Купанское, с. Нагорье, с. Бектышево, с. Дубровицы, п. Ивановское ) | км | 1.05 | 2223.92 | 0 | 2223.92 | 0 | май | октябрь | с. Кубринск, с. Берендеево, д. Красная Деревня, с. Глебовское, с. Рязанцево, п. Лось, с. Купанское, с. Нагорье, с. Бектышево, с. Дубровицы, п. Ивановское
Текущий ремонт сети водоснабжения с. Загорье | км | 0.006 | 37.73 | 0 | 37.73 | 0 | май | октябрь | с. Загорье
Канализационные сети - всего, | км | 201.5 | [6 empty] | г.о.г Переславль-Залесский
в том числе муниципальные | км | 193.2
из них задание по замене ветхих канализационных сетей - всего | км | 1.172 | 3886.25 | 0 | 3886.25 | 0
в том числе муниципальные | км | 1.172
пообъектная разбивка по замене ветхих канализационных сетей: | км | 1.172
Капитальный ремонт сбросного резервного коллектора в р. Нерль-Клязьминская | км | 0.006 | 388.24 | 0 | 388.24 | 0 | май | октябрь | г.о.г. Переславль-Залесский
Капитальный ремонт участка напорного коллектора мкр. Чкаловский, возле д. 52 | км | 0.12 | 284.36 | 0 | 284.36 | 0 | май | октябрь | г. Переславль-Залесский
Текущий ремонт централизованных систем водоотведения ("Центр", 5 мкрн, мкр. Чкаловский, р-н ул. Вокзальная, р-н "Соколка") | км | 0.11 | 330.71 | 0 | 330.71 | 0 | май | октябрь | г. Переславль-Залесский
Текущий ремонт внутреннего водопровода ГНС (п. Молодежный) | км | 0.06 | 448.99 | 0 | 448.99 | 0 | май | октябрь | г. Переславль-Залесский
Текущий ремонт внутреннего водопровода, сан. узла, оконных и дверным проемов КНС (п. Сельхозтехника) | км | 0.04 | 339.8 | 0 | 339.8 | 0 | май | октябрь | г. Переславль-Залесский
Текущий ремонт резервного насоса, ремонт напорного коллектора, ремонт вентиляционной системы в КНС (в/ч мкр. Чкаловский) | км | 0.006 | 284.77 | 0 | 284.77 | 0 | май | октябрь | г. Переславль-Залесский
Текущий ремонт централизованных систем водоснабжения (с. Кубринск, д. Красная Деревня, с. Глебовское, с. Рязанцево, п. Лось, с. Купанское, с. Нагорье, с. Бектышево, с. Дубровицы, п. Ивановское ) | км | 0.81 | 1684.16 | 0 | 1684.16 | 0 | май | октябрь | с. Кубринск, д. Красная Деревня, с. Глебовское, с. Рязанцево, п. Лось, с. Купанское, с. Нагорье, с. Бектышево, с. Дубровицы, п. Ивановское
Текущий ремонт сети водоотведения с. Новое | км | 0.01 | 59.14 | 0 | 59.14 | 0 | май | октябрь | с. Новое
Текущий ремонт сети водоотведения с. Нагорье | км | 0.01 | 66.08 | 0 | 66.08 | 0 | май | октябрь | с. Нагорье
Ремонт очистных сооружений водопровода (расписывается пообъектно) | ед.
Ремонт очистных сооружений канализации (расписывается пообъектно) | ед.
Ремонт артезианских скважин (расписывается пообъектно) | ед.
Ремонт водонапорных башен (расписывается пообъектно): | ед.
Ремонт водоразборных колонок (расписывается пообъектно): | ед.
Ремонт общественных шахтных колодцев (расписывается пообъектно): | ед.
Другие работы на системах водоснабжения и водоотведения (расписывается пообъектно): | ед.
Электрические сети - всего, | км | 2518.84
- в том числе муниципальные | км | 258.9
Из них задание по ремонту воздушных и кабельных линий электропередачи | км
- в том числе муниципальных | км
Из них задание по замене ветхих электрических сетей - всего | км
- в том числе муниципальных | км
Пообъектная разбивка по замене ветхих электрических сетей: | км
Ремонт трансформаторных подстанций (расписывается пообъектно): | ед.
Другие работы на системах электроснабжения (расписывается пообъектно): | ед.
Объекты социальной сферы - всего, | ед | 101
в том числе муниципальной собственности | ед. | 101
Объекты социальной сферы, управления культуры Администрации г.Переславля-Залесского | ед. | 20 | 659.548 | 0 | 659.548 | 0
Выполнение гидропневматической промывки, проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность внутренних систем отопления Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств г. Переславля-Залесского | ед. | 1 | 35 | 0 | 35 | 0 | июнь | июль | г/о г. Переславль - Залесский ул. Свободы 47а.
Гидропневматическая промывка внутренней системы отопления,гидровлические испытания внутренней системы отопления муниципальное учреждение физкультурно-оздоровительный комплекс «Чемпион», Каток "Ледовый" | ед. | 1 | 34.848 | 0 | 34.848 | 0 | июль | август | г/о г. Переславль-Залесский,ул. Новая д 60
Гидропневматическая промывка внутренней системы отопления,гидровлические испытания внутренней системы отопления муниципальное учреждение физкультурно-оздоровительный комплекс «Чемпион», | ед. | 1 | 28.71 | 0 | 28.71 | 0 | июль | август | г/о г.Переславль-Залесский, пер. Красный, д.10а.
Гидропневматическая промывка внутренней системы отопления,гидровлические испытания внутренней системы отопления, муниципальное учреждение физкультурно-оздоровительный комплекс «Чемпион», Спорткомплекс «Новый мир» | ед. | 1 | 23.13 | 0 | 23.13 | 0 | июль | август | г/о г. Переславль-Залесский ул. Плещеевкая, д. 22а.
Гидропневматическая промывка и опресовка систем отопления учреждения ФОК с бассейном и универсальным залом ул. Магистральная д. 37 | ед | 1 | 38.86 | 0 | 38.86 | 0 | август | август | г. Переславль-Залесский, ул. Магистральная д. 37
Гидропневматическая промывка внутренней системы отопления,гидровлические испытания внутренней системы отопления, муниципальное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" Берендеевская библиотека | ед. | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | август | август | г/о г.Переславль-Залесский, с. Берендеево ул. Центральная д.6
Гидропневматическая промывка внутренней системы отопления,гидровлические испытания внутренней системы отопления муниципальное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" Бектышевская библиотека | ед. | 1 | 30 | 0 | 30 | 0 | август | август | г/о г.Переславль-Залесский, с. Бектышево ул. Центральная д.1
Техническое обслуживание газового оборудования ( газовое отопление) муниципальное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" Городская библиотека им. А. Невскогого. | ед. | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | июль | июль | г/о г.Переславль-Залесский, ул. Московская, д. 57
Промывка, опрессовка систем отопления, муниципальное учреждение культуры "Дом культуры города Переславля-Залесского" | ед. | 1 | 40 | 0 | 40 | 0 | август | август | г/о г.Переславль-Залесский, Народная пл, д. 8
Промывка, опрессовка систем отопления, муниципальное учреждение культуры "Дом культуры города Переславля-Залесского" Купанский сельский дом культуры | ед. | 1 | 25 | 0 | 25 | 0 | август | август | г/о г.Переславль-Залесский, с. Купанское, ул. Советская, д. 5
Промывка, опрессовка систем отопления, муниципальное учреждение культуры "Дом культуры города Переславля-Залесского" Новский сельский дом культуры | ед. | 1 | 25 | 0 | 25 | 0 | август | август | г/о г.Переславль-Залесский, с. Новое, ул. Дачная, д. 91
Промывка, опрессовка систем отопления, муниципальное учреждение культуры "Дом культуры города Переславля-Залесского" Горкинский сельский дом культуры | ед. | 1 | 30 | 0 | 30 | 0 | август | август | Ярославская обл, Переславский район, д. Горки , Центральная ул., д.7
Промывка, опрессовка систем отопления, муниципальное учреждение культуры "Дом культуры города Переславля-Залесского" Глебовский сельский дом культуры | ед. | 1 | 30 | 0 | 30 | 0 | август | август | г/о г.Переславль-Залесский, с. Глебовское , Центральная ул., д.101
Промывка, опрессовка систем отопления, муниципальное учреждение культуры "Дом культуры города Переславля-Залесского" Ивановский сельский дом культуры | ед. | 1 | 35 | 0 | 35 | 0 | август | август | г/о г.Переславль-Залесский, п. Ивановское, пр-кт Мира, д. 9
Промывка, опрессовка систем отопления, муниципальное учреждение культуры "Дом культуры города Переславля-Залесского" Берендеевский сельский дом культуры | ед. | 1 | 35 | 0 | 35 | 0 | август | август | г/о г.Переславль-Залесский, п. Берендеево , Центральная ул., д.8
Промывка, опрессовка систем отопления, муниципальное учреждение культуры "Дом культуры города Переславля-Залесского" Рязанцевский сельский дом культуры | ед. | 1 | 35 | 0 | 35 | 0 | август | август | г/о г.Переславль-Залесский, п. Рязанцево, ул. Б.Октябрьская, д. 30
Промывка, опрессовка систем отопления, муниципальное учреждение культуры "Дом культуры города Переславля-Залесского" Нагорьевский сельский дом культуры | ед. | 1 | 35 | 0 | 35 | 0 | август | август | г/о г.Переславль-Залесский,с.Нагорье, ул.Адмирала Спиридова, д.1Б
Промывка, опрессовка систем отопления, муниципальное учреждение культуры "Дом культуры города Переславля-Залесского" Кубринский сельский дом культуры | ед. | 1 | 35 | 0 | 35 | 0 | август | август | г/о г.Переславль-Залесский, с.Кубринск,ул. Комсомольская, д.1
Промывка, опрессовка систем отопления, муниципальное учреждение культуры "Дом культуры города Переславля-Залесского" Дубковский сельский дом культуры | ед. | 1 | 35 | 0 | 35 | 0 | август | август | г/о г.Переславль-Залесский ,с.Дубки, ул. Центральная, 4А
Промывка, опрессовка систем отопления, муниципальное учреждение культуры "Дом культуры города Переславля-Залесского" Смоленский сельский дом культуры | ед. | 1 | 35 | 0 | 35 | 0 | август | август | г/о г.Переславль-Залесский, с. Смоленское, ул. Центральная, д.1
Промывка, опрессовка систем отопления, муниципальное учреждение культуры "Дом культуры города Переславля-Залесского" Кичибухинский сельский дом культуры | ед. | 1 | 25 | 0 | 25 | 0 | август | август | г/о г.Переславль-Залесский, д. Кичибухино, ул. Школьная д.1
Объекты социальной сферы, управления образования Администрации г.Переславля-Залесского |  | 64 | 792.091 | 0 | 792.091 | 0
Промывка внутренней системы отопления. Проведение гидравличеких испытаний внутренней системы отопления на прочность и плотность | ед | 64 | 792.091 | 0 | 792.091 | 0 | май | август | г.о.г. Переславль-Залесский
Объекты социальной сферы, МУ КЦСОН "Надежда" |  | 2 | 70 | 70 | 0 | 0
Промывка и опрессовка системы теплоснабжения | ед | 1 | 25 | 25 | 0 | 0 | 2024-06-03 | 2024-06-28 | пос. Ивановское, ул. Ленина, д. 2
Промывка и опрессовка системы теплоснабжения | ед | 1 | 25 | 25 | 0 | 0 | 2024-06-03 | 2024-06-28 | г. Переславль, ул. Ростовская, д. 42
Поверка приборов учета тепла на ОВП пос. Ивановское, ул. Ленина, д. 2 | ед | 1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 2024-06-03 | сентябрь | пос. Ивановское, ул. Ленина, д. 2
ИТОГО объёмы финансирования: |  |  | 51751.55 | 70 | 42720.35 | 8961.2
Заместитель Главы Администрации города Переславля-Залесского |  |  | _____________________ |  | А.Н. Фокин
(подпись)

## Свод данных
Сводные параметры плана подготовки к ОЗП 2024 - 2025 годов
Подготовка систем теплоснабжения
№ п/п | Наименование муниципального образования области, органа исполнительной власти Ярославской области | Подготов-ка котельных – всего, шт. | Подготов-ка централь-ных тепловых пунктов –всего, шт. | Подготовка тепловых сетей, км |  | Объём финансирования, тыс. руб.
|  |  |  | всего | в том числе замена ветхих тепловых сетей | всего | в том числе
[7 empty] | средства областного бюджета | средства местного бюджета | средства внебюджет-ных источников
1. | г/о г. Переславль-Залесский | 33 | 15 | 143.074 | 5.281 | 37843.3 | 0 | 28882.1 | 8961.2
Подготовка систем водоснабжения и водоотведения
№ п/п | Наименование муниципального образования области, органа исполнительной власти Ярославской области | Объем работ | [9 empty] | Объём финансирования, тыс. руб.
|  | водопроводные сети, км |  | канализационные сети, км |  | капитальный ремонт, шт. | [5 empty] | всего | в том числе
|  | подготовка – всего | в том числе замена ветхих сетей | подготовка – всего | в том числе замена ветхих сетей | артезианс-ких скважин | водо-разборных колонок | общественных шахтных колодцев | башен водо-напорных | очистных сооружений |  |  | средства областного бюджета | средства местного бюджета | средства внебюджет-ных источников
[10 empty] | очистных сооруже-ний водопро-вода | очистных сооруже-ний канализа-ции
1. | г/о г. Переславль-Залесский | 273.17 | 2.3 | 201.5 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12386.7 | 0 | 12386.7 | 0
Подготовка систем электроснабжения
№ п/п | Наименование муниципального образования области, органа исполнительной власти Ярославской области | Объем работ |  |  |  | Объём финансирования, тыс. руб.
|  | Общая протяжён-ность электрических сетей, км | Ремонт воздуш-ных и кабельных линий электро-передачи, км | Замена ветхих электрических сетей, км | Ремонт трансфор-маторных подстанций, ед. | всего | в том числе
[7 empty] | средства областного бюджета | средства местного бюджета | средства внебюд-жетных источни-ков
1. | г/о г. Переславль-Залесский | 2518.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подготовка объектов социальной сферы
№ п/п | Наименование муниципального образования области, органа исполнительной власти Ярославской области | Количество объектов, шт. | Объём финансирования, тыс. руб.
|  |  | всего | в том числе
|  |  |  | средства областного бюджета | средства местного бюджета | средства внебюджет-ных источников
1. | г/о г. Переславль-Залесский | 101 | 1521.6 | 70 | 1451.6 | 0
Объемы финансирования работ по подготовке
№ п/п | Наименование муниципального образования области, органа исполнительной власти Ярославской области | Объём финансирования, тыс. руб.
|  | всего | в том числе
|  |  | средства областного бюджета | средства местного бюджета | средства внебюджет-ных источников
1. | г/о г. Переславль-Залесский | 51751.6 | 70 | 42720.4 | 8961.2
Заместитель Главы Администрации города Переславля-Залесского |  |  | _____________________ |  | А.Н. Фокин
|  |  | подпись |  |  |  | ФИО
Дата "___" ________________ 2024 года