Отчет о реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа город Переславль-Залесский за 2023 год

| Наименование мероприятия | Период реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Исполнение мероприятий в 2023 году | Наименование муниципальной программы (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Период реализации Стратегии (2021 - 2030 годы) |  |  |  |  |  |
| Цель 1. Развитие динамичной, конкурентоспособной экономики, позволяющей обеспечить устойчивое экономическое развитие городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1. Развитие промышленности и высокотехнологичных производств |  |  |  |  |  |
| Организация содействия и сотрудничества органов местного самоуправления с участниками экономической деятельности | 2021-2030 | Управление экономики | Развитие экономики городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | Организация и проведение совещаний с представителями бизнеса и организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства (АО «Корпорация развития Ярославской области», Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области, АНО «Центр экспорта Ярославской области», Региональный центр инжиниринга, АО «Региональная лизинговая компания Ярославской области»). | - |
| Содействие в проведении выставочно-ярмарочных мероприятий, презентации продукции, производимой предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности | 2021-2030 | Управление экономики | Появление новых рынков сбыта производимой продукции | Для возможности развития ярмарочной торговли на территории городского округа организована работа 9 ярмарок, из которых: – 8 универсальных ярмарок, организуемых на земельных участках муниципальной собственности; – 1 ярмарка выходного дня, организуемая на земле частной формы собственности (ООО «Переславский торговый двор»). | - |
| Задача 1.2. Развитие сельского хозяйства |  |  |  |  |  |
| Содействие в оказании поддержки гражданам, молодым семьям и молодым специалистам, проживающим в сельской местности, в приобретении (строительстве) жилья, закреплении молодых специалистов, принятых на предприятие АПК по специальности после окончания высшего и среднего профессионального образования | 2021-2030 | Отдел сельского хозяйства | Привлечение молодых семей и молодых специалистов для работы в сельскохозяйственной отрасли | Молодые специалисты в 2023 году на работу не устраивались. | - |
| Содействие в проведении выставочно-ярмарочных мероприятий, презентации продукции, производимой сельхозтоваропроизводителями | 2021-2030 | Отдел сельского хозяйства | Расширение рынка местной сельскохозяйственной продукции | Выставочно-ярмарочные мероприятия в 2023 году не проводились. | «Развитие сельского хозяйства городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Содействие модернизации и техническому переоснащению предприятий агропромышленного комплекса в целях повышения финансовой устойчивости: 1. Информирование сельхозтоваропроизводителей о возможной государственной поддержке из бюджетов всех уровней; 2. Проведение организационных мероприятий в рамках предоставления субсидий сельхозтоваропроизводителям, в том числе КФХ; 3. Содействие Главам КФХ в участии в региональных программах по поддержке начинающих фермеров, по развитию семейных животноводческих ферм; 4. Содействие включению проектов развития сельхозтоваропроизводителей в программы государственной поддержки и субсидирования | 2021-2030 | Отдел сельского хозяйства | Модернизация и техническое переоснащение предприятий агропромышленного комплекса | 1. Информирование сельхозтоваропроизводителей о возможной государственной поддержке из бюджетов всех уровней проводится на регулярной основе. 2. Основным способом поддержки сельхозтоваропроизводителей городского округа является предоставление финансовой поддержки в виде субсидий из средств федерального и областного бюджета. В 2023 году сумма финансирования составила 21,7 млн рублей, из которых средства федерального бюджета – 17,4 млн рублей, областного бюджета – 4,3 млн рублей. Денежные средства были направлены на реализацию следующих мероприятий: – проведение агротехнологических работ; ‒ на повышение продуктивности в молочном скотоводстве (АО «Имени В.И. Ленина», СПК «Колхоз имени Мичурина», ООО «Нагорье»); – на возмещение части затрат на выплату процентных ставок по инвестиционным кредитам (АО «Имени В.И. Ленина»); – возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур (ООО «Ярославские дали», ООО «Смоленское», АО «Имени В.И. Ленина»); ‒ на поддержку введения в оборот неиспользованных земель сельскохозяйственного назначения (ООО «Смоленское»); ‒ 2 гранта «Агростартап» (КФХ «Берендеево лукошко» на выращивание саженцев брусники, ИП Трясунов А.В. на выращивание картофеля). | - |
| Создание комиссии по обследованию земельных участков для проведения культуртехнических работ | 2021-2030 | Отдел сельского хозяйства | Содействие развитию эффективного оборота неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения | Комиссия по обследованию земельных участков для проведения культуртехнических работ создана и работает. В 2023 году введено в оборот 72 гектара неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения в ООО «Сольба». | - |
| Задача 1.3. Повышение роли малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| Реализация муниципальной программы, направленной на развитие малого и среднего предпринимательства, поддержку предпринимательской инициативы и самозанятости | 2021-2030 | Управление экономики | Наличие муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа город Переславль-Залесский» | Реализуется муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области», утвержденная постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 15.03.2022 № ПОС.03-0510/22. Программные мероприятия: – оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства; – проведение встреч, совещаний, заседаний, «круглых столов» с субъектами малого и среднего предпринимательства; – публикация информационных материалов на официальном сайте муниципального образования «Городской округ город Переславль-Залесский Ярославской области». | «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа город Переславль-Залесский» |
| Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативно-правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | 2021-2030 | Управление экономики | Выявление положений правовых актов, создающих условия, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности | Проведено 8 процедур экспертизы муниципальных нормативно-правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. | - |
| Развитие торговой деятельности (нестационарной и ярмарочной торговли) | 2021-2030 | Управление экономики | Обеспечение продовольственной безопасности, стимулирование предпринимательской активности и самозанятости граждан, расширение возможностей сбыта продукции отечественных производителей товаров, увеличение доходов и роста благосостояния граждан | В схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области, утвержденной постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 29.05.2019 № ПОС.03-1216/19, предусмотрено 160 мест. По состоянию на 01.01.2024 заключено 20 договоров на право размещения нестационарных торговых объектов. Для возможности развития ярмарочной торговли на территории городского округа организована работа 9 ярмарок, из которых: – 8 универсальных ярмарок, организуемых на земельных участках муниципальной собственности; – 1 ярмарка выходного дня, организуемая на земле частной формы собственности. | - |
| Содействие развитию конкуренции | 2021-2030 | Управление экономики | Повышение удовлетворенности потребителей за счет расширения ассортимента товаров, работ, услуг, повышения их качества и снижения цен | Постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 27.12.2021 № ПОС.03-2473/21 утвержден План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области на 2022-2025 годы. |  |
| Формирование, ведение и расширение перечня земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, которые могут быть предоставлены субъектам малого и среднего предпринимательства | 2021-2030 | Управление муниципальной собственности | Создание благоприятных экономических и организационных условий для формирования устойчивой предпринимательской деятельности | В Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение или в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, включено 9 земельных участков из них передано в аренду 4 земельных участка. |  |
| Формирование, ведение и расширение перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства | 2021-2030 | Управление муниципальной собственности | Создание благоприятных экономических и организационных условий для формирования устойчивой предпринимательской деятельности | В Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение или в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, за отчетный период было включено 4 объекта недвижимого имущества, 4 объекта передано в аренду. По состоянию на 01.01.2024 в Перечень включено 46 объектов. |  |
| Актуализация схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | 2021-2030 | Управление экономики | Упорядочение размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | Актуализация схемы размещения нестационарных торговых объектов осуществляется с учетом потребностей субъектов предпринимательской деятельности, но не чаще одного раза в квартал. | - |
| Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 2021-2030 | Управление экономики | Повышение уровня информированности о приоритетных особенностях и возможностях развития предпринимательской деятельности, уровня открытости и взаимодействия органов местного самоуправления и субъектов предпринимательской деятельности в развитии экономики | В 2023 году 150 субъектов предпринимательской деятельности получили консультационную поддержку по вопросам ведения бизнеса, 156 информационных материалов опубликовано на официальном сайте муниципального образования «Городской округ город Переславль-Залесский Ярославской области» и в социальных сетях. | «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Задача 1.4. Создание системы поддержки инвестиционной деятельности, повышение инвестиционной привлекательности |  |  |  |  |  |
| Формирование перечня неиспользуемых производственных площадей и земельных участков организаций городского округа для размещения производственных или иных объектов инвесторов | 2021-2030 | Управление экономики | Вовлечение в инвестиционный процесс перечня неиспользуемых производственных площадей и земельных участков организаций; Привлечение новых инвесторов; Повышение инвестиционной привлекательности городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | На сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского размещена информация о 62 объектах недвижимости частной формы собственности для размещения производственных или иных объектов инвесторов. Для возможности информирования инвесторов о неиспользуемых производственных объектах действуют 4 соглашения об информационном сотрудничестве (ООО «Индустриальный парк «Плещеево», ООО «Агроэлика», ООО «Оазис», ООО Батьковско-Ольховская строительная фирма «Родар»). | - |
| Формирование (поддержание в актуальном состоянии) информации о земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, на которые не разграничена государственная собственность, которые могут быть использованы для объектов инвесторов | 2021-2030 | Управление экономики | Вовлечение в инвестиционный процесс перечня неиспользуемых земельных участков, находящихся в муниципальной собственности; Привлечение новых инвесторов; Повышение инвестиционной привлекательности городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | На сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского размещена информация о 75 земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, которые могут быть использованы для объектов инвесторов. | - |
| Размещение и постоянная актуализация информации на официальном сайте органов местного самоуправления и официальных группах Администрации города Переславля-Залесского в социальных сетях | 2021-2030 | Управление экономики | Обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления по развитию предпринимательской и инвестиционной деятельности | Информация размещена на официальном сайте муниципального образования «Городской округ город Переславль-Залесский Ярославской области» в разделе «Экономика» (https://admpereslavl.ru/investicionnaya-deyatelnost). | - |
| Задача 1.5. Развитие туристической отрасли |  |  |  |  |  |
| Повышение уровня обслуживания гостей городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта | Увеличение туристического потока | Повышению уровня обслуживания гостей городского округа способствовали следующие мероприятия: ‒ реализация межрегионального проекта «Золотой Стандарт Культуры Гостеприимства», по результатам экспертной оценки 23 туристических объекта признаны в номинации «Лучшие на маршруте «Золотое кольцо России»; ‒ участие в Федеральных проектах «Дороги Победы», «Наша Родина ‒ Россия»; ‒ реализация мероприятий календаря событий 2023 года (проведено 22 фестиваля и праздника); ‒ осуществление процесса классификации средств размещения, По сравнению с 2023 годом рост числа постояльцев гостиниц и гостевых домов составил 15%. Численность туристов по сравнению с показателями 2022 года увеличилась на 10%. Средняя продолжительность пребывания на территории городского округа увеличилась до 2 суток. В 2023 году открылись новые средства размещения: отель «Александр Невский», гостиница «Зеленая Сова», отель «Желанный гость». | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Создание новых и обновление имеющихся туристических маршрутов и программ | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта | Увеличение количества экскурсантов, посетивших музеи | Туристический поток за 2023 год составил 888 082 человек, что на 10% больше, чем в 2022 году. Этому способствовали следующие факторы: 1. Расширен спектр услуг и предприятий, работающих в направлении агро- и гастрономического туризма. Сейчас таких организаций больше 20 единиц. Среди них сыроварни, пекарни, пивоварни, фермерские хозяйства, тематические кафе и рестораны. 2. Впервые в 2023 году на индустриальной площадке Переславского музея-заповедника состоялся праздник «День заводов». 3. Шестой раз состоялся в Музее-Даче художника К. Коровина д. Охотино фестиваль «Искусство жить на даче» (тема «Дачный театр» творчество К. Коровина и знаменитого певца Ф. Шаляпина). В 2023 году Музей посетило 1930 человек, проведено 257 экскурсий. 4. Город принял участие в Губернаторском проекте «Ярославское лето», благодаря реализации которого, гости и жители города каждые выходные на протяжении всего летнего периода могли стать участниками различных акций, концертов, выставок, мастер-классов и флешмобов. 5. Впервые в Переславле-Залесском открылась театральная лаборатория, результатом работы которой стал аудиоспектакль «Залесские сказы и сказки». Маршрут аудиоспектакля проходит через известные всем жителям объекты, которые выступают в весьма непривычной роли. Аудиоспектакль доступен бесплатно любому желающему. | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Поддержка развития и укрепления туристской инфраструктуры | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта | Увеличение числа объектов туристической навигации | В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на территории городского округа были реализованы мероприятия по проектированию туристского центра города (проект «Переславль-Залесский: от деревянного города к цифровому»). Бюджет городского округа получил субсидию в размере 217,43 млн рублей на обустройство туристического центра города. В рамках проекта: ‒ приобретен большой сценический комплекс (одна сборно-разборная сцена, которая обеспечена звуковым, световым оборудованием, проекционным экраном; уличная мебель для проведения праздничных выступлений и мероприятий); ‒ изготовлены и установлены в зоне проектирования 10 нестационарных объектов и приобретены 10 мобильных корнеров для организации фестивально-ярмарочной торговли; ‒ в рамках формирования комфортной для пешеходов и туристов городской среды парковых территорий центральной части города и реки Трубеж с устройством уличной инфраструктуры для комфортного и безопасного передвижения лиц с ограниченными возможностями: на центральных улицах исторического центра организована проекционная 3D-подсветка пешеходных переходов, в парках и скверах размещены новые скамейки, урны и цветочницы, установлено большое количество малых архитектурных форм (художник с мольбертом, ожидание у часов, дама с кавалером, музыканты и другие), для организации информирования жителей и гостей города установлены 24 афишные тумбы и 2 больших информационных уличных экрана, приобретена монументальная бронзовая композиция «Благословение матери»; ‒ на фасадах 8 исторических зданий ‒ объектов культурного наследия («Гимназия мужская, 1914 г.» (улица Советская, дом 3), «Училище приходское 1912 г.» (МОУ «Средняя школа №1», улица Советская, дом 4), «Усадьба Павловых конец XIX – начало XX вв.» (улица Советская, дом 5), «Ансамбль присутственных мест 1839-1841гг., конец XIX века» (улица Советская, дом 14), «Женская гимназия середина XIXв. – 1918 г.» (Переславль-Залесское отделение ГКУ ЯО Центра занятости населения Ярославской области, улица Советская, дом 22), спроектирована и установлена архитектурная подсветка; ‒ организовано производство и установка 24-х модульных остановочных пунктов, оборудованных информационными табло, туристическими картами и камерами; ‒ изготовлены и установлены 200 информационных адресных указателей на здания, расположенные в зоне проектирования; ‒ на трех самых популярных туристических территориях (Красная площадь, Народная площадь, Парк Победы) для туристов и горожан обустроены общественные санузлы, в которых предусмотрено место для оказания услуг людям с ограниченными возможностями; ‒ оборудованы 7 контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории исторического и туристического центра; ‒ произведены ремонт конструкций и освещение 4-х пешеходных мостов через реку Трубеж («Живой мост», «Знаменский» мост, «Новомирский» мост, «Красноэховский» мост); ‒ установлены 24 проекционных пешеходных переходов, 24 афишные тумбы, 90 скамеек, 60 цветочниц, 56 урн, 46 МАФов, репрезентация 3 утраченных объектов культурного наследия (Сергиевский мост, Сергиевская церковь начала ХХ века, Торговая площадь, Новодевичий монастырь конца ХIХ века), 2 уличных экрана (установлены на здании Дома культуры на народной площади). На территории округа успешно поддерживаются и развиваются традиции культурно-познавательного туризма функционируют государственные, частные музеи и выставочные залы в количестве 25 единиц. В 2023 году на территории городского округа открылись новые объекты показа: Музей Святителя Луки Крымского на территории Феодоровского женского монастыря, музей-мастерская «Эксклюзив» и Первый интерактивный музей медицины. | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Маркетинг и продвижение туристских ресурсов | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта | Развитие и продвижение туристических ресурсов; Увеличение туристического потока в городской округ город Переславль-Залесский Ярославской области | Мероприятия, направленные на продвижение туристического потенциала городского округа: ‒ администрирование портала «Туристический Переславль» (описание 500 объектов туристской и сопутствующей инфраструктуры города Переславля-Залесского, Новостная лента событий, анонс мероприятий); ‒ с целью продвижения Переславля-Залесского на туристическом рынке выпущена серия сезонного презентационного печатного издания «Переславль-Залесский. Ваш путеводитель» (15 тыс. экземпляров); ‒ функционировали тематическая группа «Туристический Переславль» в социальной сети ВКонтакте, а также аккаунт «Туристический Переславль» в социальной сети «Одноклассники». Прирост подписчиков за суммарно год составил 314 человек. В марте 2023 в городе Переславле-Залесском состоялось выездное заседание Общественного совета по туризму Ярославской области, на котором были рассмотрены вопросы развития туризма городского округа. В сентябре 2023 года городской округ принял участие в агропромышленной выставке-ярмарке «ЯрАгро». На ярмарке были представлены достижения в агротуризме. Городской округ получил высокую оценку диплом «За сохранение традиций». | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Цель 2. Развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни жителей |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1. Совершенствование и развитие образования, повышение качества образовательных услуг |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы действующих общеобразовательных учреждений | 2021-2030 | Управление образования | Повышение качества предоставляемых образовательных услуг | Крупные ремонтные работы в рамках муниципальной программы «Развитие образования и молодежная политика городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» в 2023 году проведены в 12 образовательных учреждениях (МОУ «Средняя школа № 2», МОУ Новская основная школа, МОУ Ивановская средняя школа, МОУ Дмитриевская основная школа, МОУ Дубковская средняя школа, МДОУ Нагорьевский детский сад, МДОУ «Детский сад «Колосок», МДОУ «Детский сад «Солнышко», МОУ «Средняя школа № 4», МОУ «Средняя школа №1», МОУ «Гимназия г. Переславля-Залесского», МОУ «Средняя школа № 9»). На укрепление материально-технической базы действующих общеобразовательных учреждений в рамках программы выполнено мероприятий на общую сумму 30,3 млн руб. | «Развитие образования и молодежная политика городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Создание условий для непрерывного образования, повышения квалификации и профессионального роста работников образования | 2021-2030 | Управление образования | Соответствие качества предоставляемых образовательных услуг стандартам | Повышение квалификации и профессиональный рост работников образования обеспечивается преимущественно за счет организации обучения в ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования», где в 2023 году закончили обучение и получили удостоверение о повышении квалификации 232 человека. Кроме того, на образовательной платформе Академии министерства просвещения обучались 53 педагога и руководителя. | «Развитие образования и молодежная политика городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Повышение качества образования за счет проведения различных конкурсов и олимпиад | 2021-2023 | Управление образования | Увеличение доли обучающихся, участвующих в олимпиадах, конкурсах различного уровня до 75 % | В 2023 году проведено 108 мероприятий для обучающихся школ и детских садов городского округа. Проводимые в городе мероприятия охватывают все основные направления выявления и развития интересов и талантов у обучающихся: - 39 спортивных и физкультурных мероприятия; - 23 олимпиады, конференции, интеллектуальные игры; - 17 мероприятий художественно-эстетической направленности; - 9 мероприятий социально-педагогической направленности; - 12 мероприятий патриотической направленности; - 8 мероприятий туристско-краеведческой направленности. Также обучающиеся принимают участие в иных конкурсах и олимпиадах, не включенных в Календарь массовых мероприятий. | «Развитие образования и молодежная политика городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Создание условий для освоения и использования современных образовательных, воспитательных, информационных технологий | 2021-2023 | Управление образования | Доля педагогов, использующих современные образовательные, воспитательные, информационные технологии, 100% | 100% педагогов используют современные образовательные, воспитательные, информационные технологии. | «Развитие образования и молодежная политика городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Сохранение установленных ежемесячных стипендий Главы города Переславля-Залесского одаренным детям, проявившим свои способности в сфере образования | 2021-2030 | Управление образования | Стимулирование обучающихся | В 2023 году ежемесячно производилась выплата стипендий в размере 1000 рублей 30 обучающимся, проявившим свои способности в сфере культуры и образования, 25 из которых в сфере образования. | «Развитие образования и молодежная политика городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Развитие системы образования детей с ограниченными возможностями | 2021-2023 | Управление образования | Доля обучающихся, получающих образовании в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, 100% | 100% детей с ограниченными возможностями обучаются по адаптированной образовательной программе в учреждениях дошкольного образования и в общеобразовательных организациях в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии. | «Развитие образования и молодежная политика городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Повышение квалификации работников образования в вопросах охраны и укрепления здоровья детей | 2021-2023 | Управление образования | Обучение 100% руководителей на курсах повышения квалификации | Выполнено в полном объеме (с учетом накопительного характера показателя). | «Развитие образования и молодежная политика городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Развитие системы отдыха и оздоровления детей и подростков | 2021-2023 | Управление образования | Увеличение доли обучающихся, охваченных каникулярным отдыхом до 45% | Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, охваченных каникулярным отдыхом, составила 52,0%, что превышает запланированное значение на 7,0%. Улучшение показателя связано с увеличением количества отдохнувших детей в период осенних каникул в лагерях с дневным пребыванием. | «Развитие образования и молодежная политика городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Создание системы целенаправленного формирования информационных ресурсов в сфере образования | 2021-2023 | Управление образования | Увеличение доли образовательных организаций, имеющих школьные информационные библиотечные центры и библиотеки, в том числе с блоком «Электронные образовательные ресурсы» | 100% школ имеют школьные информационные библиотечные центры и библиотеки, в том числе с блоком «Электронные образовательные ресурсы». Все педагоги имеют доступ к использованию цифровых ресурсов и сервисов федеральных образовательных платформ таких как: Учи.ру, РЭШ, ЯКласс, ВебГрамотей, Яндекс.Учебник, УрокЦифры, СдамГИА и другие. В соответствии с дорожной картой идет освоение педагогами ресурсов Федеральной государственной информационной системы «Моя школа». | «Развитие образования и молодежная политика городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Благоустройство территорий образовательных учреждений городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | 2021-2023 | Управление образования | Увеличение доли образовательных организаций, участвующих в благоустройстве территорий образовательных учреждений, в общем количестве образовательных организаций | В 2023 году денежных средств на благоустройство территорий образовательных организаций не выделялось. Благоустройство осуществляется в рамках средств, выделенных на исполнение муниципального задания (уборка территории, покос травы, очистка снега и т.п.). В 100% образовательных организаций весной 2023 года проведены субботники по уборке территорий. В рамках Губернаторского проекта «Наши дворы» благоустроены подъездные пути к МОУ «Средняя школа № 9», МДОУ «Детский сад «Аленушка», МДОУ Берендеевский детский сад. | «Развитие образования и молодежная политика городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Обеспечение доступности образовательных учреждений и безопасной доставки детей к месту обучения | 2021-2023 | Управление образования | Повышение удовлетворенности населения доступностью и качеством образования до 80%; Увеличение общего числа школьных автобусов, используемых для доставки сельских школьников к месту учебы, до 18 единиц | По результатам независимой оценки качества образования удовлетворены качеством условий оказания образовательных услуг в общеобразовательных учреждениях ‒ 85,85% родителей (законных представителей), в дошкольных образовательных учреждениях ‒ 88,25%, в учреждениях дополнительного образования ‒ 76,3% (в перечень вопросов включен блок по доступности объекта и услуг для инвалидов. Доступность в УДО на низком уровне). В 2023 году для 432 школьников, проживающих в сельской местности, организована доставка в муниципальные образовательные организации на 19 школьных автобусах по 28 маршрутам. Для организации доставки школьников в муниципальные образовательные организации в 2023 году были дополнительно открыты 3 новых маршрута, а в 2 действующих маршрута включены населенные пункты, доставка в которые не осуществлялась. | «Развитие образования и молодежная политика городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Задача 2.2. Создание условий для сохранения и развития культуры, искусства и народного творчества |  |  |  |  |  |
| Увеличение числа культурно-досуговых мероприятий и числа посетителей-участников данных мероприятий | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта МУК «Дом культуры города Переславля-Залеского» МУК «Централизованная библиотечная система» МОУ ДО Детская школа искусств города Переславля-Залесского | Выравнивание возможностей участия граждан в культурной жизни общества независимо от уровня доходов, социального статуса и места проживания | В 2023 году состоялось 2982 культурно-массовых мероприятия (в 2022 году –3023 мероприятия), из них 1431 мероприятие – для детей в возрасте до 14 лет. Участниками мероприятий стали 122,4 тыс. человек (в 2022 году – 98,7 тыс. человек). | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Развитие публичных центров правовой, деловой и социально значимой информации, созданных на базе муниципальных библиотек | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта МУК «Централизованная библиотечная система» | Увеличение охвата населения библиотечным обслуживанием | В 2023 году на базе Городской библиотеке им. А. Невского осуществляла работу каждую последнюю пятницу месяца общественная приемная Уполномоченного по правам человека в Ярославской области. | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Обеспечение условий доступности культурных благ и услуг для граждан с ограниченными возможностями | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта МУК «Дом культуры города Переславля-Залеского» МУК «Централизованная библиотечная система» МОУ ДО Детская школа искусств города Переславля-Залесского | Увеличение числа культурно-просветительных мероприятий с возможностью участия инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; Увеличение числа специализированного оборудования в учреждениях культуры для инвалидов | В библиотеках городского округа имеется свободный доступ к литературе, предназначенной для граждан с ограниченными возможностями. Население (включая инвалидов) получает услуги бесплатно в рамках направлений деятельности учреждений. Между МУК «Централизованная библиотечная система» и Государственным учреждением культуры Ярославской области «Ярославская областная библиотека для незрячих и слабовидящих» заключен договор социального партнерства на библиотечно-информационное обслуживание. В соответствии с данным договором можно взять книги на физических носителях специальных форматов, получить консультации по работе с отдельными категориями граждан. Литература с рельефно-точечным шрифтом Брайля имеется в наличии в Детской библиотеке им. М.М. Пришвина и Центральной городской библиотеке им. А.П. Малашенко. В кинозале МУК «Дом культуры города Переславля-Залесского» установлена система тифлокомментирования кино и видеофильмов. В рамках создания модельной библиотеки на базе Городской библиотеке имени Александра Невского улучшены условия доступа для граждан с ограниченными возможностями здоровья (установлен пандус). | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Сохранение установленных ежемесячных стипендий Главы города Переславля-Залесского одаренным детям, проявившим свои способности в сфере культуры и спорта | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта МУК «Дом культуры города Переславля-Залеского» МУК «Централизованная библиотечная система» МОУ ДО Детская школа искусств города Переславля-Залесского | Совершенствование системы поддержки детского и юношеского культурно-творческого самовыражения | Звание стипендиата Главы городского округа города Переславля-Залесского одаренным детям, проявившим свои способности в сфере культуры, на 2023-2024 учебный год присвоено 5 обучающимся. Губернаторской стипендией награжден 1 обучающийся и областной стипендией награждены 2 обучающихся МОУ ДО Детская школа искусств г. Переславля-Залесского. | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры и искусства городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта МУК «Дом культуры города Переславля-Залеского» МУК «Централизованная библиотечная система» МОУ ДО Детская школа искусств города Переславля-Залесского | Сохранение штатной численности работников учреждений сферы культуры; Повышение численности сотрудников, имеющих профильное обучение, или курсы повышения квалификации | В 2023 году количество работников учреждений культуры и образования сферы культуры составило 135 человек (в 2022 году ‒ 142 человека). С целью повышения уровня профессионализма работников, подъема уровня преподавания в учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере культуры, а также стимулирования закрепления кадров в отрасли 24 специалиста прошли переподготовку в высших учебных заведениях сферы культуры и искусства (в 2022 году ‒ 19 человек). В том числе в рамках федерального проекта «Творческие люди» (согласно квоте) 10 человек (в 2022 году – 12 человек) прошли обучение по программам дополнительного профессионального образования. | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Модернизация и обеспечение инновационного развития сети библиотек и культурно-досуговых учреждений за счет инвестирования в технологическое обновление; внедрение и распространение новых информационных продуктов и технологий | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта МУК «Дом культуры города Переславля-Залеского» МУК «Централизованная библиотечная система» МОУ ДО Детская школа искусств города Переславля-Залесского | Увеличение числа оснащенных учреждений в общей численности учреждений сферы культуры | В 2023 году с помощью автоклуба самодеятельные коллективы культурно досуговых учреждений успешно принимали участие в мероприятиях, проводимых для сельского населения, проживающего в населенных пунктах без стационарных домов культуры. За отчетный год было осуществлено 39 выездов. Мероприятиями были охвачены 4080 человек. Проводились концертные, игровые программы, мастер-классы. За счет средств бюджетов различного уровня была укреплена материально-техническая база культурно-досуговых учреждений: были приобретены профессиональные микрофоны (Кубринский и Купанский сельские дома культуры), акустические системы и портативные колонки (Купанский, Рязанцевский, Смоленский и Андриановский сельские дома культуры), ноутбуки (Кубринский и Загорьевский сельские дома культуры), электропианино в Нагорьевский сельский дом культуры, микшерный пункт в Кичибухинский сельский дом культуры, складная мебель для Ивановского сельского дома культуры. Для занятий танцевальных и театрального коллективов городского Дома культуры приобретены хореографические станки, театральные вешала и ушные микрофоны. С 2022 года в МОУ ДО Детская школа искусств г. Переславля-Залесского функционирует виртуальный концертный зал вместимостью 83 человека. Среднее количество слушателей на одном показе ‒ 60 человек (75% заполняемость зала). В 2023 году проведено 54 трансляции, на которых присутствовало 3215 человек. В рамках реализации национального проекта «Культура» была обеспечена музыкальными инструментами, оборудованием и учебными пособиями на сумму 6,6 млн руб., из которых 4,6 млн руб. ‒ средства федерального бюджета, 1,7 млн руб. ‒ средства областного бюджета, 332,7 тыс. руб. ‒ средства бюджета городского округа). | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Обеспечение условий для функционирования и развития библиотечного, музейного, архивного, кино-, фото- и иных аналогичных фондов | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта МУК «Централизованная библиотечная система» | Увеличение книжных фондов библиотек; Увеличение количества экземпляров библиотечного фонда | В МУК «Централизованная библиотечная система» регулярно происходит пополнение книжного фонда за счет закупки экземпляров, подписки на периодические издания, участия библиотек в программах и акциях различных уровней, благотворительных поступлений. Размер совокупного библиотечного фонда составил 182,1 тыс. единиц хранения. В 2023 году в библиотеки поступило 7673 экземпляров печатных документов (книг, периодических изданий, нот, карт и прочее). | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Развитие механизмов поддержки стимулирования творчества музыкальных, танцевальных и других творческих коллективов, в том числе традиционной народной культуры | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта МУК «Дом культуры города Переславля-Залеского» МОУ ДО Детская школа искусств города Переславля-Залесского | Увеличение количества выступлений музыкальных, танцевальных и других творческих коллективов на культурно-массовых мероприятиях; Увеличение количества коллективов, имеющих звание «Народный», «Образцовый», «Заслуженный коллектив народного творчества» Увеличение количества коллективов, имеющих звание лауреат международного конкурса (фестиваля), лауреат всероссийского конкурса (фестиваля), лауреат регионального конкурса (фестиваля) | В 2023 году в культурно-досуговых учреждениях городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области на бесплатной основе осуществляли свою деятельность 128 клубных формирований с количеством участников 1700 человек. Такой спектр предоставляемых культурных услуг позволяет вовлечь всех желающих в творческую и интеллектуальную деятельность. Стимулирование деятельности творческих коллективов в 2023 году происходило посредством: ‒ организации выставок и отчетных концертов; ‒ содействия в приобретении концертных костюмов и реквизита; ‒ поощрения участников и руководителей коллективов наградами различных ведомств; ‒ оказание содействия для участия коллективов в смотрах-конкурсах различного уровня. | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Содействие развитию культурно-познавательного туризма, обеспечение комплексного подхода к сохранению культурно-исторического наследия | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта | Увеличение числа посещений музеев | Традиционно приоритетными видами группового туризма в прошедшем году оставались культурно-познавательный, паломнический, детский и событийный. У индивидуального и семейного гостя большой популярностью пользовались объекты городского туризма, который является неотъемлемой частью культурно-познавательного. Развитию этого вида туризма способствовали события произошедшие как на территории городского округа (открытие новых объектов экскурсионного показа), так и меры государственной поддержки, реализованные на всей территории Российской Федерации – решения Правительства Российской Федерации и Президента Российской Федерации о введении туристического КЭШбека для путешествующих по России и ограничений на выезд за границу, а также реализации молодежного проекта «Пушкинская карта». | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Создание условий для повышения степени разнообразия услуг в сфере культуры | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта МУК «Дом культуры города Переславля-Залеского» МУК «Централизованная библиотечная система» МОУ ДО Детская школа искусств города Переславля-Залесского | Сохранение количества услуг, работ в сфере культуры согласно муниципальному заданию | Создание условий для повышения степени разнообразия услуг в сфере культуры: ‒ возможность выбора организаций культуры; ‒ развитие выездных, электронных, дистанционных и иных форм предоставления услуг; ‒ возможность получения гражданами услуг учреждений культуры, исходя из уровня их доходов и с учетом установленных льгот; ‒ сохранение бесплатности для населения основных общедоступных библиотек и занятий любительским искусством; ‒ полнота, актуальность и достоверность информации о порядке предоставления услуг организациями культуры; ‒ наличие в организациях культуры условий предоставления услуг людям с ограниченными возможностями жизнедеятельности. В МОУ ДО Детская школа искусства г. Переславля-Залесского с начала 2023 учебного года открылись 2 дополнительные образовательные программы: ‒ дополнительная предпрофессиональная образовательная программа «Духовые инструменты. Саксофон», принято 2 человека. ‒ дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Духовые инструменты. Флейта», принято 4 человека. | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Развитие механизмов поддержки творческой деятельности в сфере культуры и искусства, в том числе традиционной народной культуры | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта МУК «Дом культуры города Переславля-Залеского» | Увеличение количества участников клубных формирований; Увеличение числа посещений культурно-массовых мероприятий | 1. Сотрудничество с общественными и творческими организациями. 2. Второй год Городская библиотека им. А. Невского реализует проект «Вечер-концерт в библиотеке». Данный проект предусматривает один раз в два месяца проведение вечера-концерта и объединяет в себе две формы мероприятия-концерта и встреч. В 2023 году проведено 6 вечеров-концертов. 3. В Центральной городской библиотеке им. А.П. Малашенко продолжает работу клуб «Помогаем СВОим», членами которого являются женщины, вяжущие носки, шапки, перчатки, плетущие маскировочные сети. Также в Центральной городской библиотеке им. А.П. Малашенко проводятся ежегодно VI Рождественские детско-юношеские образовательные чтения Переславской Епархии Русской Православной Церкви. Чтения организованы в рамках регионального этапа XXXII Международных Рождественских образовательных чтений «Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего». 4. В 16-й раз в Центральной городской библиотеки им. А.П. Малашенко проведены Малашенковские филологические чтения. Это ежегодный конкурс научно-практических работ среди обучающихся образовательных организаций города, который проводится с целью развития интеллектуального и художественного творчества обучающихся. Участвовало 12 исследовательских работ обучающихся школ, МУ ДО «Станция юных туристов», ГПОУ ЯО «Переславский колледж им. А. Невского». 5. В Детской библиотеке им М.М. Пришвина собирают гуманитарную помощь для наших солдат, участников специальной военной операции. Главное событие года для детской библиотеки им. М.М. Пришвина и читателя ‒ результативное участие в областном творческом конкурсе «Проба пера». Читателю присвоено Гран-при и диплом I степени за прозаическое произведение «Солнце в тучках». 6. С 2022 года в МОУ ДО Детская школа искусства г. Переславля-Залесского функционирует виртуальный концертный зал вместимостью 83 человека. Среднее количество слушателей на одном показе ‒ 60 человек (75% заполняемость зала). В 2023 году проведено 54 трансляции, на которых присутствовало 3215 человек. 7. Сотрудники учреждений культуры и образования сферы культуры регулярно повышают свою квалификацию. В рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» в 2023 году, согласно выделенной квоте, прошли обучение 10 человек (в 2022 году – 12 человек); в рамках ведомственной целевой программы «Развитие культуры и искусства городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» ‒ 4 человека (в 2022 году – 7 человек). | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Задача 2.3. Создание условий для развития и реализации потенциала молодежи |  |  |  |  |  |
| Создание современных уличных площадок со спортивными установками для молодежи (в том числе создание скейт-площадки) | 2021-2030 | Управление городского хозяйства | Увеличение количества мест для отдыха и досуга молодежи | Создание современных уличных площадок со спортивными установками для молодежи (в том числе создание скейт-площадки) не осуществлялось. | - |
| Обеспечение условий для реализации творческого, научного, интеллектуального потенциала молодежи городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта | Увеличение количества участников детских и молодежных общественных объединений | В 2023 году молодежное пространство «ComeIn», открытое в 2020 году на базе клуба «Я», являющего структурным подразделением муниципального учреждения «Молодежный центр», продолжило работать как молодежная площадка для реализации авторских проектов и проведения мероприятий, в том числе: открытые мастер-классы, обучающие тренинги для волонтеров, встречи с известными людьми города, турниры по настольным играм. С 2023 года пространство является площадкой для проведения совместных мероприятий с движением Первых. Для подростков и молодежи городского округа было организовано участие в областных и иного уровня мероприятиях сферы молодежной политики. Юные переславцы стали призерами областных рейтинговых конкурсов, как в личном, так и в командном составе: творческий конкурс «М.Арт», лидерский конкурс «Вектор в будущее». Делегации детей и молодежи городского округа принимали участие в областных и всероссийских мероприятиях и получили следующие высокие результаты: ‒ 1 место в областном военно-спортивном мероприятии «Р.А.З.У.М.»; ‒ 1 место во всероссийском этапе военно-патриотической игры «Победа»; ‒ 1 место в областном комплексном мероприятии «Зимний рубеж»; ‒ 1 и 2 место в областном мероприятии «Гонка героев»; ‒ 2 место в просветительском мероприятии «Последняя колонна». В прошедшем году была оказана методическая. финансовая и организационная поддержка в реализации следующих проектов патриотической направленности: ‒ проект «НЕфестиваль «Переславское княжество»; ‒ проект «Паруса Плещеева озера»; ‒ юнармейское движение в городе Переславле-Залесском; ‒ проект для детей и молодежи «Александровские дни»; ‒ историко-просветительский проект «Паруса над колыбелью». В 2023 году прошел городской молодежный форум профессиональной ориентации «Траектория: Переславль» (70 участников). | «Развитие образования и молодежная политика городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Организация участия молодежных общественных объединений и органов молодежного самоуправления в реализации государственной молодежной политики на территории городского округа город Переславль-Залесский | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта | Увеличение количества участников детских и молодежных общественных объединений | С участием молодежных общественных объединений на территории городского округа город Переславль-Залесский регулярно проходят мероприятия и социально значимые акции: День молодежи, День добровольца, День семьи и другие. Волонтерский корпус активно участвует в событийных мероприятиях: беговое событие «Александровские версты», День города Переславля-Залесского, День Победы, день борьбы с терроризмом. Волонтерские отряды предприятий города (ООО «ПолиЭР», АО «Завод «Лит», ЛПУМГ Трансгаз Ухта) активно принимают участие в проектах: ‒ благотворительный проект «Добрые крышечки»; ‒ гражданский проект «Свеча памяти»; ‒ Всероссийский проект «Елка желаний». Совместно с ВИК «Залесье» в городе прошел фестиваль клубов исторической реконструкции «НЕфестиваль «Переславское княжество», городские турниры по современному мечевому бою. В 2023 году клубом совместно с фондом Андрея Первозванного были проведены мероприятия «Александровские дни». Совместно с общественным объединением «Юный друг полиции» проводятся мероприятия профилактической направленности. | «Развитие образования и молодежная политика городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Увеличение числа информационных и методических материалов по различным направлениям молодежной политики | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта | Информационное, научно-методическое и кадровое обеспечение программ и деятельности организаций в сфере молодежной политики | Информационная работа ведется сотрудниками МУ «Молодежный центр» в сети Интернет в официальных группах МУ «Молодежный центр» ‒ 892 публикации. | «Развитие образования и молодежная политика городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Задачи 2.4. Создание условий, обеспечивающих возможность для жителей городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре |  |  |  |  |  |
| Разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта | Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | В целях разработки и реализации комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта, как важнейшей составляющей здорового образа жизни, была принята городская целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области». В рамках реализации данной программы в течение года для различных категорий жителей городского округа проводились спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду физической культуры и спорта, как важнейшей составляющей здорового образа жизни. Жители городского округа привлекались к систематическим занятиям физической культурой и спортом. В 2023 году на территории городского округа занимались спортом 19,0 тыс. человек или 37,1% от общей численности населения в возрасте от 3-х до 79 лет. С 2016 года создан и действует на базе МУ «ФОК «Чемпион» Центр тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта ВФСК «ГТО». Участие во Всероссийском физкультурно-спортивном конкурсе «Готов к труду и обороне» приняли 562 человека. В отчетном году проводилась работа с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья по приобщению к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Создание сети физкультурно-спортивных клубов по месту учебы, работы, жительства, в том числе спортивных клубов выходного дня для самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта | Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | Ведется систематическая работа 9 инструкторами спорта по месту жительства в 7 крупных сельских населенных пунктах (поселок Дубки, село Рязанцево, село Кубринск, поселок Ивановское, село Купанское, село Дубровицы, деревня Горки,). Работают спортивные секции различной направленности (футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, шашки, шахматы и прочие). В городе Переславле-Залесском 9 инструкторов по спорту, в том числе инструктор по адаптивной физкультуре, ведут спортивные секции различной направленности для населения (хоккей, футбол, волейбол, баскетбол, шашки, шахматы и проч.). Постоянная физкультурно-оздоровительная работа осуществляется и среди организаций городского округа: АО «Компания Славич», АО «Завод ЛИТ», ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «ПолиЭр», ОМВД России по городскому округу город Переславль-Залесский, воинская 74400 часть г. Переславля-Залесского и другие. В сфере дополнительного образования развитием физической культуры и спорта занимаются 2 учреждения с общим количеством занимающихся 1083 человека: – МУ ДО детско-юношеская спортивная школа (8 видов спорта: легкая атлетика, лыжные гонки, настольный теннис, баскетбол, гребля на байдарках и каноэ, волейбол, гимнастика, плавание) с численностью занимающихся 598 человек; – МУДО «Детско-юношеская спортивная школа – 2» (9 видов спорта: футбол, хоккей с шайбой, пауэрлифтинг, фигурное катание, КУДО, художественная гимнастика, танцевальный спорт, баскетбол, волейбол) с численностью занимающихся 485 человек. Во всех образовательных учреждениях городского округа созданы и действуют школьные спортивные клубы по различным видам спорта (всего функционируют 22 школьных спортивных клуба). | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Строительство бассейна | 2022-2023 | Управление городского хозяйства | Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | В 2023 году строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным бассейном было завершено. 28.02.2023 состоялось официальное открытие бассейна. | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Строительство и модернизация действующих спортивных залов, спортивных площадок и полей | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта | Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | Сдан в эксплуатацию ФОК с бассейном по адресу: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева, 22. Строительство велось с 2020 года по программе «Газпром - детям». Официальное открытие состоялось 28 февраля 2023 года. 3 ноября 2023 года стадион «Текстильщик» открыт после реконструкции. Старые разрушенные трибуны заменены на новые на 300 мест. Футбольное поле выровнено, установлено электронное табло, новые футбольные ворота, отремонтировано ограждение. Беговые дорожки и площадка для сухих тренировок выполнены в резиновом покрытии. С 15 декабря 2023 года начал работать Ледовый комплекс на территории Народной площади, включающий в себя ледовый каток. С 16 по 31 декабря 2023 года каток посетили более 7 тыс. чел. | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Реализация дифференцированного подхода к размещению объектов спорта с учетом плотности населения, транспортной доступности и развиваемых на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области видов спорта | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта | Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | С учетом анализа потребностей жителей городского округа в новых современных спортивных сооружениях, а также с целью вовлечения большего количества населения к занятиям физической культурой и спортом и расширения спектра предоставляемых услуг, принято решение о ремонте МУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа». | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Создание эффективной системы подготовки спортивного резерва, создание условий для развития спорта высших достижений | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта | Увеличение количества призеров официальных соревнований | Создание и развитие системы подготовки спортивного резерва осуществляется за счет работы спортивных кружков и секций по месту жительства в сельской местности, на базах спортивных сооружений, расположенных в городе Переславле-Залесском, работы учреждений сферы дополнительного образования, а также за счет эффективного использования имеющихся спортивных сооружений и объектов. Спортсмены принимают участие и занимают призовые места в региональных, всероссийских и международных соревнованиях. По результатам участия было присвоено 219 спортивных разрядов, из них: - КМС – 3 чел.; - I разряд – 18 чел., - II, III разряды – 39 чел., - юношеский – 159 чел. | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Задача 2.5. Обеспечение условий для улучшения уровня жизни социально уязвимых категорий населения |  |  |  |  |  |
| Своевременное и полное обеспечение мер социальной поддержки и социальных гарантий, установленных для различных категорий граждан, оказание социальной помощи отдельным категориям граждан и обеспечение доступности информации об условиях предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг | 2021-2030 | Управление социальной защиты населения и труда | 100% получателей мер социальной поддержки и социальной помощи | 100 % получателей мер социальной поддержки и социальной помощи. В соответствии с Законом Ярославской области от 20.12.2022 № 69-з «О внесении изменений в законодательные акты Ярославской области в сфере наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями», на территории Ярославской области создано государственное казенное учреждение Ярославской области «Единый центр социальных выплат», которое наделено функциями по предоставлению мер социальной поддержки в виде денежных выплат, пособий, компенсационных выплат, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством. В связи с этим, 31.03.2023 прекращено исполнение государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления в части указанных мер социальной поддержки Управлением социальной защиты населения и труда Администрации города Переславля-Залесского. Количество получателей социальных выплат за 2023 год составило 19476 человек, или 36,2% от общей численности населения городского округа города Переславля-Залесского. Для предоставления государственных услуг по переданным полномочиям по назначению мер социальной поддержки в 2023 году израсходовано 307 941,9 тыс. руб., в том числе: ‒ средства федерального бюджета 73 200,3 тыс. руб., ‒ средства областного бюджета 223 220,5 тыс. руб., ‒ средства бюджете городского округа 11 521,1 тыс. руб. Показатель эффективности и результативности использования бюджетных ассигнований федерального бюджета (100 %) и регионального бюджета (99,8%). Для решения одной из важных задач программы по социальной поддержке семей с детьми, в том числе, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, были оказаны: ‒ социальная помощь малоимущим семьям на сумму 840,4 тыс. руб. из средств областного бюджета; ‒ в целях стимулирования активных действий семей по преодолению трудной жизненной ситуации было заключено 67 социальных контрактов на сумму 15649,8 тыс. рублей из средств областного и федерального бюджетов. Выдано удостоверений «Многодетная семья Ярославской области» ‒ 119 семьям. В рамках программы была оказана социальная поддержка ветеранам, инвалидам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Оказана социальная помощь инвалидам 1 группы по зрению, с нарушением функции опорно-двигательного аппарата на санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых с сопровождающим лицом из средств областного бюджета на сумму 1 309,1 тыс. рублей. Оказана социальная помощь малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на сумму 2 637,8 тыс. рублей; в целях стимулирования активных действий граждан по преодолению трудной жизненной ситуации были заключено 29 социальных контрактов на сумму 7 710,6 тыс. рублей из средств областного и федерального бюджета. Опубликовано 34 выступления, разъяснений в СМИ по вопросам предоставления мер социальной поддержки на официальном сайте муниципального образования «Городской округ город Переславль-Залесский Ярославской области», в социальных сетях, СМИ. | «Социальная поддержка населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Совершенствование системы работы учреждения социального обслуживания населения, внедрение новых форм социального обслуживания населения, в том числе стационарозамещающих технологий, вовлечение граждан старшего поколения в досуговую деятельность, добровольчество и волонтерство | 2021-2030 | Управление социальной защиты населения и труда | 9 приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в год | В 2023 году на социальном обслуживании в МУ «КЦСОН» «Надежда» находилось 11 156 человек. Всего сотрудниками центра было оказано 468564 социальных услуг. В отделении временного проживания стационарного типа находились 63 гражданина пожилого возраста и инвалидов, социальное обслуживание на дому получили 1097 человек, в отделениях полустационарного типа ‒ 1532 человека, срочные социальные услуги оказаны 8684 гражданам. В целях реализации регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», на основании соглашения в рамках государственного социального заказа в МУ «КЦСОН» «Надежда» организована деятельность помощников по уходу для 16 получателей услуг в рамках работы надомных отделений. В рамках реализации системы долговременного ухода на базе отделений социального обслуживания на дому организована работа 41 помощника по уходу, обеспечивающих социальных уход за 50 подопечными. В 2023 году с целью вовлечения граждан старшего поколения в досуговую деятельность проводились массовые мероприятия, в которых приняло участие более 1000 граждан пожилого возраста. В деятельности «серебряных волонтеров» на базе МУ «КЦСОН» «Надежда» приняло участие 15 человек. | «Социальная поддержка населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Предоставление имущественной и финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям (СОНКО) в социальной сфере, зарегистрированным в качестве юридического лица | 2021-2030 | Управление социальной защиты населения и труда | 2 (двум) СОНКО в социальной сфере, зарегистрированным в качестве юридического лица, в год | В 2023 году средства бюджета городского округа в общей сумме 400,0 тыс. рублей выделены двум социально ориентированным некоммерческим организациям (далее ‒ СОНКО) в социальной сфере, имеющим статус юридического лица, на осуществление уставной деятельности. На реализацию двух проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области, были выделены финансовые средства бюджета городского округа в общей сумме 50,0 тыс. руб.: ‒ отделению Ярославской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов г. Переславля-Залесского Ярославской области (проект «С добрым сердцем – на добрые дела») – 25,0 тыс. руб.; ‒ Переславль-Залесской городской местной организации Ярославской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (проект «Мир глазами души…») ‒ 25,0 тыс. руб. Программой в 2023 году предусмотрено 800,8 тыс. руб. на оплату коммунальных услуг помещений, предоставляемых СОНКО по договорам безвозмездного пользования органом местного самоуправления. В 2023 году имущественная поддержка оказывалась двум СОНКО путем фактического предоставления в пользование муниципального имущества (помещений): ‒ отделению Ярославской областной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов г. Переславля-Залесского» (3 помещения общей площадью 47,2 кв. м. и места общего пользования площадью 11,3 кв. м. по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. 50 лет Комсомола, д.20); ‒ Переславль-Залесской городской местной организации Ярославской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (помещения №16, №17 общей площадью 78,4 кв. м. по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Советская, д.14). | «Социальная поддержка населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Задача 2.6. Установление общих принципов регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений |  |  |  |  |  |
| Заключение территориального трехстороннего соглашения между Администрацией города Переславля-Залесского, союзом «Совет директоров – объединение работодателей» и общественной организацией «Объединение организации профсоюзов Ярославской области» | 2021-2030 | Управление социальной защиты населения и труда Управление экономики | Наличие соглашения | Территориальное трехстороннее соглашение между Администрацией города Переславля-Залесского, Союзом «Территориальное Объединение Работодателей городского округа г. Переславль-Залесский Ярославской области ‒ Совет Директоров» и общественной организацией «Объединение организации профсоюзов Ярославской области» заключено на период с 2023 по 2025 годы. | - |
| Задача 2.7. Содействие организации безопасных условий трудовой деятельности, охраны труда и развитию социального партнерства |  |  |  |  |  |
| Проведение муниципального (отборочного) тура регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» | 2021-2030 | Управление социальной защиты населения и труда | 19 организаций, принявших участие в конкурсе, в год | В 2023 году во всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности» приняло участие двадцать организаций по следующим номинациям: ‒ в номинации «За создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы» ‒ 1; ‒ в номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы» ‒ 5; ‒ в номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях непроизводственной сферы» ‒ 14. ООО «Научно-исследовательский институт космических и авиационных материалов» (НИИКАМ) вручён диплом за II место на региональном уровне в номинации «За создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы». | «Социальная поддержка населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Проведение семинаров с руководителями и специалистами организаций о состоянии условий труда и организации работ по охране труда | 2021-2030 | Управление социальной защиты населения и труда | 4 семинара в год | Проведено 4 семинара с руководителями и специалистами организаций (предприятий) о состоянии условий труда и организации работ по охране труда. В семинарах приняло участие 208 человек. | «Социальная поддержка населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Проведение информационной работы по вопросам труда в средствах массовой информации | 2021-2030 | Управление социальной защиты населения и труда | 6 публикаций в год | Опубликовано в СМИ 6 выступлений, разъяснений по вопросам трудового законодательства и охраны труда. | «Социальная поддержка населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Цель 3. Создание комфортных условий жизни населения городского округа за счет развития инфраструктуры ЖКХ |  |  |  |  |  |
| Задача 3.1. Обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности коммунальных систем |  |  |  |  |  |
| Актуализация схемы теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | 2021-2030 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» | Упорядочение документации и информации о существующей системе теплоснабжения; Оптимизация системы теплоснабжения для экономической и энергетической эффективности; Возможность разработки инвестиционных программ и концессионных соглашений | Разработана схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области на период до 2040 года. Утверждена Постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 25.03.2024 № ПОС.03-593/24. | «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Модернизация (капитальный ремонт) тепловых сетей городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | 2021-2030 | Управление городского хозяйства | Уменьшение количества аварийных ситуаций на тепловых сетях; Капитальный ремонт 2,7 тысяч погонных метров тепловых сетей | Произведена замена тепловых сетей на ТМ-1 и ТМ-3 протяженностью 1251,00 п. м. | «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Модернизация (капитальный ремонт) центральных тепловых пунктов городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | 2021-2023 | Управление городского хозяйства | Капитальный ремонт 14 центральных тепловых пунктов | Модернизация (капитальный ремонт) центральных тепловых пунктов городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области в 2023 году не осуществлялась. | «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Реконструкция котельных в селе Елизарово и деревне Горки с переводом на природный газ | 2021-2023 | Управление городского хозяйства | Сокращение эксплуатационных расходов на производство тепла котельной; Увеличение отпуска тепла котельной с меньшими затратами и в более короткие сроки | «Блочно-модульная газовая котельная в деревне Горки». Для строительства котельной разработана проектно-сметная документация и в сентябре 2023 года получено положительное заключение ГАУ ЯО «Яргосстройэкспертиза». «Блочно-модульная газовая котельная в селе Елизарово». В связи с ограниченностью средств местного бюджета разработка проектно-сметной документации до настоящего времени не выполнена. | «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Разработка ПСД на строительство газовых блочно-модульных котельных в селе Рязанцево и поселке Дубки | 2021-2023 | Управление городского хозяйства | Подготовка необходимой технической документации для строительства котельных | «Блочно-модульная газовая котельная в поселке. Рязанцево». В настоящее время проектно-сметная документация для строительства находится на проверке в ГАУ ЯО «Яргосстройэкспертиза». «Блочно-модульная газовая котельная в поселке Дубки». В связи с ограниченностью средств местного бюджета разработка проектно-сметной документации до настоящего времени не выполнена. | «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Разработка системы мониторинга тепловых сетей | 2021-2023 | Управление городского хозяйства | Обеспечение круглосуточного мониторинга утечек теплоносителя в тепловых сетях путем контроля температуры и влажности в тепловых (теплофикационных) камерах и выведение сигнала на диспетчерскую панель управления в случае аварийной ситуации | Разработка системы мониторинга тепловых сетей в 2023 году не осуществлялась. | «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Работы по повышению ресурса действующих тепловых сетей городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | 2021-2023 | Управление городского хозяйства | Защита трубопроводов от наружной и внутренней коррозии трубопроводов | Работы по повышению ресурса действующих тепловых сетей городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области в 2023 году не осуществлялись. | «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Строительство линий электропередач в деревне Клины, поселке Дубки, село Купанское | 2021-2030 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» | Создание комфортных условий жизни для жителей сельских территорий | Выполнен монтаж 3250 м. воздушных линий уличного освещения в селе Купанское на улицах Строителей, 2-я Железнодорожная, Советская, Преображенская, пер. Векса. | «Комплексное развитие сельских территорий городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Задача 3.2. Обеспечение рационального использования воды, выполнение природоохранных требований |  |  |  |  |  |
| Модернизация (капитальный ремонт) сетей водоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | 2021-2023 | Управление городского хозяйства | Повышение уровня комфортности проживания населения; Сокращение аварийных ситуаций | В 2023 году произведен ремонт сетей водоснабжения протяженностью 221 п. м. (замена участка сети в городе Переславле-Залесском по ул. Свободы, возле д. 2, по ул. Менделеева, возле д. 34, в пос. Дубки, с. Ефимьево, с. Бектышево). | «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Модернизация (капитальный ремонт) объектов водозабора и насосных станций городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | 2021-2023 | Управление городского хозяйства | Обеспечение бесперебойной подачи воды для населения городского округа; Улучшение качества питьевой воды | Замена насосного оборудования на объектах водоотведения (КНС): с. Красная Деревня, с. Глебовское, с. Купанское, с. Кубринск, г. Переславль-Залесский, мкр. Чкаловский, д. 58, г. Переславль-Залесский, мкр. Чкаловский, д. 35г, 35д. Замена насосного оборудования на объектах ХВС (артезианские скважины): с. Глебовское, с. Купанское, с. Ефимьево, с. Бектышево, с. Городище, с. Кичибухино, с. Красная Деревня, с. Новинцы, с. Новое, д. Рушиново. | «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Модернизация (капитальный ремонт) сетей водоотведения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | 2021-2023 | Управление городского хозяйства | Повышение уровня комфортности проживания населения | В 2023 году произведен ремонт сетей водоотведения протяженностью 13 п. м. (замена участка сети по ул. Свободы, д. 35, ул. Плещеевская, ул. Магистральная, д. 43 ). | «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Строительство общественных шахтных колодцев в селе Загорье, селе Дмитриевское, селе Филимоново, селе Берендеево, деревне Аниково, деревне Скоморохово, селе Веськово, деревне Свечино, селе Никольское, селе Семендяйка, деревне Сараево, деревне Святово, деревне Колокарево | 2021-2030 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» | Создание комфортных условий жизни для жителей сельских территорий | Построено 5 шахтных колодцев в населенных пунктах: деревня Аниково, деревня Савельево, село Дмитриевское, село Филипповское, деревня Жупеево. | «Комплексное развитие сельских территорий городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Ликвидация несанкционированных свалок на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | 2021-2030 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» | Обеспечение чистоты территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области; Выполнение природоохранных требований | Осуществлена ликвидация несанкционированных свалок в объеме 11720,0 куб. м. на территории городского округа за счет средств бюджета городского округа на сумму 11,1 млн рублей. | «Охрана окружающей среды в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Задача 3.3. Развитие дорожного хозяйства |  |  |  |  |  |
| Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе: | 2021-2030 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» | Ремонт и реконструкция 75 км автомобильных дорог городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | Выполнен ремонт автомобильных дорог протяженностью 2,2 км, тротуаров протяженностью 1,7 км. | «Развитие дорожного хозяйства в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Ремонт дороги: улицы Октябрьская, Новая (село Большая Брембола), Садовая, Правая Набережная; Копнино-Федосово, село Берендеево от многоквартирных домов до платформы Центральная, переулок Учительский (деревня Горки) Ремонт участка дороги: улица Трудовая, Луговая, Пришвина, Сокольская (с устройством автобусных остановок, с устройством тротуаров), «км 3+800 право а/д М-8 «Холмогоры»-Красная деревня-Городище-Княжево | 2023 год |  |  | 1. В рамках заключенного соглашения № 19/23 от 26.01.2023 между Администрацией города Переславля-Залесского и министерством дорожного хозяйства Ярославской области о предоставлении субсидии на финансирование дорожного хозяйства из областного бюджета местному бюджету в 2023 году был выполнен капитальный ремонт и ремонт 3 объектов дорожного хозяйства в городском округе: ‒ завершен капитальный ремонт участка автомобильной дороги протяженностью 453,0 метра улицы Кузнецова (устройство тротуара, нанесение горизонтальной дорожной разметки, установка новых дорожных знаков) на общую сумму 11,4 млн рублей, из них средства областного бюджета ‒ 10,8 млн рублей; ‒ капитальный ремонт тротуаров вдоль улицы Советская (от Сергиевского моста до конца улицы Валовое кольцо). Отремонтированы тротуары в центральной части города протяженностью 1,6 км с устройством водоотвода, установлены ограничивающие пешеходные ограждения на общую сумму 9,3 млн рублей, из них средства областного бюджета ‒ 8,8 млн рублей; ‒ капитальный ремонт участка автомобильной дороги протяженностью 131,0 метр улицы Менделеева (участок от улицы Урицкого до поворота на 1-й Галев проезд) (обустройство пешеходного перехода, совмещенного с искусственной дорожной неровностью, а также с обустройством подходов и пешеходных дорожек, нанесена горизонтальная дорожная разметка, установлены новые дорожные знаки) на общую сумму 1,4 млн рублей, из них средства областного бюджета ‒ 1,3 млн рублей; В рамках исполнения решения суда выполнен капитальный ремонт автомобильной дороги улицы Центральная с устройством разворотной и посадочной площадок в деревне Болшево. Выполнено устройство разворотной и посадочной площадки, установлен остановочный павильон, сделано освещение, установлены дорожные знаки. Произведен ремонт мостового сооружения через реку Сольба вблизи деревни Степанцево. 2. В рамках заключенного соглашения № 19/23-СОЦ от 15.02.2023 между Администрацией города Переславля-Залесского и министерством дорожного хозяйства Ярославской области о предоставлении субсидии на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения в 2023 году были выполнены следующие мероприятия: ‒ капитальный ремонт улицы Кузнецова (участок от дома 4 до улицы Озерная) в городе Переславле-Залесском, которые являются подъездными дорогами к МДОУ «Детский сад «Аленушка». Осуществлены демонтаж старых и установка новых чугунных люков, устройство покрытия из асфальтобетона (2 слоя) протяженностью 209,0 метров, установлены дорожные знаки и нанесена дорожная разметка на общую сумму 4,6 млн рублей, из них средства областного бюджета ‒ 4,4 млн рублей; ‒ капитальный ремонт автомобильной дороги улицы Советская (участок от улицы Депутатская до улицы Борисоглебская) в селе Купанское (подъездная дорога к МОУ Купанская средняя школа) на общую сумму 3,0 млн рублей, из них средства областного бюджета ‒ 2,9 млн рублей). Осуществлены демонтаж старых и установка новых чугунных люков, устройство покрытия из асфальтобетона (2 слоя) протяженностью 100,0 метров, выполнены работы по устройству нового тротуара, установлены дорожные знаки и нанесена дорожная разметка; ‒ капитальный ремонт автомобильной дороги улицы Борисоглебская в селе Купанское (подъездная дорога к Купанскому отделению ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница») на общую сумму 3,1 млн рублей, из них средства областного бюджета ‒ 2,9 млн рублей. Осуществлены демонтаж старых и установка новых чугунных люков, устройство покрытия из асфальтобетона (2 слоя) протяженностью 100,0 метров, выполнены работы по устройству нового тротуара, установлено ограничивающее пешеходное ограждение, установлены дорожные знаки и нанесена дорожная разметка; ‒ капитальный ремонт автомобильной дороги улица Центральная (участок от улицы Некрасова до переулка Клубный) в селе Берендеево (подъездная дорога к МОУ Берендеевская средняя школа и Берендеевский сельский дом культуры) на общую сумму 6,9 млн рублей, из них средства областного бюджета ‒ 6,5 млн рублей. Осуществлены демонтаж старых и установка новых чугунных люков, демонтаж старых и укладка новых водопропускных труб, устройство покрытия из асфальтобетона (2 слоя) протяженностью 244,0 метра, выполнены работы по устройству нового тротуара, установлено ограничивающее пешеходное ограждение, установлены дорожные знаки и нанесена дорожная разметка; ‒ капитальный ремонт автомобильной дороги переулок Клубный (участок от улицы Центральная до дома 10 по переулку Клубный) в селе Берендеево (подъездная дорога к Берендеевскому отделению ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница») на общую сумму 5,6 млн рублей, из них средства областного бюджета ‒ 5,3 млн рублей. Осуществлены демонтаж старых и установка новых чугунных люков, демонтаж старых и укладка новых водопропускных труб, устройство покрытия из асфальтобетона (2 слоя) протяженностью 315,0 метров, выполнены работы по устройству нового тротуара, установлены дорожные знаки и нанесена дорожная разметка; ‒ капитальный ремонт улицы Строителей в селе Большая Брембола (подъездная дорога к МДОУ Брембольский детский сад) на общую сумму 6,6 млн рублей, из них средства областного бюджета ‒ 6,2 млн рублей. Были выполнены следующие мероприятия: демонтаж старых и установка новых чугунных люков, устройство покрытия из асфальтобетона (2 слоя) протяженностью 400,0 метров, устройство парковки, установлены дорожные знаки и нанесена дорожная разметка; ‒ капитальный ремонт подъездной дороги от улицы Разведчика-Петрова к дому 6 улицы Разведчика Петрова (подъездная дорога к МДОУ «Детский сад «Родничок») на общую сумму 2,6 млн рублей, из них средства областного бюджета ‒ 2,3 млн рублей. Были выполнены следующие мероприятия: демонтаж старых и установка новых чугунных люков, устройство покрытия из асфальтобетона (2 слоя) протяженностью 113,0 метров, установлены дорожные знаки и нанесена дорожная разметка. 3. В рамках заключенного соглашения № 19/23-ПР от 02.06.2023 между Администрацией города Переславля-Залесского и министерством дорожного хозяйства Ярославской области о предоставлении субсидии на капитальный ремонт и ремонт дорожных объектов муниципальной собственности были выполнены следующие мероприятия: ‒ капитальный ремонт автомобильной дороги улицы Свободы (участок от улицы Ростовская до пересечения с ж/д путями в районе дома 102 по улице Свободы) в городе Переславле-Залесском. В 2023 году было выполнено фрезерование дорожного полотна, установлен бортовой камень, произведен спил деревьев, уложен выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия. В 2024 году будут продолжены работы по капитальному ремонту автомобильной дороги улицы Свободы. 4. В рамках выделенных лимитов из министерства финансов Ярославской области были произведены следующие мероприятия: ‒ продолжен ремонт автомобильной дороги «Аниково-Борисово» в рамках исполнения решения суда. Выполнено устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, устройство покрытия из песчано-гравийной смеси протяженностью 200,0 метров; ‒ ремонт автомобильной дороги «Рязанцево-Аниково» в рамках исполнения решения суда. Выполнено устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, устройство покрытия из песчано-гравийной смеси протяженностью 290,0 метров, устройство водоотвода; ‒ произведены работы по содержанию автомобильных дорог (подсыпка проблемных мест) с грунтовым покрытием в отдаленных населенных пунктах на Заладьевской автомобильной дороге, Мартыновской автомобильной дороге, автомобильных дорогах «Купанское – Купань», «Купанское – Талицы», «М-8 «Холмогоры» – Рогозинино», «Соломидино – Новая», «Троицкая Слобода – Кухмарь до Криушкино». Выполнено устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песчано-гравийной смеси, щебня в объеме 3548 куб. м. 5. В целях реализация мер по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения, в том числе по обеспечению безопасности дорожного движения, в 2023 году были выполнены следующие мероприятия: ‒ содержание автомобильных дорог городского округа на общую сумму 43,5 млн рублей, в том числе оплата кредиторской задолженности на сумму 4,4 млн рублей; ‒ текущий ремонт асфальтового покрытия (карты, ямы) в рамках контрактов на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа в объеме 17500,0 кв. м. |  |
| Восстановление дорожной разметки на автомобильных дорогах; восстановление средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах; устройство искусственных неровностей; светофоров Т. 7.2 | 2021-2030 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» | Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | В рамках реализации проекта «Переславль-Залесский: от деревянного города к цифровому» и формирования туристического кода были выполнены монтаж и установка проекционных пешеходных переходов методом гобо-проекции для проекции дорожной разметки 1.14.1(зебра) в количестве 24 штук. Стоимость выполненных работ по контракту составляет 13,9 млн рублей. | «Развитие дорожного хозяйства в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Заключение муниципального контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением перевозок пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах в границах сельских округов, входящих в состав городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | 2021-2030 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» | Устойчивое функционирование пассажирского транспорта | Муниципальные контракты на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах в границах сельских округов, входящих в состав городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области: - от 26.12.2022 № 097-01 срок с 01.01.23-15.06.23; - от 16.06.2023 №083-01 срок с 16.06.23-16.08.23; - от 14.08.2023 №099-01 срок с 17.08.23-17.10.23; - от 16.10.2023 №131-01 срок с 18.10.23-31.12.23 | «Развитие дорожного хозяйства в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Изменение муниципальных маршрутов: № 118 «Переславль-Красная Деревня», № 10 «Школа № 4 - Озеро»; № 5 «Славич»-Сокольская Слобода» в соответствии с порядком, утвержденным ОМСУ (при условии устройства автобусных остановок и разворотной площадки) | 2021-2023 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» | Обеспечение транспортной доступности объектов для жителей городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | Внесение изменений на муниципальных маршрутах не осуществлялись. | «Развитие дорожного хозяйства в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Мероприятия по оптимизации маршрутных сетей пассажирского транспорта, согласно пожеланиям населения | 2021-2030 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» | Удовлетворенность населения в получении стабильных и качественных перевозок | Внесение изменений на муниципальных маршрутах не осуществлялись. | «Развитие дорожного хозяйства в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Заключение муниципального контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | 2021-2030 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» | Устойчивое функционирование пассажирского транспорта | Муниципальные контракты на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах №1,4,5,6,7,8,9,10 городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области: - от 16.03.2023 №30/2023 срок с 17.03.23-16.06.23; - от 16.06.2023 №77/2023 срок с 17.06.23-31.12.23 | «Развитие дорожного хозяйства в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Разработка муниципальных нормативных правовых актов в сфере пассажирских перевозок | 2021-2030 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» | Соответствие нормативных правовых актов в сфере пассажирских перевозок и транспорта действующему законодательству | Разработка муниципальных нормативных правовых актов в сфере пассажирских перевозок не осуществлялась. | «Развитие дорожного хозяйства в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Контроль за соблюдением условий перевозки пассажиров | 2021-2030 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» | Удовлетворенность населения в получении стабильных и качественных перевозок | В целях контроля соблюдения договорных обязательств, Заказчиком выборочным методом проводятся комиссионные проверки с оформлением соответствующих актов. Акты направляются в адрес Подрядчика для принятия мер, применяются штрафные санкции, в случае ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренные муниципальными контрактами. | «Развитие дорожного хозяйства в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Задача 3.4. Благоустройство общественных и дворовых территорий |  |  |  |  |  |
| Благоустройство дворовых территорий: город Переславль-Залесский, ул. Кооперативная, 66,68; мкр. Чкаловский, д. 36, д.37, д.38; ул. 50 лет Комсомола, д.10, д.12; п. Ивановское, ул. Ленина,8,10, ул. Московская, 6,7, проспект Мира д.4, д.6, д.8; п. Рязанцево, ул. Николаева, д.2, д.4, д.7, д.9; с. Кубринск, ул. Московская, д.5а, ул. Комсомольская, д.6, д.6а; с. Нагорье, ул. Молодежная, д.17, д.17а, ул. Калязинская, д.32; с. Купанское, ул. Советская, д.12, д.14, д.16, д.32, д.34 | 2021-2023 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» | Обеспечение чистоты и благоустроенности городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | Произведен ремонт и благоустройство 3 дворовых территорий в рамках губернаторского проекта «Наши дворы»: ‒ благоустройство дворовой территории по адресу: город Переславль-Залесский, улица Разведчика Петрова, дома 10, 12 и улица Строителей, дома 24, 26. Стоимость выполненных работ составила 22,4 млн рублей за счет средств областного бюджета. При реализации благоустройства произведено устройство асфальтового покрытия с парковочными карманами, тротуары в плиточном покрытии, установлена детско-спортивная площадка с резиновым покрытием и оборудованием, установлены опоры освещения с прокладкой кабелей подземным способом, лавочки и урны; ‒ благоустройство дворовой территории по адресу: городской округ город Переславль-Залесский, поселок Рязанцево, улица Николаева, дома 1, 3, 5 за счет средств областного бюджета на общую сумму 4,5 млн рублей; ‒ благоустройство дворовой территории по адресу: городской округ город Переславль-Залесский, село Большая Брембола, улица Строителей, дома 6, 7, 8, 9, 10 за счет средств областного бюджета на общую сумму 7,5 млн рублей. | «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Благоустройство общественных территорий: «Парк Победы», Сокольский сквер | 2021-2023 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» | Обеспечение чистоты и благоустроенности городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | Выполнено благоустройство двух общественных территорий: ‒ в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» было произведено благоустройство общественной территории парка им. Вейнгарта по адресу: город Переславль-Залесский, пересечение улицы Северная и улицы Маяковского. Стоимость выполненных работ по муниципальному контракту с ООО ПК «Крепыш» составила 26,7 млн рублей (контракт закрыт 07.09.2023, оплата произведена в полном объеме). 31.08.2023 заключен муниципальный контракт с ООО «Альфа-Капитал» на сумму 18,6 млн рублей на выполнение третьего и четвертого этапов благоустройства. По состоянию на 20.12.2023 осуществлена приемка первого и второго этапа работ, выполненных подрядчиком. Третий и четвертый этапы в стадии реализации. Полностью благоустройство будет завершено в 2024 году. При реализации благоустройства общественной территории выполнены следующие виды работ: устройство пешеходных дорожек в плиточном покрытии, освещения с прокладкой кабелей подземным способом, установлен фонтан, сцена, световые фигуры, лавочки, урны и перголы. ‒ в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и реализации областной программы инициативного бюджетирования произведено благоустройство общественной территории ‒ стадион «Текстильщик» по адресу: город Переславль-Залесский, переулок Красный, дом 10а. Стоимость выполненных работ составила 20,2 млн рублей. При реализации проекта выполнено устройство резинового покрытия беговых дорожек, трибун (300 посадочных мест), футбольных ворот, универсального табло, площадки для выгула собак с устройством освещения, а также ограждения стадиона. | «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Устройство детских городков: села Нагорье, Дмитриевское, Ефимьево, Красное, Большая Брембола; деревни Горки, Красная Деревня, Перелески, Дубровицы | 2021-2023 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» | Создание комфортных условий жизни населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | В рамках губернаторского проекта «Наши дворы» были установлены 2 детско-спортивные площадки: ‒ установка детско-спортивной площадки по адресу: городской округ город Переславль-Залесский, село Красное, улица Центральная, возле дома 76 за счет средств областного бюджета на общую сумму 2,4 млн рублей; ‒ установка детско-спортивной площадки по адресу: городской округ город Переславль-Залесский, деревня Перелески, улица Новая, возле дома 8 за счет средств областного бюджета на общую сумму 1,3 млн рублей. Площадки смонтированы с безопасным резиновым покрытием, ограждением, на площадках произведено устройство детского и спортивного оборудования. Установлены опоры освещения. | «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Выполнение работ по обустройству контейнерных площадок с непроницаемым основанием, ограждением и навесом | 2021-2030 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» | Обеспечение благоустроенности территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | Осуществлено содержание 284 контейнерных площадок за счет средств бюджета городского округа на сумму 4,8 млн рублей. Проведены работы по обустройству/переносу/демонтажу контейнерных площадок за счет средств бюджета городского округа на сумму 1,9 млн рублей. | «Охрана окружающей среды в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Задача 3.5. Достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий коммунального комплекса |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на снижение дебиторской задолженности и повышение собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги: - проведение претензионно - исковой работы; - еженедельный мониторинг ситуации по оплате крупными потребителями; незамедлительное реагирование на факт неоплаты - выставление претензий в адрес абонента, передача документов в суд; -предъявление штрафных санкций; -заключение договоров цессий и перевода долга | 2021-2030 | Управление городского хозяйства МУП «Сервис» МУП «Комплекс» МУП «Теплосервис» | Снижение дебиторской задолженности, увеличение собираемости платежей | Проводилась претензионно-исковая работы: ‒ выдано 9327 предупреждений на сумму 351884,6 тыс. руб.; ‒ подано 2540 исковых заявлений на сумму 78062,1 тыс. руб. В результате принятых мер погашено задолженности на сумму 17751,5 тыс. руб. | - |
| Мероприятия, направленные на сокращение кредиторской задолженности предприятий жилищно-коммунального хозяйства перед поставщиками и подрядчиками: - погашение задолженности предприятиями жилищно-коммунального хозяйства из средств, полученных в результате проведения претензионно - исковой работы | 2021-2030 | Управление городского хозяйства МУП «Сервис» МУП «Комплекс» МУП «Теплосервис» | Снижение кредиторской задолженности предприятий жилищно-коммунального комплекса | Сложная экономическая ситуация с расчетами МУП «Теплосервис». В связи с находящимися на исполнении управления ФССП по Ярославской области производствами на денежные средства МУП «Теплосервис» наложен арест. | - |
| Мероприятия, направленные на увеличение доходов от оказания услуг (как от ведения основной деятельности, так и сопутствующих направлений бизнеса): - проведение ревизии заключенных договоров с потребителями; - увеличение обслуживаемой площади; - подключение к централизованной системе водоснабжения, водоотведения новых абонентов; - заключение договоров подряда и обслуживания социальных объектов, в том числе по опрессовке, промывке, замене и установке приборов учета; - проведение работы по подключению садовых некоммерческих товариществ к централизованному водоснабжению; - подключение к централизованной системе водоотведения северо-западной части города (частный сектор) | 2021-2030 | Управление городского хозяйства МУП «Сервис» МУП «Комплекс» МУП «Теплосервис» | Достижение окупаемости услуг предприятий жилищно-коммунального комплекса; Снижение дебиторской задолженности; Увеличение собираемости платежей | Проведена ревизия заключенных договоров с потребителями. МУП «Сервис» заключил договора на обслуживание социальных объектов, в том числе по опрессовке и промывке. Отсутствует тариф на подключение. | - |
| Мероприятия, направленные на снижение расходов предприятий жилищно-коммунального комплекса, в том числе по энергосбережению и повышению энергетической эффективности: - проведение капитального ремонта сетей и оборудования в рамках реализации Федеральной программы 60+; - установка приборов учета тепловой энергии (75% общего потребления), с целью получения тарифа с учетом фактического отпуска тепловой энергии; - снижение расходов по утвержденным инвестиционным программам «Реконструкция устройств котельного оборудования котельных в сельских населенных пунктах городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области (село Елизарово, поселок Дубки, село Ефимьево, село Кубринск, село Бектышево, село Новое, село Смоленское, село Новоселье) 2021-2023 годы» и «Реконструкция и строительство сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения в микрорайоне Чкаловский 2021-2025 годы» | 2021-2030 | Управление городского хозяйства МУП «Сервис» МУП «Комплекс» МУП «Теплосервис» | Достижение финансовой устойчивости предприятий жилищно-коммунального комплекса; Снижение дебиторской задолженности; Увеличение собираемости платежей | Мероприятия по проведению капитального ремонта сетей и оборудования в рамках реализации Федеральной программы 60+ перенесены. Отдельные мероприятия по капитальному ремонту (модернизации), реконструкции предусмотрены в рамках реализации концессионного соглашения. В 2023 году было установлено 4 прибора учета тепловой энергии. | - |
| Цель 4. Обеспечение комплексного и устойчивого развития территории для улучшения жилищных условий населения, повышения доступности жилья для населения |  |  |  |  |  |
| Задача 4.1. Создание функциональной, эстетической и пространственно-сбалансированной городской среды для комфортного проживания населения |  |  |  |  |  |
| Формирование земельных участков и предоставление их на конкурсной основе | 2021-2030 | Управление муниципальной собственности | Реализация политики, направленной на создание благоприятных условий для достойной жизни жителей городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | В 2023 году было сформировано 56 земельных участков для предоставления заинтересованным лицам, а также в целях организации аукционов по инициативе муниципального образования. | - |
| Своевременная актуализация регламентов предоставления муниципальных услуг в градостроительной сфере | 2021-2030 | Управление архитектуры и градостроительства | Осуществление установленных полномочий (функций) управления архитектуры и градостроительства | Проводится работа по разработке новых административных регламентов социально значимых муниципальных услуг в соответствии с методическими рекомендациями Министерства строительства Российской Федерации. | - |
| Своевременная актуализация документов территориального планирования, градостроительного зонирования, местных нормативов градостроительного проектирования | 2021-2030 | Управление архитектуры и градостроительства | Обеспеченность актуализированными документами территориального планирования, градостроительного зонирования, местными нормативами градостроительного проектирования | Правила землепользования и застройки городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области утверждены решением Переславль-Залесской городской Думы 26.01.2023. Местные нормативы градостроительного проектирования будут актуализированы после утверждения региональных нормативов градостроительного проектирования. | - |
| Разработка документации по планировке (проектов планировки и проектов межевания) территорий: - подготовка и внесение изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории и (или) проект межевания территории); - организация и проведение публичных слушаний по проектам планировок. | 2021-2030 | Управление архитектуры и градостроительства | Осуществление строительства на основе документов территориального планирования, обеспечение устойчивого развития территорий; Эффективное использование территорий городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | Утверждены документы по планировке территории: ‒ документация по планировке территории «Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) на земельном участке с кадастровым номером 76:11:030504:68, расположенном по адресу: Ярославская область, городской округ город Переславль-Залесский, д. Веслево, участок 1»; ‒ документация по планировке территории (проект межевания территории) в границах ул. Свободы, ул. Красный Текстильщик, ул. Пролетарская города Переславля-Залесского (кадастровый квартал 76:18:010804)»; ‒ документация по планировке территории (проект межевания территории) в границах ул. Урицкого, ул. Кузнечная, ул. Черниговская города Переславля-Залесского (кадастровый квартал 76:18:010116)»; ‒ документация по планировке территории (проект планировки территории, проект межевания территории) Площадки для размещения объекта мобильной АГНКС «Переславль» Переславского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта»»; ‒ документация по планировке территории (проект межевания территории), ограниченной ул. Ростовская, ул. Кузнечная, ул. Трудовая (кадастровый квартал 76:18:010934) города Переславля-Залесского»; ‒ документация по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) СНТ «Златогорск» вблизи с. Голоперово городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области; ‒ документация по планировке территории линейного объекта «Строительство автомобильной дороги от автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-8 «Холмогоры» Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на участке км 160±320 (слева) до земельного участка с кадастровым номером 76:11:131902:309 на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области». | - |
| Внедрение и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (в электронном виде) | 2021-2030 | Управление архитектуры и градостроительства | Автоматизация процессов и ускорение сроков предоставления муниципальных услуг | С 2023 года муниципальные услуги: выдача разрешения на строительство, выдача разрешения на ввод в эксплуатацию, уведомление о планируемом строительстве, уведомление об окончании строительства, выдача градостроительного плана земельного участка предоставляются через государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности (далее – ГИСОГД). Все заявления, полученные иным способом и результат предоставления услуг, вносятся в ГИСОГД. Разработано и внесено в ГИСОГД: ‒ уведомление о планируемом строительстве ‒ 249; ‒ уведомление об окончании строительства ‒ 16; ‒ градостроительный план земельного участка ‒ 1131. | - |
| Реализация мероприятий, направленных на сохранение исторической среды города, развитие рекреационных территорий, формирование комфортной и экологической безвредной среды | 2021-2030 | Управление архитектуры и градостроительства | Благоприятные условия для комфортного проживания населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | Проведено 10 заседаний Градостроительного совета городского округа города Переславля-Залесского по вопросам согласования информационных конструкций и архитектурно-градостроительного облика. | - |
| Задача 4.2. Повышение доступности жилья для населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области |  |  |  |  |  |
| Предоставление земельных участков для жилищного строительства бесплатно льготным категориям граждан | 2021-2030 | Управление муниципальной собственности | Повышение доступности жилья для льготных категорий граждан | В 2023 году в целях реализации положений Закона Ярославской области от 27.04.2007 № 22-з «О бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности» 66 земельных участков предоставлены льготной категории граждан – многодетные семьи, имеющие трех и более детей, и участникам целевой программы «Молодая семья» (30 участков предоставлены в собственность, 36 участков – в аренду). | - |
| Оказание отдельным категориям граждан государственной и муниципальной поддержки при приобретении (строительстве) жилья в сфере ипотечного жилищного кредитования | 2021-2030 | Отдел учета и распределения жилья | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан (предоставление субсидий) | В 2023 году 3 семьи ежеквартально получали аннуитетные платежи. Сумма выплат составила 195,8 тыс. руб. | «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Переселение граждан из непригодных для проживания жилых помещений, аварийных домов | 2021-2030 | Отдел учета и распределение жилья | Уменьшение объема аварийного жилищного фонда | 29.12.2023 заключен муниципальный контракт № 01713000120202300019 на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» с целью переселения граждан в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области» на 2019-2025 годы». Договор заключен на строительство 41 квартиры площадью 1864, кв. м. Договором определен срок исполнения – 13.12.2024. Строительство многоквартирного жилого дома позволит расселить 132 граждан. Площадь изъятия аварийного жилья составляет ‒ 1745,1 кв. м. 05.03.2024 Управлением муниципальной собственности Администрации города Переславля-Залесского с акционерным обществом «Ярдормост» заключен договор № 8 о безвозмездном пользовании земельным участком площадью 9 992 кв. м по адресу: Ярославская область, город Переславль-Залесский, улица Менделеева, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование «среднеэтажная жилая застройка». В декабре 2023 года проведена работа по разработке проекта постановления Администрации города Переславля-Залесского «О комплексном развитии незастроенной территории, ограниченной ул. Красный Текстильщик, ул. Красноэховская». Постановление утверждено от 16.02.2024 № ПОС.03-332/24, опубликовано в газете «Переславская неделя» и размещено на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Также разработан проект договора о комплексном развитии территории. Управлением муниципальной собственности в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности» в саморегулируемые организации оценщиков сделаны запросы коммерческих предложений об оценке рыночной стоимости земельного участка комплексного развития незастроенной территории. После проведения оценки, Администрацией будет назначено проведение торгов в целях заключения договора о комплексном развитии территории. В разработанном проекте договора застройщик, определенный по результатам торгов, обязуется передать в муниципальную собственность жилой дом: ‒ с количеством квартир не менее 35 для расселения граждан из ветхого и аварийного жилья; ‒ 3 квартиры с параметрами, обеспечивающими инвалидов и другие группы населения с ограниченными возможностями передвижения – маломобильные группы населения (МГН), отвечающие Правилам обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», основанными на принципе универсального проекта (дизайна), площадью: ‒ не менее 70,0 кв. м; ‒ не менее 48,9 кв. м; ‒ не менее 30,3 кв. м. | «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Цель 5. Создание нового подхода к решению проблем защиты жизни и здоровья граждан, их прав и законодательных интересов от преступных и иных посягательств, обеспечения стабильной социально-политической обстановки |  |  |  |  |  |
| Задача 5.1. Обеспечение доступной и качественной медицинской помощи |  |  |  |  |  |
| Создание условий для привлечения молодых специалистов в систему здравоохранения: -предоставление учащимся целевых направлений на обучение в ЯГМА; -участие в «Ярмарке вакансий». | 2021-2030 | ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница» | Увеличение числа врачей первичного звена и врачей-специалистов более узкого профиля | Участие в ярмарках вакансий Ярославского медицинского колледжа и в Ярмарках вакансий центра занятости населения. Заключение договоров о целевом обучении с Ярославским государственным медицинским университетом (программа специалитета). | - |
| Развитие системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 2021-2030 | ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница» МУ КЦСОН «Надежда» | Сбалансированное социальное обслуживание и медицинская помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также по поддержке семейного ухода | Мероприятия по развитию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в 2023 году не проводились. | - |
| Развитие материально-технической базы ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница» | 2021-2030 | ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница» | Повышение качества предоставления медицинских услуг; По программе модернизации здравоохранения первичного звена планируется закупка медицинского оборудования: 2021 год – 6 единиц; 2022 год – 2 единицы; 2023 год – 4 единицы; 2024 год – 10 единиц; 2025 год – 3 единицы. Замена медицинского оборудования, отработавшего свой срок в 2024 году – 4 единицы. В 2021 году планируется приобретение 15 автомобилей. | В 2023 году в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Ярославской области» было установлено 3 модульных ФАПа в следующих населенных пунктах: село Глебовское, село Лыченцы, поселок Дубки. Произведены ремонтные работы в Нагорьевской, Купанской и Кубринской амбулаториях, Дмитриевском и Ефимьевском ФАПах, взрослой, детской поликлиниках и стоматологическом отделении города Переславля-Залесского. Также в 2023 году за счет средств благотворителя в здании стационара проведен ремонт в отделении гериатрии, приемном отделении с заменой окон, дверей, систем отопления, водоснабжения и водоотведения, замены сантехнических приборов, электросетей на площади 1300 кв. м. | - |
| Задача 5.2. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |
| Обеспечение системного подхода к функционированию систем раннего обнаружения и предотвращения событий и действий, угрожающих жизни и имуществу населения | 2021-2030 | Управление по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | Своевременная и достоверная информационная поддержка служб обеспечения общественной безопасности и правопорядка всех уровней путем предоставления визуальной информации о ситуации на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области, получаемой с мест установки камер видеонаблюдения, датчиков, пунктов экстренного вызова; Информационная поддержка органов ГИБДД в раскрытии дорожно-транспортных происшествий, нарушений правил дорожного движения и преступлений в сфере угона автомобильного транспорта; Архивирование видеоинформации и обеспечение возможности восстановления хода событий на основе записанных видеоматериалов | 1. Обеспечение постоянной готовности к работе видеокамеры в селе Ефимьево по лесным и природным пожарам (техническое обслуживание). 2. Установка систем видеонаблюдения территории Переславского военкомата | «Защита населения на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» |
| Обеспечение готовности сил и средств к немедленному реагированию на происшествия угрожающих жизни и здоровью граждан | 2021-2030 | Управление по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | Уменьшение времени реагирования на происшествия, угрожающие жизни и здоровью граждан | Обеспечение постоянной готовности технических средств ЕДДС (техническое обслуживание). | «Защита населения на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» |
| Приобретение имущества для оснащения спасательных постов на водных объектах городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | 2021-2030 | Управление по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | Обеспечение безопасности на водных объектах городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | Закуплено оборудование на передвижной спасательный пост на 140,0 тыс. руб. Планируется приобретение оборудования для городского пляжа. | «Защита населения на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» |
| Оборудование пожарных водоемов в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ; опашка населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров; ремонт (замена) пожарных гидрантов | 2021-2030 | Управление по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | Проведено обследование 75 пожарных водоемов, приведены 7 пожарных водоемов (город Переславль-Залесский, переулок Пионерский, улица Новый быт, улица Тихая, улица Левая Набережная; местечко Говырино; поселок Релинский; деревня Мартынка) в соответствие с необходимыми требованиями нормативных документов по безопасности за счет средств бюджета городского округа на сумму 1,7 млн рублей. Проведена опашка 15 населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, на сумму 253,9 тыс. руб. | «Защита населения на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» |
| Задача 5.3. Своевременное информирование граждан об опасностях при возникновении чрезвычайных ситуаций, организация взаимодействия оперативных служб |  |  |  |  |  |
| Внедрение и дальнейшее развитие аппаратно- программного комплекса «Безопасный город» | 2021-2030 | Управление по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | Повышение уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счет существенного улучшения координации деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач | Установлены системы оповещения в населенных пунктах поселке Ивановское и селе Купанское. | «Защита населения на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» |
| Задача 5.4. Поддержание общественного порядка и борьба с преступностью |  |  |  |  |  |
| Проведение межведомственных рейдов: - по месту жительства несовершеннолетних и семей, состоящих на профилактическом учете; - в места массового отдыха несовершеннолетних | 2021-2030 | Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав | Снижение количества преступлений и правонарушений, совершенных несовершеннолетними в общественных местах | Проведено 89 межведомственных рейдов по месту жительства 284 семей, находящихся в социально опасном положении и несовершеннолетних, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа, а также 6 рейдов по проверке соблюдения противопожарной безопасности, проверена 21 семья, выдано 14 автономных пожарных извещателей. | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Организация информационно-просветительской работы по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних и ответственного отношения родителей к исполнению обязанностей по воспитанию детей | 2021-2030 | Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав | Повышение уровня правовой грамотности несовершеннолетних и родителей (законных представителей) | Проведены следующие мероприятия: для родителей: ‒ общешкольное родительское собрание «Ответственное родительство» (19.01.) ‒ родительское собрание с опекунами и попечителями (28.04.) ‒ городское родительское собрание по вопросам безопасного поведения детей в летний период (07.06.) ‒ родительское собрание «Профилактика жестокого обращения в семье. Подростковый суицид» (14.09.) ‒ организация работы консультационного пункта в рамках Дня правовой помощи детям (20.11.) ‒ родительское собрание «Профилактика жестокого обращения в семье» (16.11.) для несовершеннолетних: ‒ мероприятия, посвященные ДТД (18.05., 19.05.) ‒ выезды в загородные лагеря и лагеря дневного пребывания для бесед о безопасном поведении в летний период (06.06., 16.06., 19.06., 21.06., 23.06.) В рамках взаимодействия со средствами массовой информации организовано информирование СМИ о значимых мероприятиях: проведении расширенных заседаний территориальной комиссии, семинаров, «круглых столов», акций, других массовых мероприятий. В течение 2023 года информация о деятельности территориальной комиссии регулярно размещалась на официальной странице территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в социальной сети «Вконтакте» ‒ всего 55 публикации. | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Организация и проведение комплексных профилактических мероприятий, направленных на профилактику экстремистских проявлений, наркомании, токсикомании, алкоголизма, преступности и правонарушений несовершеннолетних | 2021-2030 | Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав | Снижение уровня преступности среди несовершеннолетних | Мероприятия для родителей: ‒ родительские собрания по профилактике экстремизма, участия в неформальных объединениях противоправной направленности (09.02., 13.03., 14.03., 15.03., 16.03.); ‒ родительское собрание «Интернет. Как понять, что ребенок в опасности» (22.09.); Мероприятия для несовершеннолетних: ‒ классные часы по безопасному Интернету «Береги себя для жизни» (06.02., 10.02.); ‒ классный час по профилактике буллинга (17.02.); ‒ комплексные мероприятия по профилактике употребления ПАВ (27.02., 05.04., 06.04., 13.04., 24.05.); ‒ профилактические беседы о ЗОЖ (10.10., 12.10.); - городская правовая игра «Имею право» (20.11., 21.11.); Мероприятия для несовершеннолетних, состоящих на учете в ТКДНиЗП и ПДН ОМВД: ‒ межведомственная профилактическая кампания «Неделя с пользой» (26.06.-30.06.); ‒ организация участия несовершеннолетних, состоящих на учете, в смене «Школа настоящих мужчин» (25.07.-31.07.); ‒ круглый стол по вопросам квотирования рабочих мест и трудоустройства несовершеннолетних (16.11.). | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Использование инновационных подходов к реализации задач по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с учетом современных социальных вызовов | 2021-2030 | Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав | Повышение эффективности деятельности по профилактике преступности и правонарушений несовершеннолетних | Данные формы работы утратили актуальность в 2023 году. | - |
| Консолидация усилий органов государственной власти и органов местного самоуправления, субъектов профилактики, организаций и общественных объединений в сфере профилактики правонарушений среди населения | 2021-2030 | Управление по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | Уменьшение количества правонарушений среди населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | Осуществляется Координационным советом по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью на территории городского округа города Переславля-Залесского в соответствии с утвержденным планом на текущий год. | «Борьба с преступностью на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Содействие развитию детских формирований, как альтернативы участия подростков в неформальных молодежных объединениях | 2021-2030 | Управление по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | Увеличение количества участников молодежных и детских общественных объединений в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области | Увеличение количества участников молодежных и детских общественных объединений в городском округе город Переславль-Залесский. | «Борьба с преступностью на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Создание условий для надежного обеспечения общественного порядка и безопасности в городском округе для неотвратимости наступления ответственности за совершенные преступления и правонарушения | 2021-2030 | Управление по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | Уменьшение числа преступлений, совершаемых в общественных местах и на улице (в том числе преступлений, совершаемых несовершеннолетними) | Выполнено ‒ 100%. Страхование 46 дружинников народных дружин: «Спектр», «Кайман», «Переславская дружина», «Русские витязи», «Правопорядок», «Казачья добровольная дружина имени святого благоверного князя Александра Невского», «Переславская народная дружина» за счет средств бюджета городского округа на сумму 9,0 тыс. руб. ‒ Уменьшение числа преступлений, совершаемых в общественных местах, до 79 единиц; ‒ Уменьшение числа преступлений, совершаемых на улице, до 29 единиц; ‒ Уменьшение числа преступлений, совершаемых несовершеннолетними, до 5 единиц. | «Борьба с преступностью на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Противодействие терроризму, проявлениям политического, этнического и религиозного экстремизма | 2021-2030 | Управление по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | Отсутствие террористических актов, проявлений политического, этнического и религиозного экстремизма | Не допустить на территории городского округа преступлений террористического характера (мониторинг социальных сетей, взаимодействие с ОМВД). | «Борьба с преступностью на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Задача 5.5. Содействие укреплению гражданского единства, гармонизации межнациональных отношений и этнокультурному многообразию народов России, проживающих на территории городского округа, на основе сохранения духовных и нравственных устоев, уважительного отношения к истории, традициям и языкам населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области и этнических групп |  |  |  |  |  |
| Содействие в создании узбекской общины городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | 2021-2023 | Администрация города Переславля-Залесского | Сохранение особенностей материальной и духовной культуры узбекской национальности на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | Мероприятия по созданию узбекской общины городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области приостановлены ввиду отсутствия лидера узбекской общины. | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Цель 6. Развитие муниципальной службы и повышение эффективности местного самоуправления за счет массового распространения перспективных информационных и коммуникационных технологий |  |  |  |  |  |
| Задача 6.1. Стратегии: Развитие муниципальной службы |  |  |  |  |  |
| Совершенствование организационной структуры Администрации города Переславля-Залесского | 2021-2023 | Заместители Главы Администрации | Повышение эффективности муниципального управления | Решением Переславль-Залесской городской Думы от 20.04.2022 № 38 «О внесении изменений в решение Переславль-Залесской городской Думы от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении структуры Администрации города Переславля-Залесского» структура Администрации города Переславля-Залесского изложена в новой редакции. | - |
| Обеспечение открытости муниципальной службы | 2021-2030 | Управление делами, по работе с Думой и Общественной палатой Управление информатизации и технических средств Отраслевые (функциональные) органы Администрации, наделенные правами юридического лица | Доступность информации о муниципальной службе и деятельности муниципальных служащих | Информация о муниципальной службе и деятельности муниципальных служащих размещается и актуализируется на официальном сайте муниципального образования «Городской округ город Переславль-Залесский Ярославской области». | - |
| Формирование и использование кадрового резерва | 2021-2030 | Управление делами, по работе с Думой и Общественной палатой Отраслевые (функциональные) органы Администрации, наделенные правами юридического лица | Источник высококвалифицированных кадров для замещения вакантных должностей | Сформирован и ведется резерв управленческих кадров. | - |
| Осуществление мер по противодействию коррупции | 2021-2030 | Заместители Главы Администрации Управление делами, по работе с Думой и Общественной палатой Руководители отраслевых (функциональных) органов Администрации | Снижение уровня коррупции при исполнении муниципальных функций и предоставлении муниципальных услуг | Разработан План противодействия коррупции Администрации города Переславля-Залесского на 2023 год. Отчет о выполнении мероприятий Плана противодействия коррупции составлен за 1 полугодие 2023 года и за 2023 год. План и отчеты размещены на официальном сайте муниципального образования «Городской округ город Переславль-Залесский Ярославской области». | - |
| Профессиональное развитие муниципальных служащих | 2021-2030 | Управление делами, по работе с Думой и Общественной палатой Отраслевые (функциональные) органы Администрации, наделенные правами юридического лица | Повышение квалификации и профессионализма муниципальных служащих | Обучение по программам повышения квалификации, профессиональной переподготовки и участие муниципальных служащих в семинарах Корпоративного университета Правительства Ярославской области. | - |
| Задача 6.2. Повышение эффективности и открытости (прозрачности) деятельности органов местного самоуправления за счет массового распространения перспективных информационных и коммуникационных технологий |  |  |  |  |  |
| Регулярное размещение информации о деятельности органов местного самоуправления в открытом доступе в сети Интернет на сайте www.admpereslavl.ru и официальных страницах Администрации в социальных сетях «ВКонтакте», «Фейсбук», «Инстраграм», «Одноклассники» | 2021-2030 | Пресс-служба Управление информатизации и технических средств | Повышение эффективности и прозрачности (открытости) деятельности, обеспечение доступности для граждан информации о деятельности органов местного самоуправления | Размещение информации – ежедневное. Сайт 3-4 информационных поводов, страницы в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» на каждой 6-9 информационных поводов. | - |
| Организация работы с социальными сетями, мониторинг новых мессенджеров и соцсетей для общения граждан с целью подключения их к своим каналам коммуникации с населением | 2021-2030 | Пресс-служба Управление информатизации и технических средств | Рост доступности информации органов местного самоуправления путем увеличения количества каналов доведения информации до населения | Активная работа в системе «Инцидент Менеджмент». Администрация города Переславля-Залесского приняла в работу 5660 «инцидентов», поступивших в 2023 году через систему «Медиалогия Инцидент», созданную в Ярославской области для реагирования на публикации в социальных сетях. Ответы подготовлены в течение 24 часов с даты регистрации «инцидента». В течение 2023 года через региональный Интернет-портал «Делаем вместе» поступило 98 обращений, через систему ГИС ЖКХ – 18 обращений, через систему «Платформа обратной связи» – 782 сообщения граждан. | - |
| Проведение встреч с населением Главы города Переславля-Залесского и руководителей территориальных управлений | 2021-2030 | Управление делами, по работе с Думой и Общественной палатой территориальные управления | Повышение открытости деятельности органов местного самоуправления; Увеличение доверия к исполнительной власти | Глава города Переславля-Залесского в ходе личного приема встретился с 208 гражданами. Большая часть обращений жителей связана с проблемами в сфере коммунального хозяйства, а также с решением жилищных и земельных вопросов. | - |

Форма 2

| Наименование показателя (индикатора) | Значение показателя (индикатора) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, млн рублей | 18819,9 | 27674,3 | Наращивание производственных мощностей. |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех истоников финансирования (без учета субъектов малого предпринимательства), млн рублей | 2189,3 | 1595,8 | Санкционные ограничения. |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | 103,3 | 132,1 | - |
| Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в их общем числе, % | 52,5 | 46,2 | Данные за 2022 год. |
| Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, тыс. рублей | 41,0 | 54,6 | Индексация заработной платы с учетом инфляции и увеличения МРОТ. |
| Количество организованных и проведенных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц | 10 | 13 | Организация эффективного взаимодействия органов власти и бизнеса. |
| Количество информационных материалов, опубликованных и направленных субъектам малого и среднего предпринимательства, единиц | 80 | 156 | Повышение уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства. |
| Количество предоставленных консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства, единиц | 206 | 150 | Плановое значение показателя в соответствии с муниципальной программой «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» 150 единиц, требуется корректировка значения показателя в Плане мероприятий. |
| Общее количество туристов и экскурсантов, тыс. человек | 467,7 | 888,1 | Развитие транспортной доступности. Туристический поезд Москва – Переславль-Залесский по специально разработанному расписанию в выходные и праздничные дни, когда спрос на туристические поездки наиболее высок. Это способствует развитию внутреннего туризма и транспортной доступности. Закрытие многих границ переориентировали жителей страны на внутренний туризм. |
| Количество экскурсантов, посетивших музеи, тыс. человек | 367,4 | 599,0 | Развитие транспортной доступности. Туристический поезд Москва – Переславль-Залесский по специально разработанному расписанию в выходные и праздничные дни, когда спрос на туристические поездки наиболее высок. Это способствует развитию внутреннего туризма и транспортной доступности. Закрытие многих границ переориентировали жителей страны на внутренний туризм. |
| Количество объектов туристической навигации, единиц | 43 | 65 | Установка новых объектов туристической навигации собственниками туристических объектов. |
| Количество мероприятий, регионального, всероссийского уровня, способствующих развитию и продвижению туристических ресурсов городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области, единиц | 6 | 7 | ‒ Представлены туристические ресурсы ГО г. Переславля-Залесского на мероприятии 27 мая: Полумарафон «Александровские вёрсты» Бегом по Золотому кольцу - 2023»; ‒ 19 июля 22-й фестиваль воздухоплавателей на тепловых аэростатах «Золотое кольцо России»; ‒ 26 августа реконструкция конного похода А. Невского «Александрова дорога»; ‒ 27 августа Всероссийская акция экскурсионный флешмоб; ‒ 11 сентября Фестиваль «Искусство жить на даче» посвященный художнику К. Коровина; ‒ 24 сентября 2023 года городской округ принял участие в агропромышленной выставке-ярмарке «ЯрАгро». На ярмарке были представлены достижения в агротуризме. ГО получил высокую оценку-диплом» за сохранение традиций»; ‒ 30 сентября впервые на индустриальной площадке Переславского музея-заповедника состоялся праздник «День заводов». |
| Доля получателей услуги дошкольного, дополнительного, общего образования, удовлетворенных качеством услуги, % | 75 | Дошкольные образовательные учреждения ‒ 88,25% Общеобразовательные учреждения ‒ 85,85 % Учреждения дополнительного образования ‒ 76,3% | Повышение качества предоставляемых образовательных услуг. |
| Доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 3-х лет, % | 93 | 100 | Родителями детей принято решение изменить год поступления в детский сад на более поздний. |
| Численность детей в возрасте 5-18 лет, получающихся услуги по дополнительному образованию, человек | 5836 | 6349 | Увеличен спектр программ дополнительного образования. |
| Создание новых объектов, реконструкция (ремонт) действующих объектов образования, культуры, спорта, молодежи и туризма, единиц | 20 | 12 | Ремонт проводится в соответствии с выделенным финансированием |
| Количество посещений библиотек (нарастающим итогом), тыс. единиц | 161,49 | 123,92 | По сравнению с 2022 годом охват населения уменьшился на 2%. Из 21 библиотеки функционируют 18 структурных единиц. В связи с увольнением работников закрыты Лыченская, Кубринская, Бектышевская библиотеки. Плановый показатель ежегодно устанавливается министерством культуры Ярославской области. |
| Количество экземпляров библиотечного фонда, тыс. единиц | 192,4 | 183,0 | В 2023 г. поступило всего документов – 7673 ед. В отчетном году была произведена инвентаризация книжного фонда в сельских библиотеках и Городской библиотеки им. А. Невского. Выбыло – 7702 экземпляров книг. |
| Число посещений музеев, тыс. единиц | 367,4 | 599,0 | Открытие новых объектов экскурсионного показа. |
| Количество культурно-массовых мероприятий, культурных акций и памятных дат городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области (нарастающим итогом), тыс. единиц | 91,82 | 114,89 | Разнообразие форм мероприятий, активное участие и повышенный интерес посетителей. |
| Число культурно-просветительных мероприятий с возможностью участия инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, единиц | 15 | 133 | Активное сотрудничество с ветеранами и инвалидами. |
| Количество клубных формирований, единиц | 127 | 128 | Активная работа с населением. |
| Количество участников клубных формирований, человек | 1620 | 1700 | Активная работа с населением. |
| Штатная численность работников учреждений сферы культуры, единиц из них: имеют профильное обучение или курсы повышения квалификации, единиц | 113 80 | 135 107 | Проведение работы по привлечению специалистов в учреждения сферы культуры. |
| Количество учащихся в Детской школе искусств, человек | 426 | 419 | Ограниченное количество мест. |
| Количество мероприятий различного уровня для молодежи, единиц | 54 | 80 | Активная работа с молодежью городского округа. |
| Количество участников молодежных и детских общественных объединений в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области (нарастающим итогом), человек | 4350 | 4350 | - |
| Численность молодежи от 14 до 30 лет, охваченных услугами (работами) МУ «Молодежный центр» (нарастающим итогом) с 2021 года молодежь от 14 до 35 лет, человек | 9200 | 9949 | Активная работа с молодежью городского округа. |
| Количество информационных и методических материалов по различным направлениям молодежной политики, в том числе в электронном виде, единиц | 210 | 892 | Информационная работа ведется сотрудниками МУ «Молодежный центр» в сети Интернет в официальных группах МУ «Молодежный центр». |
| Количество новых спортивных сооружений, единиц | 1 | 1 | - |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, % | 40,0 | 37,1 | Сокращение общей численности населения городского округа. |
| Количество призеров официальных соревнований (за 1 календарный год), человек | 210 | 447 | Увеличение количества соревнований. |
| Количество молодых специалистов (нарастающим итогом), человек | 10 | 17 | Активная работа по привлечению молодых специалистов в сферу физической культуры и спорта. |
| Наличие муниципальной программы «Социальная поддержка населения» | да | да | - |
| Наличие территориального трехстороннего соглашения, заключенного между Администрацией города Переславля-Залесского, союзом «Совет директоров – объединение работодателей» и общественной организацией «Объединение организации профсоюзов Ярославской области» | да | да | - |
| Модернизация (капитальный ремонт) тепловых сетей, п. м. | 835,30 | 0 | Работы перенесены на 2024 год в рамках реализации концессионного соглашения. |
| Модернизация (капитальный ремонт) центральных тепловых пунктов, единиц | 6 | 0 | Работы перенесены на 2024 год в рамках реализации концессионного соглашения. |
| Строительство линий электропередач, м | 0 | 3250 | Выделение дополнительного финансирования. |
| Модернизация (капитальный ремонт) сетей водоснабжения, п. м. | 0 | 221,0 | Требуется корректировка планового значения показателя. |
| Модернизация (капитальный ремонт) сетей водоотведения, п. м. | 0 | 13,0 | Требуется корректировка планового значения показателя. |
| Строительство общественных шахтных колодцев, штук | 2 | 5 | Выделение дополнительного финансирования. |
| Протяженность автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, км | 677,153 | 719,0 | Увеличение протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, произошло в результате увеличения общей протяженности дорог, актуализации данных состояния дорог по итогам обследования и проведении паспортизации дорог. |
| Удовлетворенность населения в получении стабильных и качественных перевозок, % | 100 | - | Не оценивалось. |
| Благоустройство дворовых территорий, штук | 5 | 3 | Требуется корректировка планового значения показателя. |
| Благоустройство общественных территорий, штук | 1 | 2 | Требуется корректировка планового значения показателя. |
| Устройство детского городка, штук | 5 | 2 | Требуется корректировка планового значения показателя. |
| Ликвидация несанкционированных свалок, м3 | 1000 | 11720 | Выделение дополнительного финансирования. |
| Выполнение работ по обустройству контейнерных площадок с непроницаемым основанием, ограждением и навесом, единиц | 15 | 13 | Требуется корректировка планового значения показателя. |
| Размер дебиторской задолженности по оплате за услуги коммунального комплекса, млн рублей | 506,7 | 1563,8 | Увеличение дебиторской задолженности связано со снижением платежеспособности населения, вызванной ростом тарифов на услуги, ростом цен и снижением доходов населения, а также несвоевременной оплатой за коммунальные услуги учреждений и организаций. Информация по ООО «ГКС» отражена с учетом займа по концессионному соглашению. |
| Размер кредиторской задолженности предприятий коммунального комплекса, млн рублей | 1473,4 | 2675,8 | Сложная экономическая ситуация с расчетами МУП «Теплосервис» и МУП «Сервис». В связи с находящимися на исполнении управления ФССП по Ярославской области производствами на денежные средства МУП «Теплосервис» и МУП «Сервис» наложен арест. МУП «Комплекс» с 04.03.2021 признано банкротом, открыто конкурсное производство. Погашение задолженности осуществляется на основании Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О несостоятельности (банкротстве)" согласно ст. 134. Очередность удовлетворения требований кредиторов. А также в связи увеличением дебиторской задолженности и с ухудшением финансово-экономической ситуации в регионе. Информация по ООО «ГКС» отражена с учетом займа по концессионному соглашению. |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | 90,9 | 92,5 | Проводилась претензионно-исковая работы: ‒ выдано 9 327 предупреждений на сумму 351884,6 тыс. руб.; ‒ подано 2540 исковых заявлений на сумму 78062,1 тыс. руб. В результате принятых мер погашено задолженности на сумму 17751,5 тыс. руб. |
| Прибыль (+), убыток (-) предприятий коммунального комплекса, млн рублей | -119,3 | -188,2 | Информация актуальна по предприятиям МУП «Сервис» и ООО «ГКС». МУП «Теплосервис» информация не предоставлена и отражена по уровню 2022 года. |
| Актуализированные регламенты предоставления муниципальных услуг в градостроительной сфере, % | 100,0 | 0 | В отношении проектов административных регламентов проводится антикоррупционная экспертиза. |
| Обеспеченность актуализированными документами территориального планирования, градостроительного зонирования и местными нормативами градостроительного проектирования, % | 100,0 | 100,0 | - |
| Территория, обеспеченная утвержденной документацией по планировке территории, % | 20 | 20 | - |
| Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, раз/день | 1 | 1 | на постоянной основе |
| Предоставление земельных участков для жилищного строительства бесплатно льготным категориям граждан, время ожидания в очереди в мес. | менее 12 | более 12 | Отказ граждан от предлагаемых земельных участков в связи с удаленностью от административного центра городского округа ‒ города Переславль-Залесский и отсутствием развитой инфраструктуры. |
| Проведение комплексных кадастровых работ, количество кадастровых кварталов | 6 | 0 | В связи с высокой стоимостью проведения комплексных кадастровых работ в настоящее время решается вопрос о привлечении средств бюджета Ярославской области. |
| Оказание отдельным категориям граждан государственной и муниципальной поддержки при приобретении (строительстве) жилья в сфере ипотечного жилищного кредитования, семей | 1 | 3 | Поданы дополнительные заявки, финансируется со средств консолидированных бюджетов (областного и городского) |
| Переселение граждан из непригодных для проживания жилых помещений, аварийных домов, семей | 8 | 2 | На 6 жилых помещений в аварийных домах, изымаемых при переселении судебными приставами-исполнителями, были возложены запреты регистрационных действий за долги собственников жилых помещений |
| Число людей, погибших на водных объектах, человек | 2 | 1 | Активная работа по информированию населения о мерах безопасности при нахождении на водных объектах. |
| Количество людей, погибших на пожарах, человек | 2 | 5 | Человеческий фактор, неосторожное обращение с огнем. |
| Количество людей, травмированных на пожарах, человек | 2 | 5 | Человеческий фактор. |
| Экономический ущерб от пожаров, тыс. рублей | 19,0 | 19,0 | - |
| Число преступлений, совершаемых в общественных местах, единиц | 197 | 382 | Кадровая недостаточность сотрудников ОМВД. |
| Число преступлений, совершаемых на улице, единиц | 89 | 100 | Кадровая недостаточность сотрудников ОМВД. |
| Число преступлений, совершаемых несовершеннолетними, единиц | 6 | 1 | - |
| Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, от общего количества детского населения в возрасте 14-17 лет включительно, проживающего в городском округе, % | 0,40 | 0,09 | Снижение количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними в возрасте от 14-17 лет. |
| Количество мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального единства жителей городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области, единиц | 9 | 9 | - |
| Количество мероприятий, направленных на сохранение национальных традиций и религиозных обычаев среди национально-культурных, религиозных и иных общественных объединений, единиц | 6 | 6 | - |
| Количество размещенных в средствах массовой информации, на официальном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского, в сети Интернет информационных материалов о многообразии национальных культур и религий на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области, единиц | 4 | 4 | - |
| Наполнение и обновление материалов в разделах «Противодействие коррупции», «Муниципальная служба», % | 100 | 100 | - |
| Повышение квалификации муниципальных служащих, включая дополнительные образовательные программы, семинары (ежегодно), чел. | 55 | 56 | Обеспечение уровня квалификации, необходимого для исполнения должностных обязанностей |
| Охват аудитории группы «Администрация Переславля-Залесского» в социальной сети «ВКонтакте», тыс. человек | 25,0 | 30,0 | Увеличение подписчиков группы. |
| Эффективность использования социальных сетей (по методике, рекомендованной Администрацией Президента), % | 0,20 | 1,40 | Растет число реакций и просмотров публикаций. |
| Встречи с жителями, количество (нарастающим итогом), единиц | 152 | 23 | Требуется корректировка планового значения показателя. |
| Повышение уровня решаемости обращений, поступивших через портал «Делаем вместе», % | 65,0 | 94,5 | Увеличение количества решенных обращений, по которым принято положительное решение |
| Прием жителей Главой города Переславля-Залесского, заместителями Главы Администрации города Переславля-Залесского, руководителями территориальных управлений, количество встреч | 108 | 135 | Требуется корректировка планового значения показателя. |
| Осуществление записи на прием через интернет-портал, % | 10 | 0 | Запись через интернет-портал не осуществлялась |