сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ в 2024 ГОДУ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сводный годовой доклад о ходе проведения оценки результативности  и эффективности реализации муниципальных программ городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области в 2024 году, а также входящих в их состав подпрограмм и ведомственных целевых программ) подготовлен в соответствии с постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 03.08.2021 № ПОС.03-1505/21 «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области».

Сводный годовой доклад подготовлен управлением финансов Администрации города Переславля-Залесского на основе анализа годовых отчетов ответственных исполнителей о ходе реализации в 2024 году муниципальных программ городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области и их подпрограмм.

В ходе составления сводной отчетности за 2024 год использовались нормативные правовые акты в редакциях, действовавших в отчетном периоде (в том числе редакции, утвержденные на момент представления отчетности).

Оценка реализации муниципальных программ и их подпрограмм проводится в целях:

- получения полной и объективной информации о ходе выполнения муниципальных программ и их подпрограмм;

- выявления низкорезультативных (результативность 85% и ниже) и низкоэффективных (эффективность 90% и ниже) муниципальных программ и их подпрограмм для принятия корректирующих действий.

Степень выполнения целевых показателей, оценка стратегической результативности, результативности и эффективности исполнения муниципальных программ и их подпрограмм произведена в соответствии с методиками, утвержденными постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 03.08.2021 № ПОС.03-1505/21 «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области».

В 2024 году реализовывались 16 муниципальных программ, из них 13 программ с финансовым обеспечением, в состав которых входят 21 подпрограмм, 4 ведомственные целевые программы.

Доля программ в общем объеме бюджета составила 93,8 %.

В течение 2024 года принято 190 нормативных правовых актов, вносивших изменения в муниципальные программы.

Основные причины внесения изменений:

- изменение объемов финансирования в связи с изменениями ассигнований местного бюджета;

- приведение нормативно - правовых актов в соответствие с федеральным и региональным законодательством.

1. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

В течение 2024 года осуществлялась реализация 13 муниципальных программ (с финансовым обеспечением) городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области.

Предусмотренный объем финансирования программ из бюджета городского округа составил 1 385,8 млн рублей. Фактический объем финансирования по указанным программам составил 1 302,5 млн рублей, или 93,4 процентов от плана.

Предусмотренный объем финансирования программ из областного бюджета составил 1 516,0 млн рублей. Фактический объем финансирования по указанным программам из областного бюджета составил 1 454,9 млн рублей или 95,6 процентов от плана.

На реализацию 7 муниципальных программ (МП «Развитие образования и молодежная политика городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области», МП «Социальная поддержка населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области», МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области», МП «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области», МП «Развитие дорожного хозяйства в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области»,  МП «Охрана окружающей среды в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области», МП «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области») были привлечены федеральные средства. Из запланированных 454,4 млн рублей было привлечено 454,4 млн рублей (100 процента от плана).

2. ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ И ИХ ПОДПРОГРАММ

Для оценки результативности и эффективности исполнения программ применяется установленная Порядком методика оценки результативности и эффективности реализации МП (далее – Методика). В данной Методике используются понятия плановых и фактических значений (показателей целей и мероприятий).

Стратегическая результативность – количественный показатель, характеризующий степень достижения показателей целей программы на конец отчётного периода.

Порядком определены 3 критерия оценки стратегической результативности исполнения программы:

- высокорезультативные, если показатель не менее 95 %.

- среднерезультативные, если показатель более 85 % и менее 95%.

- низкорезультативные, если показатель равен или менее 85 %.

Эффективность реализации МП комплексный показатель степени достижения целевых показателей и результатов муниципальной программы с учетом произведенных затрат. Таким образом, в случае, если программа не финансировалась в отчетном году, то она не подлежит оценке эффективности.

Порядком определены интегральные оценки по следующим критериям:

- финансовое обеспечение МП;

- организация контроля за реализацией МП, степень достижения целевых показателей МП;

- результативность и эффективность подпрограмм, входящих в состав МП.

Критерии оценки эффективности муниципальной программы:

- высокая, если показатель равен 14;

- средняя, если показатель более 8 и менее 14;

- низкая, если показатель меньше или равен 8.

Показатели эффективности и результативности муниципальных программ за 2024 год приведены в таблице:

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Финансирование, % (факт/ план) | Стратегическая результативность, Rст % | Эффективность исполнения, Емп |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МП «Развитие образования и молодежная политика городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» | 99,2 | 100,0 высокая | 13 баллов средняя |
| 2 | МП «Социальная поддержка населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» | 99,4 | 100,0 высокая | 13 баллов средняя |
| 3 | # МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» | 100,0 | 100,0 высокая | 13 баллов средняя |
| 4 | МП «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» | 95,9 | 100,0 высокая | 12 баллов средняя |
| 5 | МП «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» | 99,1 | 101,6 высокая | 12 баллов средняя |
| 6 | МП «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» | 84,3 | 100 высокая | 12 баллов средняя |
| 7 | МП «Развитие дорожного хозяйства в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» | 87,0 | 83 низкая | 9 баллов средняя |
| 8 | МП «Развитие сельского хозяйства городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» | 100,0 | 100,0 высокая | 12 баллов средняя |
| 9 | МП «Энергоэффективность в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» | 86,7 | 100 высокая | 12 баллов средняя |
| 10 | МП «Охрана окружающей среды в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» | 93,5 | 143,2 высокая | 13 баллов средняя |
| 11 | МП «Защита населения на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» | 82,2 | 100,0 высокая | 12 баллов средняя |
| 12 | МП «Обеспечение функционирования и развития муниципальной службы в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» | 99,8 | 91.7 средняя | 11 баллов средняя |
| 13 | МП «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» | 88,7 | 87,8 средняя | 12 баллов средняя |

Оснований для прекращения действующих программ нет.

Расходные обязательства соответствуют основным направлениям бюджетной и налоговой политики городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области.