АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.05.2026 № ПОС.03-1336/26

город Переславль-Залесский

О подготовке и проведении праздника

«Шестое Воскресенье» на территории

Переславль-Залесского муниципального

округа Ярославской области

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Уставом Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области, в целях подготовки и проведения праздника «Шестое Воскресенье» на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области,

Администрация Переславль-Залесского муниципального округа постановляет:

1. Провести праздник «Шестое Воскресенье» на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области 17 мая 2026 года.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению праздника «Шестое Воскресенье» на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области согласно приложению 1.

3. Утвердить план проведения праздника «Шестое Воскресенье» на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области (далее – План) согласно приложению 2.

4. Назначить ответственным за подготовку и проведение праздника «Шестое Воскресенье» на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области управление социального развития Администрации Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области (Блохина О.Л.).

5 Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Переславль-Залесский муниципальный округ Ярославской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации

Переславль-Залесского муниципального округа

по социальному развитию                                 		            В.В. Маркова

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Переславль-Залесского муниципального округа

от 04.05.2026 № ПОС.03-1336/26

План

мероприятий по подготовке и проведению праздника «Шестое Воскресенье»

на территории Переславль-Залесского муниципального округа

Ярославской области

| № | Мероприятия | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| 1. | Управлению социального развития Администрации Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области: 1.1. В срок до 15 мая 2025 года: 1.1.1. Направить информацию о проведении праздника «Шестое Воскресенье» на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской (далее-мероприятие) в отделение в г. Переславле-Залесском УФСБ России по Ярославской области, ОМВД России «Переславль-Залесский», Переславль-Залесский филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Ярославской области», ОРДПС УГИБДД УМВД России по Ярославской области (дислокация п. Петровское), ПСЧ-28 4 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Ярославской области и средства массовой информации и для размещения на официальном сайте муниципального образования «Переславль-Залесский муниципальный округ Ярославской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 1.1.2. Оказать содействие в организации и проведение мероприятия согласно Плану; 1.1.3. Проинформировать подведомственные учреждения о проведении мероприятия, рекомендовать принять в нем участие; 1.1.4. Оказать содействие в организации мероприятий по антитеррористической защищенности и безопасности дорожного движения во время проведения мероприятия; 1.1.5. При проведении мероприятия провести инструктажи с ответственными лицами по обеспечению правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности; 1.1.6. Обеспечить участие подведомственных учреждений в подготовке и проведении мероприятия. | Блохина О.Л. |
| 2. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры Переславль-Залесского муниципального округа «Центр культуры. Муниципальная библиотека»: 2.1. Организовать и провести мероприятие согласно Плану 17 мая 2026 года, обеспечить работу звукоусиливающей аппаратуры, работу звукооператора, выступление творческих коллективов; 2.2. При проведении мероприятия обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, провести инструктажи с ответственными лицами по обеспечению правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. | Боровлева С.Н. |
| 3. | Управлению экономического развития Администрации Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области: Привлечь к организации и проведению мероприятия учреждения, находящиеся в функциональном подчинении, в части организации и проведения мероприятий по вовлечению граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность с целью участия в организации и проведении мероприятия. | Кулешов М.Н. |
| 4. | Управлению делами Администрации Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области: 4.1. Принять меры по привлечению участников народных дружин к охране общественного порядка в период проведения мероприятия согласно Плану; 4.2. Организовать с организаторами мероприятия проведение инструктажей и тренировочных мероприятий по антитеррористической защищенности при проведении праздничных и мемориальных мероприятий; 4.3. Принять меры для предотвращения чрезвычайных ситуаций с учетом указаний и рекомендаций антитеррористической комиссии в Ярославской области, региональных и территориальных органов безопасности. | Тамман В.А. |
| 5. | МБУ «Центр благоустройства территорий»: 5.1. До 17 мая 2026 года обеспечить своевременную уборку мусора, в том числе урн по маршруту пешего крестного хода: правая набережная р. Трубеж (у Сергиевского моста) до дома 62А ул. Правая Набережная, переход по Живому мосту, ул. Левая Набережная от дома 61 - ул. Левая Набережная, д. 165 (Храм Сорока Севастийских мучеников); 5.2. 17 мая 2026 года к 09:00 организовать подвоз, загрузку, разгрузку и установку палаток и оборудования на ул. Правая Набережная, при необходимости к храму Сорока Севастийских мучеников, демонтаж палаток и доставку их обратно в Муниципальное бюджетное учреждение культуры Переславль-Залесского муниципального округа «Центр культуры. Муниципальная библиотека». | Черноногов А.В. |
| 6. | Пресс-секретарю Администрации Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области: 6.1. Обеспечить полную информацию о мероприятии; 6.2. Подготовить публикации и репортажи с мероприятия. | Каминская О.Г. |
| 7. | МКУ «Центр обеспечения деятельности»: 17 мая 2026 года выделить автотранспорт для обеспечения подвоза сотрудников Администрации Переславль-Залесского муниципального округа и структурных подразделений согласно предоставленным заявкам. | Строкинов А.В. |
| 8. | Религиозной организации «Переславская епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» рекомендовать: 17 мая 2026 года организовать проведение мероприятия согласно Плану. | Феоктист епископ Переславский и Углический (А.Л. Игумнов) (по согласованию) |
| 9. | ООО «Сервис» рекомендовать в период проведения мероприятия обеспечить работу общественных туалетов на ул. Свободы, ул. Конной г. Переславля-Залесского. | Волков В.Б. (по согласованию) |
| 10. | ОРДПС УГИБДД УМВД России по Ярославской области (дислокация п. Петровское) рекомендовать: 17 мая 2026 года с 11:00 до 13:00 оказать содействие в обеспечении безопасности дорожного движения с привлечением сотрудников 1 взвода ОР ДПС ГИБДД УМВД России по Ярославской области (дислокация п. Петровск) вблизи места проведения мероприятия - во время пешего крестного хода по маршруту: правая набережная р. Трубеж (у Сергиевского моста) до дома 62А ул. Правая Набережная, переход по Живому мосту, ул. Левая Набережная от дома 61 - ул. Левая Набережная, д. 165 (Храм Сорока Севастийских мучеников). | Постников А.Н. (по согласованию) |
| 11. | ОМВД России «Переславль-Залесский» рекомендовать: 11.1. 17 мая 2026 года с 09:30 до 13:00 обеспечить охрану общественного порядка: - при проведении пешего крестного хода по маршруту: г. Переславль-Залесский, Музейный пер., д. 4 - правая набережная р. Трубеж (у Сергиевского моста) до дома 62А ул. Правая Набережная, переход по Живому мосту, ул. Левая Набережная от дома 61 - ул. Левая Набережная, д. 165 (храм Сорока Севастийских мучеников); - при проведении концертных программ на правой набережной р. Трубеж (у Сергиевского моста) и на территории храма Сорока Севастийских мучеников (ул. Левая Набережная, д. 165), а также вблизи проведения водного крестного хода согласно Плану. 11.2. Провести обследование мест проведения мероприятия с целью обнаружения посторонних предметов и недопущения проведения террористических актов. | Алханов Р.Р. (по согласованию) |
| 12. | Переславль-Залесскому филиалу ФГКУ «УВО ВНГ России по Ярославской области» рекомендовать: 17 мая 2026 года с 09:30 до 13:00 обеспечить охрану общественного порядка: - при проведении пешего крестного хода по маршруту: г. Переславль-Залесский, Музейный пер., д. 4 - правая набережная р. Трубеж (у Сергиевского моста) до дома 62А ул. Правая Набережная, переход по Живому мосту, ул. Левая Набережная от дома 61 - ул. Левая Набережная, д. 165 (храм Сорока Севастийских мучеников); - при проведении концертных программ на правой набережной р. Трубеж (у Сергиевского моста) и на территории храма Сорока Севастийских мучеников (ул. Левая Набережная, д. 165), а также вблизи проведения водного крестного хода согласно Плану. | Афанасьев В.Н. (по согласованию) |
| 13. | ПСЧ-28 4 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Ярославской области рекомендовать: 17 мая 2026 года обеспечить готовность сил и средств для предотвращения ЧС при проведении мероприятия и ликвидации последствий возможных ЧС. | Мельников А.С. (по согласованию) |
| 14. | ГБУЗ ЯО «Областная станция скорой медицинской помощи и центр медицины катастроф» рекомендовать: 17 мая 2026 года обеспечить своевременное оказание медицинской помощи (дежурство бригады скорой помощи) во время проведения мероприятия. | Живой А.И. (по согласованию) |
| 15. | Войсковой части № 74400 рекомендовать: 17 мая 2026 года с 10:00 до 13:00 выделить расчет (специалиста) с противодронным оборудованием на территории проведения мероприятия (пешего и водного крестного хода). | Нырков Э.С. (по согласованию) |
| 16. | Инспекторскому участку г. Переславля-Залесского Центр ГИМС Главного управления МЧС России по Ярославской области рекомендовать: 17 мая 2026 года с 10:00-13:00 принять меры по обеспечению безопасности во время проведения мероприятия – водный крестный ход по маршруту: устье реки Трубеж – Сергиевский мост - устье реки Трубеж. | Уваров А.В. (по согласованию) |
| 17. | ООО «Мехуборка» рекомендовать: до 17 мая 2026 года очистить контейнеры для сбора мусора на по маршруту следования пешего крестного хода: правая набережная р. Трубеж (у Сергиевского моста) до дома 62А ул. Правая Набережная, переход по Живому мосту, ул. Левая Набережная от дома 61 - ул. Левая Набережная, д. 165 (храм Сорока Севастийских мучеников). | Алябьев А.Н. (по согласованию) |
| 18. | Городскому телеканалу «Переславль» ОАО «Редакция телеканала Переславль» рекомендовать: 18.1. Обеспечить полную информацию о мероприятии; 18.2. Подготовить публикации и репортажи с мероприятия. | Харченко Н.С. (по согласованию) |

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Переславль-Залесского муниципального округа

от 04.05.2026 № ПОС.03-1336/26

ПЛАН

проведения праздника «Шестое Воскресенье» на территории  
  Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области

| Дата и время проведения | Наименование мероприятия | Место проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.05.2026 07:00-09:30 | Божественная литургия, молебен с акафистом преподобной Ефросинии московской | Горицкое архиерейское подворье | Религиозная организация «Переславская епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» |
| 10:30-11:00 | Концертная программа творческих коллективов «Благословенные переливы» | г. Переславль-Залесский, правая набережная (у Сергиевского моста) | Муниципальное бюджетное учреждение культуры Переславль-Залесского муниципального округа «Центр культуры. Муниципальная библиотека» |
| 09:30-12:00 | Пеший крестный ход | г. Переславль-Залесский, Музейный пер., д. 4 – правая набережная р. Трубеж до дома 62А ул. Правая Набережная, переход по Живому мосту, ул. Левая Набережная от дома 61 – ул. Левая Набережная, д. 165 (храм Сорока Севастийских мучеников) | Религиозная организация «Переславская епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» |
| 11:00-12:00 | Водный крестный ход, Водосвятный молебен | Начало водного крестного хода: левая набережная р. Трубеж, сход к реке у Обелиска в память воинов-переславцев, павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., далее следование по руслу реки Трубеж, акватории озера Плещеево (устье) | Религиозная организация «Переславская епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» |
| 12:00 - 13:00 | Концертная программа творческих коллективов «Добрые песни - мелодии праздника» | Территория храма Сорока Севастийских мучеников г. Переславль-Залесский, ул. Левая Набережная, д. 165 | Религиозная организация «Переславская епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» Муниципальное бюджетное учреждение культуры Переславль-Залесского муниципального округа «Центр культуры. Муниципальная библиотека» |
| 12:00 – 13:00 | Праздничная трапеза | У храма Сорока Севастийских мучеников г. Переславль-Залесский, ул. Левая Набережная, д. 165 | Религиозная организация «Переславская епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» |