АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.06.2026 № ПОС.03-1524/26

город Переславль-Залесский

Об утверждении «дорожных карт» по оптимизации услуг в 2026 году

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», в рамках федерального проекта «Государство для людей» и в соответствии с решением, принятым на заседании межведомственной рабочей группы по внедрению клиентоцентричности в государственное управление,

Администрация Переславль-Залесского муниципального округа постановляет:

1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по доработке услуги «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» для достижения критериев «1-0-1» согласно Приложению 1;

2. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по доработке услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала» для достижения критериев «1-0-1» согласно Приложению 2;

3. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по доработке услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» для достижения критериев «1-0-1» согласно Приложению 3;

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Переславль-Залесский муниципальный округ Ярославской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Первый заместитель Главы Администрации

Переславль-Залесского муниципального округа	                                                                      по экономическому развитию                                                                          Т.И. Кулакова

|  |  |  |  | Приложение 1 к постановлению Администрации Переславль-Залесского муниципального округа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План мероприятий («дорожная карта») по доработке услуги «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» для достижения критериев «1-0-1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации |  | Ярославская область |  |  |
| Наименование услуги в субъекте Российской Федерации |  | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья |  |  |
| Муниципальное образование, в котором оптимизируется услуга (для муниципальных услуг) |  | Переславль-Залесский муниципальный округ |  |  |
| № п/п | Мероприятие | Срок | Ответственный | Результат |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1.1. | Назначение лица, ответственного за оптимизацию услуги, создание муниципальной рабочей группы по оптимизации услуги | 19.06.2026 | первый заместитель Главы Администрации Переславль-Залесского муниципального округа по экономическому развитию Т.И. Кулакова | Письмо в МЦР с реквизитами постановления |
| 1.2. | Направление 1-го отчёта о доработке услуги в АЦ | 01.07.2026 | консультант управления экономического развития Администрации Переславль-Залесского муниципального округа Загороднова Ольга Александровна | Письмо в МЦР с приложением отчета |
| 1.3. | Направление 2-го отчёта о доработке услуги в АЦ | 01.10.2026 | консультант управления экономического развития Администрации Переславль-Залесского муниципального округа Загороднова Ольга Александровна | Письмо в МЦР с приложением отчета |
| 1.4. | Направление итогового отчёта о доработке услуги в АЦ | 18.11.2026 | консультант управления экономического развития Администрации Переславль-Залесского муниципального округа Загороднова Ольга Александровна | Письмо в МЦР с итоговым отчетом |
| 2. Технические мероприятия |  |  |  |  |
| 2.1. | Перевод муниципальной услуги в электронный вид | 30.09.2026 |  |  |
| 3. Мероприятия по внесению изменений в НПА |  |  |  |  |
| Изменение муниципального законодательства |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка проекта постановления об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги | 01.08.2026 | консультант управления экономического развития Администрации Переславль-Залесского муниципального округа Загороднова Ольга Александровна | Проект постановления, регламентирующий предоставление услуги |
| 3.2. | Согласование проекта правовым управлением Администрации Переславль-Залесского муниципального округа, Переславской межрайонной прокуратурой | 01.10.2026 | правовое управление Администрации Переславль-Залесского муниципального округа, Переславская межрайонная прокуратура | Согласованный проект НПА, регламентирующего предоставление услуги |
| 3.3. | Утверждение административного регламента предоставления муниципальной услуги | 09.10.2026 | консультант управления экономического развития Администрации Переславль-Залесского муниципального округа Загороднова Ольга Александровна | Утвержденный нормативный правовой акт об утверждении административного регламента предоставления услуги. Направление утвержденного регламента в МЦР |
| Изменение федерального законодательства |  |  |  |  |
| 3.4. | Подготовка предложений по внесению изменений в федеральное (региональное) законодательство, регламентирующее предоставление услуги, необходимых для достижения критериев "1-0-1" | при необходимости |  | Письмо в ответственный ФОИВ (ОИВ ЯО) и копия в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации |

|  |  |  |  | Приложение 2 к постановлению Администрации Переславль-Залесского муниципального округа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План мероприятий («дорожная карта») по доработке услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала» для достижения критериев «1-0-1» |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации |  | Ярославская область |  |  |
| Наименование услуги в субъекте Российской Федерации |  | Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала |  |  |
| Муниципальное образование, в котором оптимизируется услуга (для муниципальных услуг) |  | Переславль-Залесский муниципальный округ |  |  |
| № п/п | Мероприятие | Срок | Ответственный | Результат |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1.1. | Назначение лица, ответственного за оптимизацию услуги | 19.06.2026 | первый заместитель Главы Администрации Переславль-Залесского муниципального округа по экономическому развитию Кулакова Татьяна Игоревна | Письмо в МЦР с реквизитами постановления |
| 1.2. | Направление 1-го отчёта о доработке услуги в АЦ | 01.07.2026 | и.о. начальника управления архитектуры и градостроительства Администрации Переславль-Залесского муниципального округа Захряпина Елена Анатольевна | Письмо в МЦР с приложением отчета |
| 1.3. | Направление 2-го отчёта о доработке услуги в АЦ | 01.10.2026 | и.о. начальника управления архитектуры и градостроительства Администрации Переславль-Залесского муниципального округа Захряпина Елена Анатольевна | Письмо в МЦР с приложением отчета |
| 1.4. | Направление итогового отчёта о доработке услуги в АЦ | 18.11.2026 | и.о. начальника управления архитектуры и градостроительства Администрации Переславль-Залесского муниципального округа Захряпина Елена Анатольевна | Письмо в МЦР с итоговым отчетом |
| 2. Технические мероприятия |  |  |  |  |
| 2.1. | Высокая степень готовности цифрового решения |  |  |  |
| 3. Мероприятия по внесению изменений в НПА |  |  |  |  |
| Изменение муниципального законодательства |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка проекта НПА о внесении изменений в нормативный правовой акт, регламентирующий порядок предоставления услуги (Административный регламент) | 30.06.2026 | и.о. начальника управления архитектуры и градостроительства Администрации Переславль-Залесского муниципального округа Захряпина Елена Анатольевна | Проект изменений в нормативный правовой акт, регламентирующий предоставление услуги. Направление проекта регламента в МЦР |
| 3.2. | Внесение изменений в нормативный правовой акт, регламентирующий порядок предоставления услуги (Административный регламент) | 30.09.2026 | и.о. начальника управления архитектуры и градостроительства Администрации Переславль-Залесского муниципального округа Захряпина Елена Анатольевна | Утвержденный нормативный правовой акт о внесении изменений в нормативный правовой акт, регламентирующий порядок предоставления услуги. Направление утвержденного регламента в МЦР |
| Изменение федерального законодательства |  |  |  |  |
| 3.3. | Подготовка предложений по внесению изменений в федеральное (региональное) законодательство, регламентирующее предоставление услуги, необходимых для достижения критериев "1-0-1" | при необходимости |  | Письмо в ответственный ФОИВ ( ОИВ ЯО) и копия в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации |

|  |  |  |  | Приложение 3 к постановлению Администрации Переславль-Залесского муниципального округа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План мероприятий («дорожная карта») по доработке услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» для достижения критериев «1-0-1» |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации |  | Ярославская область |  |  |
| Наименование услуги в субъекте Российской Федерации |  | Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства |  |  |
| Муниципальное образование, в котором оптимизируется услуга (для муниципальных услуг) |  | Переславль-Залесский муниципальный округ |  |  |
| № п/п | Мероприятие | Срок | Ответственный | Результат |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1.1. | Назначение лица, ответственного за оптимизацию услуги | 19.06.2026 | первый заместитель Главы Администрации Переславль-Залесского муниципального округа по экономическому развитию Кулакова Татьяна Игоревна | Письмо в МЦР с реквизитами постановления |
| 1.2. | Направление 1-го отчёта о доработке услуги в АЦ | 01.07.2026 | и.о. начальника управления архитектуры и градостроительства Администрации Переславль-Залесского муниципального округа Захряпина Елена Анатольевна | Письмо в МЦР с приложением отчета |
| 1.3. | Направление 2-го отчёта о доработке услуги в АЦ | 01.10.2026 | и.о. начальника управления архитектуры и градостроительства Администрации Переславль-Залесского муниципального округа Захряпина Елена Анатольевна | Письмо в МЦР с приложением отчета |
| 1.4. | Направление итогового отчёта о доработке услуги в АЦ | 18.11.2026 | и.о. начальника управления архитектуры и градостроительства Администрации Переславль-Залесского муниципального округа Захряпина Елена Анатольевна | Письмо в МЦР с итоговым отчетом |
| 2. Технические мероприятия |  |  |  |  |
| 2.1. | Высокая степень готовности цифрового решения |  |  |  |
| 3. Мероприятия по внесению изменений в НПА |  |  |  |  |
| Изменение муниципального законодательства |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка проекта НПА о внесении изменений в нормативный правовой акт, регламентирующий порядок предоставления услуги (Административный регламент) | 30.06.2026 | и.о. начальника управления архитектуры и градостроительства Администрации Переславль-Залесского муниципального округа Захряпина Елена Анатольевна | Проект изменений в нормативный правовой акт, регламентирующий предоставление услуги. Направление проекта регламента в МЦР |
| 3.2. | Внесение изменений в нормативный правовой акт, регламентирующий порядок предоставления услуги (Административный регламент) | 30.09.2026 | и.о. начальника управления архитектуры и градостроительства Администрации Переславль-Залесского муниципального округа Захряпина Елена Анатольевна | Утвержденный нормативный правовой акт о внесении изменений в нормативный правовой акт, регламентирующий порядок предоставления услуги. Направление утвержденного регламента в МЦР |
| Изменение федерального законодательства |  |  |  |  |
| 3.3. | Подготовка предложений по внесению изменений в федеральное (региональное) законодательство, регламентирующее предоставление услуги, необходимых для достижения критериев "1-0-1" | при необходимости |  | Письмо в ответственный ФОИВ (ОИВ ЯО) и копия в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации |