                                                            [image: image1.wmf]
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.05.2026 № ПОС.03-1602/26
город Переславль-Залесский

О внесении изменений в постановление Администрации
Переславль-Залесского муниципального округа
Ярославской области от 24.04.2026 №ПОС.03-1269/26
«О подготовке и проведении бегового события 

«Переславский марафон «Александровские версты»

проекта «Бегом по Золотому кольцу – 2026» 

на территории Переславль-Залесского муниципального округа  

Ярославской области 31 мая 2026 года»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», постановлением Правительства Ярославской области от 30.03.2026 № 320-п «О подготовке и реализации проекта «Фармэко - Бегом по Золотому кольцу – 2026» на территории Ярославской области», Уставом Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области, в соответствии с Постановлением  Правительства Ярославской области от 25.03.2016 № 307-п «Об утверждении порядка осуществления временного ограничения (прекращения) движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального, межмуниципального и местного значения, находящимся на территории Ярославской области», 
Администрация Переславль-Залесского муниципального округа постановляет:

1. Внести в постановление Администрации Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области от 24.04.2026 № ПОС.03-1269/26 «О подготовке и проведении бегового события «Переславский марафон «Александровские версты» проекта «Бегом по Золотому кольцу – 2026» на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области 31 мая 2026 года» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 подпункт 1.2. изложить в следующей редакции:
«1.2. Управлению экономического развития Администрации Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области (Кулешов М.Н.) направить пакет документов в Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области с целью получения акта о введении ограничения (прекращения) движения 31 мая 2026 года на участках автомобильной дороги (Народная пл. – ул. Комсомольская – ул. Кузнецова - ул. Ростовская – ул. Урицкого до пересечения с ул. Кооперативная (с. Никитская Слобода Переславского района) - ул. Кооперативная (с. Никитская Слобода Переславского района) до пересечения с дорогой на с. Купань – разворот через 470 м после базы отдыха «Плещеево», дорога на с. Купань в обратном направлении до пересечения с ул. Кооперативная (с. Никитская Слобода Переславского района) – ул. Кооперативная до пересечения с ул. Урицкого – ул. Урицкого – ул. Ростовская – ул. Кузнецова – ул. Комсомольская – Народная пл.).
1.2. Приложение к постановлению изложить в следующей редакции согласно приложению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Переславль-Залесский муниципальный округ Ярославской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый Заместитель Главы Администрации                                         

Переславль-Залесского муниципального округа

по экономическому развитию                                                                   Т.И. Кулакова                              

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

  Переславль-Залесского муниципального округа 

                                                                                       от 22.05.2026 № ПОС.03-1602/26
П Л А Н

 по подготовке и проведению бегового события «Переславский марафон «Александровские версты» проекта «Бегом по Золотому кольцу – 2026» 

на территории Переславль-Залесского муниципального округа 

Ярославской области 31 мая 2026 года 

	№
	Мероприятия
	Исполнители

	1.
	Управлению экономического развития Администрации Переславль-Залесского муниципального округа: в срок до 22 мая 2026 года совместно с АНО Центр развития массового спорта «Марафон Плюс» разработать и утвердить Положение и План безопасности бегового события «Переславский марафон «Александровские версты» проекта «Бегом по Золотому кольцу – 2026» (далее – Марафон).
	Кулешов М.Н.

	1.1
	МБУК Переславль-Залесского МО «Центр Культуры. Муниципальная библиотека»:
31 мая 2026 года:

- обеспечить музыкальное сопровождение участников на дистанции;

- обеспечить на Народной площади наличие сцены, звукоусилительной аппаратуры, звукорежиссеров.
	Боровлева С.Н.

	1.2


	МАУ ПМО ДО и МП МЦ СШ «Чемпион»:
31 мая 2026 года:
- предоставить грузовую газель с водителем для расстановки оборудования по трассам и сбора оборудования по окончанию Марафона;

- для предотвращения террористических актов установить устройства, блокирующие движение транспорта с использованием большегрузных автомашин согласно схеме маршрута движения участников Марафона и по согласованию с УГИБДД УМВД России по Ярославской области;
- обеспечить участие сотрудников для работы на трассах Марафона;

- обеспечить питание волонтеров и организаторов при проведении Марафона;

- обеспечить участие 200-х волонтеров для помощи в организации и проведении Марафона.
	Миниханова А.М.

	2.
	Управлению социального развития Администрации Переславль-Залесского муниципального округа:
- в срок до 15 мая 2026 года организовать сбор участников Марафона - обучающихся общеобразовательных учреждений, воспитанников дошкольных образовательных организаций округа (согласно выделенным квотам).

31 мая 2026 года:
- обеспечить подвоз участников Марафона - обучающихся общеобразовательных учреждений, воспитанников дошкольных образовательных организаций округа на школьных автобусах для участия в Марафоне, согласно программе бегового события;

- обеспечить участие сотрудников для работы на трассах Марафона;

- для предотвращения террористических актов выделить школьные автобусы, для использования их в качестве блокираторов движения транспорта.
	Блохина О.Л.



	3.
	Муниципальному бюджетному учреждению «Центр благоустройства территорий»:

в срок до 29 мая 2026 года: 

- провести работы по благоустройству и уборке территории Народной площади;
- внести изменения в график и маршруты движения общественного транспорта на время проведения Марафона.
31 мая 2026 года;
- для предотвращения террористических актов установить устройства, блокирующие движение транспорта с использованием большегрузных автомашин согласно схеме маршрута движения участников Марафона и по согласованию с УГИБДД УМВД России по Ярославской области;

- провести работы по уборке территории Народной площади.
	Черноногов А.В.

	4.
	Управлению по развитию инфраструктуры Администрации Переславль-Залесского муниципального округа  Ярославкой области: довести информацию до ГКУ «Организатор перевозок ЯО» о введении ограничения движения транспортных средств с 06:00 до 15:00 на участке автомобильной дороги: (Народная пл. – ул. Комсомольская – ул. Кузнецова - ул. Ростовская – ул. Урицкого до пересечения с ул. Кооперативная (с. Никитская Слобода Переславского района) - ул. Кооперативная (с. Никитская Слобода Переславского района) до пересечения с дорогой на с. Купань – разворот через 470 м после базы отдыха «Плещеево», дорога на с. Купань в обратном направлении до пересечения с ул. Кооперативная (с. Никитская Слобода Переславского района) – ул. Кооперативная до пересечения с ул. Урицкого – ул. Урицкого – ул. Ростовская – ул. Кузнецова – ул. Комсомольская – Народная пл.).
	Клыков В.А.

	5.
	МКУ «Центр обеспечения деятельности»: 31 мая 2026 года для предотвращения террористических актов установить устройства, блокирующие движение транспорта с использованием большегрузных автомашин согласно схеме маршрута движения участников Марафона и по согласованию с УГИБДД УМВД России по Ярославской области.
	Бородин М.А.

	6.
	Пригородному территориальному управлению Администрации Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области провести  работу по информированию жителей об ограничении движения автотранспорта во время проведения Марафона.
	Сорокина Н.В.

	7.
	Управлению делами Администрации Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области:

- в срок до 29 мая 2026 года подготовить схему оповещения в случае возникновения ЧС на площади Народной

31 мая 2026 года:

- принять меры по предупреждению и предотвращению чрезвычайных ситуаций, назначить ответственных лиц на время проведения Марафона.
	Тамман В.А.

	8.
	ОМВД России «Переславль-Залесский» рекомендовать:
31 мая 2026 года обеспечить охрану общественного порядка с 07.00 часов до 15.00 часов в зоне стартово-финишного городка на Народной площади во время проведения Марафона.
	Алханов Р.Р.

	9.
	ОРДПС УГИБДД УМВД России по Ярославской области (дислокация п. Петровское) рекомендовать:

- в срок до 29 мая 2026 года согласовать проект оснащенной трассы и схемы временного изменения дорожного движения;
- 31 мая 2026 года (при условии получения акта о введении ограничения от Министерства дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области):

- временно прекратить движение транспортных средств с 06:00 до 15:00 на участке автомобильной дороги: (Народная пл. – ул. Комсомольская – ул. Кузнецова - ул. Ростовская – ул. Урицкого до пересечения с ул. Кооперативная (с. Никитская Слобода Переславского района) - ул. Кооперативная (с. Никитская Слобода Переславского района) до пересечения с дорогой на с. Купань – разворот через 470 м после базы отдыха «Плещеево», дорога на с. Купань в обратном направлении до пересечения с ул. Кооперативная (с. Никитская Слобода Переславского района) – ул. Кооперативная до пересечения с ул. Урицкого – ул. Урицкого – ул. Ростовская – ул. Кузнецова – ул. Комсомольская – Народная пл.);

- обеспечить объезд по автомобильным дорогам общего пользования на время ограничения движения транспортных средств во время проведения Марафона;

- оказать содействие в обеспечении безопасности дорожного движения  на время проведения Марафона.
	Постников А.Н.



	10.
	Переславль-Залесскому филиалу ФГКУ «УВО ВНГ России по Ярославской области» рекомендовать: 31 мая 2026 года обеспечить охрану общественного порядка с 07.00 часов до 15.00 часов в зоне стартово-финишного городка на Народной площади во время проведения Марафона.
	Афанасьев В.Н.

	11.
	Народной дружине «Казачья добровольная дружина имени святого благоверного князя Александра Невского», народной дружине «Переславская дружина», народной дружине «Переславская народная дружина» рекомендовать: 31 мая 2026 года обеспечить охрану общественного порядка с 07.00 часов до 15.00 часов в зоне стартово-финишного городка на Народной площади во время проведения Марафона совместно с ОМВД России «Переславль-Залесский».
	Федоров Я. В.

Яшин А. Ф.

Суняев Н.И.


	12.
	Войсковой части № 74400 рекомендовать: выделить расчет (специалиста) с противодронным оборудованием.
	Нырков Э.С.

	13.
	ПСЧ-28 4 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Ярославской области рекомендовать:

- 31 мая 2026 года с 07:00 часов до 15:00 часов организовать дежурство спасательной техники во время проведения Марафона;
- обеспечить готовность сил и средств для предотвращения ЧС при проведении Марафона и ликвидации последствий возможных ЧС.
	Мельников А.В.

	14.
	Переславскому участку АО «ЯрЭСК» рекомендовать:
- в срок до 29 мая 2026 года проверить электрические розетки и распределительные щиты на Народной площади для работы звукоусиливающей аппаратуры и обустройства стартово-финишного городка;
- 31 мая 2026 года к 05:30 часам обеспечить электроснабжение стартово-финишного городка и подключение звукоусиливающей аппаратуры на Народной площади.
	Шабарьков С.Г.

	15.
	ГБУЗ ЯО «Областная станция скорой медицинской помощи рекомендовать: 31 мая 2026 года обеспечить своевременное оказание медицинской помощи во время проведения Марафона с 09:00 часов до 15:00 часов.
	Живой А.И.

	16.
	ООО «Мехуборка» рекомендовать 31 мая 2026 года к 06:00 часам установить мусорные контейнеры в зоне стартово-финишного городка на Народной площади.
	Алябьев А.Н.

	17.
	Пресс-секретарю Администрации Переславль-Залесского муниципального округа:
- провести работу по информированию населения об ограничении движения автотранспорта во время проведения Марафона;

- подготовить публикации и репортажи с мест проведения Марафона.
	Каминская О.Г.

	18.
	Автономной некоммерческой организации центр развития массового спорта «Марафон Плюс» рекомендовать:
- изготовить печатную рекламно-информационную продукцию Марафона (включая плакаты, афиши, приглашения);
- обеспечить наличие столов, стульев для трассы и городка (включая услуги по доставке, сборке/разборке, установке, вывозу). Лавки для раздевалок (включая услуги по доставке, сборке/разборке, установке, вывозу);

- обеспечить наличие крытых, быстровозводимых конструкций для трассы и городка (включая услуги по доставке и вывозу);

- обеспечить наличие мобильных туалетных кабин (включая услуги по доставке, сборке/разборке, установке, вывозу);

- обеспечить наличие временных дорожных знаков (включая услуги по изготовлению/аренде, доставке, установке, вывозу);
- обеспечить наличие раций;
- обеспечить наличие стартово-финишной арки (включая услуги по доставке, сборке/разборке, установке, вывозу;
- обеспечить наличие знаков навигации на трассе и в городке (включая услуги по доставке, установке, вывозу);

- изготовить установочные рекламные поверхности на трассе и городке (включая изготовление, доставку, монтаж, демонтаж, вывоз);
- обеспечить наличие и функционирование системы орошения на трассе (услуги по доставке, сборке/разборке, установке, вывозу);

- обеспечить обучение волонтеров;
- обеспечить волонтеров майками/манишками;
- обеспечить услуги судей (включая экипировку, питание);

- предоставление карет скорой помощи на трассе и в стартово-финишном городке в день проведения Марафона;
- предоставление услуг режиссера мероприятия;
- предоставление услуг ведущих;
- предоставление услуг по проведению музыкальных разминок для участников;
- предоставление услуг фотографов на трассе и городке;

- обеспечить питьевой водой участников (включая приобретение, доставку, раздачу);
- обеспечить спортивное питание участников (включая приобретение, доставку, раздачу);
- обеспечить стартовыми пакетами участников (включая закупку составляющих, комплектование, доставку, раздачу) в т.ч.: пакет, пакет гардеробный, булавки, номер гардеробный, (без майки, нагрудного номера и чипа);
- обеспечить медалями финишеров (включая изготовление, доставку, раздачу);
- обеспечить призами победителей и призеров номинаций;
- изготовить нагрудные номера участников по уникальному дизайну;
- обеспечить дополнительную контрольную точку на дистанции.
	Запруднов А.Ю.


