[image: image1.wmf]
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 27.05.2026 № ПОС.03-1656/26
город Переславль-Залесский

Об утверждении Плана-графика разработки

проекта бюджета Переславль-Залесского 
муниципального округа Ярославской области
В целях своевременной разработки проекта бюджета Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области, утвержденным решением Думы Переславль-Залесского муниципального округа от 27.02.2025 № 9
Администрация Переславль-Залесского муниципального округа

 постановляет:

1. Утвердить План-график разработки проекта бюджета Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области (приложение).

2. Руководителям отраслевых (функциональных) органов Администрации Переславль-Залесского муниципального округа, осуществляющим функции и полномочия учредителя, главным распорядителям и получателям бюджетных средств обеспечить своевременное представление всей необходимой информации, запрашиваемой отраслевыми (функциональными) органами Администрации Переславль-Залесского муниципального округа, ответственными за выполнение соответствующих мероприятий.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации Переславль-Залесского муниципального округа от 30.05.2025 № ПОС.03-1424/25«Об утверждении Плана-графика разработки проекта бюджета Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов».
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Переславль-Залесский муниципальный округ Ярославской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Глава Переславль-Залесского 
муниципального округа                                                                                       Д.Н. Зяблицкий 

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 

Переславль-Залесского
муниципального округа
от 27.05.2026 № ПОС.03-1656/26
План-график разработки проекта бюджета Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области
	№ п\п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения 
	Исполнитель

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Предоставление планового реестра расходных обязательств Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области 
	до 10.04
	СБП

	2. 
	Представление ответственными исполнителями оценки ожидаемого исполнения бюджета по доходам за отчетный год и предварительного прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области (далее – бюджет муниципального округа) по кодам бюджетной классификации, а также прогноза поступления и выплат по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального округа на очередной год и плановый период, администрирование которых осуществляется главными администраторами доходов бюджета муниципального округа;

- представление предварительного прогноза в МФ ЯО (по запросу)
	до 07.07
	УФ,

ГАДБ,

ГАДИФДБ,

УФ

	3. 
	Разработка и представление в УФ предварительного прогноза доходов от продажи и использования имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на очередной год и плановый период
	до 07.07


	УМИЗО

	4. 
	Разработка прогноза налоговых и неналоговых доходов в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации на очередной год и плановый период
	до 01.09
	УФ

	5. 
	Прогноз изменения уровня цен и тарифов на очередной год и плановый период и представление в УФ и СБП:

· предварительного прогноза изменения уровня цен и тарифов;

· уточненного прогноза изменения уровня цен и тарифов
	до 14.07

до 29.09
	УЭР

	6. 
	Разработка основных параметров прогноза и сценарных условий социально-экономического развития Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области на очередной год и плановый период
	до 14.07
	УЭР

	7. 
	Разработка плана развития муниципального сектора экономики муниципального округа на очередной год и плановый период
· программа приватизации (продажи) муниципального имущества и приобретения имущества в муниципальную собственность;
	до 01.09
	УМИЗО


	8. 
	Представление в УФ утвержденного перечня строек и объектов, планируемых к финансированию в рамках адресных инвестиционных программ Ярославской области и муниципальных программ
	до 05.09
	Заместители Главы,

УАиГ, УРИ,

МКУ «ЦОД»

	9. 
	Представление в УФ распределения бюджетных ассигнований по бюджету муниципального округа на очередной год и плановый период посредством программного продукта, а также с предоставлением на бумажном носителе расчётов и пояснительной записки;
	до 15.09
	СБП

	10. 
	Проведение оценки бюджетной и социальной эффективности налоговых расходов за отчетный год
	до 17.09
	УЭР

	11. 
	Направление в УФ уточненного прогноза доходов от продажи и использования имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на очередной год и плановый период
	до 17.09
	УМИЗО

	12. 
	Предоставление в УФ на бумажном носителе и в электронном виде посредством системы «Региональный электронный бюджет. Бюджетное планирование» показателей прогноза доходов бюджета по кодам бюджетной классификации доходов бюджета, администрирование которых осуществляется главными администраторами доходов бюджета Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области, в целях формирования реестра источников доходов бюджета на очередной год и плановый период
	до 01.10
	ГАДБ

ГАДИФДБ

	13. 
	Направление в УФ утвержденного прогноза социально-экономического развития Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области на очередной год и плановый период
	до 01.10
	УЭР

	14. 
	Подготовка проектов решений Думы Переславль-Залесского муниципального округа о внесении изменений в муниципальные правовые акты муниципального округа, устанавливающие местные налоги, и внесение их в Думу (при необходимости)
	до 17.10
	Дума,

УФ

	15. 
	Представление паспортов (проектов паспортов) муниципальных программ Переславль-Залесского муниципального округа  на очередной год и плановый период
	до 31.10
	СПБ

	16. 
	Формирование и утверждение перечня муниципальных программ и входящих в их состав городских и ведомственных целевых программ на очередной год и плановый период
	до 01.11
	УФ

	17. 
	Оценка ожидаемого исполнения бюджета Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области по основным видам налоговых и неналоговых поступлений и расходов по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации за текущий  финансовый год
	до 01.11
	УФ

	18. 
	Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области на очередной год и плановый период
	до 01.11
	УФ

	19. 
	Формирование реестра источников доходов Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области на очередной год и плановый период
	до 01.11
	УФ

	20. 
	Утверждение основных направлений долговой политики Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской на очередной год и плановый период
	до 01.11
	УФ

	21. 
	Подготовка проекта бюджетного прогноза (проекта бюджетного прогноза. проекта изменений бюджетного прогноза) Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области на долгосрочный период
	до 01.11
	УФ

	22. 
	Рассмотрение и согласование контрольных цифр проекта бюджета на очередной год и плановый период СБП с Главой Переславль-Залесского муниципального округа. 
	до 04.11
	Глава,

Заместители Главы,

СБП

	23. 
	Формирование окончательного варианта проекта бюджета муниципального округа, подготовка проекта решения о бюджете Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области на очередной год и плановый период, согласование его с Главой муниципального округа и представление в Думу, а также других материалов, направляемых в соответствии с бюджетным законодательством одновременно с проектом бюджета муниципального округа
	не позднее 15.11
	УФ

	24. 
	Организация и проведение публичных слушаний по проекту бюджета Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской на очередной год и плановый период
	до 05.12
	УФ,

Дума


Список используемых сокращений:

МФ  ЯО– министерство финансов Ярославской области;
СБП – субъекты бюджетного планирования (главные распорядители бюджетных средств, отраслевые (функциональные) органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя);
ГАДБ – главный администратор доходов бюджета;
ГАДИФДБ – главный администратор доходов и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета;
БПО – бюджет принимаемых обязательств;
Администрация – Администрация Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области;
УЭР – Управление экономического развития Администрации Переславль-Залесского муниципального округа;
УД – Управление делами Администрации Переславль-Залесского муниципального округа;
УМИЗО – Управление муниципальным имуществом и земельными отношениями Администрации Переславль-Залесского муниципального округа;
УРИ – Управление по развитию инфраструктуры Администрации Переславль-Залесского муниципального округа;
УАиГ- Управление архитектуры и градостроительства Администрации Переславль-Залесского муниципального округа;

МКУ "ЦОД» - Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности»
Дума –Дума Переславль-Залесского муниципального округа;

УФ – Управление финансов Администрации Переславль-Залесского муниципального округа;
