АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 27.05.2026 № ПОС.03-1676/26

город Переславль-Залесский

О подготовке и проведении

культурно-массового мероприятия

«Территория детства», посвященного

Дню защиты детей в городе

Переславле-Залесском

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Уставом Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области, в целях подготовки и проведения культурно-массового мероприятия «Территория детства», посвященного Дню защиты детей в городе Переславле-Залесском,

Администрация Переславль-Залесского муниципального округа постановляет:

- Провести культурно-массовое мероприятие «Территория детства», посвященное Дню защиты детей в городе Переславле-Залесском 01 июня 2026 года с 17:00 до 20:30 на пл. Народная г. Переславля-Залесского.

- Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению культурно-массового мероприятия «Территория детства», посвященного Дню защиты детей в городе Переславле-Залесском согласно приложению.

- Назначить ответственным за подготовку и проведение культурно-массового мероприятия «Территория детства», посвященного Дню защиты детей в городе Переславле-Залесском управление социального развития Администрации Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области 
(Блохина О.Л.).

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Переславль-Залесский муниципальный округ Ярославской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации 
Переславль-Залесского муниципального округа 
по социальному развитию							     В.В. Маркова

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации Переславль-Залесского муниципального округа

от 27.05.2026 № ПОС.03-1676/26

План

мероприятий по подготовке и проведению 
культурно-массового мероприятия «Территория детства», посвященного Дню защиты детей в городе Переславле-Залесском

| № | Мероприятия | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| 1. | Управлению социального развития Администрации Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области: В срок до 28 мая 2026 года: - Направить информацию о проведении культурно-массового мероприятия «Территория детства», посвященного Дню защиты детей в городе Переславле-Залесском (далее – культурно-массовое мероприятие) в средства массовой информации и для размещения на официальном сайте муниципального образования «Переславль-Залесский муниципальный округ Ярославской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; - Оказать содействие в организации и проведении культурно-массового мероприятия; - Оказать содействие в организации мероприятий по антитеррористической защищенности и безопасности дорожного движения во время проведения культурно-массового мероприятия; - Разработать схему установки металлических ограждений, рамок металлодетекторов; - Направить ходатайство в войсковую часть № 74400 о выделении расчета (специалиста) с противодронным оборудованием на пл. Народная; - При проведении праздничных мероприятий обеспечить контроль за организацией и проведением инструктажей в учреждениях, находящихся в функциональном подчинении управления социального развития Администрации Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области; - Обеспечить участие учреждений, находящихся в функциональном подчинении, в подготовке и проведении праздничных мероприятий; - При необходимости на школьных автобусах обеспечить подвоз зрителей на культурно-массовое мероприятие. | Блохина О.Л. |
| 2. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры Переславль-Залесского муниципального округа «Центр культуры. Муниципальная библиотека»: 2.1. В срок до 28 мая 2026 года: 2.1.1. Заключить договор с частным охранным предприятием на обеспечение безопасности при проведении культурно-массового мероприятия; - Организовать работу по разработке, изготовлению афиши, в том числе размещению ее на ЛЭД-экранах Дома культуры; - Организовать и провести замену одежды сценического комплекса на пл. Народная; - Направить в управление кадрового развития Администрации Переславль-Залесского муниципального округа ходатайство на подготовку Благодарственного письма Главы Переславль-Залесского муниципального округа Государственному ансамблю песни и танца Республики Южная Осетия им. Б.Галаева «Симд». - 01 июня 2026 года: - Организовать и провести культурно-массовое мероприятия с участием творческих коллективов, предприятий и учреждений Переславль-Залесского муниципального округа, привлечением приглашенных артистов; - Обеспечить участие в культурно-массовом мероприятии Государственного ансамбля песни и танца Республики Южная Осетия им. Б.Галаева «Симд»; - Обеспечить установку, подключение, функционирование звукоусиливающей, свето- и видео аппаратуры, работу звукооператора; - Организовать в здании Дома культуры гримерные комнаты для солистов и творческих коллективов; - При проведении культурно-массового мероприятия обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, провести инструктажи с ответственными лицами по обеспечению правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. | Боровлева С.Н. |
| 3. | Управлению делами Администрации Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области: - В срок до 28 мая 2026 года: - Подготовить схему оповещения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций при проведении культурно-массового мероприятия; 3.1.2. Организовать с организаторами культурно-массового мероприятия проведение инструктажей и тренировочных мероприятий по антитеррористической защищенности. 3.2. 01 июня 2026 года в период проведения культурно-массового мероприятия: - Принять меры для предотвращения чрезвычайных ситуаций с учетом указаний и рекомендаций антитеррористической комиссии в Ярославской области, региональных и территориальных органов безопасности; - Обеспечить контроль за установкой металлических ограждений и рамок металлодетекторов на пл. Народная г. Переславля-Залесского (согласно схеме). | Тамман В.А. |
| 4. | Управлению кадрового развития Администрации Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области подготовить Благодарственное письмо Главы Переславль-Залесского муниципального округа Государственному ансамблю песни и танца Республики Южная Осетия им. Б.Галаева «Симд». | Стрижак О.Г. |
| 5. | МБУ «Центр благоустройства территорий»: - До 01 июня 2026 года обеспечить уборку пл. Народная и прилегающей к ней территории. По окончанию праздничных мероприятий организовать уборку указанной территории. - 01 июня 2026 года в период проведения культурно-массового мероприятия установить рамки металлодетекторы, сценическую атрибутику, звукоусиливающую аппаратуру на пл. Народная и в дальнейшем произвести их демонтаж. | Черноногов А.В. |
| 6. | МКУ «Центр обеспечения деятельности» оказать содействие в установке металлических ограждений и рамок металлодетекторов на пл. Народная и в дальнейшем их демонтаже. | Бородин М.А. |
| 7. | Пресс-секретарю Администрации Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области: 7.1. Провести работу по информированию населения об ограничении движения транспортных средств; 7.2. Обеспечить полную информацию о культурно-массовом мероприятии; 7.3. Подготовить публикации и репортажи с культурно-массового мероприятия. | Каминская О.Г. |
| 8. | ОРДПС УГИБДД УМВД России по Ярославской области (дислокация п. Петровское) рекомендовать 01 июня 2026 года с 16:00 до 21:30 часов оказать содействие в обеспечении безопасности дорожного движения вблизи места проведения культурно-массового мероприятия. | Постников А.Н. (по согласованию) |
| 9. | ОМВД России «Переславль-Залесский» рекомендовать обеспечить охрану общественного порядка 01 июня 2026 года в период проведения культурно-массового мероприятия с 16:00 до 21:30 часов на пл. Народная г. Переславля-Залесского. | Алханов Р.Р. (по согласованию) |
| 10. | Переславль-Залесскому филиалу ФГКУ «УВО ВНГ России по Ярославской области» рекомендовать обеспечить охрану общественного порядка в период проведения культурно-массового мероприятия 01 июня 2026 года с 16:00 до 21:30 часов на пл. Народная г. Переславля-Залесского. | Афанасьев В.Н. (по согласованию) |
| 11. | ПСЧ-28 4 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Ярославской области рекомендовать обеспечить готовность сил и средств для предотвращения ЧС при проведении культурно-массового-мероприятия 01 июня 2026 года с 17:00 до 20:30 часов и ликвидации последствий возможных ЧС на пл. Народная г. Переславля-Залесского. | Мельников А.В. (по согласованию) |
| 12. | ГБУЗ ЯО «Областная станция скорой медицинской помощи и центр медицины катастроф» рекомендовать 01 июня 2026 года с 17:00 до 20:30 обеспечить своевременное оказание скорой медицинской помощи в период проведения культурно-массового мероприятия на пл. Народная г. Переславля-Залесского. | Живой А.И. (по согласованию) |
| 13. | Войсковой части № 74400 рекомендовать выделить расчет (специалиста) с противодронным оборудованием 01 июня 2026 года с 17:00 до 20:30 в период проведения культурно массового мероприятия. | Нырков Э.С. (по согласованию) |
| 14. | Фонд «Защитники отечества» рекомендовать пригласить на культурно-массовое мероприятие участников специальной военной операции и членов их семей, при необходимости обеспечить их доставку. | Шибаева А.Н. (по согласованию) |
| 15. | Комитет воинов семей Отечества рекомендовать пригласить на культурно-массовое мероприятие участников специальной военной операции и членов их семей, при необходимости обеспечить их доставку. | Стрельцова Ю.О. (по согласованию) |
| 16. | Городскому телеканалу «Переславль» ОАО «Редакция телеканала Переславль» рекомендовать обеспечить полную информацию о культурно-массовом мероприятии, подготовить публикации и репортажи. | Харченко Н.С. (по согласованию) |