

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.01.2024 № ПОС.03-170/24

город Переславль-Залесский

Об утверждении Плана основных мероприятий

городского округа город Переславль-Залесский

Ярославской области в области гражданской обороны,

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,

обеспечения пожарной безопасности и безопасности

людей на водных объектах на 2024 год

В соответствии с Федеральным законом от [21.12.1994г. № 68-ФЗ](https://fzakon.ru/laws/federalnyy-zakon-ot-21.12.1994-n-68-fz/) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», приказом МЧС России от 14.11.2008г. № 687 «Положение об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, приказом МЧС России от [20.07.2020г. № 536](https://fzakon.ru/dokumenty-ministerstv-i-vedomstv/prikaz-mchs-rossii-ot-20.07.2020-n-536/) «План мероприятий на 2020 - 2024 годы (I этап) по реализации МЧС России стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года, в целях организации планирования основных мероприятий городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2024 год

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Утвердить План основных мероприятий городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2024 год (прилагается).

1. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города Переславля-Залесского Д.Н. Зяблицкий

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНОНачальник Главного управленияМЧС России по Ярославской области В.В. Андямов «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. |  | УТВЕРЖДЕНОпостановлением Администрации города Переславля-Залесского от от 29.01.2024 № ПОС.03-170/24  |
|  |  |  |

**ПЛАН**

**основных мероприятий городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области**

**в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2024 год**

городской округ город Переславль-Залесский

2024

СОДЕРЖАНИЕ:

|  |  |
| --- | --- |
| **Раздел 1. Мероприятия, проводимые Правительством Ярославской области** | стр. 3 |
| *Подраздел* *1.1.* Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | стр. 3 |
| *Подраздел* *1.2.* Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: | стр. 4 |
|  а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС | стр. 4 |
|  б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения | стр. 5 |
| *Подраздел* *1.3*. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Ярославской области к действиям по предназначению | стр. 7 |
| **Раздел 2. Мероприятия, проводимые под руководством начальника ГУ МЧС России по Ярославской области** | стр. 7 |
| *Подраздел* *2.1.* Разработка основных планирующих и отчетных документов | стр. 7 |
| *Подраздел* *2.2.*  Мероприятия по реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, проведение пиротехнических работ, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | стр. 9 |
| *Подраздел* *2.3.* Тренировки и учения | стр. 9 |
| *Подраздел* 2.4. Сборовые мероприятия | стр. 9 |
| *Подраздел* *2.5.* Обучение должностных лиц, повышение квалификации и переподготовка специалистов | стр. 9 |
| *Подраздел* *2.6.* Аттестации и подготовка специалистов  | стр. 9 |
| *Подраздел* *2.7.* Занятия и стажировки | стр. 9 |
| *Подраздел 2.8*. Экзамены, сертификационные испытания и спортивные мероприятия | стр. 10 |
| *Подраздел 2.9.* Совещания и заслушивание должностных лиц | стр. 10 |
| *Подраздел* *2.10.* Организация проверочных мероприятий по направлениям структурных подразделений регионального центра МЧС России | стр. 10 |
| *Подраздел* *2.11.* Работа с подрастающим поколением и молодежью по безопасности жизнедеятельности | стр. 10 |
| *Подраздел* *2.12.* Конкурсы | стр. 10 |
| *Подраздел* *2.13.* Выставочная деятельность | стр. 10 |
| *Подраздел* *2.14.* Памятные, праздничные, культурно-массовые и другие мероприятия | стр. 10 |
| **Раздел 3. Мероприятия, проводимые под руководством Главы города Переславль-Залесский** | стр. 10 |
| *Подраздел* *3.1.* Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | стр. 10 |
| *Подраздел* *3.2.* Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения:а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧСб) подготовка должностных лиц, специалистов и населенияв) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия | стр. 14стр. 15стр. 16 |
| *Подраздел* *3.3.* Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств Переславского городского звена ТП РСЧС Ярославской области к действиям по предназначению | стр. 16 |
| Список используемых сокращений | стр. 17 |
| №п/п | Наименование мероприятий | Срокисполнения | Исполнители, соисполнители | Командировочные и иные расходы(тыс. руб.) | Примечание |
| **Раздел 1. Мероприятия, проводимые Правительством Ярославской области** |
| ***Подраздел 1.1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах*** |
|  | Участие в заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ярославской области по подготовке к весеннему паводковому периоду 2024 года. | март | Председатель КЧСиОПБ городского округа, начальник УВМР, ГО и ЧС | - | - |
|  | Участие в заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ярославской области о мерах и задачах по обеспечению безопасности людей на водных объектах в купальный сезон 2024 года. | май | Председатель КЧСиОПБ, начальник УВМР, ГО и ЧС | - | - |
|  | Участие в заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ярославской области по вопросу подготовки учебных учреждений к учебному году в противопожарном отношении. | август | Председатель КЧСиОПБ, начальник УВМР, ГО и ЧС |  |  |
|  | Организация и проведение месячника по гражданской обороне | октябрь | Органы управления ГЗ ТП РСЧС, Глава города, начальник УВМР, ГО и ЧС |  |  |
|  | Участие в заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ярославской области о мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период 2024-2025 гг. | октябрь | Председатель КЧСиОПБ, начальник УВМР, ГО и ЧС |  |  |
|  | Участие в заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ярославской области |  | Председатель КЧСиОПБ, начальник УВМР, ГО и ЧС |  |  |
|  | Участие в заседании эвакуационной комиссии Ярославской области о мерах по обеспечению противопожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей в Новогодние и Рождественские праздники. | декабрь | Председатель КЧСиОПБ городского округа, председатель эвакуационной комиссии | - | - |
|  | Участие в разработке проекта плана основных мероприятий Ярославской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2024 год | до 25 декабря | КЧСиОПБ городского округа, начальник УВМР, ГО и ЧС |  |  |
|  | Учебно-методический сбор по подведению итогов деятельности единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ярославской области, выполнения мероприятий гражданской обороны в 2024 г. и постановке задач на 2025 г.  | декабрь | Председатель КЧС и ОПБ, начальник УВМР, ГО и ЧС |  |  |
|  | Участие в заседании эвакуационной комиссии Ярославской области  | по отдельному плану | Председатель эвакуационной комиссии городского округа | - | - |
| ***Подраздел 1.2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения*** |
| ***а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС*** |
|  | Участие в штабной тренировке с руководящим составом ТП РСЧС области по отработке вопросов, связанных с обеспечением безаварийного пропуска весеннего половодья, а также защитой населенных пунктов, объектов экономики социальной инфраструктуры от природных пожаров» (под руководством Главного управления МЧС России) | март | Председатель КЧС и ОПБ городского округа, начальник УВМР, ГО и ЧС | - | - |
|  | Участие в командно-штабном учении с органами управления и силами МЧС России и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики социальной инфраструктуры от лесных пожаров, а также безаварийного пропуска весеннего половодья в 2024 году | март | Председатель КЧС и ОПБ городского округа, начальник УВМР, ГО и ЧС |  |  |
|  | Участие в штабной тренировке с руководящим составом ТП РСЧС Центрального федерального округа по теме: «Действия органов управления ТП РСЧС по прогнозированию обстановки, обмену информации и реагированию на ЧС, связанных с авариями на транспорте на территории Ярославской области» | май | Председатель КЧС и ОПБ городского округа, начальник УВМР, ГО и ЧС |  |  |
|  | Участие в командно-штабном учении с руководящим составом ТП РСЧС по теме: «Действия органов управления ТП РСЧС по реагированию на ЧС, связанных с прохождением комплекса (неблагоприятных) метеорологических явлений и нарушений в работе объектов электроэнергетики и ЖКХ на территории Ярославской области» (под руководством Главного управления МЧС России по г. Москве) | сентябрь | Председатель КЧС и ОПБ городского округа, начальник УВМРГО и ЧС | - | - |
|  | Тренировка по гражданской обороне с территориальными органами федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти области, органами местного самоуправления, организациями и учреждениями к осуществлению мероприятий гражданской обороны | октябрь | Председатель КЧС и ОПБ городского округа, начальник УВМРГО и ЧС | - | - |
| ***б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения*** |
|  | Учебно-методический семинар по подготовке специалистов BMP ГОЧС и ОПБ муниципальных образований Ярославской области | 27 марта,29 мая,25 сентября,27 ноября |  Начальник УВМР, ГО и ЧС городского округа |  |  |
|  | Участие в областном смотре-конкурсе на лучшую учебно-материальную базу среди общеобразовательных учреждений и учреждений начального и среднего профессионального образования по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» | январь – апрель | Председатель КЧС и ОПБ городского округа, начальник управления образования, начальник УВМР, ГО и ЧС |  |  |
|  | Участие во Всероссийских уроках по основам безопасности жизнедеятельностиВсемирный день гражданской обороныДень пожарной охраныДень знанийДень образования гражданской обороны РФ | 1 марта,30 апреля,1 сентября,4 октября | Председатель КЧС и ОПБ городского округа, начальник управления образования, начальник УВМР, ГО и ЧС |  |  |
|  | Организация и проведение областного смотра-конкурса на лучший объект ГО, СЭП, ПЭП | 23 сентября -31 октября | Начальник УВМР, ГО и ЧС |  |  |
|  | Участие в организации и проведение областного смотра конкурса на звание: «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения». Подведение итогов смотра-конкурса | сентябрь-декабрь | Председатель КЧС и ОПБ городского округа, начальник УВМРГО и ЧС, начальник управления образования | - | - |
|  | Участие в проведении мероприятий в рамках месячника по гражданской обороне и предупреждения чрезвычайных ситуаций | октябрь - ноябрь | Председатель КЧС и ОПБ городского округа, начальник УВМРГО и ЧС, начальник управления образования | - | - |
|  | Организация и проведение смотра-конкурса на лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование Ярославской области  |  октябрь – ноябрь | Председатель КЧС и ОПБ городского округа, начальник УВМРГО и ЧС  | - | - |
|  | Оказание методической помощи в повышении квалификации руководителей организаций по вопросам гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  | по плану комплектования слушателями | Председатель КЧС и ОПБ городского округа |  |  |
|  | Подготовка и проведение праздника «Посвящение в кадеты» в образовательных учреждениях Ярославской области | по отдельному плану  | Председатель КЧС и ОПБ городского округа, начальник УВМРГО и ЧС |  |  |
| ***Подраздел 1.3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Ярославской области*** ***к действиям по предназначению*** |
|  | Проверка готовности муниципальных образований области наиболее подверженных подтоплениям (затоплениям) в паводковый период | по отдельному плану | Председатель КЧС и ОПБ городского округа, начальник УВМРГО и ЧС |  |  |
|  | Проведение комплексных проверок готовности систем оповещения населения Ярославской области | 6 марта2 октября | Начальник ЕДДС городского округа | - | - |
|  | Проведение оценки готовности органов местного самоуправления Ярославской области к пожароопасному сезону 2024 года. | по отдельному плану | Председатель КЧС и ОПБ городского округа, начальник УВМРГО и ЧС |  |  |
| **Раздел 2. Мероприятия, проводимые под руководством начальника ГУ МЧС России по Ярославской области**  |
| ***Подраздел 2.1. Разработка основных планирующих и отчетных документов*** |
|  | - | - | - | - | - |
| ***Подраздел 2.2. Мероприятия по реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, проведение пиротехнических работ,*** ***обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах*** |
|  | Проведение профилактических мероприятий в преддверии выборов Президента РФ  | январь-февраль | УНД и ПР |  |  |
|  | Организация и проведение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в период месячника безопасности и до окончания осенне-зимнего периода 2024-2025 г.г. | январь, ноябрь - декабрь  | Заместитель руководителя ТО, ОБВО, ЦГИМС |  |  |
|  | Проведение профилактических и контрольно-надзорных мероприятий на объектах, задействованных в детской оздоровительной кампании | апрель -сентябрь | УНД и ПР |  |  |
|  | Проведение мероприятий в преддверии нового учебного года на объектах образования | июнь-август | ЗНГУ – начальник УНД и ПР, территориальные подразделения УНД и ПР |  |  |
|  | Организация и проведение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах Ярославской области в период месячника безопасности и до окончания купального сезона 2024 года | июнь-август | Заместитель руководителя ТО, ОБВО, ЦГИМС |  |  |
|  | Проведение профилактических мероприятий в преддверии Единого дня голосования | июль-август | ЗНГУ– начальник УНД и ПР, территориальные подразделения УНД и ПР |  |  |
|  | Проведение мероприятий в осенне-зимний отопительный период | сентябрь-ноябрь | ЗНГУ – начальник УНД и ПР, территориальные подразделения УНД и ПР |  |  |
|  | Организация проведения мероприятий в рамках месячника по гражданской обороне  | октябрь | ЗНГУ (по ГО и ЗН),УГО и Н,  |  |  |
|  | Проведение мероприятий в рамках сезонной профилактической операции «Новый год» | декабрь | ЗНГУ– начальник УНД и ПР территориальные подразделения УНД и ПР  |  |  |
|  | Организация и проведение пресс-мероприятий по пожарной безопасности, защите населения и территорий от ЧС и безопасности людей на водных объектах | ежеквартально | НГУ, ОИиСО, ОУ ТО ФОИВ, ОИВ Ярославской области |  |  |
|  | Проведение мероприятий в рамках Программы профилактики нарушений обязательных требований в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, пожарной безопасности, лицензионного контроля и обеспечения безопасности на водных объектах | ежеквартально | УНД и ПР, УОП и ПАСР,УГО и ЗН, ЦГИМС, ОИ и СО, ЦУКС  |  |  |
|  | Участие в мероприятиях по ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера на территории Ярославской области | в течение года | Начальник Главного управления, подразделения Главного управления |  |  |
|  | Проведение Единого дня пожарной безопасности | ежеквартально | УНД и ПР, УОП и ПАСР, подразделения ГУ |  |  |
| ***Подраздел 2.3. Тренировки и учения*** |
|  | Участие в командно-штабном учении с органами управления и силами МЧС России и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики социальной инфраструктуры от лесных пожаров, а также безаварийного пропуска весеннего половодья в 2024 году | апрель | УОПиПАСР, ЗНГУ (по ГОиЗН), подразделения Главного управления |  |  |
|  | Тренировка по гражданской обороне с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти области, органами местного самоуправления, организациями и учреждениями Ярославской области | октябрь | ЗНГУ (по ГОиЗН), УГОиЗН,подразделения Главного управления |  |  |
|  | Тренировка с местными пожарно-спасательными гарнизонами, ЕДДС муниципальных образований по проверке готовности системы видеоконференцсвязи | еженедельно | ЗНГУ (по АКУ),МПСГ, ОИТиС, ОДС ЦУКС ГУ |  |  |
|  | Тренировки с ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Ярославской области, ЕДДС муниципальных образований области | ежедневно | ЦУКС ГУ, ТО ФОИВ, ЕДДС муниципальных образований области |  |  |
| ***Подраздел 2.4. Сборовые мероприятия*** |
|  | Проведение учебно-методических сборов с начальниками отделов ГОЧС городов и муниципальных образований, специалистами ГО департаментов области по оказанию методической помощи и проведении анализа выполнения плана основных мероприятий в области гражданской обороны, ЗНиТ от ЧС, ОПБ и безопасности на водных объектах  | 27 марта,29 мая,25 сентября,27 ноября | ЗНГУ (по ЗМиПЧС),УГЗ, начальники структурных подразделений Главного управления | - | - |
| ***Подраздел 2.5. Обучение должностных лиц, повышение квалификации и переподготовка специалистов*** |
|  | - | - | - | - | - |
| ***Подраздел 2.*6. Аттестация и подготовка специалистов** |
|  | - | - | - | - | - |
| ***Подраздел 2.7.Занятия и стажировки*** |
|  | - | - | - | - | - |
| ***Подраздел 2.8.Экзамены, сертификационные испытания и спортивные мероприятия*** |
|  | *-* | *-* | *-* | - | - |
| ***Подраздел 2.9. Совещания и заслушивание должностных лиц*** |
|  | *-* | *-* | *-* | - | - |
| ***Подраздел 2.10. Организация проверочных мероприятий по направлениям деятельности структурных подразделений******Главного управления МЧС России по Ярославской области*** |
|  | - | - | - | - | - |
| ***Подраздел 2.11.Работа с подрастающим поколением и молодежью по безопасности жизнедеятельности*** |
|  | Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности | Февраль-март | НГУ МЧС России по ЯО, ЗНГУ (по ГЛиЗН), УГОиЗН | - | - |
|  | Организация и проведение областных соревнований «Юный пожарный» | май-июнь | ЗНГУ по УНДиПР, территориальные подразделения ОНДиПР |  |  |
|  | Организация и проведение областных соревнований «Школа безопасности» | октябрь | ЗНГУ (по ГОиЗН), УГОиЗН, УОПиПАСР, УНДиПР, ОИиСО |  |  |
| ***Подраздел 2.12. Конкурсы*** |
|  | - | - | *-* | *-* | - |
| ***Подраздел 2.13. Выставочная деятельность*** |
|  | - | - | *-* | *-* |  |
| ***Подраздел 2.14. Памятные, праздничные и культурно-массовые мероприятия*** |
|  | - | - | - | - | - |
| **Раздел 3. Мероприятия, проводимые под руководством Главы города Переславля-Залесского** |
| ***Подраздел 3.1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,*** ***обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах*** |
| 1 | Итоговое совещание с руководителями подразделений Администрации города, руководящим составом организаций города, лицами, специально уполномоченными на решение задач в области ГОЧС по подведению итогов деятельности Переславского городского звена ТП РСЧС Ярославской области по выполнению мероприятий ГО, предупреждения ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах за 2023 год и постановке задач на 2024 год | 12 января | Глава городского округа -председатель КЧС и ОПБ городского округа, начальник УВМРГО и ЧС | - | - |
| 2. | Уточнение и корректировка плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера городского округа г. Переславль-Залесский | до 1 февраля | Председатель КЧС и ОПБ городского округаначальник УВМРГО и ЧС | - | - |
| 3. | Уточнение, корректировка и согласование Плана мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в период прохождения весеннего половодья на территории городского округа г. Переславль-Залесский | до 1 февраля | Председатель КЧС и ОПБ городского округаначальник УВМРГО и ЧС | - | - |
| 3. | Уточнение, корректировка и согласование Плана мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, вызванных природными пожарами на территории городского округа г. Переславль-Залесский | до 25 февраля | Председатель КЧС и ОПБ городского округаначальник УВМРГО и ЧС | - | - |
| 4. | Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа г. Переславль-Залесский по подготовке к весеннему паводковому периоду 2024 года. | февраль | Председатель КЧС и ОПБ городского округаначальник УВМРГО и ЧС | - | - |
| 5. | Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа г. Переславль-Залесский по подготовке к пожароопасному периоду 2024 года | февраль | Председатель КЧС и ОПБ городского округаначальник УВМРГО и ЧС | - | - |
|  | Уточнение Плана приведения в готовность гражданской обороны городского округа город Переславль-Залесский | до 1 марта | Председатель КЧС и ОПБ городского округаначальник УВМРГО и ЧС |  |  |
| 6. | Уточнение и корректировка плана гражданской обороны и защиты населения городского округа г. Переславль-Залесский | до 1 марта | Председатель КЧС и ОПБ городского округаначальник УВМРГО и ЧС  | - | - |
| 7. | Заседание эвакуационной комиссии городского округа г. Переславль-Залесский | март,июнь,сентябрь, декабрь | Председатель эвакуационной комиссии городского округа | - | - |
| 8. | Заседание комиссии по повышению устойчивости функционирования городского округа г. Переславль-Залесский | март,июнь,сентябрь, декабрь | Председатель комиссии по ПУФ городского округа | - | - |
| 9. | Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа г. Переславль-Залесский о мерах и задачах по обеспечению безопасности людей на водных объектах в купальный сезон 2024 года. | май | Председатель КЧС и ОПБ городского округа | - | - |
| 10. | Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа г. Переславль-Залесский по итогам проведения весеннего паводкового периода 2024 года | июль | Председатель КЧС и ОПБ городского округа | - | - |
| 11. | Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа г. Переславль-Залесский по вопросу подготовки учебных учреждений к учебному году в противопожарном отношении  | август | Председатель КЧС и ОПБ городского округа | - | - |
| 12. | Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа г. Переславль-Залесский по вопросу обеспечения пожарной безопасности на социально-значимых объектах | по отдельному плану | Председатель КЧС и ОПБ городского округа | - | - |
| 13. | Организация и проведение месячника по гражданской обороне на территории городского округа г. Переславль-Залесский | октябрь-ноябрь | Глава Администрации городского округа | - | - |
| 14. | Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа г. Переславль-Залесский о ходе подготовки к отопительному сезону 2024-2025 гг. | сентябрь | Председатель КЧС и ОПБ городского округа | - | - |
| 15. | Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности городского округа г. Переславль-Залесский о мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период 2024-2025 гг. | сентябрь | Председатель КЧС и ОПБ городского округа | - | - |
| 16. | Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности городского округа г. Переславль-Залесский о мерах по обеспечению противопожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей в Новогодние и Рождественские праздники | декабрь | Председатель КЧС и ОПБ городского округа | - | - |
| 17. | Разработка проекта плана основных мероприятий городского округа г. Переславль-Залесский в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2025 год | До 25 декабря | У ВМРГО и ЧС, председатель КЧС и ОПБ городского округа | - | - |
| 18. | Разработка проекта плана работы КЧС и ОПБ городского округа г. Переславль-Залесский на 2025 год | до 25 декабря | Председатель КЧС и ОПБ городского округа | - | - |
| 19. | Разработка проекта плана работы комиссии по ПУФ городского округа г. Переславль-Залесский на 2025 год | до 25 декабря | Председатель комиссии по ПУФ | - | - |
| 20 | Разработка плана работы эвакуационной комиссии городского округа г. Переславль-Залесский на 2025 год | до 25 декабря | Председатель эвакокомиссии городского округа | - | - |
| 21 | Учебно-методический сбор по подведению итогов деятельности единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций городского округа г. Переславль-Залесский, выполнения мероприятий гражданской обороны в 2024 году и постановке задач на 2025 год  | декабрь | Председатель КЧС и ОПБ городского округа, начальник УВМРГО и ЧС | - | - |
| 22 | Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа г. Переславль-Залесский по вопросу обеспечения пожарной безопасности на социально-значимых объектах | по отдельному плану | Председатель КЧС и ОПБ городского округа, члены комиссии | - | - |
| ***Подраздел 3.2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения:*** |
| ***а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС*** |
| 1. | Командно-штабное учение с органами управления Переславского городского звена ТП РСЧС по теме: «Организация выполнения мероприятий гражданской обороны при переводе городского округа на работу в условиях военного времени, а также при угрозе и возникновении ЧС природного и техногенного характера» | 29-30 мая | Председатель КЧС и ОПБ городского округа, начальник УВМРГО и ЧС | - | - |
| 3. | Пожарно-тактическое учение на тему: «Тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ в административных учреждениях». Здание администрации города Переславля-Залесского (Ярославская область, г. Переславль-Залесский, Народная пл., 1) | март | Начальник ПСЧ-28, Председатель КЧС и ОПБ городского округа, начальник УВМРГО и ЧС |  |  |
| 4. | Проведение тактико-специального учения по теме «Действия ГЗ ТП РСЧС при аварийном выливе хлора на водоочистной станции Водозабор» | 5 октября | Председатель КЧС и ОПБ городского округа, директор ООО «Городские коммунальные сети» | - |  |
| ***б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения*** |
| 1. | Организация и проведение 1 этапа областного смотра-конкурса на лучший объект ГО, ПЭП, УКП и УМБ | 28 апреля - 27 мая | Председатель КЧС и ОПБ городского округа | - | - |
| 2. | Организация и проведение смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу среди общеобразовательных учреждений и учреждений начального и среднего профессионального образования по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» | сентябрь –декабрь | Председатель КЧСиОПБ области, департамент образования области, ГУ МЧС России по области,КЧСиОПБ городского округа | - | - |
| 3. | Участие в проведении учебно-методических сборов с начальниками управлений ГОЧС и отделов по ВМР, ГОЧС муниципальных образований области, специалистами ГО департаментов области по оказанию методической помощи и проведении анализа выполнения плана основных мероприятий в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах | 27 марта,29 мая,25 сентября,27 ноября | Начальник УВМРГО и ЧС | - | - |
| 4. | Проведение учебно-методических сборов с начальниками НФГО по планированию и проведению мероприятий ГО | май,сентябрь |  Начальники НФГО | - |  |
| 5. | Проведение учебно-методических сборов с руководителями спасательных служб гражданской обороны городского округа город. Переславль-Залесский Ярославской области по вопросам первоочередного жизнеобеспечения населения  | мартиюль | Руководители спасательных служб ГО | - |  |
| 7. | Проведение учебно-методических сборов с руководителями объектов гражданской обороны городского округа город. Переславль-Залесский Ярославской области по вопросам поддержания в готовности к применению объектов гражданской обороны  | апрель | Руководители объектов ГО | - |  |
| 8. | Участие в организации и проведении месячника по ГО | 1-30 октября | Председатель КЧС и ОПБ, начальник УВМРГО и ЧС | - |  |
| 9. | Повышение квалификации должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС Администрации города, учреждений и организаций | по плану комплектования слушателями | Председатель КЧС и ОПБ городского округа, начальник УВМРГО и ЧС | - |  |
| ***в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия*** |
| 1. | Реализация мероприятий городской целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа города Переславль-Залесский» на 2022-2024  | январь- декабрь | Начальник УВМРГО ЧСНачальник управления образованияНачальник управления культуры, туризма МиС | **2410,0** |  |
| 2. | Реализация мероприятий городской целевой программы «О внедрении аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2022-2024 годы | январь- декабрь | Начальник УВМРГО и ЧСДиректор «Службы обеспечения и ЕДДС» | **3354,0** |  |
| ***Подраздел 3.3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств Переславского городского звена ТП РСЧС Ярославской области к действиям по предназначению*** |
| 1. | Проверка готовности Переславского звена РСЧС к предупреждению и ликвидации ЧС в паводковый период | по отдельному плану | Председатель КЧС и ОПБ городского округа, начальник УВМРГО и ЧС | - | - |
| 2. | Проведение комплексных проверок готовности системы оповещения населения городского округа город Переславль-Залесский | 6 марта2 октября | Начальник ЕДДС городского округа | - | - |
| 3. | Проведение оценки готовности органов местного самоуправления к пожароопасному сезону 2024 года. | по отдельному плану | Председатель КЧС и ОПБ городского округа, начальник УВМРГО и ЧС | - | - |
| 4. | Участие в организации и проведении месячника пожарной безопасности | апрель | КЧС и ОПБ городского округа, начальник УВМРГО и ЧС | - | - |
| 5. | Организация и проведение блока «Школа безопасности»  | май | Председатель КЧС и ОПБ городского округа, начальник управления образования  | - | - |
| 6. | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах города в период проведения месячника безопасности и до окончания купального сезона 2024 года | Июнь-август | Председатель КЧС и ОПБ городского округа, начальник УВМРГО и ЧС | - | - |
| 7. | Участие в проведении областного смотра конкурса на лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения | август-октябрь | Председатель КЧС и ОПБ городского округа, начальник УВМРГО и ЧС | - | - |
| 8. | Организация и проведение мероприятий в рамках месячника по гражданской обороне | октябрь | Председатель КЧС и ОПБ городского округа, начальник УВМРГО и ЧС | - | - |
| **Предполагаемые затраты:** | **5764,00** |

Список используемых сокращений

МЧС России – Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС России по ЯО – Главное управление МЧС России по Ярославской области

Комиссия по ПУФ – комиссия по повышению устойчивости функционирования объектов экономики

КЧС и ОПБ – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

ГО и РСЧС – гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

ТП РСЧС – территориальная подсистема единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

ФОИВ - территориальные органы федеральных органов исполнительной власти

УГЗ – управление гражданской защиты ГУ МЧС России по ЯО

УОП и ПАСР - управление организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по ЯО

ОИТАСУ и С - отдел информационных технологий, АСУ и связи ГУ МЧС России по ЯО

УНД и ПР - управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по ЯО

ЗНГУ по области – заместитель начальника ГУ МЧС России по ЯО

ОКВРПП и ПО - отдел кадров, воспитательной работы, профессиональной подготовки и психологического обеспечения ГУ МЧС России по ЯО

ЦОД по ГО и ЧС- центр обеспечения деятельности по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям

НФГО – нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне.

Глава города Переславля-Залесского Д.Н. Зяблицкий

«\_\_\_» января 2024г.

Начальник управления финансов Администрации города Переславля-Залесского Е. А. Соловьева

«\_\_\_» января 2024г.

Начальник управления по ВМР, ГО и ЧС Администрации города Переславля-Залесского А.Н. Митюнин

«25» января 2024 г.