

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.07.2024 № ПОС.03-1800/24

город Переславль-Залесский

О подготовке и проведении исторической реконструкции

конного похода дружины Александра Невского

на территории городского округа город

Переславль-Залесский Ярославской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области, в целях подготовки и проведения исторической реконструкции конного похода дружины Александра Невского на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Создать и утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению исторической реконструкции конного похода дружины Александра Невского на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области согласно приложению 1.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению исторической реконструкции конного похода дружины Александра Невского на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области согласно приложению 2.

3. Назначить ответственным за организацию и проведение исторической реконструкции конного похода дружины Александра Невского на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области Управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского (Боровлева С.Н.).

4. Временно ограничить движение транспортных средств 10 августа 2024 года с 15:00 до 19:00 на участках автомобильных дорог и обеспечить безопасность движения участников:

- на пересечении ул. Садовой и ул. Валовое Кольцо,

- ул. Садовая от д. № 10,

- на пересечении Красная пл. д.№1 и ул. Валовое кольцо.

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Городской округ город Переславля-Залесский Ярославской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации

города Переславля-Залесского В.В. Маркова

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

города Переславля-Залесского

от 31.07.2024 № ПОС.03-1800/24

Состав

организационного комитета

по подготовке и проведению исторической реконструкции конного похода дружины Александра Невского на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области

1. Зяблицкий Дмитрий Николаевич, председатель организационного комитета, Глава города Переславля-Залесского;

2. Маркова Вера Вячеславовна, заместитель председателя организационного комитета, заместитель Главы Администрации города Переславля-Залесского;

3. Боровлева Светлана Николаевна, секретарь начальник Управления культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского.

Члены организационного комитета:

4. Каминская Олеся Геннадьевна, начальник пресс-службы Администрации города Переславля-Залесского;

5. Малышева Оксана Александровна, художественный руководитель Муниципального учреждения культуры «Дом культуры города Переславля-Залесского»;

7. Митюнин Андрей Николаевич, начальник управления по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации города Переславля-Залесского (по согласованию);

8. Строкинов Александр Владимирович, исполняющий обязанности директора муниципального унитарного предприятия «Сервис» (по согласованию);

9. Черноногов Алексей Владимирович, директор муниципального бюджетного учреждения «Служба жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства»;

10. Афанасьев Владимир Николаевич, начальник Переславль-Залесского филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Ярославской области» (по согласованию);

11. Еремеев Максим Валерьевич, начальник ОМВД России по городскому округу город Переславля-Залесский (по согласованию);

12. Егоров Артем Валерьевич, начальник ПСЧ-28 4 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Ярославской области (по согласованию);

13. Ефимова Вера Евгеньевна, исполняющий обязанности главного врача ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница» (по согласованию);

14. Кучеров Алексей Петрович, временно исполняющий обязанности атамана Городского казачьего общества Ярославского отдельского казачьего общества войскового казачьего общества «Центральное казачье войско» (по согласованию);

15. Шабарьков Сергей Геннадьевич, директор Переславского участка АО «ЯрЭСК» (по согласованию);

16. Грушин Михаил Юрьевич, генеральный директор Фонда «Александрова гора» (по согласованию);

17. Федоров Михаил Юрьевич, директор федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный парк «Плещеево озеро» (по согласованию);

18. Володин Алексей Александрович, начальник пожарно-спасательного отряда № 4 ГБУ ЯО «ПСС ЯО» (городской округ город Переславль-Залесский) (0 по согласованию;

19. Ясюченя Елисей Валерьевич, директор Государственного автономного учреждения Ярославской области «Центр патриотического воспитания» (по согласованию).

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

города Переславля-Залесского

от 31.07.2024 № ПОС.03-1800/24

П Л А Н

подготовки и проведения исторической реконструкции конного похода дружины Александра Невского на территории городского округа

город Переславль-Залесский Ярославской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Исполнители** |
| 1. | **Управлению культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского**:  - в срок до 5 августа 2024 года направить информацию о проведении исторической реконструкции конного похода дружины Александра Невского на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области (далее – Историческая реконструкция похода), в средства массовой информации и для размещения на официальном сайте муниципального образования «Городской округ город Переславль-Залесский Ярославской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  - 10 августа 2024 года подготовить и провести с 16:00 до 19:00 на Красной площади историческую реконструкцию конного похода дружины Александра Невского;  - при подготовке Исторической реконструкции похода провести инструктажи с ответственными лицами по обеспечению правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности;  - обеспечить участие в организации Исторической реконструкции похода подведомственных учреждений: | Боровлева С.Н. |
| 1.1. | **МУК «Дом культуры города Переславля-Залесского»:**  **-** 10 августа 2024 года принять участие в подготовке и проведении исторической реконструкции конного похода дружины Александра Невского;  - при подготовке исторической реконструкции конного похода дружины Александра Невского провести инструктажи с ответственными лицами по обеспечению правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. | и.о. Малышева О.А. |
| 2. | **МБУ «Служба жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства»:**  - в срок до 7 августа 2024 года провести работы по благоустройству (покос травы) и уборке территории Красной площади;  - 10 августа 2024 года до 15:00 организовать погрузку, установить по периметру Красной площади металлические ограждения и рамки металлодетекторов;  - 10 августа 2024 года с 19:00 обеспечить уборку Красной площади в т.ч. демонтировать металлические ограждения и рамки металлодетекторов;  - 10 августа 2024 года с 15:00 до 19:00 для предотвращения террористических актов установить устройства, блокирующие движение транспорта с использованием большегрузных автомашин согласно схеме расстановки (3 единицы):  на пересечении ул. Садовой и ул. Валовое Кольцо, ул. Садовая от д. № 10, на пересечении Красная пл. д.№1 и ул. Валовое кольцо. | Черноногов А.В. |
| 3. | **МУП «Сервис» рекомендовать:**  **-** 10 августа 2024 года обеспечить работу общественных туалетов на территории Народной площади, ул. Конной, ул. Свободы, д. 1б, ул. Садовая, Парк Победы г. Переславля-Залесского. | Строкинов А.В. |
| 4. | **Переславскому участку АО "ЯрЭСК" рекомендовать:**  организовать и обеспечить:  - 09-10 августа 2024 года обеспечить трехфазное подключение сценического комплекса (звуковая аппаратура, световое оборудование, экран) на Красной площади.  Расходы за электроэнергию в связи с проведением праздничных мероприятий включить в расходы по уличному освещению. | Шабарьков С.Г.  (по согласованию) |
| 5. | **ОМВД России по городскому округу город Переславль-Залесский рекомендовать:**  - 10 августа 2024 года с 16:00 до 19:00 на Красной площади обеспечить охрану общественного порядка во время проведения исторической реконструкции конного похода Александра Невского. | Еремеев М.В.  (по согласованию) |
| 6. | **Переславль-Залесскому филиалу ФГКУ «УВО ВНГ России по Ярославской области» рекомендовать:**  - 10 августа 2024 года с 16:00 до 19:00 на Красной площади обеспечить охрану общественного порядка во время проведения исторической реконструкции конного похода дружины Александра Невского. | Афанасьев В.Н.  (по согласованию) |
| 7. | **ОРДПС УГИБДД УМВД России по Ярославской области (дислокация п. Петровское) рекомендовать:**  10 августа 2024 года:  - оказать содействие в обеспечении безопасности дорожного движения с привлечением сотрудников 1 взвода ОР ДПС ГИБДД УМВД России по Ярославской области (дислокация п. Петровск) вблизи Красной площади. | Постников А.Н.  (по согласованию) |
| 8. | **Управлению по военно-мобилизационной работе и чрезвычайным ситуациям:**  - в срок до 6 августа 2024 года подготовить схему оповещения в случае возникновения ЧС и схему расстановки металлических ограждений на Красной площади совместно ОМВД России по городскому округу город Переславль-Залесский» и Управлением культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского;  - 10 августа 2024 года принять меры для предотвращения чрезвычайных ситуаций на время проведения исторической реконструкции конного похода дружины Александра Невского. | Митюнин А.Н. |
| 9. | **ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница» рекомендовать**:  - 10 августа 2024 года с 16:00 до 19:00 обеспечить своевременное оказание медицинской помощи на Красной площади во время проведения исторической реконструкции конного похода дружины Александра Невского. | Ефимова В.Е.  (по согласованию) |
| 10. | **Войсковой части 74400 рекомендовать:**  **-** 10 августа 2024 года с 16:00 до 19:00 выделить расчет (специалиста) с противодронным оборудованием на время проведения исторической реконструкции похода на Красной площади по согласованию с ОМВД России по городскому округу город Переславль-Залесский. | Нырков Э.С.  (по согласованию) |
| 11. | **Пресс-службе Администрации города Переславля-Залесского:**  - подготовить публикации и репортажи об исторической реконструкции конного похода дружины Александра Невского. | Каминская О.Г. |
| 12. | **АНО «Редакция газеты Переславская неделя»**  **ОАО «Редакция телеканала Переславль»**  - обеспечить полную информацию об исторической реконструкции конного похода дружины Александра Невского (анонсирование и репортажи с мероприятия) | Харитонова А.А.  (по согласованию)  Харченко Н.С.  (по согласованию) |