АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.07.2025 № ПОС.03-1828/25

город Переславль-Залесский

О подготовке и проведении

культурно-массового мероприятия

ТРУБЕЖ ФЕСТИВАЛЯ «ЖИВАЯ ВОДА»

на территории Переславль-Залесского

муниципального округа Ярославской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Уставом Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области, в целях подготовки и проведения культурно-массового мероприятия ТРУБЕЖ ФЕСТИВАЛЯ «ЖИВАЯ ВОДА» на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области,

Администрация Переславль-Залесского муниципального округа постановляет:

1. Провести культурно-массовое мероприятие ТРУБЕЖ ФЕСТИВАЛЬ «ЖИВАЯ ВОДА» на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области 27 июля 2025 года.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению культурно-массового мероприятия ТРУБЕЖ ФЕСТИВАЛЯ «ЖИВАЯ ВОДА» на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области согласно приложению 1.

3. Утвердить план проведения культурно-массового мероприятия ТРУБЕЖ ФЕСТИВАЛЯ «ЖИВАЯ ВОДА» на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области (далее – План) согласно     приложению 2.

4. Назначить ответственным за подготовку и проведение культурно-массового мероприятия ТРУБЕЖ ФЕСТИВАЛЯ «ЖИВАЯ ВОДА» на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области Управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области (Боровлева С.Н.).

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Переславль-Залесский муниципальный округ Ярославской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации

Переславль-Залесского муниципального округа                                     В.В. Маркова

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Переславль-Залесского муниципального округа

от 23.07.2025 № ПОС.03-1828/25

План

мероприятий по подготовке и проведению культурно-массового мероприятия

ТРУБЕЖ ФЕСТИВАЛЯ «ЖИВАЯ ВОДА»

на территории Переславль-Залесского муниципального округа

Ярославской области

| № | Мероприятия | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| 1. | Управлению культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области: - в срок до 25 июля 2025 года: - направить информацию о проведении культурно-массового мероприятия ТРУБЕЖ ФЕСТИВАЛЯ «ЖИВАЯ ВОДА» на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области (далее-мероприятие) в средства массовой информации и для размещения на официальном сайте муниципального образования «Переславль-Залесский муниципальный округ Ярославской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; - оказать содействие в организации и проведение мероприятия согласно Плану; - проинформировать подведомственные учреждения о проведении мероприятия, рекомендовать принять в нем участие; - оказать содействие в организации мероприятия по антитеррористической защищенности и безопасности дорожного движения во время проведения мероприятия; - обеспечить участие сотрудников частного охранного предприятия в охране правопорядка в рамках проведения мероприятия; - при проведении мероприятия провести инструктажи с ответственными лицами по обеспечению правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности; - обеспечить участие подведомственных учреждений в подготовке и проведении мероприятия: | Боровлева С.Н. |
| 1.1. | МУК «Дом культуры Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области»: - организовать и провести мероприятие согласно Плану 27 июля 2025 года, обеспечить работу звукоусиливающей аппаратуры, работу звукооператора, выступление творческих коллективов, обеспечение артистов гримерными комнатами, необходимым оборудованием; - обеспечить участие сотрудников частного охранного предприятия в охране правопорядка в рамках проведения мероприятия; - при проведении мероприятия обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, провести инструктажи с ответственными лицами по обеспечению правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. | Голубева О.В. |
| 1.2. | МОУ ДО Детская школа искусств г. Переславля-Залесского 27 июля 2025 года: - обеспечить участие педагогов МОУ ДО Детская школа искусств г. Переславля-Залесского в мероприятии; - провести инструктажи с ответственными лицами по обеспечению правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. | Чудакова В.Б. |
| 2. | Управлению образования Администрации Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области: - в срок до 27 июля 2025 года проинформировать подведомственные учреждения о проведении мероприятия и рекомендовать принять в нем участие; - 27 июля 2025 года обеспечить участие творческих коллективов в мероприятии; - провести инструктажи с ответственными лицами по обеспечению правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. | Блохина О.Л. |
| 3. | Управлению по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области: - принять меры по привлечению участников народных дружин к охране общественного порядка в период проведения мероприятия согласно Плану; - при проведении мероприятия обеспечить прибытие пожарных подразделений и сотрудников силовых ведомств для обеспечения антитеррористической защищенности. | Митюнин А.Н. |
| 4. | МБУ «Служба жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» 27 июля 2025 года: - к 10:00 организовать подвоз, загрузку, разгрузку, установку палаток и оборудования на ул. Левая Набережная реки Трубеж (у Сергиевского моста), демонтаж палаток и доставку их обратно в МУК «Дом культуры Переславля-Залесского МО ЯО»; - установить ограждения на ул. Народная площадь, ул. Левая Набережная (у Сергиевского моста), рамки металлодетекторы и в дальнейшем произвести их демонтаж. - обеспечить своевременную уборку мусора, в том числе урн на ул. Плещеевская и ул. Левая Набережная (у Сергиевского моста), ул. Народная площадь . | Черноногов А.В. |
| 5. | Пресс-службе Администрации Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области: - обеспечить полную информацию о мероприятии; - подготовить публикации и репортажи с мероприятия. | Каминская О.Г. |
| 6. | МУ «Служба обеспечения и единая дежурно-диспетчерская служба»: выделить автотранспорт для обеспечения подвоза сотрудников Администрации Переславль-Залесского муниципального округа и структурных подразделений согласно предоставленным заявкам. | Елисеев Ю.В. |
| 7. | ООО «Сервис» рекомендовать в период проведения мероприятия обеспечить работу общественных туалетов на ул. Свободы, ул. Конной г. Переславля-Залесского. | Волков В.Б. (по согласованию) |
| 8. | ОРДПС УГИБДД УМВД России по Ярославской области (дислокация п. Петровское) рекомендовать 27 июля 2025 года с 11:00 до 19:00 оказать содействие в обеспечении безопасности дорожного движения с привлечением сотрудников 1 взвода ОР ДПС ГИБДД УМВД России по Ярославской области (дислокация п. Петровск) вблизи места проведения мероприятия – ул. Народная площадь, ул. Плешеевская, ул. Левая Набережная. | Постников А.Н. (по согласованию) |
| 9. | ОМВД России «Переславль-Залесский» рекомендовать 27 июля 2025 года с 11:00 до 19:00 обеспечить охрану общественного порядка в период проведения мероприятия согласно Плану. | Еремеев М.В. (по согласованию) |
| 10. | Переславль-Залесскому филиалу ФГКУ «УВО ВНГ России по Ярославской области» рекомендовать: 27 июля 2025 года с 11:00 до 19:00 обеспечить охрану общественного порядка в период проведения мероприятия согласно Плану. | Афанасьев В.Н. (по согласованию) |
| 11. | ПСЧ-28 4 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Ярославской области рекомендовать: 27 июля 2025 года с 11:00 до 19:00 обеспечить готовность сил и средств для предотвращения ЧС при проведении мероприятия и ликвидации последствий возможных ЧС. | Мельников А.С. (по согласованию) |
| 12. | ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница» рекомендовать: - 27 июля 2025 года с 11:00 до 19:00 обеспечить своевременное оказание медицинской помощи во время проведения мероприятия; - проинформировать станцию «Скорая помощь» о проведении мероприятия. | Ефимова В.Е. (по согласованию) |
| 13. | Инспекторскому участку г. Переславля-Залесского Центр ГИМС Главного управления МЧС России по Ярославской области рекомендовать: 27 июля 2025 года с 17:00 до 19:00 принять меры безопасности во время проведения мероприятия на реке Трубеж от Сергиевского моста до гостиницы «Западная». | Уваров А.В. (по согласованию) |
| 14. | Городскому телеканалу «Переславль» ОАО «Редакция телеканала Переславль» рекомендовать: - обеспечить полную информацию о мероприятии; - подготовить публикации и репортажи с мероприятия. | Харченко Н.С. (по согласованию) |

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Переславль-Залесского муниципального округа

от 23.07.2025 № ПОС.03-1828/25

ПЛАН

проведения культурно-массового мероприятия 
ТРУБЕЖ ФЕСТИВАЛЯ «ЖИВАЯ ВОДА» на территории 
Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области

| Время | Наименование мероприятия | Место проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | Народная «ТрубежЯРМАРКА», тематическая выставка-ярмарка мастеров и ремесленников | ул. Плещеевская | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта |
| 12:00 | «Город влюбленных людей», кала-концерт народного проекта «Открытая сцена» | ул. Народная площадь | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта МУК «Дом культуры Переславль-Залесского МО ЯО» |
| 17:00 | «Живая вода», водный спектакль-концерт, посвященный Году защитника Отечества | ул. Плещеевская, ул. Левая Набережная, акватория реки Трубеж | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта МУК «Дом культуры Переславль-Залесского МО ЯО» |