АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 09.04.2025 № ПОС.03-878/25

город Переславль-Залесский

О подготовке и проведении празднования 
80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области, Указом Президента Российской Федерации от 31.07.2023 № 568 «О подготовке и проведении празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», в целях подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области,  в соответствии с Постановлением  Правительства Ярославской области от 25.03.2016 № 307-п «Об утверждении порядка осуществления временного ограничения (прекращения) движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального, межмуниципального и местного значения, находящимся на территории Ярославской области»,

Администрация Переславль-Залесского муниципального округа постановляет:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области согласно приложению 1.

2. Утвердить график праздничных мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области  (далее - График) согласно приложению 2.

3. Временно ограничить движение транспортных средств 09 мая 2025 года на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечить безопасность движения участников мероприятия:

3.1. в период с 08:00 до 21:00:

- по ул. Комсомольская (от пересечения ул. Кузнецова и ул. Комсомольская у д. 10 до ул. Народная площадь);

- по ул. Плещеевская (от пересечения ул. Ростовская и ул. Плещеевская до пересечения ул. Конная с ул. Плещеевская);

3.2. в период с 09:00 до 14:00 по ул. Маяковская (от пересечения ул. Урицкого с ул. Маяковского до пересечения ул. Маяковского с ул. 50 лет Комсомола у д. 1).

4. Назначить ответственным за подготовку и проведение праздничных мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области Управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области (Боровлева С.Н.).

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Переславль-Залесский муниципальный округ Ярославской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации

Переславль-Залесского муниципального округа                                   В.В. Маркова

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Переславль-Залесского муниципального округа

от 09.04.2025 № ПОС.03-878/25

План

мероприятий по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов на территории Переславль-Залесского

муниципального округа Ярославской области

| № | Мероприятия | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| 1. | Управлению культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области: - в срок до 15 апреля 2025 года: - разработать график праздничных мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области (далее – График) и направить информацию в отделение по г. Переславлю-Залесскому УФСБ России по Ярославской области, ОМВД России по городскому округу город Переславль-Залесский, Переславль-Залесский филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Ярославской области», Пожарно-спасательный отряд № 4 ГБУ ЯО «ПСС ЯО», МУ «Служба обеспечения и единая дежурно-диспетчерская служба»; - направить информацию о проведении праздничных мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области (далее – Праздничные мероприятия) в средства массовой информации и для размещения на официальном сайте муниципального образования «Переславль-Залесский муниципальный округ Ярославской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; - организовать работу по разработке, изготовлению и размещению тематических постеров на остановочных комплексах, баннеров с праздничной тематикой, плакатов на рекламных тумбах; - со 02 по 08 мая 2025 года организовать репетиции праздничного мероприятия муниципального уровня «Мы помним! Мы гордимся!» на ул. Народная площадь; - до 09 мая 2025 года: - организовать закупку цветочных композиций для торжественного возложения и Георгиевских лент; - оказать содействие в создании выставки «Сквозь года звучит Победа»; - оказать содействие в организации мероприятий по антитеррористической защищенности и безопасности дорожного движения во время проведения праздничного мероприятия муниципального уровня «Мы помним! Мы гордимся!» 09 мая 2025 года: - разработать схему установки металлических ограждений, рамок металлодетекторов; установки блокираторов и дорожных знаков на участках автомобильных дорог; - направить ходатайство в войсковую часть № 74400 о выделении расчета (специалиста) с противодронным оборудованием на Народную площадь; - направить пакет документов в Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ярославкой области с целью получения акта о введении ограничения (прекращения) движения 09 мая 2025 года на участках автомобильной дороги регионального значения – а/д М-8 "Холмогоры" (от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска), км 134 + 100 - км 145 + 100: - в период с 09:00 до 13:00 – от ул. Советская у д. № 5 до ул. Ростовская у д. 8; - в период с 09:00 до 14:00 – от ул. Ростовская у д. № 1 до пересечения ул. Урицкого с ул. Маяковского; - при проведении Праздничных мероприятий провести инструктажи с ответственными лицами по обеспечению правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности; - обеспечить организацию и проведение Праздничных мероприятий согласно Графику; - обеспечить участие подведомственных учреждений в подготовке и проведении Праздничных мероприятий: | Боровлева С.Н. |
| 1.1. | МУК «Дом культуры Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области»: - до 10 апреля 2025 года заключить договор с частным охранным предприятием на обеспечение безопасности при проведении 09 мая 2025 года праздничного мероприятие муниципального уровня «Мы помним! Мы гордимся!» на ул. Народная площадь; - в срок до 25 апреля 2025 года организовать работу по разработке, изготовлению и размещению тематических постеров на остановочных комплексах, баннеров с праздничной тематикой, плакатов для рекламных тумб; - в срок до 30 апреля 2025 года организовать перевозку, сборку и установку сценического комплекса и зрительских трибун на ул. Народная площадь; - до 01 мая 2025 года разместить на зданиях учреждения и структурных подразделений официальную тематическую символику; - организовать и провести Праздничные мероприятия согласно Графику; - 09 мая 2025 года: - организовать и провести праздничное мероприятие муниципального уровня «Мы помним! Мы гордимся!» с участием творческих коллективов Переславль-Залесского муниципального округа, приглашенных артистов и режиссерской группы; - обеспечить установку, подключение, функционирование звукоусиливающей, свето- и видео аппаратуры, работу звукооператора; - организовать телетрансляцию на ул. Народная площадь; - организовать в здании Дома культуры гримерные комнаты для солистов и творческих коллективов; - при проведении Праздничных мероприятий обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, провести инструктажи с ответственными лицами по обеспечению правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. | Трофимова Т.А. |
| 1.2. | МУК «Централизованная библиотечная система»: - до 01 мая 2025 года разместить на зданиях учреждения и структурных подразделений официальную тематическую символику; - организовать и провести Праздничные мероприятия согласно Графику; - 09 мая 2025 года в рамках организации праздничного мероприятия муниципального уровня «Мы помним! Мы гордимся!»: - организовать устройство и работу выставки «Сквозь года звучит Победа» на ул. Народная площадь; - оказать содействие в организации и проведении праздничного мероприятия муниципального уровня «Мы помним! Мы гордимся!»; - при проведении Праздничных мероприятий обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, провести инструктажи с ответственными лицами по обеспечению правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. | Тютляева Л.А. |
| 1.3. | МУ «Молодежный центр»: - до 01 мая 2025 года разместить на зданиях учреждения официальную тематическую символику; - организовать и провести Праздничных мероприятий согласно Графику; - оказать содействие в организации и проведении 09 мая 2025 года праздничного мероприятия муниципального уровня «Мы помним! Мы гордимся!»; - провести мероприятия по вовлечению граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность с целью участия в организации и проведении Праздничных мероприятиях согласно Графику; - при проведении Праздничных мероприятий обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, провести инструктажи с ответственными лицами по обеспечению правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. | Киселева Г.Ю. |
| 1.4. | МОУ ДО Детская школа искусств г. Переславля-Залесского: - до 01 мая 2025 года разместить на здании учреждения официальную тематическую символику; - организовать и провести Праздничные мероприятия согласно Графику; - оказать содействие в организации и проведении 09 мая 2025 года праздничного мероприятия муниципального уровня «Мы помним! Мы гордимся!»; - при проведении Праздничных мероприятий обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, провести инструктажи с ответственными лицами по обеспечению правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. | Чудакова В.Б. |
| 1.5. | МУ «ФОК «Чемпион»: - до 01 мая 2025 года разместить на зданиях учреждения и структурных подразделений официальную тематическую символику; - организовать и провести Праздничные мероприятия согласно Графику; - 09 мая 2025 года в рамках организации праздничного мероприятия муниципального уровня «Мы помним! Мы гордимся!», организовать и провести легкоатлетическую эстафету на кубок Главы Переславль-Залесского муниципального округа, в том числе обеспечить на маршруте движения участников легкоатлетической эстафеты установку временных дорожных знаков и дежурство бригады скорой медицинской помощи; - при проведении Праздничных мероприятий обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, провести инструктажи с ответственными лицами по обеспечению правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. | Миниханова А.М. |
| 2. | Управлению образования Администрации Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области: - в срок до 01 мая 2025 года на зданиях подведомственных учреждений организовать размещение официальной тематической символики, а также проинформировать подведомственные учреждения о проведении Праздничных мероприятий с рекомендациями принять в них участие; - в подведомственных учреждениях организовать и провести праздничные мероприятия, посвященные 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, согласно планам работы учреждений; - оказать содействие организаторам Праздничных мероприятий в организации и проведении Праздничных мероприятий, согласно Графику; - поручить МУ ДО ДЮСШ организовать легкоатлетическую эстафету на кубок Главы Переславль-Залесского муниципального округа, совместно с Управлением культуры, туризма, молодежи и спорта; - при необходимости на школьных автобусах обеспечить подвоз зрителей на Праздничные мероприятия согласно Графику; - 09 мая 2025 года предоставить школьные автобусы и организовать работу водителей в рамках реализации праздничного проекта «Везем концерт: фронтовая агитбригада»; - 09 мая 2025 года в рамках организации праздничного мероприятия муниципального уровня «Мы помним! Мы гордимся!»: - обеспечить участие детских творческих коллективов подведомственных учреждений в концертах, выставках и акциях; - организовать участие подведомственных образовательных учреждений в легкоатлетической эстафете на кубок Главы Переславль-Залесского муниципального округа; - для предотвращения террористических актов установить школьные автобусы, блокирующие движение транспорта, согласно схеме маршрута движения участников легкоатлетической эстафеты на кубок Главы Переславль-Залесского муниципального округа; - при проведении Праздничных мероприятий обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, провести инструктажи с ответственными лицами по обеспечению правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. | Блохина О.Л. |
| 3. | Управлению экономики Администрации Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области: - в срок до 01 мая 2025 года рекомендовать предприятиям и организациям города оформить здания и торговые точки с использованием официальной тематической символики; - 09 мая 2025 года в период проведения праздничного мероприятия муниципального уровня «Мы помним! Мы гордимся!» на ул. Народная площадь: - оказать содействие в организации полевой кухни; - обеспечить работу торговых точек, проконтролировать расстановку и подключение торговых точек, уборку торговых мест по окончании мероприятий. | Кулешов М.Н. |
| 4. | Управлению по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области: - в срок до 09 мая 2025 года: - подготовить схему оповещения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций при проведении Праздничных мероприятий; - совместно с ОМВД России по городскому округу город Переславль-Залесский по согласованию с Управлением культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации Переславль-Залесского муниципального округа разработать: схему расстановки металлических ограждений на ул. Народная площадь для обеспечения безопасности во время проведения праздничного мероприятия муниципального уровня «Мы помним! Мы гордимся!» и схему расстановки блокираторов на участках автомобильных дорог; - принять меры по привлечению участников народных дружин и волонтёров к охране общественного порядка на время проведения Праздничных мероприятий согласно Графику; - организовать с организаторами Праздничных мероприятий проведение инструктажей и тренировочных мероприятий по антитеррористической защищенности при проведении Праздничных и мемориальных мероприятий; - 09 мая 2025 года в период проведения праздничного мероприятия муниципального уровня «Мы помним! Мы гордимся!» на ул. Народная площадь: - принять меры для предотвращения чрезвычайных ситуаций с учетом указаний и рекомендаций антитеррористической комиссии в Ярославской области, региональных и территориальных органов безопасности; - обеспечить контроль за установкой металлических ограждений и рамок металлодетекторов на ул. Народная площадь (согласно схеме); - при проведении Праздничных мероприятий обеспечить прибытие пожарных подразделений и сотрудников силовых ведомств для обеспечения антитеррористической защищенности. | Митюнин А.Н. |
| 5. | МБУ «Служба жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства»: - до 09 мая 2025 года обеспечить: - доставку рамки металлодетектора из МОУ ДО Детская школа искусств г. Переславля-Залесского (ул. Свободы, д. 47а) в МУК «Дом культуры Переславля-Залесского муниципального округа Ярославской области» (Народная площадь, д. 8), металлических ограждений к зданию МУК «Дом культуры Переславля-Залесского муниципального округа Ярославской области»; - организовать установку металлических ограждений на ул. Народная площадь; - обеспечить уборку территории ул. Народная площадь и прилегающей к ней территории, Парка Победы; Мемориала Памяти и Славы (ул. Магистральная), Обелиска в память воинов-переславцев, павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (ул. Левая Набережная р. Трубеж). По окончанию Праздничных мероприятий организовать уборку указанных территорий; - 09 мая 2025 года в период проведения праздничного мероприятия муниципального уровня «Мы помним! Мы гордимся!» на ул. Народная площадь: - установить рамки металлодетекторы, партер, сценическую атрибутику, звукоусиливающую аппаратуру на Народной площади; - обеспечить установку большегрузных автомашин для предотвращения террористических актов на участках автомобильных дорог: - в период с 08:00 до 21:00: - по ул. Комсомольская (от пересечения ул. Кузнецова и ул. Комсомольская у д. 10 до ул. Народная площадь); - по ул. Плещеевская (от пересечения ул. Ростовская и ул. Плещеевская до пересечения ул. Конная с ул. Плещеевская); - в период с 09:00 до 13:00 – от ул. Советская у д. № 5 до ул. Ростовская у д. 8; - в период с 09:00 до 14:00: - от ул. Ростовская у д. № 1 до пересечения ул. Урицкого с ул. Маяковского; - от пересечения ул. Урицкого с ул. Маяковского до пересечения ул. Маяковского с ул. 50 лет Комсомола у д. № 1. | Черноногов А.В. |
| 6. | Пригородному территориальному управлению Администрации Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области, Рязанцевскому территориальному управлению Администрации Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области, Нагорьевскому территориальному управлению Администрации Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области: - провести работу с населением по предотвращению чрезвычайных ситуаций во время проведения Праздничных мероприятий в сельских населенных пунктах; - организовать уборку территорий Памятников и Обелисков, оказать содействие в организации и проведении Праздничных мероприятий согласно Графику. | Трошина С.Л. Чиесов С.В. Голякова И.В. |
| 7. | МУ «Служба обеспечения и единая дежурно-диспетчерская служба» 09 мая 2025 года выделить автотранспорт для обеспечения подвоза ветеранов, почетных гостей, сотрудников Администрации Переславль-Залесского муниципального округа, а также структурных подразделений согласно предоставленным заявкам. | Елисеев Ю.В. |
| 8. | Пресс-службе Администрации Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области: - провести работу по информированию населения об ограничении движения транспортных средств; - обеспечить полную информацию о Праздничных мероприятиях; - подготовить публикации и репортажи с Праздничных мероприятий. | Каминская О.Г. |
| 9. | Управлению социальной защиты населения и труда Администрации Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области: - до 18 апреля 2025 года подготовить уточненные списки инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», тружеников тыла для вручения подарочных наборов, поздравительных открыток и пригласительных билетов на Праздничные мероприятия в соответствии с Графиком; - до 02 мая 2025 года распределить пригласительные билеты на посадочные места среди инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», тружеников тыла на Праздничные мероприятия на Народной площади г. Переславля-Залесского 09 мая 2025 года согласно Графику; - 09 мая 2025 года обеспечить сопровождение и доставку инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», тружеников тыла на автотранспорте и после окончании Праздничных мероприятий к месту жительства; - 9 мая 2025 года в рамках Праздничных мероприятий на Народной площади г. Переславля-Залесского обеспечить работу специалистов управления для встречи и сопровождения инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», тружеников тыла на посадочные места; - оказать содействие в организации и проведении Праздничных мероприятий согласно Графику. | Прохорова О.Л. |
| 10. | Управление делами, по работе с Думой и Общественной палатой Администрации Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области: - в срок до 30 апреля 2025 года: - подготовить поздравительные открытки и пригласительные билеты инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», тружеников тыла, участникам специальной военной операции на Праздничные мероприятия в соответствии с Графиком; - организовать участие официальных лиц в Праздничных мероприятиях в соответствии с Графиком: - 09 мая 2025 года организовать встречу официальных лиц и сопроводить их на посадочные места. | Усанова О.А. |
| 11. | МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского»: - Довести информацию до ГКУ ЯО «Организатор перевозок» о введении ограничения движения 09 мая 2025 года на участках автомобильных дорог: - на период с 08:00 до 21:00 по ул. Плещеевская (от пересечения ул. Ростовская и ул. Плещеевская до пересечения ул. Конная с ул. Плещеевская); - на период с 09:00 до 13:00 от ул. Советская у д. № 5 до ул. Ростовская у д. 8; - на период с 09:00 до 14:00: - от ул. Ростовская у д. № 1 до пересечения ул. Урицкого с ул. Маяковского; - от пересечения ул. Урицкого с ул. Маяковского до пересечения ул. Маяковского с ул. 50 лет Комсомола у д. № 1. - до 01 мая 2025 года обеспечить украшение города к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. | Горелова Н.А. |
| 12. | ООО «Сервис» рекомендовать в период проведения Праздничных мероприятий обеспечить работу общественных туалетов на ул. Свободы, в Парке Победы, ул. Конной г. Переславля-Залесского | Волков В.Б. (по согласованию) |
| 13. | Муниципальному отделению «Движение первых» рекомендовать: - обеспечить участие представителей Муниципального отделения «Движение первых» в Праздничных мероприятиях; - при проведении Праздничных мероприятий обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, провести инструктажи с ответственными лицами по обеспечению правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. | Акилова А.В. (по согласованию) |
| 14. | Отделению Ярославской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов г. Переславля-Залесского рекомендовать: - в срок до 01 мая 2025 года предложить кандидатуру ветерана для зажжения «Огня памяти» и подготовить выступление ветеранов на Праздничных и мемориальных мероприятиях; - 09 мая 2025 года принять участие в Праздничных мероприятиях согласно графику. | Атабалаев Г.И. (по согласованию) |
| 15. | ОРДПС УГИБДД УМВД России по Ярославской области (дислокация п. Петровское) рекомендовать 09 мая 2025 года: - оказать содействие в обеспечении безопасности дорожного движения с привлечением сотрудников 1 взвода ОР ДПС ГИБДД УМВД России по Ярославской области (дислокация п. Петровск), временно прекратить движение транспортных средств на участках автомобильных дорог г. Переславля-Залесского: - на период с 08:00 до 21:00: - по ул. Комсомольская (от пересечения ул. Кузнецова и ул. Комсомольская у д. 10 до ул. Народная площадь); - по ул. Плещеевская (от пересечения ул. Ростовская и ул. Плещеевская до пересечения ул. Конная с ул. Плещеевская); - на период с 09:00 до 13:00 от ул. Советская у д. № 5 до ул. Ростовская у д. 8; - на период с 09:00 до 14:00: - от ул. Ростовская у д. № 1 до пересечения ул. Урицкого с ул. Маяковского; - от пересечения ул. Урицкого с ул. Маяковского до пересечения ул. Маяковского с ул. 50 лет Комсомола у д. № 1; - оказать содействие в обеспечении безопасности дорожного движения вблизи места проведения Праздничных мероприятий согласно Графику; - обеспечить объезд по автомобильным дорогам общего пользования на период действия ограничения движения транспортных средств 09 мая 2025 года. | Постников А.Н. (по согласованию) |
| 16. | ОМВД России по городскому округу город Переславль-Залесский рекомендовать: - обеспечить охрану общественного порядка 09 мая 2025 года в период проведения праздничного мероприятия муниципального уровня «Мы помним! Мы гордимся!»: - 10:00-11:00 – торжественный митинг, Парад войск Переславского гарнизона и военно-патриотических организаций (ул. Народная площадь); - 11:00-12:00 – Зажжение Огня Памяти, возложение цветов к Обелиску в память воинов-переславцев, павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., лития по погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (ул. Левая Набережная р. Трубеж); - 12:00-14:00 – легкоатлетическая эстафета на кубок Главы Переславль-Залесского муниципального округа (старт-финиш ул. Народная площадь, маршрут: - от ул. Ростовская у д. № 1 до пересечения ул. Урицкого с ул. Маяковского; - от пересечения ул. Урицкого с ул. Маяковского до пересечения ул. Маяковского с ул. 50 лет Комсомола у д. № 1; - 12:00-14:00 – «Спасибо деду за Победу!», концертная программа детских коллективов; - 18:00-21:00 – «Победная весна!», праздничный концерт с участием творческих коллективов и приглашенных артистов, концерт военного оркестра в/ч 74400, Всероссийская акция «Вальс Победы», Всероссийская минута молчания (ул. Народная площадь); - приблизить полицейские наряды к местам проведения остальных Праздничных мероприятий согласно Графику; - провести обследование мест проведения Праздничных мероприятий с целью обнаружения посторонних предметов и недопущения проведения террористических актов. | Еремеев М.В. (по согласованию) |
| 17. | Переславль-Залесскому филиалу ФГКУ «УВО ВНГ России по Ярославской области» рекомендовать: - обеспечить охрану общественного порядка 09 мая 2025 года в период проведения праздничного мероприятия муниципального уровня «Мы помним! Мы гордимся!»: - 10:00-11:00 – торжественный митинг, Парад войск Переславского гарнизона и военно-патриотических организаций (ул. Народная площадь); - 11:00-12:00 – Зажжение Огня Памяти, возложение цветов к Обелиску в память воинов-переславцев, павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., лития по погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (ул. Левая Набережная р. Трубеж); - 12:00-14:00 – легкоатлетическая эстафета на кубок Главы Переславль-Залесского муниципального округа (старт-финиш ул. Народная площадь, маршрут: - от ул. Ростовская у д. № 1 до пересечения ул. Урицкого с ул. Маяковского; - от пересечения ул. Урицкого с ул. Маяковского до пересечения ул. Маяковского с ул. 50 лет Комсомола у д. № 1; - 12:00-14:00 – «Спасибо деду за Победу!», концертная программа детских коллективов; - 18:00-21:00 – «Победная весна!», праздничный концерт с участием творческих коллективов и приглашенных артистов, концерт военного оркестра в/ч 74400, Всероссийская акция «Вальс Победы», Всероссийская минута молчания (ул. Народная площадь). | Афанасьев В.Н. (по согласованию) |
| 18. | ПСЧ-28 4 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Ярославской области рекомендовать: - 09 мая 2025 года с 10:00 до 21:00 организовать дежурство спасательной техники во время проведения Праздничных мероприятий на Народной площади; - обеспечить готовность сил и средств для предотвращения ЧС при проведении Праздничных и мемориальных мероприятий согласно Графику и ликвидации последствий возможных ЧС. | Мельников А.В. (по согласованию) |
| 19. | ГБУ ЯО ПСС ЯО ПСО №4 рекомендовать обеспечить готовность сил и средств для предотвращения ЧС при проведении Праздничных мероприятий согласно Графику и ликвидации последствий возможных ЧС. | Володин А.А. (по согласованию) |
| 20. | ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница» рекомендовать: - 09 мая 2025 года с 10:00 до 21:00 обеспечить своевременное оказание скорой медицинской помощи (дежурство бригады скорой помощи) в период проведения Праздничных мероприятий на Народной площади. - обеспечить своевременное оказание медицинской помощи во время проведения Праздничных мероприятий согласно Графику; - проинформировать станцию «Скорая помощь» о проведении Праздничных мероприятий согласно Графику. | Ефимова В.Е. (по согласованию) |
| 21. | Войсковой части № 74400 рекомендовать: - с 02 по 08 мая 2025 года на ул. Народная площадь г. Переславля-Залесского обеспечить участие в репетиции лиц, ответственных за торжественное прохождение военнослужащих во время праздничных мероприятий, посвященных 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов; - 09 мая 2025 года: - принять участие в Праздничных мероприятиях; - обеспечить работу полевой кухни на ул. Народная площадь г. Переславля-Залесского; - командировать оркестр войсковой части для сопровождения торжественного прохождения военнослужащих и членов военно-патриотических объединений на Народной площади и церемонии возложения цветов к Обелиску погибшим воинам-переславцам; - провести торжественное прохождение военнослужащих воинской части с участием военно-патриотических объединений города на ул. Народная площадь; - выставить почетный караул у Обелиска погибшим воинам-переславцам и возложить цветочную композицию к Обелиску погибшим воинам-переславцам (ул. Левая Набережная); - выделить расчет (специалиста) с противодронным оборудованием. | Нырков Э.С. (по согласованию) |
| 22. | Религиозной организации «Переславская епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» рекомендовать: - с 02 по 08 мая 2025 года на Народной площади обеспечить участие в репетиции лиц, ответственных за торжественное прохождение представителей Архиерейского подворья (кадетский корпус, сестры милосердия) Свято-Алексиевской пустыни. - 09 мая 2025 года принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов: провести в храме Георгия Победоносца провести панихиды по погибшим в годы Великой Отечественной войны; литии у Обелиска погибшим воинам-переславцам по погибшим в годы Великой Отечественной воны (ул. Левая Набережная). | Феоктист епископ Переславский и Углический (А.Л. Игумнов) (по согласованию) |
| 23. | ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского рекомендовать: - оказать содействие в организации и проведении Праздничных мероприятий согласно Графику; - при проведении Праздничных мероприятий обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, провести инструктажи с ответственными лицами по обеспечению правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. | Белова Е.В. |
| 24. | Переславскому участку АО "ЯрЭСК" рекомендовать до 30 апреля 2025 года проверить электрические розетки и распределительные щиты для работы звукоусиливающей аппаратуры, обеспечить их подключение и работу в местах проведения Праздничный мероприятий на ул. Народная площадь, у Обелиска погибшим воинам-переславцам в годы Великой Отечественной воны (ул. Левая Набережная), расходы за электроэнергию в связи с проведением Праздничных мероприятий включить в расходы по уличному освещению. | Шабарьков С.Г. (по согласованию) |
| 25. | Городскому казачьему обществу Ярославского отдельского казачьего общества войскового казачьего общества "Центральное казачье войско" рекомендовать 09 мая 2025 года: - обеспечить охрану общественного порядка во время проведения Праздничных и мемориальных мероприятий совместно с ОМВД России по городскому округу город Переславль-Залесский; - принять участие в Праздничных мероприятиях согласно графику. | Лепский А.А. (по согласованию) |
| 26. | Фонд «Защитники отечества» рекомендовать: пригласить на Праздничные мероприятия участников специальной военной операции и членов их семей, при необходимости обеспечить их доставку. | Клименко Н.Ю. Ильина Н.Н. (по согласованию) |
| 27. | Городскому телеканалу «Переславль» ОАО «Редакция телеканала Переславль» рекомендовать: - обеспечить полную информацию о Праздничных мероприятиях; - подготовить публикации и репортажи с Праздничных мероприятий. | Харченко Н.С. (по согласованию) |

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Переславль-Залесского муниципального округа

от 09.04.2025 № ПОС.03-878/25

ГРАФИК

праздничных мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов,
 на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области

| № | Дата и время проведения | Название мероприятия | Место проведения | Предполагаемое количество участников | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 02-08.05.2025 (по отдельному графику) | Встречи с жителями блокадного Ленинграда, ветеранами, участниками локальных войн | - Центральная городская библиотека им. А,П. Малашенко, г. Переславль-Залесский ул. 50 лет комсомола, д. 1 - Детская библиотека им. М.М. Пришвина, г. Переславль-Залесский, ул. Ростовская, д. 30 - Городская библиотека им. А. Невского, г. Переславль-Залесский, ул. Московская, д. 57 | 30 | МУК «Централизованная библиотечная система» |
| 2. | 06.05.2025 13:00 | «Победный май», концертная программа | Ивановский СДК Переславский район, п. Ивановское, Проспект Мира, д. 9 | 50 | МУК «Дом культуры Переславль-Залесского МО ЯО» |
| 3. | 06.05.2025 17:00 | «Навеки живым», праздничный концерт обучающихся музыкального отделения Детской школы искусств, открытие выставки | МОУ ДО Детская школа искусств г. Переславля-Залесского, г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, д.47а | 50 | МОУ ДО Детская школа искусств г. Переславля-Залесского |
| 4. | 06-07.05.2025 (по отдельному графику) | «Концерт под окнами», поздравление ветеранов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, несовершеннолетних узников фашистских концлагерей | По месту жительства | 15 | УСЗН и Т Администрации Переславль-Залесского муниципального округа, в/ч 74400 |
| 5. | 07.05.2025 10:00 | Возложение цветов к памятнику Танку Т-34 | Переславский район, трасса М8, поворот на с. Лыченцы | 20 | МУК «Дом культуры Переславль-Залесского МО ЯО» |
| 6. | 08.05.2025 17:00 | «Бабоньки», спектакль | Берендеевский СДК Переславский район, с. Берендеево, ул. Центральная, д.8 | 50 | МУК «Дом культуры Переславль-Залесского МО ЯО» |
| 7. | 08.05.2025 16:00 | «В лесу прифронтовом», литературно-музыкальная композиция | Нагорьевский СДК, Переславский район, с. Нагорье, ул. Адмирала Спиридова, д.1 «Б» | 50 | МУК «Дом культуры Переславль-Залесского МО ЯО» |
| 8. | 08.05.2025 16:00 | «Открытый микрофон. Песни войны и Победы», музыкальная программа с участием жителей села | Дмитриевский СДК Переславский район, с. Дмитриевское, ул. Школьная, д. 2 | 50 | МУК «Дом культуры Переславль-Залесского МО ЯО» |
| 9. | 08.05.2025 13:00 | Товарищеские встречи по хоккею в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне | Крытый тренировочный каток «Ледовый», г. Переславль-Залесский, ул. Новая, д. 60 | 50 | МУ «ФОК «Чемпион» |
| 10. | 09.05.2024 09:00 | Возложение цветов к памятнику солдату «Алеша» в честь воинов-земляков, павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. | Памятник солдату «Алеша» в честь воинов-земляков, павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. г. Переславль-Залесский, мкр. Чкаловский | 50 | в/ч 74400 |
| 11. | 09.05.2025 09:00 | Церемония возложение цветов к Могиле Неизвестного солдата, реквием по погибшим воинам-переславцам, литературно-музыкальная композиция, молебен в храме Георгия Победоносца | Мемориал Памяти и Славы, сквер Ветеранов г. Переславль-Залесский ул. Магистральная | 50 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта |
| 12. | 09.05.2025 13:00 | Кубок Победы-2025, Финал турнира по футболу среди мужских команд | Межшкольный стадион г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева, 36 | 45 | МУ «ФОК «Чемпион» |
| 13. | 09.05.2025 10:00 - 21:00 | «Мы помним! Мы гордимся!», праздничное мероприятие муниципального уровня: - 10:00 торжественный митинг, Парад войск Переславского гарнизона и военно-патриотических организаций; - 11:00 зажжение Огня Памяти, возложение цветов к Обелиску в память воинов-переславцев, павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., лития по погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг; -12:00 легкоатлетическая эстафета на кубок Главы Переславль-Залесского муниципального округа (старт-финиш ул. Народная площадь); - 12:00 «Спасибо деду за Победу!», концертная программа детских коллективов; - 18:00-21:00 «Победная весна!», праздничный концерт. - «Сквозь года звучит Победа!», выставка о вкладе жителей и предприятий Переславля-Залесского в Великую Победу - «Дорогами победы», выставка военной техники - тематические площадки с участием библиотек города, муниципального отделение «Движение Первых» и патриотических организаций | Переславль-Залесский, ул. Народная площадь | 1000 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта, МУК «Дом культуры Переславль-Залесского МО ЯО», в/ч 74400, Управление образования, МУК «Централизованная библиотечная система», МУ ФОК «Чемпион», МУ «Молодежный центр» |
| 14. | 09.05.2025 11:00 | Торжественное мероприятие в честь празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне, возложение цветов | Переславский район, д. Брынчаги Мемориальный комплекс: Герою Социалистического труда, создателю легендарного танка Т-34 Михаилу И.К. и Герою Советского Союза Кошкину А.И. | 20 | МУК «Дом культуры Переславль-Залесского МО ЯО» |
| 15. | 09.05.2025 12:00 12:20 | Возложение цветов к Памятнику Войнам Великой Отечественной войны «Песни войны и Победы», свободный микрофон концертная программа | Переславский район, с. Дмитриевское Памятник Войнам Великой Отечественной войны Дмитриевский СДК с. Дмитриевское, ул. Школьная, д. 2 | 30 40 | МУК «Дом культуры Переславль-Залесского МО ЯО» |
| 16. | 09.05.2025 10:00 | Возложение цветов к Памятнику войнам, павшим войнам в годы Великой Отечественной войны | Переславский район, с. Большая Брембола, Памятник войнам, павшим войнам в годы Великой Отечественной войны | 20 | МДОУ Брембольский детский сад |
| 17. | 09.05.2025 13:00 | Возложение цветов к Монументу Памяти и Славы в честь погибших в Великой Отечественной войне | Переславский район, д. Перелески, Монумент Памяти и Славы в честь погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | 20 | МУК «Дом культуры Переславль-Залесского МО ЯО» |
| 18. | 09.05.2025 10:00 | Возложение цветов к Мемориальной доске Героя Советского союза Колобова Л.А. Возложение цветов к Памятнику войнам, павшим в годы Великой Отечественной войны | Переславский район, с. Бектышево Памятник войнам, павшим в годы Великой Отечественной войны (сквер) | 25 | Рязанцевское территориальное управление Администрации Переславль-Залесского муниципального округа |
| 19. | до 09.05.2024 | Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны, вдов, жителей блокадного Ленинграда, несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, тружеников тыла | По месту жительства (по отдельному графику) | 10 | УСЗН и Т Администрации Переславль-Залесского муниципального округа, МУ «КЦСОН «Надежда» |
| 20. | 09.05.2025 10:00-15:00 | «Везем концерт: фронтовая агитбригада», праздничный проект | По отдельному графику и маршруту | 30 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта, МУК «Дом культуры Переславль-Залесского МО ЯО», МОУ ДО Детская школа искусств г. Переславля-Залесского Управление образования |
| 21. | 09.05.2025 11:00 | Возложение цветов к Памятнику войнам, павшим в годы Великой Отечественной войны | Переславский район, с. Дубровицы, Памятник войнам, павшим в годы Великой Отечественной войны | 20 | МУК «Централизованная библиотечная система» |
| 22. | 09.05.2025 10:00 | Возложение цветов к Памятнику войнам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны | Переславский район, с. Новое Памятник войнам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны | 30 | МУК «Централизованная библиотечная система» |
| 23. | 09.05.2025 13:00 16:00 | «Солдатская каша», акция «В сердце ты у каждого, Великая Победа!», концертная программа | Ивановский СДК Переславский район, п. Ивановское, Проспект Мира, д.9 | 50 | МУК «Дом культуры Переславль-Залесского МО ЯО» |
| 24. | 09.05.2025 10:00 | Возложение цветов к Памятнику войнам, павшим в годы Великой Отечественной войны | Переславский район, п. Дубки, Памятник войнам, павшим в годы Великой Отечественной войны | 50 | Рязанцевское территориальное управление Администрации Переславль-Залесского муниципального округа |
| 25. | 09.05.2025 10:00 | Возложение цветов к Памятнику павшим войнам в годы Великой Отечественной войны | Переславский район, с. Андрианово Памятник павшим войнам в годы Великой Отечественной войны | 20 | МУК «Дом культуры Переславль-Залесского МО ЯО» |
| 26. | 09.05.2025 11:00 11:30 | Возложение цветов к Памятнику войнам-землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны «С днем Победы, земляки!», концертная программа | Переславский район, с. Загорье Памятник войнам-землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны Загорьевский СДК, с. Загорье, ул. Центральная, д. 28 | 20 25 | МУК «Дом культуры Переславль-Залесского МО ЯО» |
| 27. | 09.05.2025 10:00 19:00 | Возложение цветов к Обелиску войнам, павшим в годы Великой Отечественной войны, Стеле в честь памяти М.И. Петрова «И снова май, салют, Победа!», праздничный концерт | Переславский район, с. Кубринск Обелиск войнам, павшим в годы Великой Отечественной войны, Стела в честь памяти М.И. Петрова Кубринский СДК, Переславский район с. Кубринск, ул. Комсомольская, д.1 | 50 50 | МУК «Дом культуры Переславль-Залесского МО ЯО» |
| 28. | 09.05.2025 10:00 | Возложение цветов к Мемориальной плите с именами солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны | Переславский район, с. Елизарово Мемориальная плита с именами солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны | 15 | МУК «Централизованная библиотечная система» |
| 29. | 09.05.2025 12:00 | Возложение цветов к Памятнику «Алеша», погибшим войнам в войне 1941-1945 гг. | Переславский район, с. Лыченцы Памятник «Алеша», погибшим войнам в войне 1941-1945 гг. | 15 | МУК «Дом культуры Переславль-Залесского МО ЯО» |
| 30. | 09.05.2025 10:00 | Возложение цветов к Памятнику войнам, павшим в годы Великой Отечественной войны | Переславский район, с. Ефимьево Памятник войнам, павшим в годы Великой Отечественной войны | 20 | МУК «Дом культуры Переславль-Залесского МО ЯО» |
| 31. | 09.05.2024 11:45 12:10 | Возложение цветов к Памятнику войнам, павшим в годы Великой Отечественной войны «Сквозь года звенит Победа», концертная программа | Переславский район, с. Смоленское Памятник войнам, павшим в годы Великой Отечественной войны Смоленский СДК, Переславский район, с. Смоленское, ул. Центральная, д.7 | 50 50 | МУК «Дом культуры Переславль-Залесского МО ЯО» |
| 32. | 09.05.2025 12:00 16:00 | Возложение цветов к Обелиску солдатам, погибшим в годы Великой Отечественной войны «Этот день мы приближали, как могли», литературно-музыкальная программа «Полевая кухня», акция | Переславский район, д. Горки Обелиск солдатам, погибшим в годы Великой Отечественной войны Горкинский СДК, Переславский район, д. Горки, ул. Центральная, д.1 | 50 50 | МУК «Дом культуры Переславль-Залесского МО ЯО» |
| 33. | 09.05.2025 12:00 12:30 | Возложение цветов к Памятнику войнам, павшим в годы Великой Отечественной войны «Май 45-го года», концертная программа | Переславский район, с. Нагорье Памятник войнам, павшим в годы Великой Отечественной войны Переславский район, Нагорьевский СДК, с. Нагорье, ул. Адмирала Спиридова, д.1 «Б» | 50 50 | МУК «Дом культуры Переславль-Залесского МО ЯО» |
| 34. | 09.05.2025 12:00 13:00 | Возложение цветов к Памятнику войнам, павшим в годы Великой Отечественной войны «Цветущий май, Победный май!», концертная программа | Переславский район, п. Рязанцево Памятник войнам, павшим в годы Великой Отечественной войны Рязанцевский СДК, Переславский район, п. Рязанцево, ул. Б. Октябрьская, д. 30 | 50 50 | МУК «Дом культуры Переславль-Залесского МО ЯО» |
| 35. | 09.05.2025 11:00 15:00 18:00 | Возложение цветов к Памятнику войнам освободителям «Памятью жива Россия!», просмотр художественного фильма «У Победы женское лицо», концертная программа | Переславский район, с. Берендеево, Памятник войнам освободителям Берендеевский СДК, Переславский район, с. Берендеево, ул. Центральная,8 | 50 50 | МУК «Дом культуры Переславль-Залесского МО ЯО» |
| 36. | 09.05.2025 12:00 18:00 | Возложение цветов к Памятнику Неизвестному солдату «Навстречу Победе!», концертная программа | Переславский район, с. Купанское, Памятник Неизвестному солдату Купанский СДК Переславский район, с. Купанское, ул. Советская, д. 5 | 50 50 | МУК «Дом культуры Переславль-Залесского МО ЯО» |
| 37. | 09.05.2025 10:00 | Возложение цветов к Памятнику войнам, павшим в годы Великой Отечественной войны | Переславский район, с. Глебовское, Памятник войнам, павшим в годы Великой Отечественной войны | 50 | МУК «Централизованная библиотечная система» |
| 38. | 09.05.2025 12:00 | Возложение цветов к Обелиску войнам, погибшим в годы Великой Отечественной войны | Переславский район, д. Кичибухино, Обелиск войнам, погибшим в годы Великой Отечественной войны | 20 | МУК «Дом культуры Переславль-Залесского МО ЯО» |
| 39. | 10.05.2025 15:00 | «Песни военных лет», музыкальный вечер | Андриановский СДК, Переславский район, с. Андрианово, ул. Садовая, д. 2 | 20 | МУК «Дом культуры Переславль-Залесского МО ЯО» |
| 40. | 10.05.2025 14:00 | «Я еще не хочу умирать», спектакль | Берендеевский СДК, Переславский район, с. Берендеево, ул. Центральная, д.8 | 50 | МУК «Дом культуры Переславль-Залесского МО ЯО» |
| 41. | 01-11.05.2025 | Участие во Всероссийских акциях «Окна Победы», «Письма Победы», «Смена аватаров в соцсетях», «Флаги Победы», «Герои с нами» и других | В учреждениях культуры, физической культуры, спорта и молодежи, образовательных организациях, на предприятиях | - | Учреждения и предприятия города |
| 42. | 01-11.05.2025 | Организация и работа выставочных экспозиций, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | В учреждениях культуры и образования | - | МУК «Централизованная библиотечная система» МУК «Дом культуры Переславль-Залесского МО ЯО» МОУ ДО Детская школа искусств г. Переславля-Залесского Образовательные организации |
| 43. | 07.05.2025 14:00-16:00 07.05.2025 14:00-15:00 08.05.2025 14:00-15:00 09.05.2025 09:00 | «Георгиевская лента», участие во Всероссийской акции | г. Переславль-Залесский: Парк Победы, ул. Кооперативная, ул. Строителей мкр. Чкаловский ул. Ростовская, Народная площадь Парк Победы, Народная площадь | - | МУ «Молодежный центр» |