

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.04.2023 № ПОС.03-880/23

город Переславль-Залесский

О подготовке и проведении
праздничных мероприятий, посвященных 78-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. на территории

городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области, в целях подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., в соответствии с письмами Департамента дорожного хозяйства от 20.04.2023 № ИХ.49-1656/202, Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Ярославской области от 14.04.2023 № 15/1377

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Утвердить План по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области (приложение).

2. Назначить ответственным за организацию и проведение праздничных мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области (далее – Праздничные мероприятия) Управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского (Боровлева С.Н.).

3. Рекомендовать ОМВД России по городскому округу город Переславль-Залесский (Еремеев М.В.) обеспечить охрану общественного порядка во время Праздничных мероприятий согласно утвержденному Плану.

4. Временно ограничить движение и стоянки транспортных средств 9 мая 2023 года на участках автомобильных дорог и обеспечить безопасность движения участников Праздничных мероприятий:

 - с 08:30 до 10:00 во время торжественного прохождения военнослужащих войсковой части и воспитанников военно-патриотических объединений по маршруту: ул. Советская (от Красной площади) – ул. Плещеевская – Народная площадь;

- с 11:00 до 12:30 во время движения участников Праздничных мероприятий к Обелиску погибшим воинам-переславцам, павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. по маршруту: Народная площадь – ул. Советская – ул. Левая Набережная;

- с 08:00 до 13:00 на пересечении ул. Кузнецова и ул. Комсомольской до Народной пл., на пересечении ул. Ростовской и ул. Плещеевской (считать отрезок ул. Плещеевской пешеходной зоной) до пересечения с ул. Конной.

5. Рекомендовать УГИБДД УМВД России по Ярославской области (Царев А.В.) 9 мая 2023 года во время проведения Праздничных мероприятий организовать контроль за соблюдением безопасности дорожного движения, согласно утвержденному Плану.

6. Информацию об ограничении движения транспортных средств по территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
9 мая 2023 года во время проведения Праздничных мероприятий разместить в СМИ.

7. Рекомендовать ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница» (Харчиков К.С.) обеспечить своевременное оказание медицинской помощи во время проведения Праздничных мероприятий, согласно утвержденному Плану.

8. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского.

9. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации

города Переславля-Залесского Д.С. Буренин

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

города Переславля-Залесского

от 25.04.2023 № ПОС.03-880/23

П Л А Н

по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных

78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Исполнители** |
| 1. | **Управлению культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского**:* в срок до 29 апреля 2023 г. разработать программу праздничных мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области (далее – Праздничные мероприятия) и направить информацию о программе Праздничных мероприятий в СМИ и на официальный сайт органов местного самоуправления города Переславля-Залесского;
* 3 и 5 мая 2023 г. в 15:00 и 6 мая 2023 г. в 10:00 на Народной площади провести репетиции торжественного мероприятия «Мы помним, мы гордимся!»;
* 6 и 7 мая 2023 г. провести мероприятия в рамках Всероссийской акции «Концерт под окнами»;
* организовать 9 мая 2023 г. Праздничные мероприятия:

- в 09:00 торжественный митинг и церемонию возложения цветов к могиле Неизвестного солдата у мемориала Памяти и Славы (ул. Магистральная);- с 10:00 до 12:30 на Народной площади торжественное мероприятие «Мы помним, мы гордимся!»: митингом, парад войск Переславского гарнизона и военно-патриотических объединений, возложением цветов к Обелиску погибшим воинам-переславцам, павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (ул. Левая Набережная);- в 16:00 праздничный концерт «Победа с нами навсегда!» с участием творческих коллективов городского округа город Переславль-Залесский в Доме культуры (Народная пл., 8);* обеспечить участие подведомственных учреждений в подготовке и проведении Праздничных мероприятий:
 | Боровлева С.Н. |
| 1.1. | **МУК «Дом культуры города Переславля-Залесского»:*** в период со 2 по 9 мая 2023 года на Народной площади обеспечить музыкальные тематические радиотрансляции;
* с 5 по 9 мая 2023 года на территории городского округа город Переславль-Залесский у памятников и мемориалов воинам-переславцам, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., организовать и провести торжественные митинги, посвященные 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.;
* обеспечить установку, подключение и работу звукоусиливающей аппаратуры, и работу звукооператора:

- 3 и 5 мая 2023 г. в 15:00 и 6 мая 2023 в 10:00 для проведения репетиции торжественного мероприятия «Мы помним, мы гордимся!» на Народной площади;- 7 мая 2023 г. в 16:00 на Правой Набережной р. Трубеж (у Сергиевского моста) во время проведения концерта «Победа остается молодой»;- 8 мая 2023 г. в 16.00 на Правой Набережной р. Трубеж (у Сергиевского моста) во время проведения концерта «Майские вечера»;- 9 мая 2023 г. с 10:00 до 13:00 на Народной площади во время проведения торжественного мероприятия «Мы помним, мы гордимся!»;- 9 мая 2023 г. с 11:00 до 13:00 у Обелиска погибшим воинам-переславцам, павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (ул. Левая Набережная) для проведения церемонии возложения цветов;* 9 мая 2023 г. с 16:00 в Доме культуры (Народная пл., 8) провести праздничный концерт «Победа с нами навсегда!» с участием творческих коллективов городского округа город Переславль-Залесский.
 | Трофимова Т.А. |
| 1.2. | **МОУ ДО «Детская школа искусств города Переславля-Залесского»:*** с 30 апреля 2023 г. МОУ ДО «Детская школа искусств города Переславля-Залесского» организовать и провести мероприятия, посвященные 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и принять участие в тематических акциях;
* 7 мая 2023 г. на Правой Набережной р. Трубеж (у Сергиевского моста) обеспечить участие обучающихся и педагогов МОУ ДО «Детская школа искусств города Переславля-Залесского» в праздничном концерте «Победа остается молодой!».
* 9 мая 2023 г. в 11:00 на Народной площади организовать и провести конкурс рисунка на асфальте «Рисуем Победу».
 | Чудакова В.Б. |
| 1.3. | **МУК «Централизованная библиотечная система»:*** с 30 апреля 2023 г. в МУК «Централизованная библиотечная система» организовать и провести мероприятия, посвященные 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и принять участие в тематических акциях;
* 5 мая 2023 г. в 16:00 на Народной площади обеспечить участие сотрудников МУК «Централизованная библиотечная система» в репетиции торжественного мероприятия «Мы помним, мы гордимся!»;
* 9 мая 2023 г. в 10:00 на Народной площади обеспечить участие сотрудников МУК «Централизованная библиотечная система» в торжественном мероприятии «Мы помним, мы гордимся!».
 | Тютляева Л.А. |
| 1.4. | **МУ «Молодежный центр»:*** с28 апреля по 9 мая 2023 года провести Всероссийскую акцию «Георгиевская ленточка» на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области;
* обеспечить участие волонтеров и сотрудников МУ «Молодежный центр»:

- 5 и 6 мая 2023 г. в 15:30 на Народной площади в репетициях торжественного мероприятия «Мы помним, мы гордимся!»;- 9 мая 2023 г. с 10:00 до 13:00 на Народной площади для сопровождения ветеранов, инвалидов и пожилых граждан во время проведения торжественного мероприятия «Мы помним, мы гордимся!».  | Корнева Е.В. |
| 1.5. | **МУ «Чемпион»:*** с 30 апреля 2023 г.организовать и провести спортивные мероприятия, посвященные 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и принять участие в тематических акциях;
* 9 мая 2023 г. к 09.00 предоставить зрительские трибуны на Народную площадь для размещения ветеранов, инвалидов и пожилых граждан;
* организовать и провести городской турнир по футболу в формате 7\*7 на Кубок Победы-2023, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. на межшкольном стадионе (ул Менделеева, 36)
 | Осипов С.А. |
| 2. | **Управлению образования Администрации города Переславля-Залесского**:* 3 и 5 мая 2023 г. в 15:00 и 6 мая 2023 г. в 10:00 военно-патриотическим объединениям принять участие в репетициях торжественного мероприятия «Мы помним, мы гордимся!» на Народной площади;
* оказать содействие в организации и проведении Праздничных мероприятий 9 мая 2023 г. и обеспечить участие подведомственных учреждений в подготовке и проведении Праздничных мероприятий:
 | Морозова Е.И. |
| 2.1. | **МУ ДО «Ювента»** 9 мая 2023 года в 16:00 обеспечить участие творческих коллективов в праздничном концерте «Победа с нами навсегда!» в Доме культуры (Народная пл., 8). | Клюева Л.О. |
| 2.2. | **МУ ДО «ДЮСШ»** 9 мая 2023 г. организовать и провести на р. Трубеж соревнования по гребле на байдарках и каноэ, посвящённые Дню Победы. | Жуков И. Н. |
| 3. | **Управлению социальной защиты населения и труда Администрации города Переславля-Залесского:*** 9 мая 2023 г. в 10:00 обеспечить сопровождение и доставку инвалидов, участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», тружеников тыла на торжественное мероприятие, посвященное 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. на автотранспорте и по окончании торжественного мероприятия к месту жительства;
* 9 мая 2023 г. с 09:00 до 13:00 на Народной площади обеспечить работу специалистов Управления социальной защиты населения и труда Администрации города Переславля-Залесского для встречи и сопровождения инвалидов, участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., несовершеннолетних узников концлагерей, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», тружеников тыла на посадочные места.
 | Прохорова О.Л. |
| 4. | **Управлению экономики Администрации города Переславля-Залесского** рекомендовать предприятиям и организациям городского округа празднично оформить здания и торговые точки ко Дню Победы. | Семенов П.В. |
| 5. | **МУ «Служба обеспечения деятельности Администрации города Переславля-Залесского и ЕДДС»:*** 9 мая 2023 г. с 08:00 до 10:30 выделить автотранспорт для перевозки звуковой аппаратуры от ООО «Культурный центр» до мемориала Памяти и Славы (ул. Магистральная) и обратно;
* 9 мая 2023 г. с 09:00 до 13:30 обеспечить работу автомашин для перевозки инвалидов, участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» на торжественные мероприятия, посвященные 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., и после окончания торжественных мероприятий по городу к месту жительства;
* 9 мая 2023 г. выделить дежурную машину для работы медицинского работника на месте проведения торжественных мероприятий, посвящённых 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
 | Воронина А.А. |
| 6. | **Пригородное территориальное управление,** **Рязанцевское территориальное управление,** **Нагорьевское территориальное управление:*** в срок до5 мая 2023 г.провести работы по уборке и благоустройству территорийпамятников погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. для проведения торжественных мероприятий;
* оказать содействие в проведении праздничных мероприятий на территориях населенных пунктов.
 | Трошина С.Л.Рубищев Д.В.Голякова И.В. |
| 7. | **МБУ «Служба жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства»:*** в срок до 5 мая 2023 г. провести работы по благоустройству и уборке территории Народной площади, Парка Победы, территории у Обелиска погибшим воинам-переславцам, павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (ул. Левая Набережная), мемориала Памяти и Славы (ул. Магистральная);
* срок до 9 мая 2023 г. убрать цветочные клумбы при въезде на Народную площадь со стороны ул. Комсомольской;
* 9 мая 2023 г. к 08:00 обеспечить уборку мест проведения праздничных мероприятий от мусора (мемориал Памяти и Славы, Народная площадь, Обелиск погибшим воинам-переславцам);
* 9 мая 2023 г. к 08:00 для предотвращения террористических актов обеспечить установку устройств, блокирующих движение транспорта с использованием большегрузных автомашин согласно схеме маршрута движения участников Праздничных мероприятий и по согласованию с УГИБДД УМВД России по Ярославской области;
* 9 мая 2023 г. на Народной площади обеспечить работу сотрудников МБУ «Служба жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» для:

- установки к 07:00 на Народной площади звукоусиливающей аппаратуры;- перевозки к 08:00 из ФОК «Чемпион» (пер. Красный, 10а) зрительских трибун и их установки на Народной площади;- монтажа и установки к 07:00 сценического подиума и железных ограждений по периметру Народной площади;- демонтажа с 13:30 сценического подиума и металлических ограждений;- перевозки с 13:30 зрительских трибун с Народной площади в ФОК «Чемпион» (пер. Красный, 10а). | Черноногов А.В. |
| 8. | **МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского»** в срок до 7 мая 2023 г. провести работу по информированию владельцев общественного автотранспорта о введении временного ограничения движения и стоянки транспортных средств 9 мая 2023 г. во время проведения Праздничных мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.:- с 08:00 до 10:00 на участке автодороги: ул. Советская (от Красной площади) – ул. Ростовская – Народная площадь;- с 11:00 до 12:30 на участке автодороги: Народная площадь – ул. Советская – ул. Левая Набережная;- с 08:00 до 13:30 на пересечении ул. Кузнецова и ул. Комсомольской до Народной площади, на пересечении ул. Ростовской и ул. Плещеевской (считать отрезок ул. Плещеевской пешеходной зоной) до пересечения с ул. Конной.  | Горелова Н.А. |
| 9. | **ООО «Городские коммунальные сети» рекомендовать:*** 9 мая 2023 г. к 08:00 для предотвращения террористических актов обеспечить установку устройств, блокирующих движение транспорта с использованием большегрузных автомашин согласно схеме маршрута движения участников Праздничных мероприятий и по согласованию с УГИБДД УМВД России по Ярославской области;
* 9 мая 2023 г. обеспечить работу сотрудников ООО «Городские коммунальные сети» для:

- перевозки и установки металлических ограждений по периметру Народной площади;- установки к 07:00 для установки звукоусиливающей аппаратуры;- перевозки к 08:00 из ФОК «Чемпион» (пер. Красный, д.10а) зрительских трибун и их установки на Народной площади;- монтажа и установки к 07.00 сценического подиума и арочных металлодекторов;- демонтажа с 13:30 сценического подиума и металлических ограждений. | Архипова О.Н. |
| 10. | **Переславскому участку АО "ЯрЭСК" рекомендовать** в срок до 5 мая 2023 г. проверить электрические розетки и распределительные щиты для работы звукоусиливающей аппаратуры, обеспечить ее подключение 9 мая 2023 г.:- к 07:00 обеспечить трехфазное подключение для звукоусиливающей аппаратуры на Народной площади;- с 09:00 до 14:00 у Обелиска погибшим воинам-переславцам (ул. Левая Набережная). | Шабарьков С.Г. |
| 11. | **Филиал АО «Газпром газораспределения Ярославль» в г. Ростове рекомендовать:*** 9 мая 2023 г. в 09:30 передать факел, зажженный в храме Георгия Победоносца ветерану боевых действие и обеспечить сопровождение факела по маршруту: храм Георгия Победоносца (ул. Магистральная) – ул. Менделеева – ул. 50 лет Комсомола – ул. Маяковского - ул. Урицкого - ул. Ростовская – ул. Кузнецова – ул. Комсомольская - Народная пл. - Обелиск погибшим воинам-переславцам (ул. Левая Набережная);
* 9 мая 2023 г. обеспечить зажжение «Огня памяти» и организовать дежурство специалистов у Обелиска погибшим воинам-переславцам (ул. Левая Набережная) с момента зажжения «Огня Памяти» и до окончания дневных праздничных мероприятий.
 | Зинохин С.А.  |
| 12. | **Войсковой части 74400 рекомендовать:*** 3, 5 и 6 мая 2023 г. на Народной площади обеспечить участие в репетиции лиц, ответственных за торжественное прохождение военнослужащих во время праздничных мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2023 г.;
* 6 мая 2023 г. с 15:00 до 19:00 командировать военный оркестр для поздравления ветеранов Великой Отечественной войны по месту их проживания на территории городского округа город Переславль-Залесский;
* 9 мая 2023 г. принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.
 | Нырков Э.С. |
| 13. | **ОМВД России по городскому округу город Переславль-Залесский рекомендовать:*** увеличить количество патрулей и провести расстановку сил и средств для обеспечения безопасности людей в местах проведения Праздничных мероприятий;
* провести обследование мест проведения Праздничных мероприятий с целью обнаружения посторонних предметов и недопущения проведения террористических актов;
* перед началом Праздничных мероприятий провести инструктажи «О действиях при совершении (угрозе совершения) террористического акта» с руководителями объектов, на территории которых будут проходить мероприятия;
* обеспечить охрану общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.:

- 7 мая 2023 года с 16:00 до 18:00 на Правой набережной (у Сергиевского моста) во время проведения концерта «Победа остается молодой»;- 8 мая 2023 г. в 16.00 на Правой Набережной р. Трубеж (у Сергиевского моста) во время проведения концерта «Майские вечера»;- 9 мая 2023 г. с 09:00 до 09:30 у мемориала Памяти и Славы во время торжественного митинга и церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата (ул. Магистральная);- 9 мая 2023 г. с 10:00 до 13:30 на Народной площади во время проведения торжественных мероприятий;- 9 мая 2023 г. с 11:00 до 12:30 у Обелиска погибшим воинам-переславцам (ул. Левая Набережная) во время церемонии возложения цветов; - 9 мая 2023 г. с 16:00 в Доме культуры (Народная пл., 8) во время проведения праздничного концерта. | Еремеев М.В. |
| 14. | **УГИБДД УМВД России по Ярославской области** **рекомендовать:*** 9 мая 2023 г. временно ограничить движение и стоянку транспортных средств, с закрытием движения на участках автомобильных дорог, обеспечить объезд по автомобильным дорогам общего пользования и организовать контроль за соблюдением безопасности движения участников торжественных мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.:

- с 08:30 до 10:00 во время торжественного прохождения военнослужащих войсковой части и воспитанников военно-патриотических объединений по маршруту: ул. Советская (от Красной площади) – ул. Плещеевская – Народная площадь;- с 11:00 до 12:30 во время движения участников Праздничных мероприятий к Обелиску погибшим воинам-переславцам, павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. по маршруту: Народная площадь – ул. Советская – ул. Левая Набережная;- с 08:00 до 13:30: на пересечении ул. Кузнецова и ул. Комсомольской до Народной пл., на пересечении ул. Ростовской и ул. Плещеевской (считать отрезок ул. Плещеевской пешеходной зоной) до пересечения с ул. Конной. | Царев А.В. |
| 15. | **Управлению по военно-мобилизационной работе и чрезвычайным ситуациям:*** в срок до 5 мая 2023 г. подготовить графики дежурств, схему оповещения в случае возникновения ЧС и схему расстановки металлических ограждений на Народной площади совместно ОМВД России по городскому округу город Переславль-Залесский» и Управлением культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского;
* 9 мая 2023 г. принять меры для предотвращения чрезвычайных ситуаций и назначить ответственных лиц на время проведения массовых мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
 | Митюнин А.Н. |
| 16. | **ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница» рекомендовать** обеспечить 9 мая 2023 г. своевременное оказание медицинской помощи во время проведения праздничных мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.:* с 09:00 до 10:00 у мемориала Памяти и Славы (ул. Магистральная);
* с 10:00 до 11:00 на Народной площади, с 11.00 до 12.00 у Обелиска погибшим воинам-переславцам (ул. Левая Набережная);
* с 09:30 до 13:00 на Народной площади обеспечить дежурство среднего медицинского персонала на время проведения торжественных мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.;
* с 16:00 проинформировать станцию Скорой помощи о проведении праздничных мероприятий в Доме культуры (Народная площадь, 8).
 | Харчиков К.С. |
| 17. | **Отделению Ярославской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов г. Переславля-Залесского рекомендовать** принять участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.  | Атабалаев Г.И. |
| 18. | **Городскому казачьему обществу города Переславля-Залесского и Переславского муниципального района Ярославского отдельского казачьего общества войскового казачьего общества "Центральное казачье войско" рекомендовать:*** с 1 по 9 мая 2023 г. совместно с ОМВД России по городскому округу город Переславль-Залесский обеспечить охрану памятников павшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.;
* 9 мая 2023 г. с 10.30 до 12.30 обеспечить порядок прохождения колонн от Народной площади к Обелиску погибшим воинам-переславцам (ул. Левая Набережная) и обратно.
 | Трухачев Д.В. |
| 19. | **Переславской епархии рекомендовать** 9 мая 2023 г. принять участие в Праздничных мероприятиях, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.:* в 09:30 в храме Георгия Победоносца провести панихиду по погибшим в годы Великой Отечественной войне 1941-1945гг. и зажечь факел для «Огня Памяти»;
* в 11:00 провести литию по погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг. у Обелиска погибшим воинам-переславцам (ул. Левая Набережная).
 | Епископ Переславский и Углический Феоктист (Игумнов А.Л.) |
| 20. | **Пресс-службе Администрации города Переславля-Залесского:*** обеспечить полную информацию о Праздничных мероприятиях;
* подготовить публикации и репортажи с Праздничных мероприятий;
* на официальном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского разместить информацию о Праздничных мероприятиях и временном ограничении движения и стоянки транспортных средств во время их проведения.
 | Каминская О.Г. |
| 21. | **Средствам массовой информации рекомендовать** осуществить анонсы, публикации и репортажи показ телевизионных сюжетов о Праздничных мероприятиях посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. |  |