

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.03.2016 № ПОС.03-0254/16

г. Переславль-Залесский

О мерах по обеспечению безопасности

граждан в период весеннего половодья 2016 года

на территории города Переславля-Залесского

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Переславля-Залесского и в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций при прохождении паводка

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1.Утвердить План основных мероприятий по обеспечению безопасности граждан в период весеннего половодья 2016 года на территории города Переславля-Залесского (Приложение).

2. Управлению образования города (Г.А.Зарайская), управлению культуры, туризма, молодежи и спорта (А.Н. Грушевич) организовать проведение инструктажей в подведомственных учреждениях по мерам безопасности на льду в весенний период и оказанию помощи утопающим.

3. Постановление опубликовать в газете «Переславская неделя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города В.А.Талалаева.

Мэра города Переславля-Залесского Д.В. Кошурников

Приложение

к постановлению Администрации города

от №

**П Л А Н**

основных мероприятий по обеспечению безопасности граждан в период весеннего половодья 2016 года на территории города Переславля-Залесского.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование мероприятий. | Срок  исполнения. | Исполнители | Отметка о  выполне-нии. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Организовать контроль уровня паводковых вод. | Постоянно с 01.04.16г. | Начальник метеостанции  ( по согласованию).  Начальник гидропоста на р.Трубеж( по согласованию).  Начальник отдела по ВМР,ГОЧС.  Начальник ЕДДС города. |  |
| 2. | Проверить и откорректировать План действий по предупреждению и ликвидации ЧС города и План действий по предупреждению и ликвидации ЧС при прохождении паводка на территории города. Уточнить границы и масштабы последствий подтопления по наихудшему варианту развития половодья. | До 14.03.16г | Председатель КЧС и ПБ города.  Начальник отдела по ВМР,ГОЧС.  Начальники служб ГО города. |  |
| 3. | Проверить состояние мостов, дорог и водопропускных труб, наличие материальных ресурсов для ликвидации последствий паводка. Провести санитарную очистку берега озера Плещеево и реки Трубеж, а также прилегающих к ним участков территории города. Провести очистку водопропускных труб и водоотводных канав. | До 15.04.16г. | Директор МБУ «МЦР города».  Директора Управляющих организаций  ( по согласованию).  Директор МУП «Спектр».  Директор ПМК-11  ( по согласованию). |  |
| 4. | Провести мероприятия по предотвращению загрязнения питьевой воды. Проверить наличие необходимых запасов хлорсодержащих веществ и коагулянтов для проведения хлорирования, гиперхлорирования и очистки питьевой воды, а также организовать усиленный контроль за ее качеством. | До 01.04.16г. | Директор МУП «Спектр».  Начальник ТО Роспотребнадзор  ( по согласованию).  Директор ФГУЗ «Гигиена и эпидемиология»  ( по согласованию). |  |
| 5. | Уточнить места для размещения населения и материальных ценностей в случае проведения эвакуации при паводке. | до 01.04.16г. | Заместитель председателя эвакокомиссии города – начальник отдела по ВМР, ГОЧС |  |
| 6. | Проверить готовность местной системы оповещения города к выполнению задач по оповещению населения. Уточнить списки оповещения руководящего состава при возникновении ЧС. | до 25.03.16 г. | Директор МУ «Служба обеспечения деятельности Администрации города и ЕДДС». |  |
| 7. | Провести комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий по предупреждению заболевания населения острыми кишечными заболеваниями в период паводка. | до 20.04.16г. | Директор ТО Роспотребнадзор  ( по согласованию).  Главный врач ГБУЗ ЯО «Переславская ЦРБ  ( по согласованию). |  |
| 8. | Провести комплекс мероприятий по недопущению гибели людей на водоемах города | до 01.04.16г. | Начальник МО МВД « Переславль-Залесский»  ( по согласованию).  Директор Национального парка  ( по согласованию).  Отдел по ВМР,ГОЧС.  Отделение ГИМС  ( по согласованию) |  |
| 9. | Подготовить ГБУЗ ЯО «Переславская ЦРБ» для оказания помощи пострадавшим. | до 25.03.16г. | ГБУЗ ЯО «Переславская ЦРБ»  ( по согласованию) |  |
| 10. | Разработать муниципальный правовой акт о мерах по предотвращению несчастных случаев на водоемах города в весенне-летний период. | до 15.03.16г. | Консультант отдела по ВМР,ГОЧС |  |
| 11. | Провести уточнение паспорта безопасности города по рискам возникновения ЧС, обусловленными паводковыми явлениями | до 20.03.16г | Начальник ЕДДС города |  |
| 12. | Обеспечить сбор информации и ежедневный доклад в ГКУ ЦУКС ЯО по прохождению весеннего паводка с отображением на электронной карте города. | с 01.04.16г. | Начальник ЕДДС города |  |
| 13. | Провести уточнение Плана мероприятий по первоочередному обеспечению населения в условиях чрезвычайной ситуации. | до 10.04.16г. | Начальник отдела по ВМР,ГОЧС |  |
| 14. | Уточнить резерв финансовых и материальных ресурсов для проведения превентивных мероприятий и ликвидации чрезвычайных ситуаций. | до 01.04.16г. | Начальник отдела по ВМР,ГОЧС.  Директор МУП «Спектр».. |  |
| 15. | Провести подготовку технических средств для откачки воды в подвальных помещениях жилищного фонда. | до 01.04.16г. | Директора управляющих компаний, собственники помещений в многоквартирных, индивидуальных жилых домах ( по согласованию) |  |
| 16. | Организовать и обеспечить проведение мероприятий по прочистке дренажной системы и ливневой канализации. | до 10.04.16г. | Директор МКУ «ЦР».  Директор МУП «Спектр» |  |
| 17. | Организовать своевременное представление докладов и отчетных материалов по проведенным мероприятиям в ГУ МЧС России ( через ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по ЯО») | с 10.03.16г | Секретарь КЧС и ОПБ города.  Директор МУ «Служба обеспечения деятельности Администрации города и ЕДДС». |  |
| 18. | Организовать информирование населения о развитии паводковой обстановки на территории города через СМИ города, а , при ее обострении – задействовать систему местного оповещения для оповещения населения о возникновении ЧС при паводке. | с 10.03.16г | Секретарь КЧС и ОПБ города.  Директор МУ «Служба обеспечения деятельности Администрации города и ЕДДС». |  |