АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.07.2015  № ПОС.03-1017/15

г. Переславль-Залесский

О подготовке и проведении

14-го фестиваля воздухоплавателей

на  тепловых аэростатах «Золотое кольцо России»

в  г. Переславле-Залесском

В целях развития событийного и активного видов туризма в рамках городской целевой программы «Развитие  туризма и отдыха в городе Переславле-Залесском» на 2013-2015 гг., утвержденной Постановлением Администрации г. Переславля-Залесского от 15.08.2012 г.  № 1120, и в соответствии с «Правилами организации и проведения  культурно-зрелищных, развлекательных, спортивных и иных массовых мероприятий на территории г. Переславля-Залесского», утвержденными решением Переславль-Залесской городской Думы от 27 октября 2011 года № 132,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Организовать и провести в городе Переславле-Залесском 14-й фестиваль воздухоплавателей на  тепловых  аэростатах «Золотое кольцо России» в период с 15 по 19 июля 2015 г.

2. Назначить ответственным за проведение 14-го фестиваля воздухоплавателей на тепловых   аэростатах «Золотое кольцо России» в городе Переславле-Залесском управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского (Грушевич А.Н.).

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и проведению 14-го фестиваля воздухоплавателей на тепловых  аэростатах «Золотое кольцо России» в г. Переславле-Залесском 15-19 июля  2015 г. (Приложение 1).

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Переславля-Залесского Ж.Н. Петрову.

Мэр  города Переславля-Залесского                                                                   Д.В. Кошурников

Приложение 1

к Постановлению Администрации

г. Переславля-Залесского

от 03.07.2015 № ПОС.03-1017/15

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению 14-го фестиваля воздухоплавателей

на  тепловых аэростатах «Золотое кольцо России»

в г. Переславле-Залесском 15-19 июля 2015 г.

| № | Мероприятие | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| 1. | Федерация воздухоплавания Ярославской области рекомендовать: Организовать и провести утренние и вечерние демонстрационные полеты тепловых аэростатов с 15 по 19 июля 2015 г. в соответствии с Федеральными правилами использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 11.03.2010 г. № 138. Организовать и провести «Ночное свечение аэростатов» в рамках туристского праздника «Воздушная фиеста» 18 июля 2015 г. на территории ИКЦ «Русский парк». | Корякин Д.А. |
| 2. | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации г. Переславля-Залесского: 2.1. Организовать и провести 14-й фестиваль воздухоплавателей на тепловых аэростатах с 15 по 19 июля 2015 г. и туристский праздник «Воздушная фиеста» 18 июля 2015 г. с 19.00 до 23.00 в ИКЦ «Русский парк». 2.2. Разработать и согласовать с Переславль-Залесским МО МВД России образцы пропусков для машин сопровождения тепловых аэростатов на время проведения фестиваля. | Грушевич А.Н. |
| 3. | МУК КДЦ «Плещей»: 3.1. Перевезти и подключить звукоусиливающую аппаратуру к месту проведения туристского праздника «Воздушная фиеста» в ИКЦ «Русский парк» 18 июля 2015 г. к 18.00 ч. | Клинова Н.А. |
| 4. | МОУ ДО Детская школа искусств г.Переславля-Залесского: 4.1. Подготовить и провести мастер-класс по художественной росписи мини-аэростатов на туристском празднике «Воздушная фиеста» в ИКЦ «Русский парк» 18 июля 2015 г. с 19.00 до 20.00. | Пан. Н.Н. |
| 5. | МБУ «ТИЦ» г. Переславля-Залесского: 5.1. Подготовить пресс-релиз фестиваля, дать информацию о проведении фестиваля в местные, региональные и центральные СМИ. 5.2. Подготовить сувенирную печатную продукцию по фестивалю. 5.3. Подготовить и разместить афиши фестиваля. | Боровлева С.Н. |
| 6. | МУ «Молодежный центр»: 6.1. Подготовить и провести мастер-классы на туристском празднике «Воздушная фиеста» в ИКЦ «Русский парк» 18 июля 2015 г. с 19.00 до 20.00. | Макарова С.А. |
| 7. | Отделу по ВМР, ГО и ЧС Администрации г. Переславля-Залесского: 7.1. Во время проведения фестиваля с 15 по 19 июля 2015 г. принять меры для предотвращения чрезвычайных ситуаций во время проведения массовых мероприятий. | Митюнин А.Н. |
| 8. | Историко-культурный центр «Русский парк» рекомендовать: 8.1. Подготовить территорию ИКЦ «Русский парк» для проведения туристского праздника «Воздушная фиеста» 18 июля 2015 г. с 19.00 до 23.00 (благоустройство территории, установка летней сцены, биотуалетов, городка аттракционов, точек питания, продажи сувенирной продукции). | Ефименко С.Г. |
| 9. | ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница» рекомендовать: 9.1. Проинформировать станцию «Скорой помощи» о проведении с 15 по 19 июля 2015 г. фестиваля и 18 июля 2015 г. праздника «Воздушная фиеста» на территории ИКЦ «Русский парк». | Зотова О.А. |
| 10. | Переславль-Залесскому МО МВД России рекомендовать: 10.1. Оказать содействие машинам сопровождения тепловых аэростатов во время проведения фестиваля с 15 по 19 июля 2015 г. при наличии утвержденного пропуска. 10.2. Обеспечить охрану общественного порядка при проведении праздника «Воздушная фиеста» 18 июля 2015 г. с 19.00 до 23.00 ч. в ИКЦ «Русский парк». | Раскатов Н.В. |
| 11. | ИП Алябьев рекомендовать: 11.1. Установить к 17.00 ч. 18 июля 2015 г. на месте проведения туристского праздника «Воздушная фиеста» мусорные контейнеры на территории ИКЦ «Русский парк». | Алябьев А.Н. |
| 12. | МУП «Спектр: 12.1. Установить к 17.00 ч. 18 июля 2015 г. на месте проведения туристского праздника «Воздушная фиеста» биотуалеты на территории ИКЦ «Русский парк». | Кушниров И.А. |
| 13. | Средствам массовой информации рекомендовать: 13.1. Подготовить анонсные и итоговые информационные репортажи о подготовке и проведении фестиваля. | Никулина Ю.В. Денисова А.Е. Костина Т.Ю. |