

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 02.10.2015 № ПОС.03-1488/15

г. Переславль-Залесский

О проведении на территории города Переславля-Залесского

комплексной тренировки в рамках Всероссийской штабной

тренировки по гражданской обороне

На основании Федерального закона РФ от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», организационных указаний по подготовке и проведению комплексной тренировки по гражданской обороне с органами исполнительной власти, органами

местного самоуправления, объектами экономики, организациями и учреждениями Ярославской области

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. В период с 05.10.2015 по 09.10.2015 провести на территории города Переславля-Залесского тренировку по гражданской обороне, в рамках Всероссийской штабной тренировки.

2. Утвердить План проведения комплексной тренировки по гражданской обороне с Администрацией города Переславля-Залесского, предприятиями, учреждениями, организациями города, независимо от форм собственности (приложение 1).

3. К проведению тренировки привлечь объекты гражданской обороны и организации города (приложение 2).

4.Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Переславля-Залесского Д.В.Кошурников

Приложение

к постановлению Администрации города

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ

комплексной тренировки по гражданской обороне с Администрацией города Переславля-Залесского, предприятиями, учреждениями, организациями города, независимо от форм собственности.

ТЕМА: «Организация выполнения первоочередных мероприятий по гражданской обороне Администрацией города Переславля-Залесского, предприятиями, учреждениями, организациями города, независимо от форм собственности.

I. УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ:

1. Совершенствование знаний и практических навыков руководителей гражданской обороны, служб ГО города и объектов экономики по организации и управлению мероприятиями гражданской обороны при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также выполнению первоочередных мероприятий гражданской обороны.
2. Проверка готовности органов управления и сил гражданской обороны к ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также выполнению первоочередных мероприятий гражданской обороны.
3. Проверка реальности планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, планов обеспечения мероприятий ГО службами ГО, планов гражданской обороны организаций.

II. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ТРЕНИРОВКИ: с 06.00 5 октября до 18.00

9 октября 2014 года.

III. ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ТРЕНИРОВКИ ПО ЭТАПАМ:

Первый этап - «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне в период нарастания угрозы агрессии против Российской Федерации»:

по астрономическому времени – 19 часов (с 23.00 04 октября 2015 года до 18.00 05 октября 2015 года);

по оперативному времени - 31 час (с 06.00 05 октября 2015 года до 18.00 06 октября 2015 года).

Второй этап - «Организация управления мероприятиями гражданской обороны при приведении в готовность гражданской обороны Российской Федерации»:

1 день: астрономическое время - 12 часов (с 06.00 до 18.00 06 октября 2015 года);

оперативное время - 36 часов (с 06.00 06 октября 2015 года до 06.00 07 октября 2015 года).

2 день : астрономическое время- 12 часов(06.00 07 октября 2015 года – 18.00 07 октября 2015 года)

оперативное время – 48 часов ( 06.00 07октября 2015 года – 18.00 09 октября 2015 года)

IV. СОСТАВ УЧАСТНИКОВ КОМПЛЕКСНОЙ ТРЕНИРОВКИ:

эвакуационная комиссия города;

службы по планированию и выполнению мероприятий ГО города;

штаб руководства комплексной тренировки в составе:

группа сбора и обобщения информации (группа контроля на базе ЕДДС);

группа разбора комплексной тренировки;

рабочая группа КЧС и ОПБ города;

объекты гражданской обороны.

V. МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ТРЕНИРОВКИ:

руководство штаба комплексной тренировки - административное здание Администрации города (пл. Народная,1, актовый зал);

группа сбора и обобщения информации Правительства Ярославской области - административное здание Администрации города ( ул. Ростовская,19а, помещение ЕДДС города);

группа разбора комплексной тренировки - административное здание Администрации города (пл. Народная,1, актовый зал);

службы по планированию и выполнению мероприятий ГО города - пункты постоянной дислокации служб ГО;

рабочая группа КЧС и ОПБ Администрации города - административное здание Администрации города (пл. Народная,1, актовый зал);

Мэр города – руководитель ГО - пункт постоянной дислокации (пл. Народная,1

объекты гражданской обороны - места проведения практических мероприятий.

VI. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОВЕЩАНИЙ:

1. С 09.00 до 10.00 5 октября 2015 года проведение совещания под руководством Руководителя гражданской обороны города Переславля-Залесского с руководителями структурных подразделений Администрации города, служб по планированию и выполнению мероприятий ГО.

Рассматриваемые вопросы:

проверка прибытия по сигналу «СБОР»;

объявление темы и учебных целей комплексной тренировки, оперативной обстановки, порядка проведения комплексной тренировки;

постановка задач по выполнению (условно) первоочередных мероприятий гражданской обороны первой и второй очереди.

Место проведения - административное здание Администрации города ( пл. Народная,1,актовый зал).

2. В период с 10.00 до 11.00 5 октября 2015 года проведение совещания под руководством руководителя ГО Ярославской области с участием руководителя гражданской обороны города в селекторном совещание (в режиме видеоконференцсвязи).

Рассматриваемые вопросы:

постановка задач по порядку проведения штабной тренировки;

постановка задач по выполнению мероприятий гражданской обороны при нарастании угрозы агрессии против

Российской Федерации

Место проведения - административное здание Администрации города ( пл. Народная,1, актовый зал).

3. В период с 17.00 до 18.00 5 октября 2015 годапроведение совещания под руководством руководителя ГО Ярославской области с участием руководителя гражданской обороны города.

Рассматриваемые вопросы:

подведение итогов I этапа тренировки.

Место проведения - административное здание Администрации города ( пл. Народная,1).

4. В период с 10.00 до 11.00 06 октября 2015 года участие руководителя гражданской обороны города в селекторном совещании (в режиме видеоконференцсвязи) проводимым под руководством руководителя тренировки.

Рассматриваемые вопросы:

постановка задач по выполнению первоочередных мероприятий гражданской обороны.

Место проведения - административное здание Администрации города ( пл. Народная,1, актовый зал).

5. В период с 17.00 до 18.00 06 октября 2015 года участие руководителя гражданской обороны города в селекторном совещании (в режиме видеоконференцсвязи), проводимым под руководством руководителя тренировки.

Рассматриваемые вопросы:

подведение итогов выполнения мероприятий гражданской обороны за день.

Место проведения - административное здание Администрации города ( пл. Народная,1).

6. В период с 17.00 по 18.00 07 октября 2015 года участие руководителя Гражданской обороны города в селекторном совещании (в режиме видеоконференцсвязи) проводимым под руководством руководителя тренировки.

*Рассматриваемые вопросы:*

О выполненных мероприятиях гражданской обороны.

Подведение итогов II этапа тренировки.

Место проведения - административное здание Администрации города ( пл. Народная,1, актовый зал).

7.В период с 10.00 по 11.00 8 октября 2015 года участие руководителя Гражданской обороны города

в селекторном совещании (в режиме видеоконференцсвязи) проводимым под руководством руководителя тренировки.

*Рассматриваемые вопросы:*

Промежуточные итоги III этапа тренировки.

Место проведения - административное здание Администрации города ( пл. Народная,1, актовый зал).

8. В период с 17.00 по 18.00 8 октября 2015 года участие руководителя Гражданской обороны Ярославской области

в селекторном совещании (в режиме видеоконференцсвязи) проводимым под руководством руководителя тренировки.

*Рассматриваемые вопросы:*

Промежуточные итоги III этапа тренировки

Место проведения - административное здание Администрации города ( пл. Народная,1, актовый зал).

9. В период с 10.00 по 11.00 9 октября 2015 года участие руководителя Гражданской обороны города

в селекторном совещании (в режиме видеоконференцсвязи) проводимым под руководством руководителя тренировки.

*Рассматриваемые вопросы:*

Промежуточные итоги III этапа тренировки.

Место проведения - административное здание Администрации города ( пл. Народная,1, актовый зал).

10. В период с 16.00 по 17.00 9 октября 2015 года участие руководителя Гражданской обороны города в селекторном

совещании (в режиме видеоконференцсвязи) проводимым под руководством руководителя

тренировки.

*Рассматриваемые вопросы:*

Подведение итогов Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне.

Место проведения - административное здание Администрации города ( пл. Народная,1, актовый зал).

VII. ОБЩАЯ ОБСТАНОВКА К НАЧАЛУ КОМПЛЕКСНОЙ ТРЕНИРОВКИ

Введение рядом европейских стран во главе с США санкций, заключающихся в принятии ограничительных

политических и экономических мер в отношении Российской Федерации, привели к обострению внешнеполитических

отношений.

На территориях государств, приграничных с Россией, проводятся крупные военные учения с привлечением сил

НАТО, в которых задействовано большое количество военнослужащих и техники, в том числе привлекаются воздушно-

десантные и специальные формирования.

По имеющейся информации спецслужб, активизировалась работа диверсионно-разведывательных групп и

вооруженных бандформирований в странах, граничащих с Российской Федерацией.

Готовится проведение террористических актов на критически важных и потенциально опасных объектах экономики.

Кроме того, на территории Российской Федерации сложилась сложная обстановка, вызванная чрезвычайными

ситуациями природного характера. Регистрируются многочисленные очаги природных пожаров, сейсмические явления, а

также увеличилась вероятность образования зон возможного катастрофического затопления.

Органы исполнительной власти, органы местного самоуправления районов, объекты экономики, организации и

учреждения находятся в пунктах постоянной дислокации, выполняют мероприятий повседневной деятельности.

В 06.05 5 октября 2015 года получен сигнал на выполнение мероприятий по гражданской обороне при нарастании

угрозы агрессии против Российской Федерации.

VIII. ЗАМЫСЕЛ ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ТРЕНИРОВКИ

Комплексная тренировка проводится в три этапа с последовательной отработкой учебных вопросов в ходе

наращивания оперативной обстановки.

На фоне созданной оперативной обстановки планируется отработать практические мероприятия с развертыванием

объектов гражданской обороны и проведением практических мероприятий по ликвидации (условно) последствий

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на потенциально-опасных объектах.

IX. ХОД ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ТРЕНИРОВКИ:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Время проведения | Содержание выполняемых мероприятий | Состав обучаемых | Место проведения | Руководитель |
| Первый этап - «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне в период нарастания угрозы агрессии  против Российской Федерации»:  астрономическое время – 23.00 04.10.2015 - 18.00 05.10.2015 (19 часов);  оперативное время – 06.00 05.10.2015 - 18.00 06.10.2015 (31 часов) | | | | | |
|  | с 06.00 до 06.10 05.10.2015 | ЕДДС организует:  1. Доведение полученного сигнала «Старт 4212 3415» - («СБОР в актовом зале Администрации города в 9.00») до руководителя гражданской обороны города, заведующего отделом по ВМР,ГОЧС, председателя эвакокомиссии города и руководителей служб ГО города | Дежурный диспетчер ЕДДС. | Пункт постоянной дислокации. | Директор МУ «СОДАГ и ЕДДС» |
|  | С 06.10 до 06.30 | ЕДДС организует:  1. Доведение полученного сигнала «Угроза 3647 6453 – приступить к выполнению мероприятий по  гражданской обороне при нарастании угрозы  агрессии против Российской Федерации | Дежурный диспетчер ЕДДС. | Пункт постоянной дислокации. | Директор МУ «СОДАГ и ЕДДС» |
|  | 09.00 05.10.2015 | Сбор руководящего состава эвакокомиссии города, служб ГО города для постановки задач на проведение комплексной тренировки и выполнение первоочередных мероприятий гражданской обороны первой и второй очереди. | Руководитель эвакокомиссии города, руководители служб ГО города. | Административное здание Администрации города (пл. Народная,1, актовый зал.). | Руководитель ГО города |
|  | с 10.00 до 11.00 05.10.2015 | Участие руководителя Гражданской обороны города в селекторном совещании  (в режиме видеоконференцсвязи) проводимым  под руководством руководителя тренировки.  Рассматриваемые вопросы:  - постановка задач по порядку проведения  штабной тренировки;  - постановка задач на выполнение мероприятий  гражданской обороны при нарастании угрозы  агрессии против Российской Федерации | Руководитель ГО города. | Актовый зал Администрации города | Руководитель ГО Ярославской области |
|  | 12.00  05.10.2015 | Смотр готовности сил и средств гражданской  обороны | Начальники  служб  гражданской  обороны | Пункт постоянной дислокации. | Заведующий отделом по ВМР,ГОЧС |
|  | 13.00  05.10.2015 | Заседание комиссии по повышению  устойчивости функционирования под  руководством председателя  Рассматриваемые вопросы:  Постановка задач на выполнение мероприятий  гражданской обороны | Комиссия по ПУФ города | Актовый зал Администрации города | Председатель комиссии по ПУФ города |
|  | 14.00  05.10.2015 | Заседание эвакуационной комиссии под  руководством председателя  Рассматриваемые вопросы:  Постановка задач на выполнение мероприятий  гражданской обороны | Эвакокомиссия города | Актовый зал Администрации города | Председатель эвакокомиссии города |
|  | с 17.30  05.10.2015 | Участие руководителя Гражданской обороны  города в селекторном совещании  (в режиме видеоконференцсвязи) проводимым  под руководством руководителя тренировки.  Рассматриваемые вопросы:  - подведение итогов I этапа тренировки. | Руководитель ГО города , заведующий отделом по ВМР,ГОЧС | Актовый зал Администрации города | Руководитель ГО Ярославской области |
| 3. | 18.05  05.10.2015 | ЕДДС города доводит учебный сигнал «Оперативный скачок» на 12 часов до руководителя гражданской обороны города, председателя эвакокомиссии и руководителей служб ГО города. | Дежурный диспетчер ЕДДС. | Пункт постоянной дислокации. | Директор МУ «СОДАГ и ЕДДС» |
|  | 18.15  02.10.2014 | ЕДДС города доводит учебный сигнал «Пауза 7788 3131» - оперативная пауза | Дежурный диспетчер ЕДДС. | Пункт постоянной дислокации. | Директор МУ «СОДАГ и ЕДДС» |
| Второй этап - «Организация управления мероприятиями гражданской обороны при приведении в готовность гражданской  обороны Российской Федерации»:  1 день: астрономическое время - 6.00 06.10.2015 - 18.00 06.10.2015 (12 часов);  оперативное время - 6.00 06.10.2015 - 06.00 07.10.2015 (36 часов).  2 день: астрономическое время - 6.00 07.10.2015 - 18.00 07.10.2015 (12 часов);  оперативное время - 6.00 07.10.2015 - 18.00 09.10.2015 (48 часов). | | | | | |
|  | с 06.05 до 06.10  06.10.2015 | ЕДДС города получает и доводит учебный сигнал:  «Череда 3287 5679» на продолжение  тренировки до руководителя гражданской  обороны города | Дежурный диспетчер ЕДДС. | Пункты постоянной дислокации. | Директор МУ «СОДАГ и ЕДДС» |
|  | 09.00 06.10.2015 | Сбор руководящего состава ГО города для постановки задач на проведение штабной тренировки и выполнение первоочередных мероприятий гражданской обороны первой и второй очереди. | Руководитель ГО города, руководители служб ГО города, председатель эвакокомиссии. | Актовый зал Администрации города | Руководитель ГО города. |
|  | с 10.00  06.10.2015 | Участие руководителя Гражданской обороны  Города в селекторном совещании  (в режиме видеоконференцсвязи) проводимым  под руководством руководителя тренировки.  Рассматриваемые вопросы:  - постановка задач по выполнению  мероприятий гражданской обороны. | Руководитель ГО города , заведующий отделом по ВМР,ГОЧС | Актовый зал Администрации города | Руководитель ГО Ярославской области |
|  | с 17.00  06.10.2015 | Участие руководителя Гражданской обороны города в селекторном совещании  (в режиме видеоконференцсвязи) проводимым  под руководством руководителя тренировки.  Рассматриваемые вопросы:  - промежуточные итоги II этапа тренировки | Руководитель ГО города , заведующий отделом по ВМР,ГОЧС | Актовый зал Администрации города | Руководитель ГО Ярославской области |
|  | 18.05  06.10.2015 | ЕДДС города доводит учебный сигнал «Береза  2754 7950» на оперативный скачок на 12 часов  до руководителя гражданской обороны города, председателя эвакокомиссии и руководителей служб ГО города. | Дежурный диспетчер ЕДДС. | Пункт постоянной дислокации. | Директор МУ «СОДАГ и ЕДДС» |
|  | 18.15  06.10.2015 | ЕДДС города получает и доводит учебный сигнал  «Пауза 7788 3131» на оперативную паузу руководителя гражданской обороны города, председателя эвакокомиссии и руководителей служб ГО города. | Дежурный диспетчер ЕДДС. | Пункт постоянной дислокации. | Директор МУ «СОДАГ и ЕДДС» |
|  | с 06.05 до 06.10  07.10.2015 | ЕДДС города получает и доводит учебный сигнал  «Череда 3287 5679**»** на продолжение тренировки до руководителя гражданской обороны города | Дежурный диспетчер ЕДДС. | Пункт постоянной дислокации. | Директор МУ «СОДАГ и ЕДДС» |
|  | с 06.10  07.10.2015 | ЕДДС города получает и доводит учебный сигнал  «Колокол 2312 7295**»** на выполнение  мероприятий по гражданской обороне третьей  очереди | Дежурный диспетчер ЕДДС. | Пункт постоянной дислокации. | Директор МУ «СОДАГ и ЕДДС» |
|  | 09.00 07.10.2015 | Сбор руководящего состава ГО города для постановки задач на проведение штабной тренировки и выполнение первоочередных мероприятий гражданской обороны третьей очереди. | Руководитель ГО города, руководители служб ГО города, председатель эвакокомиссии. | Актовый зал Администрации города | Руководитель ГО города. |
|  | 12.00  07.10.2015 | ЕДДС города получает и доводит учебный сигнал  «Береза 2754 7950» на оперативный скачок на 24 часа до руководителя гражданской обороны города | Дежурный диспетчер ЕДДС. | Пункт постоянной дислокации. | Директор МУ «СОДАГ и ЕДДС» |
|  | с 17.30  07.10.2015 | Участие руководителя Гражданской обороны города в селекторном совещании  (в режиме видеоконференцсвязи) проводимым  под руководством руководителя тренировки.  Рассматриваемые вопросы:  о проведенных мероприятиях в ходе  комплексной тренировки;  постановка задач по устранению недостатков  выявленных в ходе проведения комплексной  тренировки. | Руководитель ГО города , заведующий отделом по ВМР,ГОЧС | Актовый зал Администрации города | Руководитель ГО Ярославской области |
|  | с 18.25  07.10.2015 | ЕДДС города получает и доводит учебный сигнал  «Пауза 7788 3131» на оперативную паузу | Дежурный диспетчер ЕДДС. | Пункт постоянной дислокации. | Директор МУ «СОДАГ и ЕДДС» |
| Третий этап: «Организация действий сил гражданской обороны при ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров»  астрономическое время - 6.00 08.10.2015 - 18.00 09.10.2015 (36 часов);  оперативное время - 6.00 09.10.2015 - 18.00 10.10.2015 (36 часов). | | | | | |
| 1. | с 06.05 до 06.10  08.10.2015 | ЕДДС города получает и доводит учебный сигнал  ««Запушка 4538 8789»на продолжение  тренировки до руководителя гражданской  обороны города | Дежурный диспетчер ЕДДС. | Пункт постоянной дислокации. | Директор МУ «СОДАГ и ЕДДС» |
| 2. | 08.00 – 17.00  08.10.2015 | Комплексное учение на станции очистки воды МУП « Спектр» по теме: Дейситвия органов управления , сил и средств Переславского ГЗ ТПРСЧС и НАСФ МУП « Спектр» при возникновении ЧС техногенного характера» | Персонал станции очистки воды, НАСФ МУП « Спектр» | Станция очистки воды МУП « Спектр» | Руководитель ГО города |
| 3 | с 11.00 до 17.00  08.10.2015 | Организация развертывания сборного  эвакуационного пункта, пункта временного размещения населения и поста радиационно-химического и бактериологического наблюдения | Руководители и персонал СЭП, ПВР,ПРХБН | Пункт постоянной дислокации. | Руководитель ГО города |
| 4. | с 17.30  08.10.2015 | Участие руководителя Гражданской обороны  Города в селекторном  совещании (в режиме видеоконференцсвязи)  проводимым под руководством руководителя  тренировки  Рассматриваемые вопросы:  - промежуточные итоги III этапа тренировки. | Руководитель ГО города , заведующий отделом по ВМР,ГОЧС | Актовый зал Администрации города | Руководитель ГО Ярославской области |
| 5 | с 17.00  09.10.2015 | Участие руководителя Гражданской обороны  города в селекторном  совещании (в режиме видеоконференцсвязи)  проводимым под руководством руководителя  тренировки.  Рассматриваемые вопросы:  - подведение итогов Всероссийской штабной  тренировки по гражданской обороны | Руководитель ГО города , заведующий отделом по ВМР,ГОЧС | Актовый зал Администрации города | Руководитель ГО Ярославской области |

Начальник штаба руководства комплексной тренировки А.Н.Митюнин

Приложение №2

к постановлению Администрации города

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_

Объекты гражданской обороны и организации города

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  объекта ГО ( организации) | Адрес объекта ГО | Организация, разворачивающая объект ГО | ФИО, должность и телефон руководителя организации, разворачивающей объект ГО |
| Пункт временного размещения населения | г. Переславль-Залесский,  ул. Кардовского д.5 | Станция детского юношеского туризма и экскурсий | Директор СДЮТ и Э Фомина Наталья Сергеевна 84853532668 |
| Сборно-эвакуационный пункт | г. Переславль-Залесский,  мкр Чкаловский д.53 (школа №2) | Переславский музей заповедник | Директор музея Петровнина Галина Михайловна 89106659584 |
| Пост радиационного, химического и бактериологического наблюдения | г. Переславль-Залесский,  ул. Советская д.1 | ЗАО «Завод Лит» | Ген. директор ЗАО «Завод Лит» Шилов Николай Дмитриевич 84853566980 |
| Проведение тактико-специального учения | | | |
| Химически – опасный объект Станция очистки воды | г. Переславль-Залесский Троицкая слобода | МУП « Спектр» | Директор Кушниров Игорь Анатольевич  3-07-43 |