АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От	06.02.2014	№ ПОС.03-0189/14

г. Переславль-Залесский

О подготовке и проведении городского

праздника «Масленичные гуляния»

2 марта 2014 года в г. Переславле-Залесском

В  целях  подготовки и проведения городского праздника «Масленичные гуляния» 2 марта 2014 года в парке Победы г. Переславля-Залесского и в соответствии с «Правилами организации и проведения культурно-зрелищных, развлекательных, спортивных и иных массовых мероприятий на территории города Переславля-Залесского», утвержденными решением Переславль-Залесской городской Думы от 27 октября 2011 года № 132,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

- Утвердить план подготовки и проведения городского праздника «Масленичные гуляния», который состоится 2 марта 2014 года в парке Победы г.Переславля-Залесского.

- Назначить организатором городского праздника «Масленичные гуляния» управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского (Грушевич А.Н.).

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского.

4. Контроль за  исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Переславля-Залесского Петрову Ж. Н.

Мэр города Переславля-Залесского                                                               Д.В. Кошурников

Утвержден

постановлением Администрации

г. Переславля – Залесского

от	06.02.2014	№ ПОС.03-0189/14

П Л А Н

подготовки и проведения городского праздника «Масленичные гуляния»

в г. Переславле-Залесском 2 марта 2014 г.

| п/п | Мероприятия | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| 1. | Управлению культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации г.Переславля-Залесского: - в срок до 17 февраля 2014 г. разработать программу городского праздника «Масленичные гуляния»; - в срок до 24 февраля 2014 г. дать информацию о программе городского праздника «Масленичные гуляния» в СМИ; - 2 марта 2014 г. организовать и провести городской праздник «Масленичные гуляния» в парке Победы с 12.00 до 15.00. | Грушевич А.Н. |
|  | МУК КДЦ «Плещей»: - 2 марта 2014 г. до 11.00 перевезти и подключить звукоусиливающую аппаратуру в парке Победы; - подготовить и провести театрализованное представление и концертную программу в парке Победы. | Клинова Н.А. |
|  | МОУ ДОД Детская музыкальная школа: - 2 марта 2014 г. фольклорному ансамблю «Переслава» принять участие в концертной программе праздника «Масленичные гуляния»; - организовать площадку с песнями и частушками под баян в парке Победы на городском празднике «Масленичные гуляния». | Пан Н.Н. |
|  | МУ «Молодежный центр»: - 2 марта 2014 г. организовать и провести игровые программы на городском празднике «Масленичные гуляния»; - обеспечить волонтерскую поддержку городского праздника «Масленичные гуляния». | Макарова С.А. |
|  | МУ ФОК «Чемпион»: -с 25 по 28 февраля обеспечить прием и размещение кукол-маслениц на спортивной площадке «Газпром детям»; - 2 марта 2014 г. провести игровые спортивные площадки на городском празднике «Масленичные гуляния» с 12.00 ч. до 14.00. -предоставить помещения крытого тренировочного катка «Ледовый» (2 раздевалки) с 11.30 до 14.30 для размещения участников концертной программы городского праздника « Масленичные гуляния». | Тимофеев И.А. |
| 2. | Управлению экономики Администрации г. Переславля-Залесского: - 2 марта 2014 г. организовать торговую ярмарку в парке Победы во время проведения городского праздника «Масленичные гуляния» с 11.00 до 15.00.; - обеспечить праздничное тематическое оформление торговых точек на городском празднике «Масленичные гуляния»; - обеспечить чистоту торговых мест по окончании городского праздника «Масленичные гуляния». | Талалаева С.В. |
| 3. | МУП «Спектр»: - в срок до 14 февраля 2014 г. оказать помощь при строительстве снежной горки, крепости (насыпать снег) в парке Победы; -в срок до 28 февраля 2014 г. насыпать горку из снега диаметром 3м. для масленичного костра в парке Победы; - 1 марта 2014 г. расчистить территорию парка Победы от снега для проведения городского праздника «Масленичные гуляния»; - 2 марта 2014 г. к 10.00 ч. установить в парке Победы биотуалеты; - обеспечить уборку парка Победы после окончания праздника в 16.00. | Частова Т.Н. |
| 4. | Управлению образования Администрации г. Переславля-Залесского: - в срок до 28 февраля 2014 г. учреждениям Управления образования принять участие в конкурсе «Сударыня Масленица», согласно положению о конкурсе; - 2 марта 2014 г. обеспечить участие в концертной программе городского праздника «Масленичные гуляния» творческих коллективов учреждений дополнительного образования (МОУ ДОД «ЦДТ» и МОУ ДОД ЦРТДиЮ «Романтик»); - 2 марта 2014 г. с 12.00 до 14.00 в парке Победы организовать и провести силами МОУ ДОД ЦВР «Ювента», МОУ ДОД ЦРТДиЮ «Романтик», МОУ ДОД ЦТРиГО, МОУ ДОД ЦДТТ детские игровые программы, силами . - 2 марта 2014г. к 10.00 силами МОУ ДОД СДЮТиЭ сложить масленичный костер и провести конкурс «Лесопилы»; - 2 марта 2014 г. с 12.00 до 14.00 МОУ ДОД ДЮСШ провести зимние спортивные подвижные игры, МОУ ДОД ДЮСШ-2 провести соревнования по гиревому спорту, мини-футболу на снегу. | Зарайская Г.А. |
| 5. | ОАО «Ярославской электросетевой компании ОАО «ЯрЭСК» Переславль-Залесский филиал рекомендовать: - в срок до 28 февраля 2014 г. в парке Победы проверить электрические розетки для работы звукоусиливающей аппаратуры и работы торговых точек; - 2 марта 2014 г. обеспечить подключение звукоусиливающей аппаратуры в парке Победы с 11.00 до 15.00. | Шабарьков С.Г. |
| 6. | МО МВД России «Переславль-Залесский» рекомендовать: - 2 марта 2014 г. в парке Победы с 12.00 до 15.00 обеспечить охрану общественного порядка во время проведения городского праздника «Масленичные гуляния»; - Обеспечить охрану общественного порядка во время проведения массовых мероприятий, посвященных Масленице: 28 февраля, мкр. Чкаловский; 1 и 2 марта в Переславском музее- заповеднике, дендрологическом саду и доме Берендея согласно программе. | Врио Неуступов И.Н. |
| 7. | ФГКУ ПЧ-28 «4 ОФПС» по ЯО» рекомендовать: - 2 марта 2014 г. в 14.00 ч. принять меры безопасности при традиционном сжигании чучела «Масленицы». | Корчагин П.В. |
| 8. | ИП Алябьев рекомендовать: - 2 марта 2014 г. к 10.00 ч. установить мусорные контейнеры в парке Победы (рядом с урнами и местами размещения точек питания) | Алябьев А.Н. |
| 9. | ГБУЗ «Переславская центральная районная больница» рекомендовать: - 2 марта 2014 г. обеспечить своевременное оказание медицинской помощи во время проведения городского праздника «Масленичные гуляния» с 12.00 ч. до 15.00 ч. в парке Победы. | Зотова О.А. |
| 10. | ГОУ СПО ЯО Переславский политехнический техникум, ГОУ НПО ЯО ПУ-6, ГОУ СПО ЯО Переславский кинофотохимический колледж рекомендовать: - в срок до 28 февраля 2014 г. принять участие в конкурсе «Сударыня Масленица» согласно положению о конкурсе; - 2 марта 2014 г. обеспечить волонтерскую поддержку городского праздника «Масленичные гуляния». | Стоян А.В. Малышев К.Г. Лепихин Н.И. |
| 11. | Средствам массовой информации рекомендовать: - в срок до 28 февраля 2014 г. осуществить анонсные публикации и показ видеороликов о программе городского праздника «Гуляй, Масленица!»; - в срок до 7 марта 2014 г. подготовить итоговые репортажи о городском празднике «Масленичные гуляния» | Абдуллаев Б.М. Никулина Ю.В. Денисова А.Е. Костина Т.Ю. |