

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 26.09.2019 № ПОС.03-2253/19

г. Переславль-Залесский

О подготовке и проведении

Всероссийской акции «Живи, лес!»

на территории городского округа

города Переславля-Залесского вблизи

деревни Кулаково 04 октября 2019 года

 В целях подготовки и проведения Всероссийской акции «Живи лес» на территории городского округа города Переславля-Залесского вблизи деревни Кулаково, в соответствии с Правилами организации и проведения культурно-зрелищных, развлекательных, спортивных и иных массовых мероприятий на территории города Переславля-Залесского, утвержденными решением Переславль-Залесской городской Думы от 27 октября 2011 года № 132,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Утвердить прилагаемый план по подготовке и проведению Всероссийской акции «Живи, лес!» на территории городского округа города Переславля-Залесского вблизи деревни Кулаково 04 октября 2019 года.

2. Управлению культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского (Миниханова А.М.) назначить ответственного представителя для контроля за проведением Всероссийской акции «Живи, лес!».

3. Рекомендовать ОМВД России по городскому округу г. Переславль-Залесский (Егоров О.А.) обеспечить охрану общественного порядка во время проведения Всероссийской акции «Живи, лес!» согласно прилагаемому плану.

4. Рекомендовать ОГИБДД ОМВД России по городскому округу г. Переславль-Залесский (Федосеев Э.А.) обеспечить контроль за соблюдением безопасности дорожного движения на участке автомобильной дороги «Москва-Холмогоры»-168 км. (поворот налево после деревни Кулаково) во время проведения Всероссийской акции «Живи, лес!» согласно прилагаемому плану.

5. Рекомендовать ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница» (Харчиков К.С.) обеспечить дежурство машины «Скорой помощи» во время проведения Всероссийской акции «Живи, лес!» согласно прилагаемому плану.

6. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского.

 7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Переславля-Залесского Ж.Н. Петрову.

Глава городского округа

города Переславля-Залесского В.А. Астраханцев

 УТВЕРЖДЕН

 постановлением Администрации

 г. Переславля-Залесского

 от 26.09.2019 № ПОС.03-2253/19

П Л А Н

по подготовке и проведению Всероссийской акции «Живи, лес!»

на территории городского округа города Переславля-Залесского

вблизи деревни Кулаково 04 октября 2019 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Исполнители |
| 1. | ГУК ЯО «Переславское лесничество» рекомендовать:- в срок до 04 октября 2019 года подготовить площадку и почву для посадки деревьев и площадку для установки сценического подиума и проведения игровых программ и мастер-классов на поле вблизи деревни Кулаково для проведения Всероссийской акции «Живи лес»;- 04 октября 2019 года к 10.00 перевезти и установить на площадке вблизи деревни Кулаково сценический подиум и звуковую аппаратуру для проведения акции и концертной программы, организовать выставку спецтехники, установить биотуалеты, ограждения и по окончании мероприятия демонтировать оборудование.- 04 октября 2019 года с 12.00 до 13.00 организовать доставку на автобусах участников Всероссийской акции «Живи, лес!» и участников концертной программы на площадку вблизи деревни Кулаково и по окончании мероприятия доставить участников обратно в город.- 04 октября 2019 года с 13.00 до 15. 30 провести Всероссийскую акцию «Живи, лес!» на поле вблизи деревни Кулаково. | Выходец А.В. |
| 2. | МУК «Дом культуры г. Переславля-Залесского»:- 04 октября 2019 года с 11.30 до 15.30 обеспечить работу звукооператора и звуковой аппаратуры во время проведения Всероссийской акции «Живи, лес!» на поле вблизи деревни Кулаково, предоставить сценический подиум и звуковую аппаратуру;- 04 октября 2019 года с 12.30 до 15.30 организовать и провести концертную программу, тематические игровые площадки и мастер-классы во время проведения Всероссийской акции «Живи лес»;- привлечь к участию в концертной программе творческие коллективы МУК «Дом культуры города Переславля-Залесского». | Кольцова Е.Ю. |
| 3. | МУ «Молодежный центр»:- 04 октября 2019 года с 13.00 до 15.30 обеспечить участие волонтеров и специалистов МУ «Молодежный центр» в проведении Всероссийской акции «Живи, лес!»;- 04 октября 2019 года с 12.30 до 15.30 организовать и провести тематические игровые площадки и мастер-классы. | Акилова А.В. |
| 4. | МУК «Центральная библиотечная система»:- 04 октября 2019 года с 12.30 до 15.30 организовать и провести тематические игровые площадки и мастер-классы во время проведения Всероссийской акции «Живи, лес!». | Тютляева Л.А. |
| 5. | Управлению образования Администрации г. Переславля-Залесского:- 04 октября 2019 года с 13.00 до 15.30 принять участие во Всероссийской акции «Живи, лес!»:- с 12.00 до 13.00 организовать доставку обучающихся из сельских школ на школьных автобусах с. Кубринск и пос. Ивановское на поле вблизи деревни Кулаково;- с 13.00 до 15.30 обеспечить участие обучающихся школ городского округа в посадке деревьев. | Коняева Т.Ю. |
| 6. | ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского рекомендовать:- 04 октября 2019 года с 13.00 до 15.30 обеспечить участие обучающихся колледжа во Всероссийской акции «Живи, лес!». | Белова Е.В. |
| 7. | Войсковой части 74400 рекомендовать:- 04 октября 2019 года к 12.30 командировать оркестр войсковой части для участия в церемонии торжественного открытия Всероссийской акции «Живи, лес!» и для участия с 14.30 до 15.30- 04 октября 2019 года к 13.00 привезти скамейки, палатки и столы для «Полевой кухни» на поле вблизи деревни Кулаково и установить их на площадке;- 04 октября 2019 года с 14.00 до 15.30 обеспечить работу «Полевой кухни» во время проведения Всероссийской акции «Живи, лес!». | Казаков А.В. |
| 8. | ОГИБДД ОМВД России по городскому округу г. Переславль-Залесский:- 04 октября 2019 года с 12.00 до 15.30 организовать контроль за соблюдением безопасности дорожного движения на 168 км. автомобильной дороги «Москва-Холмогоры» ( поворот налево после деревни Кулаково) во время проведения Всероссийской акции «Живи, лес!». | Федосеев А.Э |
| 9. |  ОМВД России по городскому округу г. Переславль-Залесский рекомендовать:- 04 октября 2019 года с 12.00 до 15.30 на поле вблизи деревни Кулаково обеспечить охрану общественного порядка во время проведения Всероссийской акции «Живи, лес!». | Егоров О.А. |
| 10. | Управлению по ВМР, ГО и ЧС Администрации г. Переславля-Залесского:- 04 октября 2019 года с 12.00 до 15.30 принять меры для предотвращения чрезвычайных ситуаций и назначить ответственных лиц на время проведения Всероссийской акции «Живи, лес!». | Митюнин А.Н. |
| 11. | ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница» рекомендовать:- 04 октября 2019 года с 12.30 до 15.30 обеспечить дежурство машины «Скорой помощи» во время проведения Всероссийской акции «Живи, лес!» на поле вблизи деревни Кулаково. | Харчиков К.С. |
| 12. | Средствам массовой информации и рекомендовать:- обеспечить анонсирование о проведении торжественных мероприятий, - подготовить публикации и репортажи с мероприятий. | Каминская О.Г. |

Приложение

 к постановлению Администрации

 г. Переславля-Залесского

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПРОГРАММА**

**Проведения Всероссийской акции «Живи, лес!»**

**Дата и время проведения:**  4 октября 2019 года; 12:00 – 15:30

**Место проведения:** Рогозининское участковое лесничество лесной квартал 3010, лесотаксационный выдел 1 и 5 ГКУ ЯО «Переславское лесничество» (168 км трассы М8, г/о г. Переславль-Залесский, вблизи д. Кулаково)

|  |  |
| --- | --- |
| 12:00 – 13:00 | Сбор участников акции |
| 12:00 – 15:00 | Выставка спецтехники |
| 12:30 – 13:00 | Концертная программаРабота интерактивных площадок |
| 13:00 – 13:20 | Торжественное открытие акции «Живи, лес!» ведущимиВступительное слово почетных гостей акции |
| 13:20 – 13:30 | Проведение первичного инструктажа по технике безопасности и посадке саженцев специалистами ГКУ ЯО «Переславское лесничество»Обеспечение средствами защиты  |
| 13:30 – 14:30 | Посадка саженцев ели обыкновенной |
| 14:30 – 15:30 | Концертная программаРабота интерактивных площадокПолевая кухня |
| 15:30 | Отъезд участников акции |