

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

город Переславль-Залесский

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие образования и молодежная политика

Переславль-Залесского муниципального округа

Ярославской области» на 2025-2027 годы

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», решением Переславль-Залесской городской Думы от 12.12.2024 № 84 «О бюджете Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», решением Переславль-Залесской городской Думы от 26.11.2020 № 96 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области до 2030 года», постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 03.08.2021 № ПОС.03-1505/21 «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области», Уставом Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области,

Администрация Переславль-Залесского муниципального округа

постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие образования и молодежная политика Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области» на 2025-2027 годы согласно приложению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Переславль-Залесский муниципальный округ Ярославской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации

Переславль-Залесского муниципального округа В.В. Маркова

Приложение

к постановлению Администрации Переславль-Залесского муниципального округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Муниципальная программа**

**«Развитие образования и молодежная политика Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области»**

**на 2025-2027 годы**

1. **Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Ответственный исполнитель муниципальной  программы | Управление образования Администрации Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области Блохина Ольга Леонидовна, телефон (48535) 3-25-05 |
| 2. Куратор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области Маркова Вера Вячеславовна, телефон (48535) 3-25-63 |
| 3. Соисполнитель муниципальной программы | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области Боровлева Светлана Николаевна, телефон  (48535) 3-17-68 |
| 4. Сроки реализации  муниципальной программы | 2025-2027 годы |
| 5. Цель муниципальной программы | Развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни жителей |
| 6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Всего – 4 042 256,2 тыс. руб., из них:  -средства федерального бюджета:  2025 год – 0,0 тыс. руб.;  2026 год – 0,0 тыс. руб.;  2027 год – 0,0 тыс. руб.;  -средства областного бюджета:  2025 год – 922 983,2 тыс. руб.;  2026 год – 924 910,9 тыс. руб.;  2027 год – 925 971,7 тыс. руб.;  -средства бюджета муниципального округа:  2025 год – 489 290,1 тыс. руб.;  2026 год – 385 616,2 тыс. руб.;  2027 год – 393 484,1 тыс. руб. |

|  |  |
| --- | --- |
| 7. Перечень городских целевых программ и ведомственных целевых программ | * ВЦП «Обеспечение функционирования и развития муниципальной системы образования Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области» на 2025-2027 годы; * ВЦП «Молодежь» на 2025-2027 годы; * ГЦП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области» на 2025-2027 годы. |
| 8. Ссылка на электронную версию муниципальной  программы | https://admpereslavl.ru/normativno-pravovye-akty |

1. **Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежная политика Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области» на 2025-2027 годы (далее - муниципальная программа) разработана в соответствии со Стратегией социально- экономического развития городского округа Переславль-Залесский Ярославской области до 2030 года (далее – Стратегия СЭР), где главной стратегической целью является развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни жителей Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области.

Для достижения цели Стратегии СЭР: «Развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни жителей» необходимо решение ряда задач, обозначенных в Стратегии СЭР, в том числе:

- совершенствование и развитие образования, повышение качества образовательных услуг;

- создание условий для развития и реализации потенциала молодежи.

Это предопределяет и приоритетные направления развития Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области (далее – муниципальный округ), среди которых развитие социальной сферы.

Система образования среди других отраслей социальной сферы наиболее адаптирована к требованиям изменяемой социальной среды. Это позволяет рассматривать ее как потенциальный фактор развития социальной сферы муниципалитета, одну из точек роста в социально-экономическом развитии Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области.

Главная цель, поставленная перед системой образования муниципального округа, заключается в обеспечении доступного, равного, качественного и эффективного образования для всех жителей, вне зависимости от места проживания, социального и имущественного статуса и состояния здоровья.

Основной задачей системы образования является формирования всесторонне развитой, конкурентоспособной личности, готовой к осознанному освоению профессии и способной обеспечить благополучие гражданского общества, развитие государства, инновационное развитие экономики.

Преобразования, происходящие в отрасли, по ряду позиций не соответствуют актуальным и перспективным потребностям общества и требованиям социально-экономического развития муниципального округа. Не в полном объеме созданы безопасные условия пребывания детей в образовательных учреждениях, требуется модернизация пищеблоков.

Важным фактором, влияющим на развитие системы образования муниципального округа, является демографическая ситуация. Тенденции последних пяти лет – увеличение численности школьников и снижение численности детей дошкольного возраста. В настоящий момент во всех дошкольных образовательных учреждениях, расположенных на территории города, и во всех дошкольных образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, есть вакантные места.

По состоянию на 31.12.2024 года все дети в возрасте от 1,5 до 7 лет обеспечены местами в дошкольных образовательных организациях.

На конец 2024 года в муниципальном округе функционирует 29 муниципальных дошкольных образовательных организаций, в 3 общеобразовательных учреждениях функционирует 5 дошкольных групп. Всего услугу дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях получает 2428 человек (на 117 чел. меньше по сравнению с 2023-2024 учебным годом).

В 21 муниципальной общеобразовательной организации Переславль-Залесского муниципального округа в 2024-2025 учебном году (МОУ Бектышевская начальная школ находится в стадии ликвидации) обучалось 5931 чел. (на 65 человек меньше по сравнению с 2023-2024 учебным годом), в том числе 404 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным программам (на 22 обучающихся больше по сравнению с 2023-2024 учебным годом).

Средняя наполняемость классов по городу высокая, в 2024-2025 уч. г. составила 27,44 чел. (без классов для обучающихся с ОВЗ и умственной отсталостью), в 2023-2024 уч. г. - 27,14 чел., в 2022-2023 уч. г. - 27,23 чел. Особенно высокая наполняемость в начальных классах по городу, так в 2024-2025 уч. г. составила 28,69 чел., в 2023-2024 уч. г. – 28,71 чел., в 2022-2023 уч. г. составила 28,41 чел. Средняя наполняемость 10-х классов - 25,44 чел., 11-х классов – 24,88 чел.

Средняя наполняемость классов по сельской местности стабильно низкая, так в 2024-2025 уч. г. составила 9,41 чел., в 2023-2024 уч. г. составила 9,42 чел., в 2022-2023 уч. г. составила 9,25 чел. Наполняемость в начальных классах по сельской местности в 2024-2025 уч. г. составила 9,57 чел., в 2023-2024 г - 9,19 чел., в 2022-2023 уч. г. - составила 9,21 чел. Средняя наполняемость 10-х классов – 6 чел., 11-х классов – 4,86 чел.

Распоряжением Правительства РФ от 23 октября 2015 г. № 2145-р утверждена Программа «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы (далее – Федеральная программа), в соответствии с которой необходимо перевести все школы на обучение в первую смену к 2025 году. Обучение в две смены не позволяет качественно реализовать федеральные государственные образовательные стандарты, снижая доступность качественного образования, возможность организации внеурочных видов деятельности обучающихся. На конец 2024 года в муниципальных общеобразовательных учреждениях во вторую смену обучается 124 человека (2% от общего количества обучающихся).

Актуальными продолжают оставаться вопросы реализации на региональном уровне федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». В 2024 году в проект вступили еще 3 школы муниципального округа (МОУ Горкинская ОШ; МОУ Дмитриевская ОШ; МОУ Новская ОШ).

Одним их показателей результативности федерального проекта «Успех каждого ребенка» Национального проекта «Образование» является - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием: к 2024 году – 80% (в 2023 году - 82 %). Данный показатель необходимо удерживать и продолжать работу также успешно как в 2023 году.

Число подведомственных организаций, имеющих лицензию на дополнительное образование 46 (20 ДОО, 19 ООО и 7 ОДО).

Число сертификатов, действующих в рамках системы ПФДО - 8322.

Востребованность дополнительного образования высокая, что отражено в охвате в целом и охвате по направленностям: художественная направленность – 1618 (детей); естественнонаучная направленность – 682; техническая направленность – 1028; социально-гуманитарная направленность – 1302; физкультурно-спортивная направленность – 2514; туристско-краеведческая направленность – 667.

С сентября 2023 года в системе персонифицированного финансирования дополнительного образования детей произошли изменения. Связаны они, в том числе, с распространением норм закона о социальном заказе (Федеральный закон от 13.07.2020 года №189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» - далее ФЗ-189) на сферу дополнительного образования. Направление деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» входит в формирование муниципальных социальных заказов.

С 1 сентября 2023 года баланс сертификата выражен в часах недельной нагрузки по программам дополнительного образования. Численность обучающихся использующих социальные сертификаты стабильно более 25% (согласно постановления Правительства ЯО от 15.04.2022 №285-п «О внесении изменений в постановление Правительства обрасти от 17.07.2018 № 527» этот процент должен составлять не менее 10%).

Успешно реализуются мероприятия федерального проекта «Успех каждого ребенка» по созданию новых мест дополнительного образования с 2020 - 2021 учебном году МОУ СШ № 2, МОУ СШ № 9, МУ ДО «Перспектива» и МУ ДО «Ювента» получили комплекты оборудования: «патриотическое воспитание», «программы с элементами спортивного туризма по группе дисциплин «Дистанция», «экология», «шахматы», «гимнастика, фитнес и общая физическая подготовка», «декоративно прикладное творчество - рукоделие», где ежегодно обучается более 600 детей (в 2023-2024 учебном году обучилось 645 детей). 493 обучающийся приняли участие в региональных этапах, всероссийских и международных мероприятиях различных направленностей.

С сентября 2024 года к проекту присоединятся 2 учреждения МУ ДО «Станция юных туристов» и МОУ «Гимназия г. Переславля-Залесского», будут реализовываться программы туристко-краеведческой направленности (программы туризма и краеведения), и художественной (школьный театр и школьный медиа-центр). Уже получена часть оборудования (рюкзаки, палатки, спальные мешки, зажимы, карабины, страховочные системы, акустические системы, радиосистема, контроллер, микрофоны).

С 2020 года в 19 образовательных учреждениях Переславль-Залесского муниципального округа созданы центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». По ПДО обучились 549 детей.

Традиционно мобильный технопарк «Кванториум» (ГПОУ ЯО Ярославский градостроительный колледж) обучает по ПДО технической направленности детей муниципального округа на базе МОУ ОШ № 3 имени С. Сниткина. С сентября планируется обучить 220 детей из 11 школ.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р утверждена Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года (далее - Концепция).

Основные мероприятия, предусмотренный Концепцией, предполагают использование возможностей дополнительного образования для повышения качества образовательных результатов у детей, формирования функциональной грамотности, навыков, связанных с эмоциональным, физическим, интеллектуальным, духовным развитием, воспитания высоконравственной, гармонично развитой и социально ответственной личности и т.д., а именно:

- обновление содержания дополнительных общеобразовательных программ для формирования компетентностей, связанных с эмоциональным, физическим, интеллектуальным, духовным развитием человека на основании анализа социально-экономических потребностей субъекта Российской Федерации и потребностей детей, в том числе с учетом опыта Образовательного Фонда "Талант и успех", проектов Национальной технологической инициативы, Концепции развития творческих (креативных) индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2021 г. № 2613-р;

- выявление и распространение лучших практик повышения доступности дополнительного образования для различных категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, детей, находящихся на длительном лечении, при помощи сетевой формы взаимодействия, с участием представителей реального сектора экономики, а также применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

- разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ, направленных на формирование у обучающихся функциональной, технологической, финансовой, экологической грамотности, способствующих вхождению Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования;

- разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ, направленных на профилактику и преодоление школьной неуспешности, в том числе реализуемых в каникулярный период.

Согласно задачам, поставленным Концепцией, необходимо уделить внимание таким показателям как:

- доля детей, обучающихся в 5-9 классах, принимающих участие в экскурсиях по историко-культурной, научно-образовательной, патриотической тематике, а также в детских культурно-патриотических круизах;

- количество разработанных туристских маршрутов для ознакомления детей с историей, культурой, традициями, природой соответствующего региона, а также для знакомства с лицами, внесшими весомый вклад в его развитие;

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использование дистанционных технологий;

- создать сеть технологических кружков на базе общеобразовательных организаций (для подготовки нового поколения технологических лидеров, инженеров и ученых).

- обеспечить всем доступность зачисления обучающихся с использование ЕПГУ.

Пристального внимания требуют вопросы, связанные с обеспечением успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей- инвалидов, а также детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В 2023-2024 учебном году в МДОУ «Детский сад «Рябинка» функционировали 2 группы для детей с тяжелыми нарушениями речи, в МДОУ «Детский сад «Звездочка» – 1 группа для детей с ЗПР, в МОУ «Основная школа № 3 имени Сергея Сниткина» – 1 дошкольная группа для детей со сложными дефектами («Особый ребенок»). В МОУ «Основная школа № 3 имени Сергея Сниткина» и МОУ СШ № 9 работали 17 классов для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Увеличилась доля услуг, предоставляемых в электронном виде. Управлением образования Администрации Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области в электронном виде осуществляется муниципальная услуга «Прием заявлений о постановке на учет для зачисления в образовательную организацию, реализующую основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)». Все образовательные организации имеют возможность предоставлять услуги в электронном виде. В дошкольных образовательных организациях услуги: приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования и приема заявлений родителей (законных представителей) на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях оказываются через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Еще одной услугой, оказываемой образовательной организацией в электронной форме, является предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося в образовательном учреждении – ведение дневника и журнала успеваемости (электронный дневник). Все организации, реализующие программы дополнительного образования осуществляют зачисление на соответствующие программы через портал персонифицированного дополнительного образования Ярославской области.

Организована работа по сопровождению инновационной деятельности в муниципальной системе образования, оптимизировано инновационное пространство муниципальной системы образования, ежегодно определяются учреждения, реализующие муниципальные инновационные проекты, выполняющие функции муниципальных ресурсных центров, стажерских площадок, деятельность которых направлена на реализацию приоритетных направлений государственной политики в сфере образования.

В целях реализации основных принципов государственно-общественного управления образованием, обеспечения общественного участия в развитии системы образования, роста влияния общества на доступность качественного общего, дошкольного и дополнительного образования в Переславль-Залесском муниципальном округе Ярославской области, повышения эффективности муниципальной системы образования, ее открытости для общественности активно развивается Муниципальный общественный совет по вопросам образования.

На сегодняшний день сохраняются серьезные проблемы в материально- техническом и кадровом обеспечении отрасли.

Средства требуется направить на строительство, капитальный ремонт и реконструкцию школ, а также на покупку оборудования, развитие новых образовательных технологий, ремонт, строительство и оснащение спортивных залов и площадок, школьных пищеблоков и медицинских кабинетов.

Кроме того, когда развитию дополнительного образования уделяется значительное внимание как на федеральном, так и региональном уровне, необходимо не только расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ, но и повышение их качества, обновление материально-технического оборудования, обновление содержания и технологий дополнительного образования и воспитания детей, разработка и внедрение новых организационно-экономических механизмов развития системы дополнительного образования детей.

Необходимые ремонтные работы, мероприятия по обеспечению комплексной безопасности образовательных организаций при недостаточности средств бюджета муниципального округа выполняются не в полном объеме. Ожидаемые объемы финансирования указанных видов работ не позволяют поддерживать здания и сооружения, инженерные сети образовательных организаций в соответствии с требованиями контрольно-надзорных органов. Аварийные ситуации в системах отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, которые могут возникнуть в образовательных организациях, приведут к срыву образовательного процесса и будут способствовать повышению уровня травматизма.

В кадровом обеспечении отрасли наблюдается процесс старения кадров, у молодых специалистов отсутствует стимул для работы в системе образования. Несмотря на повышение заработной платы в отрасли сохраняется постоянная потребность в кадрах по должностям учителей отдельных предметов (физкультура, начальные классы, русский язык и литература, математика, иностранный язык).

Одним из направлений реализации муниципальной программы является выполнение приоритетных направлений социальной политики Ярославской области в сфере защиты прав несовершеннолетних, в частности права ребенка жить и воспитываться в семье, профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (в соответствии с Федеральным Законом РФ №120-ФЗ от 24.06.1999 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»).

Одним из основных направлений работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних среди числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является развитие различных форм семейного устройства (усыновление, опека (попечительство), приемная семья), что соответствует требованиям Концепции демографического развития Российской Федерации на период до 2025 года, поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

По состоянию на 31.12.2024 года на учете в отделе опеки и попечительства Управления образования Администрации Переславль-Залесского муниципального округа состояло:

- 111 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов, приемных родителей, в том числе 28детей в опекунских семьях, 83 детей в приемных семьях, и 2 детей воспитываются в семьях опекунов по заявлению родителей;

- 45 детей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находятся на полном государственном обеспечении в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- из них: 52 ребенка - сироты, 98 – дети, оставшиеся без попечения родителей, в том числе 2 детей-инвалидов;

Учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 2015 осуществляется с использованием автоматизированной информационной системы государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, ППК «АИСТ»

В течение 2024 года:

- выявлено 11 детей из числа оставшихся без попечения родителей, из них 2 детей направлены в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 7 детей переданы на воспитание в замещающие семьи, 1 ребенок возвращен в кровную семью;

- поступило 69 обращения с целью защиты прав детей в связи с препятствием их воспитанию, угрозой жизни и здоровью, в отношении 48 семей направлена информация в органы системы профилактики для проведения профилактических мероприятий с семьей для ее сохранения;

- проведено 51 заседаний комиссии по опеке и попечительству, рассмотрен 408 вопросов с целью защиты прав и интересов несовершеннолетних, родителям (законным представителям) оказано 385 государственных услуг;

- принято участие в 268 судебном заседании по защите прав детей, подготовлено и предоставлено 124 заключения органа опеки и попечительства Администрации города Переславля-Залесского;

- проведено 348 проверок условий жизни подопечных детей, по результатам которых составлено 348 актов обследования;

- подготовлено и утверждено 104 индивидуальных планов развития и жизнеустройства воспитанников ГУ ЯО «Переславль-Залесский санаторный детский дом»;

- подготовлено и направлено 9 дел по поступившим заявлениям на включение в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилым помещением на территории города Переславля-Залесского, в департамент образования Ярославской области;

- предоставлено 1563 услуги по психолого-педагогическому сопровождению замещающих семей;

- подготовлено и направлено 124 ответа в ПФ РФ о гражданах, в отношении которых имеются (отсутствуют) сведения о лишении (ограничении) в родительских правах для назначения мер социальной поддержки детям и семьям.

- оказание мер социальной поддержки осуществляется в отношении всех детей, принятых на семейную форму устройства, независимо от выбранной формы.

С целью комплексного оказания профессиональной помощи семье в решении задач ее становления и развития социализации детей, на базе МОУ «Основная школа № 3 имени Сергея Сниткина» функционирует служба сопровождения опекунов (попечителей), работает школа Приемных родителей. В 2024 году 98 опекунов и 87 несовершеннолетних получили услуги службы сопровождения опекунов (попечителей) несовершеннолетних лиц. Количество услуг, оказанных специалистами службы сопровождения опекунов (попечителей), несовершеннолетним лицам и замещающим семьям составило 1163 единиц.

Самой серьезной проблемой остается большая загруженность специалистов по опеке и попечительству, учитывая, что законодательная система в сфере опеки и попечительства совершенствуется, увеличиваются объемы работы, однако количество специалистов не пересматривается. Данное обстоятельство может негативно сказаться на качестве выполнения работы.

В связи с вышеизложенным необходимо проведение мероприятий, направленных на приведение системы образования в соответствие с приоритетами социально-экономического развития муниципального округа.

Согласно [основам](consultantplus://offline/ref%3DBB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D73315238E0ABD0F267C56E4F16104630F362C02B65C211EDF486FFD0C6A628CDB8B4FDFB0182EB32D32B7f3J) государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р, молодежь – социально- демографическая группа, выделяемая на основе возрастных особенностей, социального положения и характеризующаяся специфическими интересами и ценностями. Даная возрастная группа включает лиц в возрасте от 14 до 35лет, имеющих постоянное место жительства в Российской Федерации или проживающих за рубежом (граждане Российской Федерации и соотечественники).

В соответствии со статистическими данными, на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области проживает 14 117 молодых граждан в возрасте 14 – 35 лет, что составляет 25,8% от всего населения муниципального округа (55 229 чел.). За последние 3 года (с 2019 года) процент молодых людей вырос с 19,4% до 23,7% от общей численности населения. Это доказывает важность и необходимость реализации молодежных программ на территории муниципального округа. А также предполагает увеличение числа молодых людей, вовлеченных в деятельность программы.

Большое влияние на количественное и структурное состояние молодежи муниципального округа оказывают мощные миграционные процессы. Развитая транспортная схема Центрального федерального округа, близость к федеральному центру в последние годы приводят к большому оттоку молодежи в столичный регион и соседние области. Таким образом, формируя целевую аудиторию программы: дети школьного возраста, учащиеся средних специальных учреждений и работающая молодежь.

В данной возрастной группе происходят наибольшие социальные трансформации, которые включают основные события в жизненном цикле человека: получение общего и профессионального образования, начало трудовой деятельности, вступление в брак и рождение детей. За относительно короткий период молодой человек несколько раз переживает смену своего социально- демографического статуса: от подростка, и сопряженных с этим ограничений в трудовом, гражданском, политическом и семейном праве до становления полноправным гражданином Российской Федерации с достижением совершеннолетия.

Именно поэтому, требуется особое внимание к социальным проблемам молодежи, а также определению особых средств, форм и методов работы с молодым поколением.

Цель патриотического воспитания – развитие в обществе высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности, становление граждан, обладающих позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества, обеспечение жизненно важных интересов и устойчивого развития государства, готовности к выполнению конституционных обязанностей по защите интересов Российской Федерации.

Недооценка патриотизма, как важнейшей составляющей общественного сознания, приводит к ослаблению социально-экономических, духовных и культурных основ развития общества и государства. На основании этого определяется приоритетность патриотического воспитания в общей системе воспитания граждан России.

В Переславль-Залесском муниципальном округе Ярославской области с каждым годом совершенствуется организация патриотического воспитания. Возросли уровень и эффективность проведения различных мероприятий, акций, слетов и фестивалей. Молодые люди активно работают в общественных объединениях, деятельность которых направлена на патриотическое воспитание граждан.

Деятельность по патриотическому воспитанию ведется по следующим основным направлениям:

* гражданско-патриотическое воспитание, направленное на воспитание правовой культуры, высокой нравственности, осознанной гражданской позиции, гражданского мировоззрения, готовности к сознательному, бескорыстному, добровольному служению своему народу и выполнению своего конституционного долга;
* военно-патриотическое воспитание, ориентированное на формирование у граждан России моральных качеств, обеспечивающих их способность к защите Российского государства, его граждан, уважения и высокого общественного престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации; военно-патриотическое воспитание в значительной степени влияет на боеспособность, комплектование и мобилизационную готовность Вооруженных Сил;
* историко-патриотическое воспитание, направленное на повышение уровня знания и уважения к российской истории и культуре, ее героям, развитие краеведения, укрепление чувства сопричастности к деяниям предков, исторической ответственности за происходящее в обществе и государстве;
* социально-патриотическое воспитание, направленное на активизацию межпоколенческой преемственности (укреплению всестороннего межпоколенческого взаимодействия и коммуникации) граждан, укреплению их социальной общности, развитие их добровольческой активности, активизацию их участия в жизни страны, региона, города, организации, коллектива; укрепление института семьи, развитие чувства необходимости заботы о людях пожилого возраста и его реализация;
* культурно-патриотическое воспитание, направленное на формирование у граждан стремления к знаниям о богатейших культурных традициях России, к осознанию единства и одновременно многообразия и преемственности культурных традиций, их безусловной ценности для развития современной культурной и общественно-государственной жизни, преодоление разрывов и пробелов в культурно-исторической памяти и национальном самосознании, обеспечение свободы личности от сект и культов, оказывающих разрушительное влияние на духовное развитие и физическое здоровье человека; повышение мотивации граждан к внутреннему туризму и дальнейшее развитие внутреннего туризма;
* спортивно-патриотическое воспитание, направленное на формирование позитивного отношения к ценности здоровья, развитие массовой физической культуры и спорта, укрепление морально-волевых качеств, воспитание силы, ловкости, выносливости, стойкости, мужества, дисциплинированности, использование спортивных достижений в интересах патриотического воспитания граждан.

## **Цель и целевые показатели муниципальной программы**

Цель муниципальной программы:

* развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни жителей.

Целевые показатели муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение показателя | | | |
| Базовое  2024 год | 2025год | 2026год | 2027год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа**  **«Развитие образования и молодежная политика Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области» на 2025-2027 годы** | | | | | |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным  образованием | % | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в  возрасте от 1,5 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей, находящихся в очереди на получение в текущем году  дошкольного образования) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество мероприятий  различного уровня для молодежи | Ед. | 63 | 63 | 63 | 63 |
| **ВЦП «Обеспечение функционирования и развития муниципальной системы образования Переславль-Залесского муниципального округа**  **Ярославской области» на 2025-2027 годы** | | | | | |
| Доля граждан, получивших услуги по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования, от общей численности граждан, зачисленных в образовательные организации,  оказывающие эти услуги | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля граждан, получивших услуги по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного и среднего  общего образования, от общей численности граждан, заявивших свои  права на получение этих услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля выпускников общеобразовательных учреждений, получивших  аттестат о среднем общем образовании | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля обучающихся 1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных учреждений,  обеспеченных бесплатным горячим питанием | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля  общеобразовательных учреждений, участвующих в реализации мероприятий национального проекта  «Молодежь и дети» | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля образовательных организаций, здания которых находятся в  аварийном состоянии, от общего количества  образовательных организации | % | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ВЦП «Молодежь» на 2025-2027 годы** | | | | | |
| Количество мероприятий различного уровня для молодёжи | Ед. | 63 | 64 | 65 | 66 |
| Количество участников молодежных и детских общественных объединений в Переславль-  Залесском муниципальном округе (нарастающим итогом) | Чел. | 4400 | 4420 | 4430 | 4450 |
| Численность молодежи от  14 до 35 лет, охваченных услугами (работами) МУ  «Молодежный центр» (нарастающим итогом) | Чел. | 8930 | 8935 | 8940 | 8945 |
| Количество  информационных и  методических материалов по различным направлениям молодежной политики, в  том числе в электронном  виде | Ед. | 210 | 215 | 220 | 225 |
| **ГЦП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области» на 2025-2027 годы** | | | | | |
| Система  межведомственного взаимодействия по  вопросам патриотического воспитания  функционирует | Да(1)/  нет(0) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Внедрение в деятельность субъектов  патриотического воспитания современных  форм, методов и средств воспитательной работы | Да(1)/  нет(0) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество  удовлетворенных заявок от учреждений и организаций,  участвующих в работе по патриотическому  воспитанию населения, на  улучшение материально- технической базы | Ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество участников детских и молодежных объединений в областных мероприятиях и в реализованных городских проектах патриотической направленности | Чел. | 1265 | 1270 | 1275 | 1280 |
| Количество участников мероприятий городского округа, областных мероприятий и акций патриотической направленности | Чел. | 5619 | 5700 | 5705 | 5710 |

1. **Задачи муниципальной программы**

Для достижения цели муниципальной программы необходимо решить ряд следующих задач:

* совершенствование и развитие образования, повышение качества образовательных услуг;
* обеспечение мероприятий по обновлению содержания образовательного процесса, развитию кадрового потенциала и мотивации участников образовательного процесса;
* организация и осуществление на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области в установленных пределах государственных полномочий в сфере опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних;
* совершенствование инфраструктуры учреждений муниципальной системы образования, в том числе путем улучшения материально-технической базы;
* создание условий для развития и реализации потенциала молодежи;
* организация участия молодежных общественных объединений и органов молодежного самоуправления в реализации государственной молодежной политики на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области;
* обеспечение условий для предоставления услуг, выполнения работ в сфере молодежной политики;
* информационное, научно-методическое и кадровое обеспечение программ и деятельности организаций в сфере молодежной политики;
* координация деятельности органов местного самоуправления и общественных организаций;
* совершенствование методического и информационного обеспечения системы патриотического воспитания детей, подростков и молодежи;
* совершенствование материально-технической базы учреждений и организаций, участвующих в работе по патриотическому воспитанию населения;
* создание условий для дальнейшего развития молодежного патриотического движения;
* организация патриотического воспитания в ходе подготовки и проведения мероприятий, посвященных юбилейным и памятным событиям истории России.

Решение указанных задач будет осуществляться в рамках ведомственных и городской целевых программ, входящих в состав муниципальной программы.

1. **Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Всего (тыс. руб.) | Оценка расходов (тыс. руб.),  в том числе по годам реализации | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Ведомственная целевая программа «Обеспечение функционирования и развития муниципальной системы образования Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области» на 2025-2027 годы** | **4 014 672,8** | **1 402 142,1** | **1 301 729,5** | **1 310 801,2** |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства областного бюджета | 2 773 865,8 | 922 983,2 | 924 910,9 | 925 971,7 |
| Средства бюджета муниципального округа | 1 240 807,0 | 479 158,9 | 376 818,6 | 384 829,5 |
| **Ведомственная целевая программа «Молодежь» на 2025-2027**  **годы** | **26 297,7** | **9 493,7** | **8 447,0** | **8 357,0** |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета муниципального округа | 26 297,7 | 9 493,7 | 8 447,0 | 8 357,0 |
| **Городская целевая программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области» на 2025-2027 годы** | **1 285,7** | **637,5** | **350,6** | **297,6** |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета муниципального округа | 1 285,7 | 637,5 | 350,6 | 297,6 |
| **Итого по муниципальной программе** | **4 042 256,2** | **1 412 273,3** | **1 310 527,1** | **1 319 455,8** |
| **Средства федерального бюджета** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Средства областного бюджета** | **2 773 865,8** | **922 983,2** | **924 910,9** | **925 971,7** |
| **Средства бюджета муниципального округа** | **1 268 390,4** | **489 290,1** | **385 616,2** | **393 484,1** |

1. **Обобщенная характеристика мер правового регулирования в рамках муниципальной программы**

Муниципальная программа реализуется в соответствии с:

1) Федеральным законом:

* от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

1. Распоряжением Правительства Российской Федерации:

* от 18.12.2006 № 1760-р «Об утверждении стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации».

1. Указом Президента РФ:

* от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки».

1. Законами Ярославской области:

* от 02.07.2021 № 51-з «Об отдельных вопросах реализации молодежной политики в Ярославской области»;
* от 09.12.2024 № 88-з «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

1. П[остановлени](garantf1://24471394.0/)ями Правительства Ярославской области:

* от 23.04.2013 № 435-п «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению эффективности и качества образовательных услуг в Ярославской области»;
* от 31.03.2021 № 174-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Развитие молодежной политики и патриотическое воспитание в Ярославской области» на 2021 – 2025 годы и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области».

1. Постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 03.08.2021 № ПОС.03-1505/21 «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области».
2. Решением Переславль-Залесской городской Думы от 26.11.2020 № 96 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области до 2030 года».

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление образования Администрации Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области.

Ответственный исполнитель:

- обеспечивает разработку программы, внесение в нее изменений с подготовкой соответствующих проектов постановлений Администрации Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области;

- формирует структуру программы, а также перечень ее соисполнителей;

- организует реализацию программы, принимает решение о внесении в нее изменений, приостановлении, прекращении или продлении ее действия.

- несет ответственность за достижение целевых показателей программы, а также конечных результатов ее реализации;

- ежегодно с учетом хода реализации программы уточняет объемы средств, необходимых для финансирования мероприятий в очередном финансовом году;

- при необходимости организует процедуру конкурсного отбора поставщиков товаров и услуг в соответствии с нормами действующего законодательства;

- запрашивает у соисполнителей сведения, необходимые для подготовки информации о ходе реализации программы, в том числе для подготовки ответов на запросы Управления финансов Администрации Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области;

- запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки результативности и эффективности реализации программы и подготовки годового отчета;

- обеспечивает занесение информации о фактических данных по программе в ГИС ЕИИС УБП «Электронный бюджет Ярославской области» не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным.

Управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области является соисполнителем программы.

Соисполнитель муниципальной программы:

- несет ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий программы;

- осуществляет организацию, координацию и контроль за выполнением проектов и отдельных мероприятий программы;

- осуществляет контроль за целевым использованием средств программы;

- осуществляет подготовку предложений о распределении средств бюджета муниципального округа, предусматриваемых на реализацию программы;

- осуществляет формирование заявок на финансирование мероприятий программы в пределах выделенных средств;

- осуществляет своевременную подготовку отчетов о реализации мероприятий программы.

Досрочное завершение муниципальной программы осуществляется в следующих случаях:

- достижение поставленной цели муниципальной программы;

- прекращение всех полномочий, в рамках которых реализуется муниципальной программа;

- ликвидация ответственного исполнителя программы и невозможность возложения его обязанностей на другого ответственного исполнителя.

Программа считается завершенной, а ее финансирование прекращается после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме.

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Общая координация, текущее управление, а также оперативный контроль за ходом реализации муниципальной программы будет осуществляться Управлением образования Администрации Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области.

Методика оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 03.08.2021 № ПОС.03-1505/21 «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области».

Приложение 1

к муниципальной программе

**Ведомственная целевая программа**

**«Обеспечение функционирования и развития муниципальной системы образования Переславль-Залесского муниципального округа**

**Ярославской области» на 2025-2027 годы**

**Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Ответственный исполнитель ведомственной целевой  программы | Управление образования Администрации Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области, Блохина Ольга Леонидовна, телефон (48535) 3-25-05 |
| 2. Куратор ведомственной целевой программы | Заместитель Главы Администрации Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области, Маркова Вера Вячеславовна, телефон (48535) 3-25-63 |
| 3. Исполнители  ведомственной целевой программы | Муниципальное учреждение «Центр обеспечения и функционирования деятельности образовательных учреждений», Бакунина Наталья Александровна, телефон (48535) 3-18-56;  Муниципальная методическая служба, структурное подразделение МОУ «Гимназия города Переславля- Залесского», Кук Надежда Алексеевна, телефон (48535) 3-29-92;  Муниципальные организации, подведомственные Управлению образования Администрации Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области. |
| 4. Сроки реализации  ведомственной целевой программы | 2025 – 2027 годы |
| 5. Цель ведомственной  целевой программы | Развитие человеческого потенциала и повышение  качества жизни жителей |
| 6. Объемы и источники финансирования  ведомственной целевой программы | Всего – 4 014 672,8 тыс. руб., из них:  средства федерального бюджета:  2025 год – 0,0 тыс. руб.;  2026 год – 0,0 тыс. руб.;  2027 год – 0,0 тыс. руб.  средства областного бюджета:  2025 год – 922 983,2 тыс. руб.;  2026 год – 924 910,9 тыс. руб.;  2027 год – 925 971,7 тыс. руб.  средства бюджета муниципального округа:  2025 год – 479 158,9 тыс. руб.;  2026 год - 376 818,6 тыс. руб.;  2027 год - 384 829,5 тыс. руб. |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 7. Ссылка на электронную версию ведомственной  целевой программы | https://admpereslavl.ru/normativno-pravovye-akty |

**Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению цели**

**ведомственной целевой программы «Обеспечение функционирования и развития муниципальной системы образования Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области» на 2025-2027 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи/  мероприятия (в  установленном порядке) | Результат выполнения задачи/ мероприятия | | Срок реализ ации, (годы) | Плановый объем финансирования (тыс. руб.) | | | | Исполнитель и участники  мероприятия (в установленном порядке) |
| Наименование (единица измерения) | Плано вое значен ие | Всего | Средства федеральног о бюджета | Средства областного бюджета | Средства бюджета муниципального  округа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | **Задача 1. Совершенствование и развитие образования, повышение качества образовательных услуг** | | | **2025** | **1 323 915,8** | **0,0** | **880 257,0** | **443 658,8** | МОУ, ЧОУ, МДОУ, МУ ДО, МУ Центр «Орленок», УО |
| **2026** | **1 230 355,3** | **0,0** | **882 184,7** | **348 170,6** |
| **2027** | **1 239 245,3** | **0,0** | **883 245,5** | **355 999,8** |
|  |  | численность |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обучающихся, которым  предоставлена услуга по | 5970 | 2025 |
|  | реализации основных |  |  |
|  | общеобразовательных |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | программ начального,  основного, среднего | 6022 | 2026 |
|  | общего образования в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципальных  общеобразовательных | 5893 | 2027 |
|  | организациях (чел.) |  |  |
|  | доля обучающихся, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | получающих начальное  общее образование в | 100 | 2025 |
|  | муниципальных |  |  |
|  | образовательных |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | организациях,  получающих бесплатное | 100 | 2026 |
|  | горячее питание, к |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общему количеству обучающихся,  получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных  организациях (процент) | 100 | 2027 |  |  |  |  |  |
| Доля граждан, получивших услуги по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования, от общей численности граждан, зачисленных в образовательные организации,  оказывающие эти услуги  (процент) | 100 | 2025 |  |  |  |  |  |
| 100 | 2026 |  |  |  |  |  |
| 100 | 2027 |  |  |  |  |  |
| Количество образовательных организаций,  подведомственных УО, имеющих лицензию на реализацию  дополнительных общеобразовательных программ (ед.). | 27 | 2025 |  |  |  |  |  |
| 27 | 2026 |  |  |  |  |  |
| 27 | 2027 |  |  |  |  |  |
| Количество  консультационных и методических услуг, оказанных Муниципальной  методической службой (ед.) | 900 | 2025 |  |  |  |  |  |
| 900 | 2026 |  |  |  |  |  |
| 900 | 2027 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, создание условий для их реализации | | | 2025 | 662 810,0 | 0,0 | 544 370,4 | 118 439,6 | МОУ, ЧОУ |
| 2026 | 630 556,5 | 0,0 | 544 370,4 | 86 186,1 |
| 2027 | 630 958,9 | 0,0 | 544 370,4 | 86 588,5 |
| 1.2. | Обеспечение питанием отдельных категорий | | | 2025 | 24 888,3 | 0,0 | 21 409,9 | 3 478,4 | МОУ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | обучающихся по основным общеобразовательным программ начального, основного, среднего общего  образования | 2026 | 25 101,4 | 0,0 | 23 337,6 | 1 763,8 |  |
| 2027 | 26 141,1 | 0,0 | 24 398,4 | 1 742,7 |
| 1.3. | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, создание условий для их реализации, осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (Муниципальные автономные и бюджетные образовательные учреждения, реализующие основные  образовательные программы дошкольного образования) | 2025 | 512 051,6 | 0,0 | 279 801,5 | 232 250,1 | МДОУ, МОУ |
| 2026 | 459 037,4 | 0,0 | 279 801,5 | 179 235,9 |
| 2027 | 464 418,8 | 0,0 | 279 801,5 | 184 617,3 |
| 1.4. | Обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся по образовательным программам дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях | 2025 | 2 174,8 | 0,0 | 0,0 | 2 174,8 | МДОУ |
| 2026 | 2 011,2 | 0,0 | 0,0 | 2 011,2 |
| 2027 | 1 987,2 | 0,0 | 0,0 | 1 987,2 |
| 1.5. | Компенсация расходов на содержание ребенка в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования | 2025 | 15 539,7 | 0,0 | 13 908,7 | 1 631,0 | МДОУ, МОУ |
| 2026 | 15 104,1 | 0,0 | 13 908,7 | 1 195,4 |
| 2027 | 15 089,7 | 0,0 | 13 908,7 | 1 181,0 |
| 1.6. | Реализация дополнительных общеобразовательных программ, создание условий для их реализации | 2025 | 82 140,0 | 0,0 | 20 766,5 | 61 373,5 | МУ ДО, МДОУ, МОУ |
| 2026 | 79 111,6 | 0,0 | 20 766,5 | 58 345,1 |
| 2027 | 81 449,7 | 0,0 | 20 766,5 | 60 683,2 |
| 1.7. | Создание условий для отдыха и оздоровления детей в МУ Центр «Орленок» | 2025 | 2 463,0 | 0,0 | 0,0 | 2 463,0 | МУ Центр «Орленок» |
| 2026 | 2 966,2 | 0,0 | 0,0 | 2 966,2 |
| 2027 | 2 930,7 | 0,0 | 0,0 | 2 930,7 |
| 1.8. | Предоставление консультационных и методических услуг | 2025 | 6 848,4 | 0,0 | 0,0 | 6 848,4 | МОУ |
| 2026 | 5 084,6 | 0,0 | 0,0 | 5 084,6 |
| 2027 | 5 023,7 | 0,0 | 0,0 | 5 023,7 |
| 1.9. | Обеспечение персонифицированного  финансирования дополнительного образования детей | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УО |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1ю  1.10. | Обеспечение присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МДОУ |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.11. | Проведение мероприятий по реорганизации учреждений | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УО |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.12. | Компенсация родителям на расходы ГСМ при организации подвоза детей до образовательного учреждения | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МОУ, МДОУ |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.13. | Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МОУ |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.14. | Обеспечение социальных сертификатов на получение муниципальной услуги по дополнительному образованию детей | 2025 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 |  |
| 2026 | 11 382,3 | 0,0 | 0,0 | 11 382,3 |  |
| 2027 | 11 245,5 | 0,0 | 0,0 | 11 245,5 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | **Задача 2. Обеспечение мероприятий по обновлению содержания образовательного процесса, развитию кадрового потенциала и**  **мотивации участников образовательного процесса** | | | **2025** | **23 194,1** | **0,0** | **0,0** | **23 194,1** | МОУ, МУ ДО, УО, МУ «ЦОФ» |
| **2026** | **17 762,5** | **0,0** | **0,0** | **17 762,5** |
| **2027** | **17 554,0** | **0,0** | **0,0** | **17 554,0** |
|  | Количество муниципальных мероприятий, направленных на привлечение и  закрепление в системе образования молодых  специалистов, повышение статуса педагога (ед.) | 7 | 2025 |  |  |  |  |  |
| 7 | 2026 |  |  |  |  |  |
| 7 | 2027 |  |  |  |  |  |
| Количество обучающихся,  получающих стипендию Главы муниципального округа (чел.) | 25 | 2025 |  |  |  |  |  |
| 25 | 2026 |  |  |  |  |  |
| 25 | 2027 |  |  |  |  |  |
| Доля выпускников, окончивших школу с медалью, получивших выплату Главы Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области (процент) | 100 | 2025 |  |  |  |  |  |
| 100 | 2026 |  |  |  |  |  |
| 100 | 2027 |  |  |  |  |  |
| Количество городских и участие в областных,  всероссийских инновационных конкурсах педагогического мастерства (ед.) | 10 | 2025 |  |  |  |  |  |
| 10 | 2026 |  |  |  |  |  |
| 10 | 2027 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Доля участников школьного этапа ВсОШ от общего количества обучающихся 4–11  классов (процент) | 44 | 2025 |  |  |  |  |  |
| 44 | 2026 |  |  |  |  |  |
| 44 | 2027 |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация муниципальных и участие в областных, всероссийских инновационных конкурсах педагогического мастерства | | | 2025 | 178,7 | 0,0 | 0,0 | 178,7 | МОУ, УО |
| 2026 | 132,6 | 0,0 | 0,0 | 132,6 |
| 2027 | 131,0 | 0,0 | 0,0 | 131,0 |
| 2.2. | Мероприятия, направленные на привлечение и закрепление в системе образования молодых специалистов, повышение статуса педагога | | | 2025 | 86,1 | 0,0 | 0,0 | 86,1 | ОУ, УО |
| 2026 | 63,9 | 0,0 | 0,0 | 63,9 |
| 2027 | 63,2 | 0,0 | 0,0 | 63,2 |
| 2.3. | Организация мероприятий муниципального округа, участие в областных и всероссийских мероприятиях, направленных на выявление и развитие способностей талантливых детей и подростков, развитие творческих коллективов учреждений дополнительного образования | | | 2025 | 42,7 | 0,0 | 0,0 | 42,7 | МОУ, МУ ДО, УО |
| 2026 | 31,7 | 0,0 | 0,0 | 31,7 |
| 2027 | 31,3 | 0,0 | 0,0 | 31,3 |
| 2.4. | Материальная поддержка одаренных школьников муниципального округа и их педагогов-наставников, а также выпускников, окончивших школу с медалью | | | 2025 | 429,6 | 0,0 | 0,0 | 429,6 | МОУ, МУ ДО, УО |
| 2026 | 319,0 | 0,0 | 0,0 | 319,0 |
| 2027 | 315,1 | 0,0 | 0,0 | 315,1 |
| 2.4.1. | Выплата стипендий Главы Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области одаренным школьникам | | | 2025 | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 225,0 | МОУ, МУ ДО, УО |
| 2026 | 167,1 | 0,0 | 0,0 | 167,1 |
| 2027 | 165,1 | 0,0 | 0,0 | 165,1 |
| 2.4.2. | Выплата единовременной премии педагогам- наставникам стипендиатов Главы Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области | | | 2025 | 48,8 | 0,0 | 0,0 | 48,8 | МОУ, МУ ДО, УО |
| 2026 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 36,3 |
| 2027 | 35,8 | 0,0 | 0,0 | 35,8 |
| 2.4.3. | Организация и проведение приема Главы Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области одаренных детей, проявивших свои способности в сфере культуры, спорта и образования, и работающих с ними педагогов-наставников | | | 2025 | 128,7 | 0,0 | 0,0 | 128,7 | МОУ |
| 2026 | 95,6 | 0,0 | 0,0 | 95,6 |
| 2027 | 94,4 | 0,0 | 0,0 | 94,4 |
| 2.4.4. | Выплата единовременной выплаты Главы Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области выпускникам, окончившим | | | 2025 | 27,1 | 0,0 | 0,0 | 27,1 | МОУ |
| 2026 | 20,1 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | школу с медалью | | | 2027 | 19,9 | 0,0 | 0,0 | 19,8 |  |
| 2.5. | Обеспечение функционирования образовательных учреждений (муниципальное учреждение "Центр обеспечения функционирования муниципальных образовательных учреждений города Переславля- Залесского") | | | 2025 | 22 457,0 | 0,0 | 0,0 | 22 457,0 | МУ «ЦОФ» |
| 2026 | 17 215,3 | 0,0 | 0,0 | 17 215,3 |
| 2027 | 17 013,4 | 0,0 | 0,0 | 17 013,4 |
| 3. | **Задача 3. Организация и осуществление на территории Переславль- Залесского муниципального округа Ярославской области в установленных пределах государственных полномочий в сфере опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних** | | | **2025** | **42 726,2** | **0,0** | **42 726,2** | **0,0** | УО |
| **2026** | **42 726,2** | **0,0** | **42 726,2** | **0,0** |
| **2027** | **42 726,2** | **0,0** | **42 726,2** | **0,0** |
|  | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство),  которым назначено  ежемесячное пособие (чел.) | 33 | 2025 |  |  |  |  |  |
| 33 | 2026 |  |  |  |  |  |
| 33 | 2027 |  |  |  |  |  |
| Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи (чел.) | 84 | 2025 |  |  |  |  |  |
| 84 | 2026 |  |  |  |  |  |
| 84 | 2027 |  |  |  |  |  |
| Численность  усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей, которым производятся выплаты  единовременного пособия при всех формах  устройства детей,  лишенных родительского попечения, в семью (чел.) | 26 | 2025 |  |  |  |  |  |
| 26 | 2026 |  |  |  |  |  |
| 26 | 2027 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, воспользовавшихся правом на компенсацию расходов на транспортное обслуживание (чел.) | 10 | 2025 |  |  |  |  |  |
| 10 | 2026 |  |  |  |  |  |
| 10 | 2027 |  |  |  |  |  |
| Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения родителей, пользующихся правом выплаты компенсации расходов по договору найма жилых помещений (чел.) | 38 | 2025 |  |  |  |  |  |
| 38 | 2026 |  |  |  |  |  |
| 38 | 2027 |  |  |  |  |  |
| Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приемных семей, которым компенсируются расходы на оплату жилого помещения и  коммунальных услуг (чел.) | 21 | 2025 |  |  |  |  |  |
| 21 | 2026 |  |  |  |  |  |
| 21 | 2027 |  |  |  |  |  |
| Численность специалистов, осуществляющих  сопровождение опекунов (попечителей) несовершеннолетних | 4 | 2025 |  |  |  |  |  |
| 4 | 2026 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (чел.) | 4 | 2027 |  |  |  |  |  |
| Численность специалистов органа  местного самоуправления, обеспечивающих  выполнение функций по организации и осуществлению  деятельности по опеке и попечительству в отношении  несовершеннолетних лиц (чел.) | 6 | 2025 |  |  |  |  |  |
| 6 | 2026 |  |  |  |  |  |
| 6 | 2027 |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Содержание ребенка в замещающей семье | | | 2025 | 15 315,0 | 0,0 | 15 315,0 | 0,0 | УО |
| 2026 | 15 315,0 | 0,0 | 15 315,0 | 0,0 |
| 2027 | 15 315,0 | 0,0 | 15 315,0 | 0,0 |
| 3.2. | Вознаграждения приемным родителям | | | 2025 | 13 411,9 | 0,0 | 13 411,9 | 0,0 | УО |
| 2026 | 13 411,9 | 0,0 | 13 411,9 | 0,0 |
| 2027 | 13 411,9 | 0,0 | 13 411,9 | 0,0 |
| 3.3. | Государственная поддержка опеки и попечительства | | | 2025 | 7 583,5 | 0,0 | 7 583,5 | 0,0 | УО |
| 2026 | 7 583,5 | 0,0 | 7 583,5 | 0,0 |
| 2027 | 7 583,5 | 0,0 | 7 583,5 | 0,0 |
| 3.4. | Содержание службы сопровождения | | | 2025 | 1 956,7 | 0,0 | 1 956,7 | 0,0 | УО |
| 2026 | 1 956,7 | 0,0 | 1 956,7 | 0,0 |
| 2027 | 1 956,7 | 0,0 | 1 956,7 | 0,0 |
| 3.5. | Субвенция на обеспечение деятельности органов опеки и попечительства | | | 2025 | 4 459,1 | 0,0 | 4 459,1 | 0,0 | УО |
| 2026 | 4 459,1 | 0,0 | 4 459,1 | 0,0 |
| 2027 | 4 459,1 | 0,0 | 4 459,1 | 0,0 |
| 4. | **Задача 4. Совершенствование инфраструктуры учреждений муниципальной системы образования, в том числе путем улучшения материально-технической базы** | | | **2025** | **11 800,0** | **0,0** | **0,0** | **11 800,0** | МДОУ, МОУ |
| **2026** | **9 489,7** | **0,0** | **0,0** | **9 489,7** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | **2027** | **9 896,6** | **0,0** | **0,0** | **9 896,6** |  |
|  | Доля образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, от общего количества  образовательных организации (процент) | | 0 | 2025 |  |  |  |  |  |
| 0 | 2026 |  |  |  |  |  |
| 0 | 2027 |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проектно-сметная документация на капитальный ремонт зданий МДОУ «Детский сад «Колокольчик (г. Переславль, ул. Кошкина, д. 66), МОУ «Гимназия» (г. Переславль, ул. Менделеева, д. 36), МОУ Рязанцевская СШ (Переславский район, с. Рязанцево, ул. Большая Октябрьская, д. 60) | | | | 2025 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | МДОУ «Детский сад «Колокольчик», МОУ «Гимназия», МОУ Рязанцевская СШ |
| 2026 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| 2027 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| 4.2. | Реализация Губернаторского проекта «Решаем вместе!» по направлению «Поддержка местных инициатив» | | | | 2025 | 1 600,0 | 0,0 | 0,0 | 1 600,0 | МДОУ, МОУ |
| 2026 | 668,2 | 0,0 | 0,0 | 668,2 |
| 2027 | 660,2 | 0,0 | 0,0 | 660,2 |
| 4.3. | Подготовка проектно-сметной документации | | | | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МДОУ, МОУ |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.4. | Текущий ремонт в образовательных учреждениях | | | | 2025 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 |  |
| 2026 | 8 621,5 | 0,0 | 0,0 | 8 621,5 | МДОУ, МОУ |
| 2027 | 9 036,4 | 0,0 | 0,0 | 9 036,4 |  |
| 4.5. | Ремонт бассейна МДОУ «Детский сад «Почемучка» | | | | 2025 | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 | 8 000,0 | МДОУ «Детский  сад «Почемучка» |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.6. | Межбюджетные трансферты на поддержку инициатив органов ученического самоуправления общеобразовательных организаций | | | | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МОУ |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.7. | Межбюджетные трансферты на обеспечение работы спортивных площадок общеобразовательных организаций | | | | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.8. | Мероприятия по модернизации школьных систем образования в рамках реализации регионального проекта «Все лучшее детям», входящего в состав национального проекта «Молодежь и дети» | | | | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **5.** | **Задача 5. Совершенствование МТБ образовательных учреждений** | | | | **2025** | **506,0** | **0,0** | **0,0** | **506,0** | МДОУ, МОУ |
| **2026** | **1 395,8** | **0,0** | **0,0** | **1 395,8** |
| **2027** | **1 379,1** | **0,0** | **0,0** | **1 379,1** |
| 5.1. | Совершенствование МТБ | | | | 2025 | 506,0 | 0,0 | 0,0 | 506,0 | МДОУ, МОУ |
| 2026 | 1 247,3 | 0,0 | 0,0 | 1 247,3 |
| 2027 | 1 232,4 | 0,0 | 0,0 | 1 232,4 |
| 5.2. | Оснащение медицинских кабинетов | | | | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МОУ |
| 2026 | 148,5 | 0,0 | 0,0 | 148,5 |
| 2027 | 146,7 | 0,0 | 0,0 | 146,7 |
| **6.** | **Задача 6. Мероприятия в сфере реорганизации и ликвидации учреждений** | | | | **2025** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **2026** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **2027** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| Количество образовательных организаций, в которых реализованы мероприятия по реорганизации и ликвидации учреждений | | 1 | | 2025 |  |  |  |  |  |
| 0 | | 2026 |  |  |  |  |  |
| 0 | | 2027 |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Реорганизация и ликвидация учреждений | | | | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Итого по ведомственной целевой программе** | | | | | **2025** | **1 402 142,1** | **0,0** | **922 983,2** | **479 158,9** |  |
| **2026** | **1 301 729,5** | **0,0** | **924 910,9** | **376 818,6** |  |
| **2027** | **1 310 801,2** | **0,0** | **925 971,7** | **384 829,5** |  |
| **Всего** | **4 014 672,8** | **0,0** | **2 773 865,8** | **1 240 807,0** |  |

Список сокращений:

* УО – Управление образования Администрации Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области;
* МОУ – муниципальное общеобразовательное учреждение;
* СШ – средняя школа;
* МДОУ – муниципальное дошкольное образовательное учреждение;
* ОШ – основная школа;
* МУ «ЦОФ» – муниципальное учреждение «Центр обеспечения функционирования образовательных организаций города Переславля-Залесского»;
* МУ ДО – муниципальное учреждение дополнительного образования;
* ОУ – образовательные учреждения.

Приложение

к ведомственной целевой программе

**Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах для достижения цели и результатов программы**

Основными мерами правового регулирования, определяющими реализацию ведомственной целевой программы, являются нормативная правовая база Российской Федерации, Ярославской области и Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области:

* Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
* Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
* Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки».
* П[остановлени](garantf1://24471394.0/)е Правительства Ярославской области от 23.04.2013 № 435-п

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению эффективности и качества образовательных услуг в Ярославской области».

* Решение Переславль-Залесской городской Думы от 26.11.2020 № 96 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области до 2030 года».

Наибольшее финансирование из бюджета Переславль-Залесского муниципального округа предусмотрено на реализацию задачи «Совершенствование и развитие образования, повышение качества образовательных услуг». Это связано с исполнением обязанностей по оказанию муниципальных услуг (работ) в сфере образования, а также на обеспечение функционирования муниципальной методической службы. Значительная часть денежных средств по этому направлению средства областного и федерального бюджетов, что связано с распределением полномочий в сфере образования между уровнями исполнительной власти.

Расходы по задаче «Обеспечение мероприятий по обновлению содержания образовательного процесса, развитию кадрового потенциала и мотивации участников образовательного процесса» направлены на выявление, поддержку и развитие способностей талантливых детей и подростков, а также на содержание муниципального учреждения «Центр обеспечения функционирования образовательных организаций города Переславля-Залесского».

Расходы по задаче «Организация и осуществление на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области в установленных пределах государственных полномочий в сфере опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних лиц» направлены на реализацию переданных органам местного самоуправления полномочий по реализации государственных услуг в сфере опеки и попечительства.

Расходы по задаче «Совершенствование инфраструктуры учреждений муниципальной системы образования, в том числе путем улучшения материально-технической базы» направлены на создание условий для безопасного функционирования муниципальных образовательных учреждений.

Реализация программы позволит комплексно решать следующие приоритетные направления государственной и региональной политики:

* повышение качества образования;
* создание условий для увеличения охвата детей дополнительным образованием;
* разнообразие форм получение дополнительного образования;
* создание условий для развития способностей детей;
* обеспечение специальными условиями обучения детей с ОВЗ;
* развитие кадрового потенциала;
* развитие инновационной инфраструктуры;
* укрепление материально-технической базы образовательных организаций.

В процессе реализации программы могут проявиться внешние факторы негативно влияющие на ее выполнение:

* изменение федерального законодательства в части распределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;
* недостаточность бюджетного финансирования, выделенного на выполнение программы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр запланированных сроков выполнения мероприятий;
* опережающие темпы инфляции, что приведет к повышению стоимости товаров, работ и услуг;
* увеличение сроков выполнение отдельных мероприятий программы.

При реализации программы возможно возникновение рисков, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов. Риски могут быть связаны с:

* изменением федерального законодательства в части распределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;
* внесением изменений в бюджетное и налоговое законодательства,
* недостаточностью бюджетного финансирования, выделенного на выполнение программы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр запланированных сроков выполнения мероприятий;
* опережающими темпами инфляции, что приведет к повышению стоимости товаров, работ и услуг;
* увеличением сроков выполнение отдельных мероприятий Программы.
* изменением требований к материально-техническому оснащению образовательных организаций, условиям образовательно-воспитательного процесса;

С целью минимизации влияния этих факторов на реализацию программы запланированы следующие мероприятия:

- финансирование мероприятий программы в полном объеме в соответствии с заявляемой потребностью в финансовых ресурсах;

* + ежегодная корректировка результатов исполнения программы и объемов финансирования;
  + информационное, организационно-методическое сопровождение мероприятий программы, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации программы.

Решение данного вопроса возможно путем внесения изменений в программу и корректировки программных мероприятий

Основные риски выполнения мероприятий программы и недофинансирование программы.

Методика оценки результативности и эффективности реализации городской целевой программы осуществляется в соответствии с постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 03.08.2021 № ПОС.03-1505/21 «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области».

Приложение 2

к Муниципальной программе

**Ведомственная целевая программа**

**«Молодежь» на 2025-2027 годы**

**Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Ответственный исполнитель ведомственной целевой  программы | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области, Боровлева Светлана Николаевна, телефон (48535) 3-17-68 |
| 2. Куратор  ведомственной целевой программы | Заместитель Главы Администрации Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области, Маркова Вера Вячеславовна, телефон (48535)3-25-63 |
| 3. Исполнитель  ведомственной целевой программы | - Управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации Переславль-Залесского муниципального округа (далее – УКТМиС);  - муниципальное учреждение «Молодежный центр» (далее – МУ «МЦ»). |
| 4. Сроки реализации  ведомственной целевой программы | 2025 - 2027 годы. |
| 5. Цель ведомственной целевой программы | Создание условий для развития и реализации потенциала молодежи, а так же повышения социальной активности молодого поколения. |
| 6. Объемы и источники финансирования  ведомственной целевой программы | Всего – 26 297,7тыс. руб., из них:  средства бюджета муниципального округа:  2025 год – 9 493,7 тыс. руб.;  2026 год – 8 447,0 тыс. руб.;  2027 год – 8 357,0 тыс. руб. |
| 7. Ссылка на электронную версию ведомственной целевой программы | https://admpereslavl.ru/normativno-pravovye-akty |

**Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению цели**  **ведомственной целевой программы «Молодежь» на 2025-2027 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи/мероприятия (в установленном порядке) | Результат выполнения задачи/ мероприятия | | Срок  реализации, годы | Плановый объем финансирования, тыс. руб. | | | | Исполнитель и участники  мероприятия (в установленном порядке) |
| Наименование (единица измерения) | Планово е  значение | Всего | Средства федерального  бюджета | Средства областного бюджета | Средства бюджета муниципального округа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача 1. Создание условий для развития и реализации потенциала молодежи | | | 2025 | **190,0** | **0,0** | **0,0** | **190,0** | УКТМиС, МУ«МЦ» |
| 2026 | **190,0** | **0,0** | **0,0** | **190,0** |
| 2027 | **200,0** | **0,0** | **0,0** | **200,0** |
|  | Количество мероприятий различного уровня для молодёжи (ед.) | 64 | 2025 |  |  |  |  |  |
| 65 | 2026 |  |  |  |  |  |
| 66 | 2027 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение организации и проведения молодежных мероприятий на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области. | | | 2025 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | УКТМиС, МУ «МЦ» |
| 2026 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 |
| 2027 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 1.2. | Поддержка участия молодежи Переславль-Залесского муниципального округа | | | 2025 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | УКТМиС, МУ «МЦ» |
| 2026 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ярославской области в областных, межрегиональных, всероссийских мероприятиях | | | 2027 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 2. | Задача 2. Организация участия молодежных общественных объединений и органов молодежного самоуправления в реализации государственной молодежной политики на территории Переславль-Залесского муниципального округа | | | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УКТМиС, МУ «МЦ» |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Количество мероприятий УКТМиС  проведенных совместно с МиДОО (ед.) | 10 | 2025 |  |  |  |  |  |
| 10 | 2026 |  |  |  |  |  |
| 10 | 2027 |  |  |  |  |  |
| Количество человек, участников мероприятий  УКТМиС  проведенных совместно с МиДОО (ед.) | 160 | 2025 |  |  |  |  |  |
| 160 | 2026 |  |  |  |  |  |
| 160 | 2027 |  |  |  |  |  |
| Количество  конкурсно-игровых | 137 | 2025 |  |  |  |  |  |
| 137 | 2026 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мероприятий профилактической направленности (ед.) | 137 | 2027 |  |  |  |  |  |
| Количество участников конкурсно-игровых мероприятий  профилактической направленности (ед.) | 2250 | 2025 |  |  |  |  |  |
| 2250 | 2026 |  |  |  |  |  |
| 2250 | 2027 |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реализация совместных проектов УКТМиС и МиДОО | | | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УКТМиС,  МУ «МЦ» |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Оказание информационно-методической помощи в написании программ по соисканию грантов областного, Всероссийского и международного уровня | | | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УКТМиС |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Задача 3. Обеспечение условий для предоставления услуг, выполнения работ в сфере молодежной политики | | | 2025 | **9 303,6** | **0,0** | **0,0** | **9 303,6** | УКТМиС,  МУ «МЦ» |
| 2026 | **8 257,0** | **0,0** | **0,0** | **8 257,0** |
| 2027 | **8 157,0** | **0,0** | **0,0** | **8 157,0** |
|  | Доля выполнения показателя предоставления услуг в сфере молодежной | 100 | 2025 |  |  |  |  |  |
| 100 | 2026 |  |  |  |  |  |
| 100 | 2027 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | политики (%) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Обеспечение условий для предоставления услуг, выполнения работ в сфере молодежной политики | | | 2025 | 9 303,6 | 0,0 | 0,0 | 9 303,6 |  |
| 2026 | 8 257,0 | 0,0 | 0,0 | 8 257,0 |  |
| 2027 | 8 157,0 | 0,0 | 0,0 | 8 157,0 |  |
| 4. | Задача 4. Информационное, научно- методическое и кадровое обеспечение программ и деятельности организаций в сфере молодежной политики | | | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УКТМиС,  МУ «МЦ» |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Количество подготовленного, приобретенного и изданного информационно- методического материала (шт.) | 215 | 2025 |  |  |  |  |  |
| 220 | 2026 |  |  |  |  |  |
| 225 | 2027 |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Подготовка, издание, приобретение наглядных, информационных, методических материалов по различным направлениям молодежной  политики | | | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УКТМиС,  МУ «МЦ» |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. | Подготовка и размещение в СМИ информации по молодежной проблематике | | | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УКТМиС,  МУ «МЦ» |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3. | Проведение мониторингов и комплексных исследований по вопросам молодежной проблематики | | | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УКТМиС,  МУ «МЦ» |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по ведомственной целевой программе** | | | | **2025** | **9 493,7** | 0,0 | 0,0 | **9 493,7** |  |
| **2026** | **8 447,0** | 0,0 | 0,0 | **8 447,0** |
| **2027** | **8 357,0** | 0,0 | 0,0 | **8 357,0** |

Список сокращений:

- УКТМиС – управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области;

- МУ «МЦ» – муниципальное учреждение «Молодежный центр»;

- МиДОО – молодежные и детские общественные организации.

Приложение к ведомственной целевой программе

**Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах для достижения цели и результатов программы**

Основными мерами правового регулирования, определяющими реализацию ведомственной целевой программы, являются нормативная правовая база Российской Федерации, Ярославской области и Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области:

* Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
* Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 № 1760-р;
* Закон Ярославской области от 02.07.2021 N 51-з «Об отдельных вопросах реализации молодежной политики в Ярославской области»;
* Решение Переславль-Залесской городской Думы от 26.11.2020 № 96 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области до 2030 года».

Наибольшее финансирование из бюджета Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области предусмотрено на реализацию задачи «Обеспечение условий для предоставления услуг, выполнения работ в сфере молодёжной политики». Это связано с исполнением обязанностей по оказанию муниципальных услуг (работ) в сфере молодежной политики.

Расходы по задаче «Обеспечение условий для реализации творческого, научного, интеллектуального потенциала молодёжи Переславль-Залесского муниципального округа» направлены на реализацию мероприятий по молодежной политике, участие в межмуниципальных, областных, межрегиональных, всероссийских мероприятиях, формирование команд участников областных профильных смен, конкурсов, форумов.

Приложение 3 к Муниципальной программе

**Основные сведения о городской целевой программе, входящей в состав муниципальной программы «Развитие образования и молодежная политика Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области» на 2025-2027 годы**

**Таблица 1**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Наименование городской целевой программы | Городская целевая программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области» на 2025-2027 годы |
| 2. Ответственный исполнитель городской целевой программы | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области, Боровлева Светлана Николаевна, телефон (48535) 3-17-68 |
| 3. Сроки реализации  городской целевой программы | 2025 - 2027 годы  . |
| 4. Цель городской целевой программы | Развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни жителей |
| 5. Задачи городской целевой программы | * координация деятельности органов местного самоуправления и общественных организаций; * совершенствование методического и информационного обеспечения системы патриотического воспитания детей, подростков и молодежи; * совершенствование материально-технической базы учреждений и организаций, участвующих в работе по патриотическому воспитанию населения; * создание условий для дальнейшего развития молодежного патриотического движения; * организация патриотического воспитания в ходе подготовки и проведения мероприятий, посвященных   юбилейным и памятным событиям истории России. |
| 6. Целевые показатели городской целевой программы | * система межведомственного взаимодействия по вопросам патриотического воспитания функционирует; * внедрение в деятельность субъектов патриотического воспитания современных форм, методов и средств   воспитательной работы;   * количество удовлетворенных заявок от учреждений и организаций, участвующих в работе по   патриотическому воспитанию населения, на улучшение |

|  |  |
| --- | --- |
|  | материально-технической базы;   * количество участников детских и молодежных объединений в областных мероприятиях и в реализованных городских проектах патриотической направленности; * количество участников мероприятий муниципального округа, областных мероприятий и акций патриотической направленности. |
| 7. Объемы и источники финансирования городской целевой программы | Всего 1 285,7 тыс. руб., из них:  - средства бюджета муниципального округа:  2025 год – 637,5 тыс. руб.;  2026 год – 350,6 тыс. руб.;  2027 год – 297,6 тыс. руб. |
| 8. Ссылка на электронную версию городской целевой программы | https://admpereslavl.ru/normativno-pravovye-akty |