Городской округ город Переславль-Залесский

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД ПЕРЕСЛАВЛЬ – ЗАЛЕССКИЙ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА

РАЗРАБОТКА НА 2025 ГОД

КНИГА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

88-24.ОМ-СТ.05.00

2024

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД ПЕРЕСЛАВЛЬ – ЗАЛЕССКИЙ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА

РАЗРАБОТКА НА 2025 ГОД

КНИГА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

2024

СОСТАВ ДОКУМЕНТОВ

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Актуализированная схема теплоснабжения город Переславль-Залесский Ярославской области на период до 2040 года (актуализация схемы теплоснабжения на 2025 год) | 88-24.УЧ-СТ.00.00 |
| Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения город Переславль-Залесский Ярославской области на период до 2040 года (Разработка схемы теплоснабжения на 2025 год) |  |
| Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | 88-24. ОМ-СТ.01.00 |
| Приложение 1. Тепловые нагрузки | 88-24. ОМ-СТ.01.01 |
| Приложение 2. Тепловые сети | 88-24. ОМ-СТ.01.02 |
| Приложение 3. Существующие гидравлические режимы тепловых сетей | 88-24. ОМ-СТ.01.03 |
| Книга 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | 88-24. ОМ-СТ.02.00 |
| Книга 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 88-24.ОМ-СТ.04.00 |
| Книга 5. Мастер-план схемы теплоснабжения | 88-24.ОМ-СТ.05.00 |
| Книга 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе аварийных режимах | 88-24.ОМ-СТ.06.00 |
| Книга 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | 88-24.ОМ-СТ.07.00 |
| Книга 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей | 88-24.ОМ-СТ.08.00 |
| Книга 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | 88-24.ОМ-СТ.09.00 |
| Книга 10. Перспективные топливные балансы | 88-24.ОМ-СТ.010.00 |
| Книга 11. Оценка надежности теплоснабжения | 88-24.ОМ-СТ.011.00 |
| Книга 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию | 88-24.ОМ-СТ.012.00 |
| Книга 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения | 88-24.ОМ-СТ.013.00 |
| Книга 14. Ценовые(тарифные) последствия | 88-24.ОМ-СТ.014.00 |
| Книга 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | 88-24.ОМ-СТ.015.00 |
| Книга 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения муниципального образования | 88-24.ОМ-СТ.016.00 |
| Книга 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения муниципального образования | 88-24.ОМ-СТ.017.00 |
| Книга 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) разработанной схемы теплоснабжения муниципального образования | 88-24.ОМ-СТ.018.00 |
| Книга 19. План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением геоинформационной системы теплоснабжения для электронного моделирования системы теплоснабжения | 88-24.ОМ-СТ.019.00 |

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ	6

5.1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схемы теплоснабжения)	7

5.1.1 Первый вариант развития.	7

5.1.2 Второй вариант развития систем теплоснабжения.	21

5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования	38

5.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения	38

5.4. Описание изменений в мастер-плане развития систем теплоснабжения муниципального образования за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	39

- ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1 –  Перечень мероприятий первого варианта развития системы теплоснабжения  ГО г. Переславль-Залесский	7

Таблица 2 –  Оценка финансовых затрат ООО «РЭНСОМ» на реализацию первого варианта развития системы теплоснабжения  ГО г. Переславль-Залесский, тыс. рублей без НДС	9

Таблица 3 –  Оценка финансовых затрат ООО «ГКС»  на реализацию первого варианта развития системы теплоснабжения  ГО г. Переславль-Залесский, тыс. рублей без НДС	9

Таблица 4 –  Перечень мероприятий второго варианта развития системы теплоснабжения  ГО г. Переславль-Залесский	21

Таблица 5 –  Оценка финансовых затрат ООО «РЭНСОМ» на реализацию второго варианта развития системы теплоснабжения  ГО г. Переславль-Залесский, тыс. рублей без НДС	23

Таблица 6 –  Оценка финансовых затрат ООО «ГКС»  на реализацию второго варианта развития системы теплоснабжения  ГО г. Переславль-Залесский, тыс. рублей без НДС	24

- 5.1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схемы теплоснабжения)

Основанием для разработки вариантов является неудовлетворительный режим работы системы теплоснабжения, а также потребность в улучшении гидравлического режима работы тепловых сетей.

К рассмотрению предлагается два варианта развития систем теплоснабжения.

- 5.1.1 Первый вариант развития.

Первый вариант предусматривает дальнейшее развитие системы теплоснабжения города со строительством новых котельных вместо существующих в настоящее время, а также модернизацию тепловых сетей и реконструкцию центральных тепловых пунктов.

В таблицах Таблица 1 - Таблица 2 представлен перечень мероприятий данного варианта, а также выполнена оценка финансовых затрат на их реализацию.

Таблица 1 –  Перечень мероприятий первого варианта развития системы теплоснабжения  ГО г. Переславль-Залесский

| № п/п | Наименование | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Модернизация котельной ООО «РЭНСОМ» в 2024-2026 годах с целью повышения надежности работы системы теплоснабжения, эффективности использования топливно-энергетических ресурсов при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителя | 2024-2026 |
| 2 | Строительство газовой котельной в г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, мощностью 10,5 МВт; КН ЗУ 76:18:010814:49 | 2024-2025 |
| 3 | Строительство газовой котельной в г. Переславль-Залесский, ул.Свободы р-н «Ремзавод», мощностью 15 МВт; КН ЗУ 76:18:010801:174 | 2024-2025 |
| 4 | Строительство газовой котельной в г. Переславль-Залесский, МКД ул.Менделеева, мощностью 1,1 МВт; КН ЗУ 76:18:010000:255 | 2024-2025 |
| 5 | Строительство газовой котельной в г. Переславль-Залесский, пер. Чернореченский, мощностью 7,03 МВт; КН ЗУ 76:18:010207:08 | 2024-2025 |
| 6 | Строительство газовой котельной в г. Переславль-Залесский, мкр. Чкаловский, мощностью 21 МВт; КН ЗУ 76:18:010401:1279 | 2024-2025 |
| 7 | Строительство газовой котельной в с. Смоленское, мощностью 3,0 МВт; КН ЗУ 76:11:160102:151 | 2025 |
| 8 | Строительство газовой котельной в с. Елизарово, мощностью 0,6 МВт; КН ЗУ 76:191304:27 | 2025 |
| 9 | Строительство газовой котельной в п. Дубки, мощностью 2,5 МВт; КН ЗУ 76:11:010105:130 | 2025 |
| 10 | Строительство газовой котельной в п. Рязанцево, мощностью 3,0 МВт; КН ЗУ 76:11:150104:138 | 2024-2025 |
| 11 | Строительство газовой котельной в д. Горки (Алексиниский с/о), мощностью 2,0 МВт; КН ЗУ 76:11:100903:268 | 2024-2025 |
| 12 | Модернизация (кап.ремонт) котельных сельских послений с. Берендеево (замена котла КВ-3 №1), с. Бектышево (замена котла КСС-0,6 №2 на котел КВа-1,1) , с. Новое (замена котла КСС-0,6 №1 на котел КВа-0,93) , с. Новоселье (замена котла КВа-0,63 №1 на котел КВа-0,63) | 2025 |
| 13 | Модернизация (капитальный ремонт) магистральный трубопровод ТМ-1 от павильона приборов учета ТМ-1 до ЦТП-1 ул.Маяковского Ду 325-530 мм (без учета участка ТК-11М-ТК-13М ул. Строителей) | 2024 |
| 14 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода сети отопления ТМ-3 от YTl до TK­lM, от ТК-2М-1 до ТК-ЗМ, от ТК-ЗМ до ТК-5М, ТК-5М до ТК-6М, от ТК-бМ до ТК-7М, от ТК-7М до ТК-8М, от ТК-8М до ТК-9М, от ТК-9М до ТК-8, от ТК-8 до ТК-9, от ТК-9 до ТК-9см, т ТК-9см до ТК-10, от TK-lM до ТК-2М., ТМ-3 от ТК-16 до ТК-16/1, от ТК-16/1 до TK-16/lM, от TK-16/lM до ТК-16/2, от ТК-16/2 до ТК-16/4, от ТК-16/4 до ТК-14/1, от ТК-14/1 до ЦТП-13 | 2024 |
| 15 | Модернизации (капитальный ремонт) участков тепловых сетей гимназии ул. Менделеева,36, д/к "Березка", д/с "Светлячок" ул. Менделеева 38, ул. Кооперативная 70,72,62, Теплотрасса 5 мкр от ТК 11 до ЦТП 2,3, внеплощадочных тепловых сетей 5 мкр, детского комбината "Березка", д/с "Светлячок" ул. Менделеева 38, гимназии ул.Менделеева ,36, ул. Кооперативная 70,72,62, (тепловые сети 5 мкр.) | 2024 |
| 16 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей тепловые сети от н/с Комитетская (от ТК-2Н до ТК-23) | 2024 |
| 17 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей тепловые сети от н/с Комитетская от ТК-23 до ТК-Н36, ТК-Н38, ТК-Н45, Тепловые сети от н/с Комитетская от ТК-Н2 до ТК-Н5, ТК-Н4 через ТК-Н3; от ТК-Н28 до ТК-Н33 | 2024 |
| 18 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей тепловые сети от н/с Комитетская от КН до ТК-Н59 через ТК-Н54 | 2024 |
| 19 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных трубопроводов от ТК (новая у Фрегата) до ТК-14/14, от ТК-15/13 до Найдышева,2а., ул. Конная от ТК-14/22 до ТК-15/5, от Т/К -15/5 до потребителей | 2024 |
| 20 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-37 до ТМ-3 (ул.Магистральная) (участок 1) | 2024 |
| 21 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-37 до ТМ-3 (ул.Магистральная) (участок 2) | 2024 |
| 22 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей от УТ-33 до УТ-32 (р-н Больницы) | 2024 |
| 23 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей от УТ-32 до УТ-31 (р-н Больницы) | 2024 |
| 24 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей от УТ-2 до УТ-31 (р-н Больницы) | 2024 |
| 25 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-10М до ТК-11М (ул. Строителей) (участок 1) | 2024 |
| 26 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-10М до ТК-11М (ул. Строителей) (участок 2) | 2024 |
| 27 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от УТ-2 до УТ-21 (ул.Красноэховский пер.) | 2024 |
| 28 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от УТ-21 до УТ-22 (ул.Красноэховский пер.) | 2024 |
| 29 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от УТ-22 до УТ-23 (ул.Красноэховский пер.), участок от ЦТП-11 дл ТК-132/6, транзитный трубопровод ул.Строителей 34, транзитный трубопровод ул. Менделеева, д.6, транзитный трубопровод ул.Красноэховская, д.11, транзитный трубопровод ул.Красноэховская, д.14 | 2024 |
| 30 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-11М/6 в сторону ТК-11М/7 (ул.Разведчика Петрова) | 2024 |
| 31 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-11М/5 до ТК-11М/6 (ул.Разведчика Петрова) | 2024 |
| 32 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-11М/4 до ТК-11М/5 , в районе ТК-11М/7, (ул.Разведчика Петрова), от ТК-130/5 до ТК-130/17 (ул.Пушкина), от ТК-154/22 до ТК-154/25 (ул.40 лет ВЛКСМ), ТК 1/8 ЦТП № 1, ул.50 лет Комсомола от д.9а до д.5, мкр.Чкаловский, р-н СХТ | 2025 |
| 33 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей сельских поселений с.Ивановское, с.Берендеево, с.Купанское, с.Новое | 2025 |
| 34 | Реконструкция ЦТП-1 | 2027 |
| 35 | Реконструкция ЦТП-2 | 2027 |
| 36 | Реконструкция ЦТП-3 | 2026 |
| 37 | Реконструкция ЦТП-4 | 2029 |
| 38 | Реконструкция ЦТП-5 | 2025 |
| 39 | Реконструкция ЦТП-7 | 2025 |
| 40 | Реконструкция ЦТП-8 | 2028 |
| 41 | Реконструкция ЦТП-9 | 2028 |
| 42 | Реконструкция ЦТП-10 | 2029 |
| 43 | Реконструкция ЦТП-12 | 2026 |
| 44 | Реконструкция ЦТП-13 | 2026 |
| 45 | Реконструкция ЦТП-14 | 2030 |

Таблица 2 –  Оценка финансовых затрат ООО «РЭНСОМ» на реализацию первого варианта развития системы теплоснабжения  ГО г. Переславль-Залесский, тыс. рублей без НДС

| № проекта | Наименование | Итого | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| 001.00.00.000.000.000 | Группа проектов №001 ЕТО №1 – ООО»ГКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость проектов | 45299,00 | 0,00 | 15100,00 | 15100,00 | 15099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего стоимость проектов нарастающим итогом |  | 0,00 | 15100,00 | 30200,00 | 45299,00 | 45299,00 | 45299,00 | 45299,00 | 45299,00 |
| Группа проектов "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.00.000 | Всего стоимость группы проектов | 45299,00 | 0,00 | 15100,00 | 15100,00 | 15099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0,00 | 15100,00 | 30200,00 | 45299,00 | 45299,00 | 45299,00 | 45299,00 | 45299,00 |
| Подгруппа проектов "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.03.000 | Всего стоимость группы проектов | 45299,00 | 0,00 | 15100,00 | 15100,00 | 15099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0,00 | 15100,00 | 30200,00 | 45299,00 | 45299,00 | 45299,00 | 45299,00 | 45299,00 |
| 001.01.03.001 | Модернизация котельной в 2024-2026 годах с целью повышения надежности работы системы теплоснабжения, эффективности использования топливно-энергетических ресурсов при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителя | 45299,00 | 0,00 | 15100,00 | 15100,00 | 15099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | За счет собственных средств, в том числе: | 45299,00 | 0,00 | 15100,00 | 15100,00 | 15099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Амортизационные отчисления, прибыль, привлеченные средства | 45299,00 | 0,00 | 15100,00 | 15100,00 | 15099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 3 –  Оценка финансовых затрат ООО «Инвест-Аудит» на реализацию первого варианта развития системы теплоснабжения ГО г. Переславль-Залесский, тыс. рублей без НДС

| № проекта | Наименование | Итого | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| 001.00.00.000.000.000 | Группа проектов №001 ЕТО №1 - ООО "Инвест-Аудит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость проектов | 31343,80 | 0,00 | 3134,43 | 3134,39 | 3134,37 | 3134,36 | 3134,36 | 3134,36 | 12537,5 |
|  | Всего стоимость проектов нарастающим итогом |  | 0,00 | 3134,43 | 3134,39 | 3134,37 | 3134,36 | 3134,36 | 3134,36 | 12537,5 |
| Группа проектов "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.00.000 | Всего стоимость группы проектов | 31343,80 | 0,00 | 3134,43 | 3134,39 | 3134,37 | 3134,36 | 3134,36 | 3134,36 | 12537,5 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0,00 | 3134,43 | 3134,39 | 3134,37 | 3134,36 | 3134,36 | 3134,36 | 12537,5 |
| Подгруппа проектов "Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.03.000 | Всего стоимость группы проектов | 8386,62 | 0,00 | 838,68 | 838,68 | 838,68 | 838,66 | 838,65 | 838,65 | 3354,62 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0,00 | 838,68 | 838,68 | 838,68 | 838,66 | 838,65 | 838,65 | 3354,62 |
| 001.01.03.001 | Мероприятия по реконструкции и модернизации котельной ООО «Инвест-Аудит» в 2025-2031 годах с целью повышения надежности работы системы теплоснабжения при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителя, выполнения обязательных требований, предъявляемых к источникам теплоснабжения в сфере безопасной эксплуатации | 8386,62 | 0,00 | 838,68 | 838,68 | 838,68 | 838,66 | 838,65 | 838,65 | 3354,62 |
|  | За счет собственных средств, в том числе: | 8386,62 | 0,00 | 838,68 | 838,68 | 838,68 | 838,66 | 838,65 | 838,65 | 3354,62 |
|  | Амортизационные отчисления, прибыль, привлеченные средства | 8386,62 | 0,00 | 838,68 | 838,68 | 838,68 | 838,66 | 838,65 | 838,65 | 3354,62 |
|  | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов "Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.03.000 | Всего стоимость группы проектов | 22957,18 | 0,00 | 2295,75 | 2295,71 | 2295,71 | 2295,71 | 2295,71 | 2295,71 | 9182,88 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0,00 | 2295,75 | 2295,71 | 2295,71 | 2295,71 | 2295,71 | 2295,71 | 9182,88 |
| 001.01.03.001 | Мероприятия по реконструкции и модернизации котельной ООО «Инвест-Аудит» в 2025-2031 годах с целью повышения надежности работы системы теплоснабжения при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителя, выполнения обязательных требований, предъявляемых к источникам теплоснабжения в сфере безопасной эксплуатации | 22957,18 | 0,00 | 2295,75 | 2295,71 | 2295,71 | 2295,71 | 2295,71 | 2295,71 | 9182,88 |
|  | За счет собственных средств, в том числе: | 22957,18 | 0,00 | 2295,75 | 2295,71 | 2295,71 | 2295,71 | 2295,71 | 2295,71 | 9182,88 |
|  | Амортизационные отчисления, прибыль, привлеченные средства | 22957,18 | 0,00 | 2295,75 | 2295,71 | 2295,71 | 2295,71 | 2295,71 | 2295,71 | 9182,88 |
|  | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 4 –  Оценка финансовых затрат ООО «ГКС» на реализацию первого варианта развития системы теплоснабжения  ГО г. Переславль-Залесский, тыс. рублей без НДС

| № проекта | Наименование | Затраты на реализацию, тыс. рублей без НДС | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 001.00.00.000.000.000 | Группа проектов №001 ЕТО №1 - ООО "ГКС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость проектов | 1688447,84 | 950001,40 | 567794,44 | 32508,00 | 36348,00 | 34595,00 | 37836,00 | 29365,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего стоимость проектов нарастающим итогом |  | 950001,40 | 1517795,84 | 1550303,84 | 1586651,84 | 1621246,84 | 1659082,84 | 1688447,84 | 1688447,84 | 1688447,84 |
| Группа проектов "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.00.000 | Всего стоимость группы проектов | 544128,09 | 0,00 | 514128,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0,00 | 544128,09 | 544128,09 | 544128,09 | 544128,09 | 544128,09 | 544128,09 | 544128,09 | 544128,09 |
| Группа проектов "Тепловые сети и сооружения на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.00.000 | Всего стоимость группы проектов | 1174319,75 | 950001,40 | 53666,35 | 32508,00 | 36348,00 | 34595,00 | 37836,00 | 29365,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 950001,40 | 1003667,75 | 1036175,75 | 1072523,75 | 1107118,75 | 1144954,75 | 1174319,75 | 1174319,75 | 1174319,75 |
| Подгруппа проектов "Строительство источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.01.000 | Всего стоимость группы проектов | 1414128,09 | 0,00 | 964128,09 | 450000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0,00 | 964128,09 | 1414128,09 | 1414128,09 | 1414128,09 | 1414128,09 | 1414128,09 | 1414128,09 | 1414128,09 |
| 001.01.01.002 | Строительство газовой котельной в г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, мощностью 10,5 МВт; КН ЗУ 76:18:010814:49 | 59862,98 | 0,00 | 59862,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | За счет собственных средств, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Амортизационные отчисления, прибыль, привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства | 59862,98 | 0,00 | 59862,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.01.01.003 | Строительство газовой котельной в г. Переславль-Залесский, пер. Чернореченский, мощностью 7,03 МВт; КН ЗУ 76:18:010207:08 | 98531,02 | 0,00 | 98531,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | За счет собственных средств, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Амортизационные отчисления, прибыль, привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства | 98531,02 | 0,00 | 98531,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.01.01.004 | Строительство газовой котельной в г. Переславль-Залесский, ул.Свободы р-н «Ремзавод», мощностью 15 МВт; КН ЗУ 76:18:010801:174 | 145000,00 | 0,00 | 145000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | За счет собственных средств, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Амортизационные отчисления, прибыль, привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства | 145000,00 | 0,00 | 145000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.01.01.005 | Строительство газовой котельной в г. Переславль-Залесский, МКД ул.Менделеева, мощностью 1,1 МВт; КН ЗУ 76:18:010000:255 | 26600,00 | 0,00 | 26600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | За счет собственных средств, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Амортизационные отчисления, прибыль, привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства | 26600,00 | 0,00 | 26600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.01.01.006 | Строительство газовой котельной в г. Переславль-Залесский, мкр. Чкаловский, мощностью 21 МВт; КН ЗУ 76:18:010401:1279 | 89963,11 | 0,00 | 89963,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | За счет собственных средств, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Амортизационные отчисления, прибыль, привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства | 89963,11 | 0,00 | 89963,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.01.01.007 | Строительство газовой котельной в с. Смоленское, мощностью 3,0 МВт; КН ЗУ 76:11:160102:151 | 23085,49 | 0,00 | 23085,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | За счет собственных средств, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Амортизационные отчисления, прибыль, привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства | 23085,49 | 0,00 | 23085,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.01.01.008 | Строительство газовой котельной в с. Елизарово, мощностью 0,6 МВт; КН ЗУ 76:191304:27 | 9000,00 | 0,00 | 9000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | За счет собственных средств, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Амортизационные отчисления, прибыль, привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства | 9000,00 | 0,00 | 9000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.01.01.009 | Строительство газовой котельной в п. Дубки, мощностью 2,5 МВт; КН ЗУ 76:11:010105:130 | 21000,00 | 0,00 | 21000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | За счет собственных средств, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Амортизационные отчисления, прибыль, привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства | 21000,00 | 0,00 | 21000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.01.01.010 | Строительство газовой котельной в п. Рязанцево, мощностью 3,0 МВт; КН ЗУ 76:11:150104:138 | 23085,49 | 0,00 | 23085,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | За счет собственных средств, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Амортизационные отчисления, прибыль, привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства | 23085,49 | 0,00 | 23085,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.01.01.011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.01.011 | Строительство газовой котельной в д. Горки (Алексиниский с/о), мощностью 2,0 МВт; КН ЗУ 76:11:100903:268 | 18000,00 | 0,00 | 18000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | За счет собственных средств, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Амортизационные отчисления, прибыль, привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства | 18000,00 | 0,00 | 18000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.01.012 | Модернизация (кап.ремонт) котельных сельских послений с. Берендеево (замена котла КВ-3 №1), с. Бектышево (замена котла КСС-0,6 №2 на котел КВа-1,1) , с. Новое (замена котла КСС-0,6 №1 на котел КВа-0,93) , с. Новоселье (замена котла КВа-0,63 №1 на котел КВа-0,63) | 11081,00 | 0,00 | 11081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | За счет собственных средств, в том числе: | 11081,00 | 0,00 | 11081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Амортизационные отчисления, прибыль, привлеченные средства | 11081,00 | 0,00 | 11081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов "Реконструкции (техническое перевооружение) тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.03.000 | Всего стоимость группы проектов | 981869,75 | 950001,40 | 31868,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 950001,40 | 981869,75 | 981869,75 | 981869,75 | 981869,75 | 981869,75 | 981869,75 | 981869,75 | 981869,75 |
| 001.02.03.001 | Модернизация (капитальный ремонт) магистральный трубопровод ТМ-1 от павильона приборов учета ТМ-1 до ЦТП-1 ул.Маяковского Ду 325-530 мм (без учета участка ТК-11М-ТК-13М ул. Строителей) | 47 654,02 | 47 654,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.002 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода сети отопления ТМ-3 от YTl до TK­lM, от ТК-2М-1 до ТК-ЗМ, от ТК-ЗМ до ТК-5М, ТК-5М до ТК-6М, от ТК-бМ до ТК-7М, от ТК-7М до ТК-8М, от ТК-8М до ТК-9М, от ТК-9М до ТК-8, от ТК-8 до ТК-9, от ТК-9 до ТК-9см, т ТК-9см до ТК-10, от TK-lM до ТК-2М., ТМ-3 от ТК-16 до ТК-16/1, от ТК-16/1 до TK-16/lM, от TK-16/lM до ТК-16/2, от ТК-16/2 до ТК-16/4, от ТК-16/4 до ТК-14/1, от ТК-14/1 до ЦТП-13 | 221 747,07 | 221 747,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.003 | Модернизации (капитальный ремонт) участков тепловых сетей гимназии ул. Менделеева,36, д/к "Березка", д/с "Светлячок" ул. Менделеева 38, ул. Кооперативная 70,72,62, Теплотрасса 5 мкр от ТК 11 до ЦТП 2,3, внеплощадочных тепловых сетей 5 мкр, детского комбината "Березка", д/с "Светлячок" ул. Менделеева 38, гимназии ул.Менделеева ,36, ул. Кооперативная 70,72,62, (тепловые сети 5 мкр.) | 213 670,97 | 213 670,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.004 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей тепловые сети от н/с Комитетская (от ТК-2Н до ТК-23) | 57 944,20 | 57 944,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.005 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей тепловые сети от н/с Комитетская от ТК-23 до ТК-Н36, ТК-Н38, ТК-Н45, Тепловые сети от н/с Комитетская от ТК-Н2 до ТК-Н5, ТК-Н4 через ТК-Н3; от ТК-Н28 до ТК-Н33 | 58 440,36 | 58 440,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.006 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей тепловые сети от н/с Комитетская от КН до ТК-Н59 через ТК-Н54 | 32 675,92 | 32 675,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.007 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных трубопроводов от ТК (новая у Фрегата) до ТК-14/14, от ТК-15/13 до Найдышева,2а., ул. Конная от ТК-14/22 до ТК-15/5, от Т/К -15/5 до потребителей | 169 820,31 | 169 820,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.008 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-37 до ТМ-3 (ул.Магистральная) (участок 1) | 18 548,21 | 18 548,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.009 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-37 до ТМ-3 (ул.Магистральная) (участок 2) | 16 601,00 | 16 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.010 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей от УТ-33 до УТ-32 (р-н Больницы) | 8 958,26 | 8 958,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.011 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей от УТ-32 до УТ-31 (р-н Больницы) | 5 934,95 | 5 934,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.012 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей от УТ-2 до УТ-31 (р-н Больницы) | 18 775,75 | 18 775,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.013 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-10м до ТК-11м (ул. Строителей) (участок 1) | 28 368,4 | 28 368,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.014 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-10м до ТК-11м (ул. Строителей) (участок 2) | 14 165,75 | 14 165,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.015 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от УТ-2 до УТ-21 (ул.Красноэховский пер.) | 3 188,89 | 3 188,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.016 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от УТ-21 до УТ-22 (ул.Красноэховский пер.) | 5 351,68 | 5 351,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.017 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от УТ-22 до УТ-23 (ул.Красноэховский пер.), участок от ЦТП-11 дл ТК-132/6, транзитный трубопровод ул.Строителей 34, транзитный трубопровод ул. Менделеева, д.6, транзитный трубопровод ул.Красноэховская, д.11, транзитный трубопровод ул.Красноэховская, д.14 | 21 175,49 | 21 175,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.018 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-11М/6 в сторону ТК-11М/7 (ул.Разведчика Петрова) | 29 031,9 | 0,00 | 29031,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.019 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-11М/5 до ТК-11М/6 (ул.Разведчика Петрова) | 2836,42 | 0,00 | 2836,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.020 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-11М/4 до ТК-11М/5 , в районе ТК-11М/7, (ул.Разведчика Петрова), от ТК-130/5 до ТК-130/17 (ул.Пушкина), от ТК-154/22 до ТК-154/25 (ул.40 лет ВЛКСМ), ТК 1/8 ЦТП № 1, ул.50 лет Комсомола от д.9а до д.5, мкр. Чкаловский,р-н СХТ | 29 031,9 | 0,00 | 29031,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.021 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей сельских поселений с.Ивановское, с.Берендеево, с.Купанское, с.Новое | 2 836,42 | 0,00 | 2 836,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | За счет собственных средств, в том числе: | 31868,35 | 0,00 | 31868,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Амортизационные отчисления, прибыль, привлеченные средства | 981869,75 | 950001,40 | 31868,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.08.000 | Всего стоимость группы проектов | 192450,00 | 0,00 | 21798,00 | 32508,00 | 36348,00 | 34595,00 | 37836,00 | 29365,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 192450,00 | 0,00 | 21798,00 | 54306,00 | 90654,00 | 125249,00 | 163085,00 | 192450,00 | 192450,00 | 192450,00 |
| 001.02.08.001 | Реконструкция ЦТП-1 | 18020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.08.002 | Реконструкция ЦТП-2 | 18328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.08.003 | Реконструкция ЦТП-3 | 19492,00 | 0,00 | 0,00 | 19492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.08.004 | Реконструкция ЦТП-4 | 19791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.08.005 | Реконструкция ЦТП-5 | 10877,00 | 0,00 | 10877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10877,00 | 0,00 |
| 001.02.08.006 | Реконструкция ЦТП-7 | 10921,00 | 0,00 | 10921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.08.007 | Реконструкция ЦТП-8 | 10704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.08.008 | Реконструкция ЦТП-9 | 23894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.08.009 | Реконструкция ЦТП-10 | 18045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.08.010 | Реконструкция ЦТП-12 | 13016,00 | 0,00 | 0,00 | 13016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.08.011 | Реконструкция ЦТП-13 | 22937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22937,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.08.012 | Реконструкция ЦТП-14 | 6428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6428,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | За счет собственных средств, в том числе: | 192450,00 | 0,00 | 21798,00 | 32508,00 | 36348,00 | 34595,00 | 37836,00 | 29365,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Амортизационные отчисления, прибыль, привлеченные средства | 192450,00 | 0,00 | 21798,00 | 32508,00 | 36348,00 | 34595,00 | 37836,00 | 29365,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- 5.1.2 Второй вариант развития систем теплоснабжения.

Строительство новой газовой котельной, замещающей котельную ООО «РЭНСОМ» мощностью 90 МВт, а также строительство новых котельных вместо существующих в настоящее время, модернизацию тепловых сетей и реконструкцию центральных тепловых пунктов.

В таблицах Таблица 4 - Таблица 6 представлен перечень мероприятий данного варианта, а также выполнена оценка финансовых затрат на их реализацию.

Таблица 4 –  Перечень мероприятий второго варианта развития системы теплоснабжения  ГО г. Переславль-Залесский

| № п/п | Наименование | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Модернизация котельной ООО «РЭНСОМ» в 2024-2026 годах с целью повышения надежности работы системы теплоснабжения, эффективности использования топливно-энергетических ресурсов при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителя | 2024-2026 |
| 2 | Строительство газовой котельной в г. Переславль-Залесский, ул. Магистральная, мощностью 90,00 МВт; КН ЗУ 76:18:011001:1953 | 2024-2026 |
| 3 | Строительство газовой котельной в г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, мощностью 10,5 МВт; КН ЗУ 76:18:010814:49 | 2024-2025 |
| 4 | Строительство газовой котельной в г. Переславль-Залесский, ул.Свободы р-н «Ремзавод», мощностью 15 МВт; КН ЗУ 76:18:010801:174 | 2024-2025 |
| 5 | Строительство газовой котельной в г. Переславль-Залесский, МКД ул.Менделеева, мощностью 1,1 МВт; КН ЗУ 76:18:010000:255 | 2024-2025 |
| 6 | Строительство газовой котельной в г. Переславль-Залесский, пер. Чернореченский, мощностью 7,03 МВт; КН ЗУ 76:18:010207:08 | 2024-2025 |
| 7 | Строительство газовой котельной в г. Переславль-Залесский, мкр. Чкаловский, мощностью 21 МВт; КН ЗУ 76:18:010401:1279 | 2026 |
| 8 | Строительство газовой котельной в с. Смоленское, мощностью 3,0 МВт; КН ЗУ 76:11:160102:151 | 2025 |
| 9 | Строительство газовой котельной в с. Елизарово, мощностью 0,6 МВт; КН ЗУ 76:191304:27 | 2025 |
| 10 | Строительство газовой котельной в п. Дубки, мощностью 2,5 МВт; КН ЗУ 76:11:010105:130 | 2025 |
| 11 | Строительство газовой котельной в п. Рязанцево, мощностью 3 МВт; КН ЗУ 76:11:150104:138 | 2024-2025 |
| 12 | Строительство газовой котельной в д. Горки (Алексиниский с/о), мощностью 2,0 МВт; КН ЗУ 76:11:100903:268 | 2024-2025 |
| 13 | Модернизация (кап.ремонт) котельных сельских послений с. Берендеево (замена котла КВ-3 №1), с. Бектышево (замена котла КСС-0,6 №2 на котел КВа-1,1) , с. Новое (замена котла КСС-0,6 №1 на котел КВа-0,93) , с. Новоселье (замена котла КВа-0,63 №1 на котел КВа-0,63) | 2025 |
| 14 | Модернизация (капитальный ремонт) магистральный трубопровод ТМ-1 от павильона приборов учета ТМ-1 до ЦТП-1 ул.Маяковского Ду 325-530 мм (без учета участка ТК-11М-ТК-13М ул. Строителей) | 2024 |
| 15 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода сети отопления ТМ-3 от YTl до TK­lM, от ТК-2М-1 до ТК-ЗМ, от ТК-ЗМ до ТК-5М, ТК-5М до ТК-6М, от ТК-бМ до ТК-7М, от ТК-7М до ТК-8М, от ТК-8М до ТК-9М, от ТК-9М до ТК-8, от ТК-8 до ТК-9, от ТК-9 до ТК-9см, т ТК-9см до ТК-10, от TK-lM до ТК-2М., ТМ-3 от ТК-16 до ТК-16/1, от ТК-16/1 до TK-16/lM, от TK-16/lM до ТК-16/2, от ТК-16/2 до ТК-16/4, от ТК-16/4 до ТК-14/1, от ТК-14/1 до ЦТП-13 | 2024 |
| 16 | Модернизации (капитальный ремонт) участков тепловых сетей гимназии ул. Менделеева,36, д/к "Березка", д/с "Светлячок" ул. Менделеева 38, ул. Кооперативная 70,72,62, Теплотрасса 5 мкр от ТК 11 до ЦТП 2,3, внеплощадочных тепловых сетей 5 мкр, детского комбината "Березка", д/с "Светлячок" ул. Менделеева 38, гимназии ул.Менделеева ,36, ул. Кооперативная 70,72,62, (тепловые сети 5 мкр.) | 2024 |
| 17 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей тепловые сети от н/с Комитетская (от ТК-2Н до ТК-23) | 2024 |
| 18 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей тепловые сети от н/с Комитетская от ТК-23 до ТК-Н36, ТК-Н38, ТК-Н45, Тепловые сети от н/с Комитетская от ТК-Н2 до ТК-Н5, ТК-Н4 через ТК-Н3; от ТК-Н28 до ТК-Н33 | 2024 |
| 19 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей тепловые сети от н/с Комитетская от КН до ТК-Н59 через ТК-Н54 | 2024 |
| 20 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных трубопроводов от ТК (новая у Фрегата) до ТК-14/14, от ТК-15/13 до Найдышева,2а., ул. Конная от ТК-14/22 до ТК-15/5, от Т/К -15/5 до потребителей | 2024 |
| 21 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-37 до ТМ-3 (ул.Магистральная) (участок 1) | 2024 |
| 22 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-37 до ТМ-3 (ул.Магистральная) (участок 2) | 2024 |
| 23 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей от УТ-33 до УТ-32 (р-н Больницы) | 2024 |
| 24 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей от УТ-32 до УТ-31 (р-н Больницы) | 2024 |
| 25 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей от УТ-2 до УТ-31 (р-н Больницы) | 2024 |
| 26 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-10М до ТК-11М (ул. Строителей) (участок 1) | 2024 |
| 27 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-10М до ТК-11М (ул. Строителей) (участок 2) | 2024 |
| 28 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от УТ-2 до УТ-21 (ул.Красноэховский пер.) | 2024 |
| 29 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от УТ-21 до УТ-22 (ул.Красноэховский пер.) | 2024 |
| 30 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от УТ-22 до УТ-23 (ул.Красноэховский пер.), участок от ЦТП-11 дл ТК-132/6, транзитный трубопровод ул.Строителей 34, транзитный трубопровод ул. Менделеева, д.6, транзитный трубопровод ул.Красноэховская, д.11, транзитный трубопровод ул.Красноэховская, д.14 | 2024 |
| 31 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-11М/6 в сторону ТК-11М/7 (ул.Разведчика Петрова) | 2024 |
| 32 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-11М/5 до ТК-11М/6 (ул.Разведчика Петрова) | 2024 |
| 33 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-11М/4 до ТК-11М/5 , в районе ТК-11М/7, (ул.Разведчика Петрова), от ТК-130/5 до ТК-130/17 (ул.Пушкина), от ТК-154/22 до ТК-154/25 (ул.40 лет ВЛКСМ), ТК 1/8 ЦТП № 1, ул.50 лет Комсомола от д.9а до д.5, мкр.Чкаловский, р-н СХТ | 2025 |
| 34 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей сельских поселений с.Ивановское, с.Берендеево, с.Купанское, с.Новое | 2025 |
| 35 | Реконструкция ЦТП-1 | 2027 |
| 36 | Реконструкция ЦТП-2 | 2027 |
| 37 | Реконструкция ЦТП-3 | 2026 |
| 38 | Реконструкция ЦТП-4 | 2029 |
| 39 | Реконструкция ЦТП-5 | 2025 |
| 40 | Реконструкция ЦТП-7 | 2025 |
| 41 | Реконструкция ЦТП-8 | 2028 |
| 42 | Реконструкция ЦТП-9 | 2028 |
| 43 | Реконструкция ЦТП-10 | 2029 |
| 44 | Реконструкция ЦТП-12 | 2026 |
| 45 | Реконструкция ЦТП-13 | 2026 |
| 46 | Реконструкция ЦТП-14 | 2030 |

Таблица 5 –  Оценка финансовых затрат ООО «РЭНСОМ» на реализацию второго варианта развития системы теплоснабжения  ГО г. Переславль-Залесский, тыс. рублей без НДС

| № проекта | Наименование | Итого | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| 001.00.00.000.000.000 | Группа проектов №001 ЕТО №1 - ООО "ГКС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость проектов | 45299,00 | 0,00 | 15100,00 | 30199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего стоимость проектов нарастающим итогом |  | 0,00 | 15100,00 | 45299,00 | 45299,00 | 45299,00 | 45299,00 | 45299,00 | 45299,00 |
| Группа проектов "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.00.000 | Всего стоимость группы проектов | 45299,00 | 0,00 | 15100,00 | 30199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0,00 | 15100,00 | 45299,00 | 45299,00 | 45299,00 | 45299,00 | 45299,00 | 45299,00 |
| Группа проектов "Тепловые сети и сооружения на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.00.000 | Всего стоимость группы проектов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.01.000 | Всего стоимость группы проектов | 45299,00 | 0,00 | 15100,00 | 30199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0,00 | 15100,00 | 45299,00 | 45299,00 | 45299,00 | 45299,00 | 45299,00 | 45299,00 |
| 001.01.01.001 | Модернизация котельной в 2024-2026 годах с целью повышения надежности работы системы теплоснабжения, эффективности использования топливно-энергетических ресурсов при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителя | 45299,00 | 0,00 | 15100,00 | 30199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | За счет собственных средств, в том числе: | 45299,00 | 0,00 | 15100,00 | 30199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Амортизационные отчисления, прибыль, привлеченные средства | 45299,00 | 0,00 | 15100,00 | 30199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 6 –  Оценка финансовых затрат ООО «ГКС» на реализацию второго варианта развития системы теплоснабжения  ГО г. Переславль-Залесский, тыс. рублей без НДС

| № проекта | Наименование | Затраты на реализацию, тыс. рублей без НДС | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 001.00.00.000.000.000 | Группа проектов №001 ЕТО №1 - ООО "ГКС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость проектов | 2588447,84 | 950001,40 | 1017794,44 | 482508,00 | 36348,00 | 34595,00 | 37836,00 | 29365,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего стоимость проектов нарастающим итогом |  | 950001,40 | 1967795,84 | 2450303,84 | 2486651,84 | 25212146,84 | 2559082,84 | 2588447,84 | 2588447,84 | 2588447,84 |
| Группа проектов "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.00.000 | Всего стоимость группы проектов | 1414128,09 | 0,00 | 964128,09 | 450000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0,00 | 964128,09 | 1414128,09 | 1414128,09 | 1414128,09 | 1414128,09 | 1414128,09 | 1414128,09 | 1414128,09 |
| Группа проектов "Тепловые сети и сооружения на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.00.000 | Всего стоимость группы проектов | 1174319,75 | 950001,40 | 53666,35 | 32508,00 | 36348,00 | 34595,00 | 37836,00 | 29365,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 950001,40 | 1003667,75 | 1036175,75 | 1072523,75 | 1107118,75 | 1144954,75 | 1174319,75 | 1174319,75 | 1174319,75 |
| Подгруппа проектов "Строительство источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.01.000 | Всего стоимость группы проектов | 1414128,09 | 0,00 | 964128,09 | 450000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0,00 | 964128,09 | 1414128,09 | 1414128,09 | 1414128,09 | 1414128,09 | 1414128,09 | 1414128,09 | 1414128,09 |
| 001.01.01.001 | Строительство газовой котельной в г. Переславль-Залесский, ул. Магистральная, мощностью 90,00 МВт; КН ЗУ 76:18:011001:1953 | 900000,00 | 0,00 | 450000,00 | 450000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | За счет собственных средств, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Амортизационные отчисления, прибыль, привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства | 900000,00 | 0,00 | 450000,00 | 450000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.01.01.002 | Строительство газовой котельной в г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, мощностью 10,5 МВт; КН ЗУ 76:18:010814:49 | 59862,98 | 0,00 | 59862,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | За счет собственных средств, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Амортизационные отчисления, прибыль, привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства | 59862,98 | 0,00 | 59862,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.01.01.003 | Строительство газовой котельной в г. Переславль-Залесский, пер. Чернореченский, мощностью 7,03 МВт; КН ЗУ 76:18:010207:08 | 98531,02 | 0,00 | 98531,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | За счет собственных средств, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Амортизационные отчисления, прибыль, привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства | 98531,02 | 0,00 | 98531,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.01.01.004 | Строительство газовой котельной в г. Переславль-Залесский, ул.Свободы р-н «Ремзавод», мощностью 15 МВт; КН ЗУ 76:18:010801:174 | 145000,00 | 0,00 | 145000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | За счет собственных средств, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Амортизационные отчисления, прибыль, привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства | 145000,00 | 0,00 | 145000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.01.01.005 | Строительство газовой котельной в г. Переславль-Залесский, МКД ул.Менделеева, мощностью 1,1 МВт; КН ЗУ 76:18:010000:255 | 26600,00 | 0,00 | 26600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | За счет собственных средств, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Амортизационные отчисления, прибыль, привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства | 26600,00 | 0,00 | 26600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.01.01.006 | Строительство газовой котельной в г. Переславль-Залесский, мкр. Чкаловский, мощностью 21 МВт; КН ЗУ 76:18:010401:1279 | 89963,11 | 0,00 | 89963,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | За счет собственных средств, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Амортизационные отчисления, прибыль, привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства | 69130,24 | 0,00 | 69130,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.01.01.007 | Строительство газовой котельной в с. Смоленское, мощностью 3,0 МВт; КН ЗУ 76:11:160102:151 | 23085,49 | 0,00 | 23085,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | За счет собственных средств, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Амортизационные отчисления, прибыль, привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства | 23085,49 | 0,00 | 23085,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.01.01.008 | Строительство газовой котельной в с. Елизарово, мощностью 0,6 МВт; КН ЗУ 76:191304:27 | 9000,00 | 0,00 | 9000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | За счет собственных средств, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Амортизационные отчисления, прибыль, привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства | 9000,00 | 0,00 | 9000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.01.01.009 | Строительство газовой котельной в п. Дубки, мощностью 2,5 МВт; КН ЗУ 76:11:010105:130 | 21000,00 | 0,00 | 21000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | За счет собственных средств, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Амортизационные отчисления, прибыль, привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства | 21000,00 | 0,00 | 21000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.01.01.010 | Строительство газовой котельной в п. Рязанцево, мощностью 3,0 МВт; КН ЗУ 76:11:150104:138 | 23085,49 | 0,00 | 23085,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | За счет собственных средств, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Амортизационные отчисления, прибыль, привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства | 23085,49 | 0,00 | 23085,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.01.01.011 | Строительство газовой котельной в д. Горки (Алексиниский с/о), мощностью 2,0 МВт; КН ЗУ 76:11:100903:268 | 18000,00 | 0,00 | 18000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | За счет собственных средств, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Амортизационные отчисления, прибыль, привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства | 18000,00 | 0,00 | 18000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.01.012 | Модернизация (кап.ремонт) котельных сельских послений с. Берендеево (замена котла КВ-3 №1), с. Бектышево (замена котла КСС-0,6 №2 на котел КВа-1,1) , с. Новое (замена котла КСС-0,6 №1 на котел КВа-0,93) , с. Новоселье (замена котла КВа-0,63 №1 на котел КВа-0,63) | 11081,00 | 0,00 | 11081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | За счет собственных средств, в том числе: | 11081,00 | 0,00 | 11081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Амортизационные отчисления, прибыль, привлеченные средства | 11081,00 | 0,00 | 11081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов "Реконструкции (техническое перевооружение) тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.03.000 | Всего стоимость группы проектов | 981869,75 | 950001,40 | 31868,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 950001,40 | 981869,75 | 981869,75 | 981869,75 | 981869,75 | 981869,75 | 981869,75 | 981869,75 | 981869,75 |
| 001.02.03.001 | Модернизация (капитальный ремонт) магистральный трубопровод ТМ-1 от павильона приборов учета ТМ-1 до ЦТП-1 ул.Маяковского Ду 325-530 мм (без учета участка ТК-11М-ТК-13М ул. Строителей) | 47 654,02 | 47 654,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.002 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода сети отопления ТМ-3 от YTl до TK­lM, от ТК-2М-1 до ТК-ЗМ, от ТК-ЗМ до ТК-5М, ТК-5М до ТК-6М, от ТК-бМ до ТК-7М, от ТК-7М до ТК-8М, от ТК-8М до ТК-9М, от ТК-9М до ТК-8, от ТК-8 до ТК-9, от ТК-9 до ТК-9см, т ТК-9см до ТК-10, от TK-lM до ТК-2М., ТМ-3 от ТК-16 до ТК-16/1, от ТК-16/1 до TK-16/lM, от TK-16/lM до ТК-16/2, от ТК-16/2 до ТК-16/4, от ТК-16/4 до ТК-14/1, от ТК-14/1 до ЦТП-13 | 221 747,07 | 221 747,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.003 | Модернизации (капитальный ремонт) участков тепловых сетей гимназии ул. Менделеева,36, д/к "Березка", д/с "Светлячок" ул. Менделеева 38, ул. Кооперативная 70,72,62, Теплотрасса 5 мкр от ТК 11 до ЦТП 2,3, внеплощадочных тепловых сетей 5 мкр, детского комбината "Березка", д/с "Светлячок" ул. Менделеева 38, гимназии ул.Менделеева ,36, ул. Кооперативная 70,72,62, (тепловые сети 5 мкр.) | 213 670,97 | 213 670,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.004 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей тепловые сети от н/с Комитетская (от ТК-2Н до ТК-23) | 57 944,2 | 57 944,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.005 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей тепловые сети от н/с Комитетская от ТК-23 до ТК-Н36, ТК-Н38, ТК-Н45, Тепловые сети от н/с Комитетская от ТК-Н2 до ТК-Н5, ТК-Н4 через ТК-Н3; от ТК-Н28 до ТК-Н33 | 58 440,36 | 58 440,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.006 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей тепловые сети от н/с Комитетская от КН до ТК-Н59 через ТК-Н54 | 32 675,92 | 32 675,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.007 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных трубопроводов от ТК (новая у Фрегата) до ТК-14/14, от ТК-15/13 до Найдышева,2а., ул. Конная от ТК-14/22 до ТК-15/5, от Т/К -15/5 до потребителей | 169 820,31 | 169 820,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.008 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-37 до ТМ-3 (ул.Магистральная) (участок 1) | 18 548,21 | 18 548,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.009 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-37 до ТМ-3 (ул.Магистральная) (участок 2) | 16 601,00 | 16 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.010 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей от УТ-33 до УТ-32 (р-н Больницы) | 8 958,26 | 8 958,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.011 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей от УТ-32 до УТ-31 (р-н Больницы) | 5 934,95 | 5 934,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.012 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей от УТ-2 до УТ-31 (р-н Больницы) | 18 775,75 | 18 775,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.013 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-10М до ТК-11М (ул. Строителей) (участок 1) | 28 368,4 | 28 368,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.014 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-10М до ТК-11М (ул. Строителей) (участок 2) | 14 165,75 | 14 165,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.015 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от УТ-2 до УТ-21 (ул.Красноэховский пер.) | 3 188,89 | 3 188,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.016 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от УТ-21 до УТ-22 (ул.Красноэховский пер.) | 5 351,68 | 5 351,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.017 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от УТ-22 до УТ-23 (ул.Красноэховский пер.), участок от ЦТП-11 дл ТК-132/6, транзитный трубопровод ул.Строителей 34, транзитный трубопровод ул. Менделеева, д.6, транзитный трубопровод ул.Красноэховская, д.11, транзитный трубопровод ул.Красноэховская, д.14 | 21 175,49 | 21 175,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.018 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-11М/6 в сторону ТК-11М/7 (ул.Разведчика Петрова) | 3 938,45 | 3 938,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.019 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-11М/5 до ТК-11М/6 (ул.Разведчика Петрова) | 3 042,98 | 3 042,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.020 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-11М/4 до ТК-11М/5 , в районе ТК-11М/7, (ул.Разведчика Петрова), от ТК-130/5 до ТК-130/17 (ул.Пушкина), от ТК-154/22 до ТК-154/25 (ул.40 лет ВЛКСМ), ТК 1/8 ЦТП № 1, ул.50 лет Комсомола от д.9а до д.5, мкр.Чкаловский, р-н СХТ | 29031,93 | 0,00 | 29031,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.03.021 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей сельских поселений с.Ивановское, с.Берендеево, с.Купанское, с.Новое | 2836,42 | 0,00 | 2836,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | За счет собственных средств, в том числе: | 31868,35 | 0,00 | 31868,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Амортизационные отчисления, прибыль, привлеченные средства | 981869,75 | 950001,40 | 31868,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.08.000 | Всего стоимость группы проектов | 192450,00 | 0,00 | 21798,00 | 32508,00 | 36348,00 | 34595,00 | 37836,00 | 29365,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 192450,00 | 0,00 | 21798,00 | 54306,00 | 90654,00 | 125249,00 | 163085,00 | 192450,00 | 192450,00 | 192450,00 |
| 001.02.08.001 | Реконструкция ЦТП-1 | 18020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.08.002 | Реконструкция ЦТП-2 | 18328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.08.003 | Реконструкция ЦТП-3 | 19492,00 | 0,00 | 0,00 | 19492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.08.004 | Реконструкция ЦТП-4 | 19791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.08.005 | Реконструкция ЦТП-5 | 10877,00 | 0,00 | 10877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10877,00 | 0,00 |
| 001.02.08.006 | Реконструкция ЦТП-7 | 10921,00 | 0,00 | 10921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.08.007 | Реконструкция ЦТП-8 | 10704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.08.008 | Реконструкция ЦТП-9 | 23894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.08.009 | Реконструкция ЦТП-10 | 18045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.08.010 | Реконструкция ЦТП-12 | 13016,00 | 0,00 | 0,00 | 13016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.08.011 | Реконструкция ЦТП-13 | 22937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22937,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.08.012 | Реконструкция ЦТП-14 | 6428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6428,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | За счет собственных средств, в том числе: | 192450,00 | 0,00 | 21798,00 | 32508,00 | 36348,00 | 34595,00 | 37836,00 | 29365,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Амортизационные отчисления, прибыль, привлеченные средства | 192450,00 | 0,00 | 21798,00 | 32508,00 | 36348,00 | 34595,00 | 37836,00 | 29365,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- 5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования

Для определения потребности в финансовых ресурсах по строительству тепловых сетей, использованы НЦС 81-02-13-2023 Сборник №13. «Наружные тепловые сети». Показатели НЦС представляют собой сумму денежных средств, необходимую для прокладки наружных тепловых сетей, рассчитанную на установленную единицу измерения (1 км наружных тепловых сетей) с целью оценки эффективности использования средств, направляемых на капитальные вложения, подготовки технико-экономических показателей в задании на проектирование, планирования инвестиций (капитальных вложений), иных целей, установленных законодательством Российской Федерации, по прокладке наружных тепловых сетей, строительство которых финансируется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля в уставных (складочных) капиталах которых Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований составляет более 50 процентов.

Для определения затрат на реализацию мероприятий по строительству источников, были использованы государственные укрупненные нормативы цены строительства зданий и сооружений городской инфраструктуры НЦС 81-02-19-2023 Сборник №19 «Здания и сооружения городской инфраструктуры». Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для строительства котельных теплопроизводительностью 1 МВт.

Ниже представлены расчеты согласно рассматриваемым вариантам развития.

Вариант № 1

Объем инвестиций в сооружения, согласно НЦС 81-02-19-2023 (Сборник №19. Здания и сооружения городской инфраструктуры) и НЦС 81-02-13-2023 Сборник №13. «Наружные тепловые сети», в ценах 2024 года, составит:

- 1 734 446,84 тыс.руб.

Вариант № 2

Объем инвестиций в сооружения, согласно НЦС 81-02-19-2023 (Сборник №19. Здания и сооружения городской инфраструктуры) и НЦС 81-02-13-2023 Сборник №13. «Наружные тепловые сети», в ценах 2024 года, составит:

- 2 634 446,84 тыс.руб.

- 5.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения

Технико-экономическая  составляющая.

Котельной ООО «РЭНСОМ» эксплуатаируется с    года. В котельной для выработки тепловой энергии испольхуются колтлы КВГМ-100 (2шт), КВГМ-30 (2шт), ПТВМ-20 (2 шт.) . В связи с большим износом котлов, обрудования, трубопроводов и других элементов имеет место постоянной угрозы отказа и создания аварийной ситуации. Для поддержания оборудования котельной в работоспособном состоянии требуется ежегодный дорогостоящий ремонт. Использование паровых котлов ДКВР-20 в технологическом процесс является затратным и повышает себестоимость вырабатываемой тепловой энергии.  Так же при эксплуатации этой котельной обязательно наличие обслуживающего и ремонтного  персонала в ней, что приводит к большим затартам на его содержание.

В связи с этим для обеспечения надежности работы системы теплоснабжения целесообразнее выполнить строительство одного или нескольких новых замещающих источников тепловой энергии, а учитывая что котельная обеспечивает тепловой энергией большую часть города, то строительство нескольких замещающих источников тепловой энергии позволит обеспечить более устойчивый гидравлический режим работы тепловых сетей.

Рассматриваются два варианта развития :

Вариант 1 – эксплуатация котельной ООО «РЭНСОМ» , стороительство за бюджетные средства источников тепловой энергии ( замещающих часть нагрузки от ООО «РЭНСОМ» - 32,53 МВт, вместо котельной мкр.Чкаловский – 21 МВт, вместо сельских котельных , работающих на жидком топливе – 11,1 МВт).

Вариант 2 – вывод из эксплуатация котельной ООО «РЭНСОМ» , стороительство за бюджетные средства источников тепловой энергии ( замещающих всю нагрузки от ООО «РЭНСОМ» - 122,53 МВт, вместо котельной мкр.Чкаловский – 21 МВт, вместо сельских котельных , работающих на жидком топливе – 11,1 МВт).

Наименьшие ценовые последствия и капитальные затраты, отнесенные на теплоснабжение, соответствуют реализации первого варианта развития. Однако во втором варианте при инвестировании на строительство нового источника теплоснабжения по замещению котельной ООО «РЭНСОМ» потребуются инвестиции на сумму около 900 млн.руб., при соизмеримых прочих затратах, данные инвестиции не могут быть окуплены при использовании тарифных источников финансирования, либо приведут к значительному росту себестоимости тепловой энергии.

Таким образом, с учетом указанного выше в качестве основного варианта развития рассматривается первый вариант. При наличии бюджетного финасирования стротельства котельной мощностью 90 МВт приоритетным становится второй вариант развития системы теплоснабжения города из-за более низкой себестоимости тепловой энергии от основного источника теплоснабжения города Переславля-Залесского.

- 5.4. Описание изменений в мастер-плане развития систем теплоснабжения муниципального образования за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Мастер-план развития системы теплоснабжения ГО г. Переславль-Залесский полностью переработан и перспективным вариантом развития Выбран Варинат № 1. Корректировка выполнена в части планируемых мероприятий и величины капитальных затрат по состоянию на 2024 год.

Схема водоснабжения и водоотведения городского поселения Углич 
Угличского муниципального района Ярославской области на период с 2018 по 2027 гг.