Переславль-Залесский муниципальный округ Ярославской области

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2027 ГОД

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

КНИГА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

88-26.ОМ-СТ.08.00

2026

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2027 ГОД

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

КНИГА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

| Разработчик: Генеральный директор ООО «Объединение энергоменеджмента» | Е. А. Селегененко |
| --- | --- |

2026

СОСТАВ ДОКУМЕНТОВ

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Актуализированная схема теплоснабжения город Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области на период до 2040 года (актуализация схемы теплоснабжения на 2027 год) | 88-26.УЧ-СТ.00.00 |
| Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области на период до 2040 года (актуализация схемы теплоснабжения на 2027 год) |  |
| Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | 88-26.ОМ-СТ.01.00 |
| Приложение 1. Тепловые нагрузки | 88-26.ОМ-СТ.01.01 |
| Приложение 2. Тепловые сети | 88-26.ОМ-СТ.01.02 |
| Приложение 3. Существующие гидравлические режимы тепловых сетей | 88-26.ОМ-СТ.01.03 |
| Книга 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | 88-26.ОМ-СТ.02.00 |
| Книга 3. Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования | 88-26.ОМ-СТ.03.00 |
| Книга 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 88-26.ОМ-СТ.04.00 |
| Книга 5. Мастер-план схемы теплоснабжения | 88-26.ОМ-СТ.05.00 |
| Книга 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе аварийных режимах | 88-26.ОМ-СТ.06.00 |
| Книга 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | 88-26.ОМ-СТ.07.00 |
| Книга 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей | 88-26.ОМ-СТ.08.00 |
| Книга 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | 88-26.ОМ-СТ.09.00 |
| Книга 10. Перспективные топливные балансы | 88-26.ОМ-СТ.010.00 |
| Книга 11. Оценка надежности теплоснабжения | 88-26.ОМ-СТ.011.00 |
| Книга 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию | 88-26.ОМ-СТ.012.00 |
| Книга 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения | 88-26.ОМ-СТ.013.00 |
| Книга 14. Ценовые(тарифные) последствия | 88-26.ОМ-СТ.014.00 |
| Книга 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | 88-26.ОМ-СТ.015.00 |
| Книга 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения муниципального образования | 88-26.ОМ-СТ.016.00 |
| Книга 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения муниципального образования | 88-26.ОМ-СТ.017.00 |
| Книга 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) разработанной схемы теплоснабжения муниципального образования | 88-26.ОМ-СТ.018.00 |
| Книга 19. План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением геоинформационной системы теплоснабжения для электронного моделирования системы теплоснабжения | 88-26.ОМ-СТ.019.00 |

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ	5

8.1.  Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	6

8.2.  Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах муниципального образования	6

8.3.  Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	6

8.4.  Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	6

8.5.  Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	6

8.6. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	10

8.7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	10

8.8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	14

8.9. Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них	14

- ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1 – Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения	7

Таблица 2 –   Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с ичерпанием эксплуатационного ресурса	11

Таблица 3 – Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с исчерпанием эксплуатационного ресурса (Модернизация (капитальный ремонт) сетей системы теплоснабжения Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области 3 этап)	13

Таблица 4 – Предложения по реконструкции центральных тепловых пунктов	15

- 8.1.  Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

На территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области зоны с дефицитом тепловой мощности отсутствуют.

- 8.2.  Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах муниципального образования

Согласно документу  «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области по состоянию на 2025 год и на период до 2040 года» Глава 2. «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области не требуются.

- 8.3.  Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

В настоящее время для повышения надежности и резервирования магистральных участков тепловых сетей, необходимо выполнить мероприятия, приведенные в предложениях по строительству тепловых сетей в других разделах.

- 8.4.  Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Перевод существующих водогрейных котельных в пиковый режим не планируется.

- 8.5.  Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

В целях обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения предусматриваются мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей, представленные в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области на период до 2040 года», Глава 11. «Оценка надежности теплоснабжения».

Таблица 1 – Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения

| № п/п | Наименование участка | Длина участка, м | Диаметp тpубопpовода, мм | Вид прокладки тепловой сети | Год реконструкции | Стоимость, тыс. руб в ценах 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода ТМ-1 от павильона приборов учета ТМ-1 до ЦТП-1 ул.Маяковского Ду 325-530 мм (без учета участка ТК-11М-ТК-13М ул. Строителей) | 1 415 | 325/426 | Подземная бесканальная | 2025-2026 | 49 560,2 |
| 2 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода сети отопления ТМ-3 от YTl до TKlM, от ТК-2М-1 до ТК-ЗМ, от ТК-ЗМ до ТК-5М, ТК-5М до ТК-6М, от ТК-бМ до ТК-7М, от ТК-7М до ТК-8М, от ТК-8М до ТК-9М, от ТК-9М до ТК-8, от ТК-8 до ТК-9, от ТК-9 до ТК-9см, т ТК-9см до ТК-10, от TK-lM до ТК-2М., ТМ-3 от ТК-16 до ТК-16/1, от ТК-16/1 до TK-16/lM, от TK-16/lM до ТК-16/2, от ТК-16/2 до ТК-16/4, от ТК-16/4 до ТК-14/1, от ТК-14/1 до ЦТП-13 | 4 014 | 325/630 | Подземная бесканальная | 2025-2026 | 230 617,0 |
| 3 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей гимназии ул. Менделеева,36, д/с "Березка", д/с "Светлячок" ул. Менделеева 38, ул. Кооперативная 70,72,62, Теплотрасса 5 мкр от ТК 11 до ЦТП 2,3, внеплощадочных тепловых сетей 5 мкр., детского комбината "Березка", д/с "Светлячок" ул. Менделеева 38, гимназии ул.Менделеева ,36, ул. Кооперативная 70,72,62, (тепловые сети 5 мкр.) | 13 415 | 57/325 | Надземная /Подземная бесканальная | 2025-2026 | 222 217,8 |
| 4 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей тепловые сети от н/с Комитетская (от ТК-2Н до ТК-23) | 2 342 | 57/219 | Подземная бесканальная | 2025-2026 | 60 262,0 |
| 5 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей тепловые сети от н/с Комитетская от ТК-23 до ТК-Н36, ТК-Н38, ТК-Н45, Тепловые сети от н/с Комитетская от ТК-Н2 до ТК-Н5, ТК-Н4 через ТК-Н3; от ТК-Н28 до ТК-Н33 | 2 837 | 57/219 | Подземная бесканальная | 2025-2026 | 60 778,0 |
| 6 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей тепловые сети от н/с Комитетская от КН до ТК-Н59 через ТК-Н54 | 1 529 | 57/133 | Подземная бесканальная | 2025-2026 | 33 983,0 |
| 7 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных трубопроводов от ТК (новая у Фрегата) до ТК-14/14, от ТК-15/13 до Найдышева,2а., ул. Конная от ТК-14/22 до ТК-15/5, от Т/К -15/5 до потребителей | 10 266 | 57/219 | Подземная бесканальная | 2025-2026 | 176 613,1 |
| 8 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-37 до ТМ-3 (ул.Магистральная) (участок 1) | 300 | 630/426 | Надземная | 2025-2026 | 19 290,1 |
| 9 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-37 до ТМ-3 (ул.Магистральная) (участок 2) | 240 | 630/426 | Надземная | 2025-2026 | 17 265,0 |
| 10 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей от УТ-33 до УТ-32 (р-н Больницы) | 383 | 219/325 | Надземная | 2025-2026 | 9 316,6 |
| 11 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей от УТ-32 до УТ-31 (р-н Больницы) | 248 | 325 | Надземная | 2025-2026 | 6 172,3 |
| 12 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей от УТ-2 до УТ-31 (р-н Больницы) | 1 430,60 | 89/325 | Надземная/ Подземная бесканальная | 2025-2026 | 19 526,8 |
| 13 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-10М до ТК-11М (ул. Строителей) (участок 1) | 488,4 | 530 | Подземная бесканальная/подвальная | 2025-2026 | 29 503,1 |
| 14 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-10М до ТК-11М (ул. Строителей) (участок 2) | 246,4 | 530 | Надземная | 2025-2026 | 14 732,4 |
| 15 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от УТ-2 до УТ-21 (Красноэховский пер.) | 112 | 325 | Надземная | 2025-2026 | 3 316,4 |
| 16 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от УТ-21 до УТ-22 (Красноэховский пер.) | 237 | 325 | Надземная | 2025-2026 | 5 565,7 |
| 17 | Модернизация (капитальный ремонт) квартальных участков тепловых сетей, от УТ-22 до УТ-23 (Красноэховский пер.), участок от ЦТП-11 до ТК-132/6, транзитный трубопровод ул.Строителей 34, транзитный трубопровод ул. Менделеева, д.6, транзитный трубопровод ул.Красноэховская, д.11, транзитный трубопровод ул.Красноэховская, д. 14 | 2 450 | 57/325 | Подземная бесканальная/подвальная | 2025-2026 | 22 022,5 |
| 18 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-11М/6 в сторону ТК-11М/7 (ул.Разведчика Петрова) | 173,4 | 325 | Подземная бесканальная | 2025-2026 | 4 096,0 |
| 19 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-11М/5 до ТК-11М/6 (ул. Разведчика Петрова) | 129,4 | 325 | Подземная бесканальная | 2025-2026 | 3 164,7 |
| 20 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей ТМ-3 от ограждения АО «Славич» до врезки к гаражам в ГК «Жигули» | 4 400 | 630 | Подземная бесканальная | 2025-2027 | 274 560,0 |
| 21 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей от ЦТП «Баня» до ЗАО «Швейная фабрика» | 3 057 | 325-108 | Подземная бесканальная | 2025-2027 | 19 760,0 |
| 22 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей от ТК-8 ул. Октябрьская до УТ-2 пер. Красноэховский | 768 | 325 | Подземная бесканальная | 2025-2027 | 7 436,0 |
| 23 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей п. Молодежный | 3 526 | 57-219 | Подземная бесканальная | 2025-2027 | 47 840,0 |
| 24 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей р-н «Сельхозтехника» | 4 516 | 57-159 | Подземная бесканальная | 2025-2027 | 46 280,0 |
| 25 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных сетей 6 микрорайон | 9 330 | 57-159 | Подземная бесканальная | 2025-2027 | 17 472,0 |
| 26 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых квартальных сетей микрорайон «Восточный» | 14 240 | 57-325 | Подземная бесканальная | 2025-2027 | 34 060,0 |
| 27 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей от УТ-37 до УТ-40 ул. Свободы | 995 | 57-325 | Подземная бесканальная | 2025-2027 | 5 720,0 |
| 28 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Рязанцево | 300 | 108 | Подземная бесканальная | 2025-2027 | 866,7 |
| 29 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Кубринск | 428 | 76 | Подземная бесканальная | 2025-2027 | 1 040,0 |
| 30 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Новоселье | 200 | 108 | Подземная бесканальная | 2025-2027 | 953,3 |
| 31 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей Чкаловский микрорайон | 7 200 | 57-325 | Подземная бесканальная | 2025-2027 | 9 776,0 |
| 32 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей от ТК-10Б до базы ЖКХ | 766 | 325 | Подземная бесканальная | 2025-2027 | 7 488,0 |
| 33 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей п. Новое | 300 | 57-108 | Подземная бесканальная | 2025-2027 | 956,8 |
| 34 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей п. Дубки | 200 | 108-159 | Подземная бесканальная | 2025-2027 | 637,9 |
| 35 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей д. Горки | 100 | 133 | Подземная бесканальная | 2025-2027 | 554,7 |
| 36 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Смоленское | 60 | 219 | Подземная бесканальная | 2025-2027 | 606,7 |
| 37 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Бектышево | 200 | 89-108 | Подземная бесканальная | 2025-2027 | 637,9 |
| 38 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Дубровицы | 300 | 159 | Подземная бесканальная | 2025-2027 | 2 205,7 |
| 39 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Ефимьево | 50 | 108 | Подземная бесканальная | 2025-2027 | 199,3 |
| 40 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Купанское | 2 200 | 50-200 | Подземная бесканальная | 2025-2027 | 12 202,7 |
| 41 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Нагорье | 1 600 | 50-200 | Подземная бесканальная | 2025-2027 | 8 874,7 |
| 42 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей ул. Озерная, Комсомольская | 658 | 50-100 | Подземная бесканальная | 2025-2027 | 2 097,3 |
| 43 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей ул. Б. Протечная | 794 | 50-150 | Подземная бесканальная | 2025-2027 | 2 530,7 |
| 44 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей поселок Химик | 3 202 | 32-125 | Подземная бесканальная | 2025-2027 | 5 104,7 |
| 45 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых село Б.Брембола от АДС ЖКХ | 2 400 | 50-250 | Подземная бесканальная | 2025-2027 | 15 426,7 |
| 46 | Модернизация (капитальный ремонт) квартальных участков и тепловых сетей ул. Ростовская, пер. Красный | 582 | 50-100 | Подземная бесканальная | 2025-2027 | 1 815,7 |
| 47 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей ул. Пушкина | 3 388 | 50-200 | Подземная бесканальная | 2025-2027 | 25 251,2 |
| 48 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей 4 микрорайона | 3 812 | 50-400 | Подземная бесканальная | 2025-2027 | 28 411,9 |
| 49 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей Комсомольская площадь | 1 468 | 80-100 | Подземная бесканальная | 2025-2027 | 5 851,7 |
| 50 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей от жилых домов ИПС | 2 036 | 100-300 | Подземная бесканальная | 2025-2027 | 8 116,3 |
| 51 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей ул. Свободы 28 до ж/д ул. Свободы 22, 22а | 332 | 50-80 | Подземная бесканальная | 2025-2027 | 1 323,4 |
| 52 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей от ЦТП Бани | 416 | 50-100 | Подземная бесканальная | 2025-2027 | 1 657,9 |
| 53 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей ТМ-2 ООО «Водолей» | 400 | 530 | надземная | 2026-2027 | 12 400,5 |
| 54 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей ТМ-2 ООО «Водолей» | 600 | 159 | надземная | 2026-2027 | 1 800,3 |
| 55 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей ТМ-2 ООО «Водолей» | 650 | 89 | надземная | 2026-2027 | 910,4 |
| 56 | Ремонт, замена изоляции труб тепловой магистрали ТМ-2 ООО «Водолей» | 400 | 530 | надземная | 2026-2027 | 3 120,3 |
| 57 | Ремонт, замена изоляции труб тепловой магистрали ТМ-2 ООО «Водолей» | 150 | 219 | надземная | 2026-2027 | 195,4 |
| 58 | Ремонт, замена изоляции труб тепловой магистрали ТМ-2 ООО «Водолей» | 600 | 159 | надземная | 2026-2027 | 1 188,5 |
| 59 | Ремонт, замена изоляции труб тепловой магистрали ТМ-2 ООО «Водолей» | 650 | 89 | надземная | 2026-2027 | 468,5 |
| 60 | Модернизация (капитальный ремонт) замена запорной арматуры участков ТМ-2 ООО «Водолей» | 20 | 159 | надземная | 2026-2027 | 558,1 |
| 61 | Модернизация (капитальный ремонт) замена запорной арматуры участков ТМ-2 ООО «Водолей» | 20 | 100 | надземная | 2026-2027 | 396,5 |
| 62 | Модернизация (капитальный ремонт) замена запорной арматуры участков ТМ-2 ООО «Водолей» | 15 | 89 | надземная | 2026-2027 | 120,5 |
| 63 | Модернизация (капитальный ремонт) замена запорной арматуры участков ТМ-2 ООО «Водолей» | 2 | 530 | надземная | 2026-2027 | 1 430,3 |
| 64 | Модернизация (капитальный ремонт) тепловых камер тепловой магистрали ТМ-2 ООО «Водолей» | 3 | - | - | 2026-2027 | 658,9 |

ПРИМЕЧАНИЕ: Возможна корректировка объемов и стоимости работ по тепловым сетям при их фактическом выполнении.

- 8.6. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Перспективный прирост тепловой нагрузки системы теплоснабжения Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области на период до 2040 года не запланирован.  Соответстсвенно мероприятия по реконструкции с увеличением диаметра трубопроводов не требуются.

- 8.7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

В целях обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения предусматриваются мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей, с исчерпанием эксплуатационного ресурса представленные в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области на период до 2040 года» Глава 11. «Оценка надежности теплоснабжения».

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с ичерпанием эксплуатационного ресурса, приведены в таблице ниже.

Таблица 2 –   Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с ичерпанием эксплуатационного ресурса

| № п/п | Наименование участка | Год реконструкции |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода ТМ-1 от павильона приборов учета ТМ-1 до ЦТП-1 ул.Маяковского Ду 325-530 мм (без учета участка ТК-11М-ТК-13М ул. Строителей) | 2025-2026 |
| 2 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода сети отопления ТМ-3 от YTl до TK­lM, от ТК-2М-1 до ТК-ЗМ, от ТК-ЗМ до ТК-5М, ТК-5М до ТК-6М, от ТК-бМ до ТК-7М, от ТК-7М до ТК-8М, от ТК-8М до ТК-9М, от ТК-9М до ТК-8, от ТК-8 до ТК-9, от ТК-9 до ТК-9см, т ТК-9см до ТК-10, от TK-lM до ТК-2М., ТМ-3 от ТК-16 до ТК-16/1, от ТК-16/1 до TK-16/lM, от TK-16/lM до ТК-16/2, от ТК-16/2 до ТК-16/4, от ТК-16/4 до ТК-14/1, от ТК-14/1 до ЦТП-13 | 2025-2026 |
| 3 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей гимназии ул. Менделеева,36, д/с "Березка", д/с "Светлячок" ул. Менделеева 38, ул. Кооперативная 70,72,62, Теплотрасса 5 мкр от ТК 11 до ЦТП 2,3, внеплощадочных тепловых сетей 5 мкр., детского комбината "Березка", д/с "Светлячок" ул. Менделеева 38, гимназии ул.Менделеева ,36, ул. Кооперативная 70,72,62, (тепловые сети 5 мкр.) | 2025-2026 |
| 4 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей тепловые сети от н/с Комитетская (от ТК-2Н до ТК-23) | 2025-2026 |
| 5 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей тепловые сети от н/с Комитетская от ТК-23 до ТК-Н36, ТК-Н38, ТК-Н45, Тепловые сети от н/с Комитетская от ТК-Н2 до ТК-Н5, ТК-Н4 через ТК-Н3; от ТК-Н28 до ТК-Н33 | 2025-2026 |
| 6 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей тепловые сети от н/с Комитетская от КН до ТК-Н59 через ТК-Н54 | 2025-2026 |
| 7 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных трубопроводов от ТК (новая у Фрегата) до ТК-14/14, от ТК-15/13 до Найдышева,2а., ул. Конная от ТК-14/22 до ТК-15/5, от Т/К -15/5 до потребителей | 2025-2026 |
| 8 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-37 до ТМ-3 (ул.Магистральная) (участок 1) | 2025-2026 |
| 9 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-37 до ТМ-3 (ул.Магистральная) (участок 2) | 2025-2026 |
| 10 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей от УТ-33 до УТ-32 (р-н Больницы) | 2025-2026 |
| 11 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей от УТ-32 до УТ-31 (р-н Больницы) | 2025-2026 |
| 12 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей от УТ-2 до УТ-31 (р-н Больницы) | 2025-2026 |
| 13 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-10М до ТК-11М (ул. Строителей) (участок 1) | 2025-2026 |
| 14 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-10М до ТК-11М (ул. Строителей) (участок 2) | 2025-2026 |
| 15 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от УТ-2 до УТ-21 (Красноэховский пер.) | 2025-2026 |
| 16 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от УТ-21 до УТ-22 (Красноэховский пер.) | 2025-2026 |
| 17 | Модернизация (капитальный ремонт) квартальных участков тепловых сетей, от УТ-22 до УТ-23 (Красноэховский пер.), участок от ЦТП-11 до ТК-132/6, транзитный трубопровод ул.Строителей 34, транзитный трубопровод ул. Менделеева, д.6, транзитный трубопровод ул.Красноэховская, д.11, транзитный трубопровод ул.Красноэховская, д. 14 | 2025-2026 |
| 18 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-11М/6 в сторону ТК-11М/7 (ул.Разведчика Петрова) | 2025-2026 |
| 19 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-11М/5 до ТК-11М/6 (ул. Разведчика Петрова) | 2025-2026 |
| 20 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей ТМ-3 от ограждения АО «Славич» до врезки к гаражам в ГК «Жигули» | 2025-2027 |
| 21 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей от ЦТП «Баня» до ЗАО «Швейная фабрика» | 2025-2027 |
| 22 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей от ТК-8 ул. Октябрьская до УТ-2 пер. Красноэховский | 2025-2027 |
| 23 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей п. Молодежный | 2025-2027 |
| 24 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей р-н «Сельхозтехника» | 2025-2027 |
| 25 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных сетей 6 микрорайон | 2025-2027 |
| 26 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых квартальных сетей микрорайон «Восточный» | 2025-2027 |
| 27 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей от УТ-37 до УТ-40 ул. Свободы | 2025-2027 |
| 28 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Рязанцево | 2025-2027 |
| 29 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Кубринск | 2025-2027 |
| 30 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Новоселье | 2025-2027 |
| 31 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей Чкаловский микрорайон | 2025-2027 |
| 32 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей от ТК-10Б до базы ЖКХ | 2025-2027 |
| 33 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей п. Новое | 2025-2027 |
| 34 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей п. Дубки | 2025-2027 |
| 35 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей д. Горки | 2025-2027 |
| 36 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Смоленское | 2025-2027 |
| 37 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Бектышево | 2025-2027 |
| 38 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Дубровицы | 2025-2027 |
| 39 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Ефимьево | 2025-2027 |
| 40 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Купанское | 2025-2027 |
| 41 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Нагорье | 2025-2027 |
| 42 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей ул. Озерная, Комсомольская | 2025-2027 |
| 43 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей ул. Б. Протечная | 2025-2027 |
| 44 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей поселок Химик | 2025-2027 |
| 45 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых село Б.Брембола от АДС ЖКХ | 2025-2027 |
| 46 | Модернизация (капитальный ремонт) квартальных участков и тепловых сетей ул. Ростовская, пер. Красный | 2025-2027 |
| 47 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей ул. Пушкина | 2025-2027 |
| 48 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей 4 микрорайона | 2025-2027 |
| 49 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей Комсомольская площадь | 2025-2027 |
| 50 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей от жилых домов ИПС | 2025-2027 |
| 51 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей ул. Свободы 28 до ж/д ул. Свободы 22, 22а | 2025-2027 |
| 52 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей от ЦТП Бани | 2025-2027 |
| 53 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей ТМ-2 ООО «Водолей» | 2026-2027 |
| 54 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей ТМ-2 ООО «Водолей» | 2026-2027 |
| 55 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей ТМ-2 ООО «Водолей» | 2026-2027 |
| 56 | Ремонт, замена изоляции труб тепловой магистрали ТМ-2 ООО «Водолей» | 2026-2027 |
| 57 | Ремонт, замена изоляции труб тепловой магистрали ТМ-2 ООО «Водолей» | 2026-2027 |
| 58 | Ремонт, замена изоляции труб тепловой магистрали ТМ-2 ООО «Водолей» | 2026-2027 |
| 59 | Ремонт, замена изоляции труб тепловой магистрали ТМ-2 ООО «Водолей» | 2026-2027 |
| 60 | Модернизация (капитальный ремонт) замена запорной арматуры участков ТМ-2 ООО «Водолей» | 2026-2027 |
| 61 | Модернизация (капитальный ремонт) замена запорной арматуры участков ТМ-2 ООО «Водолей» | 2026-2027 |
| 62 | Модернизация (капитальный ремонт) замена запорной арматуры участков ТМ-2 ООО «Водолей» | 2026-2027 |
| 63 | Модернизация (капитальный ремонт) замена запорной арматуры участков ТМ-2 ООО «Водолей» | 2026-2027 |
| 64 | Модернизация (капитальный ремонт) тепловых камер тепловой магистрали ТМ-2 ООО «Водолей» | 2026-2027 |

Таблица 3 – Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с исчерпанием эксплуатационного ресурса (Модернизация (капитальный ремонт) сетей системы теплоснабжения Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области 3 этап)

| № п/п | Наименование мероприятия | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Стоимость, с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |  |
|  |  |  |  | До реализации мероприятия | После реализации мероприятия |  |  |  |
| 1 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей ТМ-3 от ограждения АО «Славич» до врезки к гаражам в ГК «Жигули» | Протяженность/ диаметр | м/мм | 4400/630 | 4400/630 | 2025 | 2027 | 274 560,0 |
| 2 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей от ЦТП «Баня» до ЗАО «Швейная фабрика» | Протяженность/ диаметр | м/мм | 3057/325-108 | 3057/325-108 | 2025 | 2027 | 19 760,0 |
| 3 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей от ТК-8 ул. Октябрьская до УТ-2 пер. Красноэховский | Протяженность/ диаметр | м/мм | 768/325 | 768/325 | 2025 | 2027 | 7 436,0 |
| 4 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей п. Молодежный | Протяженность/ диаметр | м/мм | 3526/57-219 | 3526/57-219 | 2025 | 2027 | 47 840,0 |
| 5 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей р-н «Сельхозтехника» | Протяженность/ диаметр | м/мм | 4516/57-159 | 4516/57-159 | 2025 | 2027 | 46 280,0 |
| 6 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных сетей 6 микрорайон | Протяженность/ диаметр | м/мм | 9330/57-159 | 9330/57-159 | 2025 | 2027 | 17 472,0 |
| 7 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых квартальных сетей микрорайон «Восточный» | Протяженность/ диаметр | м/мм | 14240/57-325 | 14240/57-325 | 2025 | 2027 | 34 060,0 |
| 8 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей от УТ-37 до УТ-40 ул. Свободы | Протяженность/ диаметр | м/мм | 995/57-325 | 995/57-325 | 2025 | 2027 | 5 720,0 |
| 9 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Рязанцево | Протяженность/ диаметр | м/мм | 300/108 | 300/108 | 2025 | 2027 | 866,7 |
| 10 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Кубринск | Протяженность/ диаметр | м/мм | 428/76 | 428/76 | 2025 | 2027 | 1 040,0 |
| 11 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Новоселье | Протяженность/ диаметр | м/мм | 200/108 | 200/108 | 2025 | 2027 | 953,3 |
| 12 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей Чкаловский микрорайон | Протяженность/ диаметр | м/мм | 14400/57-325 | 14400/57-325 | 2025 | 2027 | 9 776,0 |
| 13 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей от ТК-10Б до базы ЖКХ | Протяженность/ диаметр | м/мм | 766/325 | 766/325 | 2025 | 2027 | 7 488,0 |
| 14 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей п. Новое | Протяженность/ диаметр | м/мм | 300/57-108 | 300/57-108 | 2025 | 2027 | 956,8 |
| 15 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей п. Дубки | Протяженность/ диаметр | м/мм | 200/108-159 | 200/108-159 | 2025 | 2027 | 637,9 |
| 16 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей д. Горки | Протяженность/ диаметр | м/мм | 100/133 | 100/133 | 2025 | 2027 | 554,7 |
| 17 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Смоленское | Протяженность/ диаметр | м/мм | 60/219 | 60/219 | 2025 | 2027 | 606,7 |
| 18 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Бектышево | Протяженность/ диаметр | м/мм | 200/89-108 | 200/89-108 | 2025 | 2027 | 637,9 |
| 19 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Дубровицы | Протяженность/ диаметр | м/мм | 300/159 | 300/159 | 2025 | 2027 | 2 205,7 |
| 20 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Ефимьево | Протяженность/ диаметр | м/мм | 50/108 | 50/108 | 2025 | 2027 | 199,3 |
| 21 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Купанское | Протяженность/ диаметр | м/мм | 2200/50-200 | 2200/50-200 | 2025 | 2027 | 12 202,7 |
| 22 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Нагорье | Протяженность/ диаметр | м/мм | 1600/50-200 | 1600/50-200 | 2025 | 2027 | 8 874,7 |
| 23 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей ул. Озерная, Комсомольская | Протяженность/ диаметр | м/мм | 658/50-100 | 658/50-100 | 2025 | 2027 | 2 097,3 |
| 24 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей ул. Б. Протечная | Протяженность/ диаметр | м/мм | 794/50-150 | 794/50-150 | 2025 | 2027 | 2 530,7 |
| 25 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей поселок Химик | Протяженность/ диаметр | м/мм | 3202/32-125 | 3202/32-125 | 2025 | 2027 | 5 104,7 |
| 26 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых село Б.Брембола от АДС ЖКХ | Протяженность/ диаметр | м/мм | 2400/50-250 | 2700/50-250 | 2025 | 2027 | 15 426,7 |
| 27 | Модернизация (капитальный ремонт) квартальных участков и тепловых сетей ул. Ростовская, пер. Красный | Протяженность/ диаметр | м/мм | 582/50-100 | 582/50-100 | 2025 | 2027 | 1 815,7 |
| 28 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей ул. Пушкина | Протяженность/ диаметр | м/мм | 3388/50-200 | 3388/50-200 | 2025 | 2027 | 25 251,2 |
| 29 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей 4 микрорайона | Протяженность/ диаметр | м/мм | 3812/50-400 | 3812/50-400 | 2025 | 2027 | 28 411,9 |
| 30 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей Комсомольская площадь | Протяженность/ диаметр | м/мм | 1468/80-100 | 1468/80-100 | 2025 | 2027 | 5 851,7 |
| 31 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей от жилых домов ИПС | Протяженность/ диаметр | м/мм | 2036/100-300 | 2036/100-300 | 2025 | 2027 | 8 116,3 |
| 32 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей ул. Свободы 28 до ж/д ул. Свободы 22, 22а | Протяженность/ диаметр | м/мм | 332/50-80 | 332/50-80 | 2025 | 2027 | 1 323,4 |
| 33 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей от ЦТП Бани | Протяженность/ диаметр | м/мм | 416/50-100 | 416/50-100 | 2025 | 2027 | 1 657,9 |
| 34 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей ТМ-2 ООО «Водолей» | Протяженность/диаметр | м/мм | 400/530 | 400/530 | 2026 | 2027 | 12 400,5 |
| 35 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей ТМ-2 ООО «Водолей» | Протяженность/диаметр | м/мм | 600/159 | 600/159 | 2026 | 2027 | 1 800,3 |
| 36 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей ТМ-2 ООО «Водолей» | Протяженность/диаметр | м/мм | 650/89 | 650/89 | 2026 | 2027 | 910,4 |
| 37 | Ремонт, изоляция труб тепловой магистрали ТМ-2 ООО «Водолей» | Протяженность/диаметр | м/мм | 400/530 | 400/530 | 2026 | 2027 | 3 120, 3 |
| 38 | Ремонт, изоляция труб тепловой магистрали ТМ-2 ООО «Водолей» | Протяженность/диаметр | м/мм | 150/219 | 150/219 | 2026 | 2027 | 195,4 |
| 39 | Ремонт, изоляция труб тепловой магистрали ТМ-2 ООО «Водолей» | Протяженность/диаметр | м/мм | 600/159 | 600/159 | 2026 | 2027 | 1 188,5 |
| 40 | Ремонт, изоляция труб тепловой магистрали ТМ-2 ООО «Водолей» | Протяженность/диаметр | м/мм | 650/89 | 650/89 | 2026 | 2027 | 468,5 |
| 41 | Модернизация (капитальный ремонт), замена запорной арматуры участков ТМ-2 ООО «Водолей» | Количество /диаметр | шт/мм | 20/159 | 20/159 | 2026 | 2027 | 558,1 |
| 42 | Модернизация (капитальный ремонт), замена запорной арматуры участков ТМ-2 ООО «Водолей» | Количество/диаметр | шт/мм | 20/100 | 20/100 | 2026 | 2027 | 396,5 |
| 43 | Модернизация (капитальный ремонт), замена запорной арматуры участков ТМ-2 ООО «Водолей» | Количество/диаметр | шт/мм | 15/89 | 15/89 | 2026 | 2027 | 120,5 |
| 44 | Модернизация (капитальный ремонт), замена запорной арматуры участков ТМ-2 ООО «Водолей» | Количество/диаметр | шт/мм | 2/530 | 2/530 | 2026 | 2027 | 1 430,3 |
| 45 | Модернизация (капитальный ремонт) тепловых камер тепловой магистрали ТМ-2 ООО «Водолей» | Количество | шт | 3 | 3 | 2026 | 2027 | 658,9 |

Для нормального функционирования тепловых сетей тепловой магистрали № 2 необходимо выполнить следующие мероприятия и ремонтные работы:

- провести экспертизу дефектных участков трубопровода тепловой магистрали № 2;

- осуществить закупку труб Ду 530х8, в количестве 400 метров, с последующей заменой дефектных участков трубопровода, согласно экспертному заключению;

- осуществить закупку труб Ду 159, в количестве 600 метров, с последующей заменой дефектных участков трубопровода, согласно экспертному заключению;

- осуществить закупку труб Ду 89 , в количестве 650 метров, с последующей заменой дефектных участков трубопровода, согласно экспертному заключению;

- приобрести изоляцию для труб тепловой магистрали ТМ-2 разного диаметра (от 150 до 530), протяженностью 1 800 метров и установить ее на участки трубопровода без изоляции, для уменьшения тепловых потерь в магистрали ТМ-2;

- произвести ревизию запорной арматуры на тепловых сетях ТМ-2 для выявления дефектных задвижек;

- приобрести задвижки (Ду 159 - 20 шт.; Ду 89 - 15 шт.; Ду 100 - 20 шт.; Ду 530 - 2 шт.) и заменить дефектную запорную арматуру по результатам проведенной ревизии на тепловых сетях магистрали ТМ-2;

- произвести ремонт тепловых камер, а также ревизию находящейся в них запорной арматуры, при необходимости заменить ее.

- 8.8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Предложения по реконструкции центральных тепловых пунктов представлены в таблице ниже.

Таблица 4 – Предложения по реконструкции центральных тепловых пунктов

| № п/п | Наименование | Год реконструкции | Стоимость, тыс. руб в ценах 2026 года |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция ЦТП-1 | 2027-2027 | 18 020,0 |
| 2 | Реконструкция ЦТП-2 | 2027-2027 | 18 328,0 |
| 3 | Реконструкция ЦТП-3 | 2026-2026 | 19 492,0 |
| 4 | Реконструкция ЦТП-4 | 2029-2029 | 19 791,0 |
| 5 | Реконструкция ЦТП-5 | 2031-2031 | 10 877,0 |
| 6 | Реконструкция ЦТП-7 | 2031-2031 | 10 921,0 |
| 7 | Реконструкция ЦТП-8 | 2028-2028 | 10 704,0 |
| 8 | Реконструкция ЦТП-9 | 2028-2028 | 23 894,0 |
| 9 | Реконструкция ЦТП-10 | 2029-2029 | 18 045,0 |
| 10 | Реконструкция ЦТП-12 | 2026-2026 | 13 016,0 |
| 11 | Реконструкция ЦТП-13 | 2030-2030 | 22 937,0 |
| 12 | Реконструкция ЦТП-14 | 2030-2030 | 6 428,0 |

- 8.9. Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них

Предложения по по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей полностью переаботаны и актуализированы.

Схема водоснабжения и водоотведения городского поселения Углич 
Угличского муниципального района Ярославской области на период с 2018 по 2027 гг.