Переславль-Залесский муниципальный округ Ярославской области

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2027 ГОД

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

КНИГА 16. РЕЕСТР ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

88-26.ОМ-СТ.16.00

2026

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2027 ГОД

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

КНИГА 16. РЕЕСТР ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

| Разработчик: Генеральный директор ООО «Объединение энергоменеджмента» | Е. А. Селегененко |
| --- | --- |

2026

СОСТАВ ДОКУМЕНТОВ

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Актуализированная схема теплоснабжения город Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области на период до 2040 года (актуализация схемы теплоснабжения на 2027 год) | 88-26.УЧ-СТ.00.00 |
| Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области на период до 2040 года (актуализация схемы теплоснабжения на 2027 год) |  |
| Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | 88-26.ОМ-СТ.01.00 |
| Приложение 1. Тепловые нагрузки | 88-26.ОМ-СТ.01.01 |
| Приложение 2. Тепловые сети | 88-26.ОМ-СТ.01.02 |
| Приложение 3. Существующие гидравлические режимы тепловых сетей | 88-26.ОМ-СТ.01.03 |
| Книга 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | 88-26.ОМ-СТ.02.00 |
| Книга 3. Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования | 88-26.ОМ-СТ.03.00 |
| Книга 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 88-26.ОМ-СТ.04.00 |
| Книга 5. Мастер-план схемы теплоснабжения | 88-26.ОМ-СТ.05.00 |
| Книга 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе аварийных режимах | 88-26.ОМ-СТ.06.00 |
| Книга 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | 88-26.ОМ-СТ.07.00 |
| Книга 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей | 88-26.ОМ-СТ.08.00 |
| Книга 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | 88-26.ОМ-СТ.09.00 |
| Книга 10. Перспективные топливные балансы | 88-26.ОМ-СТ.010.00 |
| Книга 11. Оценка надежности теплоснабжения | 88-26.ОМ-СТ.011.00 |
| Книга 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию | 88-26.ОМ-СТ.012.00 |
| Книга 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения | 88-26.ОМ-СТ.013.00 |
| Книга 14. Ценовые(тарифные) последствия | 88-26.ОМ-СТ.014.00 |
| Книга 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | 88-26.ОМ-СТ.015.00 |
| Книга 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения муниципального образования | 88-26.ОМ-СТ.016.00 |
| Книга 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения муниципального образования | 88-26.ОМ-СТ.017.00 |
| Книга 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) разработанной схемы теплоснабжения муниципального образования | 88-26.ОМ-СТ.018.00 |
| Книга 19. План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением геоинформационной системы теплоснабжения для электронного моделирования системы теплоснабжения | 88-26.ОМ-СТ.019.00 |

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ	5

16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии (с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций, источника инвестиций)	6

16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них (с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций, источника инвестиций)	6

16.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения (с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций, источника инвестиций)	16

- ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них ООО «ГКС», тыс. рублей без НДС	7

Таблица 2 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии ООО «РЭНСОМ», тыс. рублей без НДС	13

Таблица 3 – Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии ООО «Инвест-Аудит», тыс. рублей без НДС	14

- 16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии (с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций, источника инвестиций)

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии представлен в таблицах ниже.

- 16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них (с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций, источника инвестиций)

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них представлен в таблицах ниже.

Таблица 1 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них ООО «ГКС», тыс. рублей без НДС

| № проекта | Наименование | Итого | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2040 | Срок реализации мероприятия | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 001.00.00.000.000.000 | Группа проектов №001 ЕТО №1 - ООО "ГКС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость проектов | 2 357 895,8 | 396 429,6 | 1 562 434,9 | 275 434,3 | 34 598,0 | 37 836,0 | 29 365,0 | 21 798,0 |  |  |
|  | Всего стоимость проектов нарастающим итогом |  | 396 429,6 | 1 958 864,5 | 2 234 298,8 | 2 268 896,8 | 2 306 732,8 | 2 298 261,8 | 2 290 694,8 |  |  |
|  | Источники инвестиций, в том числе: | 2 357 895,8 | 396 429,6 | 1 562 434,9 | 275 434,3 | 34 598,0 | 37 836,0 | 29 365,0 | 21 798,0 |  |  |
|  | Собственные средства, в том числе: | 1 789 252,5 | 396 429,6 | 993 791,6 | 275 434,3 | 34 598,0 | 37 836,0 | 29 365,0 | 21 798,0 |  |  |
|  | Амортизация | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Средства из прибыли | 1 789 252,5 | 396 429,6 | 993 791,6 | 275 434,3 | 34 598,0 | 37 836,0 | 29 365,0 | 21 798,0 |  |  |
|  | Средства за присоединение потребителей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Бюджетные средства | 568 643,3 | 0,0 | 568 643,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Группа проектов "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.00.000 | Всего стоимость группы проектов | 579 724,3 | 0,0 | 579 724,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0,0 | 579 724,3 | 579 724,3 | 579 724,3 | 579 724,3 | 579 724,3 | 579 724,3 |  |  |
|  | Источники инвестиций, в том числе: | 579 724,3 | 0,0 | 579 724,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Собственные средства, в том числе: | 11 081,0 | 0,0 | 11 081,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Амортизация | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Средства из прибыли | 11 081,0 | 0,0 | 11 081,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Средства за присоединение потребителей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Бюджетные средства | 568 643,3 | 0,0 | 568 643,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Группа проектов "Тепловые сети и сооружения на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.00.000 | Всего стоимость группы проектов | 1 778 171,5 | 396 429,6 | 982 710,6 | 275 434,3 | 34 598,0 | 37 836,0 | 29 365,0 | 21 798,0 |  |  |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 396 429,6 | 1 379 140,2 | 1 654 574,5 | 1 689 172,5 | 1 727 008,5 | 1 718 537,5 | 1 710 970,5 |  |  |
|  | Источники инвестиций, в том числе: | 1 778 171,5 | 396 429,6 | 982 710,6 | 275 434,3 | 34 598,0 | 37 836,0 | 29 365,0 | 21 798,0 |  |  |
|  | Собственные средства, в том числе: | 1 778 171,5 | 396 429,6 | 982 710,6 | 275 434,3 | 34 598,0 | 37 836,0 | 29 365,0 | 21 798,0 |  |  |
|  | Амортизация | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Средства из прибыли | 1 778 171,5 | 396 429,6 | 982 710,6 | 275 434,3 | 34 598,0 | 37 836,0 | 29 365,0 | 21 798,0 |  |  |
|  | Средства за присоединение потребителей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Бюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Подгруппа проектов "Строительствоновых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.01.000 | Всего стоимость группы проектов | 568 643,3 | 0,0 | 568 643,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0,0 | 568 643,3 | 568 643,3 | 568 643,3 | 568 643,3 | 568 643,3 | 568 643,3 |  |  |
| 001.01.01.001 | Строительство газовой котельной в г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, мощностью 10,5 МВт; КН ЗУ 76:18:010814:49 | 59 863,0 | 0,0 | 59 863,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2026 | Бюджетные средства |
| 001.01.01.002 | Строительство газовой котельной в г. Переславль-Залесский, пер. Чернореченский, мощностью 7,03 МВт; КН ЗУ 76:18:010207:08 | 98 531,0 | 0,0 | 98 531,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2026 | Бюджетные средства |
| 001.01.01.003 | Строительство газовой котельной в г. Переславль-Залесский, ул.Свободы р-н «Ремзавод», мощностью 15 МВт; КН ЗУ 76:18:010801:174 | 145 000,0 | 0,0 | 145 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2026 | Бюджетные средства |
| 001.01.01.004 | Строительство газовой котельной в г. Переславль-Залесский, МКД ул.Менделеева, мощностью 1,1 МВт; КН ЗУ 76:18:010000:255 | 26 600,0 | 0,0 | 26 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2026 | Бюджетные средства |
| 001.01.01.005 | Строительство газовой котельной в г. Переславль-Залесский, мкр. Чкаловский, мощностью 21 МВт; КН ЗУ 76:18:010401:1279 | 89 963,1 | 0,0 | 89 963,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2026 | Бюджетные средства |
| 001.01.01.006 | Строительство БМК в с. Смоленское, установленной мощностью 1,6 МВт | 1 245,1 | 0,0 | 1 245,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2026 | Бюджетные средства |
| 001.01.01.007 | Строительство БМК в п. Елизарово, установленной мощностью 0,6 МВт | 31 115,6 | 0,0 | 31 115,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2026 | Бюджетные средства |
| 001.01.01.008 | Строительство БМК в п. Дубки, установленной мощностью 3 МВт | 40 467,2 | 0,0 | 40 467,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2026 | Бюджетные средства |
| 001.01.01.009 | Строительство БМК в п. Рязанцево, установленной мощностью 2 МВт | 38 864,2 | 0,0 | 38 864,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2026 | Бюджетные средства |
| 001.01.01.010 | Строительство БМК в д. Горки, установленной мощностью 2 МВт | 36 994,1 | 0,0 | 36 994,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2026 | Бюджетные средства |
| Подгруппа проектов "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.04.000 | Всего стоимость группы проектов | 11 081,0 | 0,0 | 11 081,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0,0 | 11 081,0 | 11 081,0 | 11 081,0 | 11 081,0 | 11 081,0 | 11 081,0 |  |  |
| 001.01.04.001 | Модернизация (кап.ремонт) котельных сельских послений с. Берендеево (замена котла КВ-3 №1), с. Бектышево (замена котла КСС-0,6 №2 на котел КВа-1,1) , с. Новое (замена котла КСС-0,6 №1 на котел КВа-0,93) , с. Новоселье (замена котла КВа-0,63 №1 на котел КВа-0,63) | 11 081,0 | 0,0 | 11 081,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2026 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| Подгруппа проектов "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.03.000 | Всего стоимость группы проектов | 1 585 718,5 | 396 429,6 | 950 202,6 | 239 086,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 396 429,6 | 1 346 632,2 | 1 585 718,5 | 1 585 718,5 | 1 585 718,5 | 1 585 718,5 | 1 585 718,5 |  |  |
| 001.02.03.001 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода ТМ-1 от павильона приборов учета ТМ-1 до ЦТП-1 ул.Маяковского Ду 325-530 мм (без учета участка ТК-11М-ТК-13М ул. Строителей) | 49 560,2 | 12 390,0 | 37 170,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2026 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.002 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода сети отопления ТМ-3 от YTl до TKlM, от ТК-2М-1 до ТК-ЗМ, от ТК-ЗМ до ТК-5М, ТК-5М до ТК-6М, от ТК-бМ до ТК-7М, от ТК-7М до ТК-8М, от ТК-8М до ТК-9М, от ТК-9М до ТК-8, от ТК-8 до ТК-9, от ТК-9 до ТК-9см, т ТК-9см до ТК-10, от TK-lM до ТК-2М., ТМ-3 от ТК-16 до ТК-16/1, от ТК-16/1 до TK-16/lM, от TK-16/lM до ТК-16/2, от ТК-16/2 до ТК-16/4, от ТК-16/4 до ТК-14/1, от ТК-14/1 до ЦТП-13 | 230 617,0 | 57 654,2 | 172 962,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2026 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.003 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей гимназии ул. Менделеева,36, д/с "Березка", д/с "Светлячок" ул. Менделеева 38, ул. Кооперативная 70,72,62, Теплотрасса 5 мкр от ТК 11 до ЦТП 2,3, внеплощадочных тепловых сетей 5 мкр., детского комбината "Березка", д/с "Светлячок" ул. Менделеева 38, гимназии ул.Менделеева ,36, ул. Кооперативная 70,72,62, (тепловые сети 5 мкр.) | 222 217,8 | 55 554,5 | 166 663,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2026 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.004 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей тепловые сети от н/с Комитетская (от ТК-2Н до ТК-23) | 60 262,0 | 15 065,5 | 45 196,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2026 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.005 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей тепловые сети от н/с Комитетская от ТК-23 до ТК-Н36, ТК-Н38, ТК-Н45, Тепловые сети от н/с Комитетская от ТК-Н2 до ТК-Н5, ТК-Н4 через ТК-Н3; от ТК-Н28 до ТК-Н33 | 60 778,0 | 15 194,5 | 45 583,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2026 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.006 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей тепловые сети от н/с Комитетская от КН до ТК-Н59 через ТК-Н54 | 33 983,0 | 8 495,7 | 25 487,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2026 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.007 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных трубопроводов от ТК (новая у Фрегата) до ТК-14/14, от ТК-15/13 до Найдышева,2а., ул. Конная от ТК-14/22 до ТК-15/5, от Т/К -15/5 до потребителей | 176 613,1 | 44 153,3 | 132 459,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2026 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.008 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-37 до ТМ-3 (ул.Магистральная) (участок 1) | 19 290,1 | 4 822,5 | 14 467,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2026 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.009 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-37 до ТМ-3 (ул.Магистральная) (участок 2) | 17 265,0 | 4 316,3 | 12 948,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2026 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.010 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей от УТ-33 до УТ-32 (р-н Больницы) | 9 316,6 | 2 329,1 | 6 987,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2026 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.011 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей от УТ-32 до УТ-31 (р-н Больницы) | 6 172,3 | 1 543,1 | 4 629,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2026 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.012 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей от УТ-2 до УТ-31 (р-н Больницы) | 19 526,8 | 4 881,7 | 14 645,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2026 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.013 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-10М до ТК-11М (ул. Строителей) (участок 1) | 29 503,1 | 7 375,8 | 22 127,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2026 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.014 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-10М до ТК-11М (ул. Строителей) (участок 2) | 14 732,4 | 3 683,1 | 11 049,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2026 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.015 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от УТ-2 до УТ-21 (Красноэховский пер.) | 3 316,4 | 829,1 | 2 487,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2026 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.016 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от УТ-21 до УТ-22 (Красноэховский пер.) | 5 565,7 | 1 391,4 | 4 174,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2026 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.017 | Модернизация (капитальный ремонт) квартальных участков тепловых сетей, от УТ-22 до УТ-23 (Красноэховский пер.), участок от ЦТП-11 до ТК-132/6, транзитный трубопровод ул.Строителей 34, транзитный трубопровод ул. Менделеева, д.6, транзитный трубопровод ул.Красноэховская, д.11, транзитный трубопровод ул.Красноэховская, д. 14 | 22 022,5 | 5 505,6 | 16 516,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2026 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.018 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-11М/6 в сторону ТК-11М/7 (ул.Разведчика Петрова) | 4 096,0 | 1 024,0 | 3 072,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2026 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.019 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-11М/5 до ТК-11М/6 (ул. Разведчика Петрова) | 3 164,7 | 791,2 | 2 373,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2026 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.020 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей ТМ-3 от ограждения АО «Славич» до врезки к гаражам в ГК «Жигули» | 274 560,0 | 68 640,0 | 96 096,0 | 109 824,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.021 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей от ЦТП «Баня» до ЗАО «Швейная фабрика» | 19 760,0 | 4 940,0 | 6 916,0 | 7 904,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.022 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей от ТК-8 ул. Октябрьская до УТ-2 пер. Красноэховский | 7 436,0 | 1 859,0 | 2 602,6 | 2 974,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.023 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей п. Молодежный | 47 840,0 | 11 960,0 | 16 744,0 | 19 136,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.024 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей р-н «Сельхозтехника» | 46 280,0 | 11 570,0 | 16 198,0 | 18 512,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.025 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных сетей 6 микрорайон | 17 472,0 | 4 368,0 | 6 115,2 | 6 988,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.026 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых квартальных сетей микрорайон «Восточный» | 34 060,0 | 8 515,0 | 11 921,0 | 13 624,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.027 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей от УТ-37 до УТ-40 ул. Свободы | 5 720,0 | 1 430,0 | 2 002,0 | 2 288,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.028 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Рязанцево | 866,7 | 216,7 | 303,3 | 346,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.029 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Кубринск | 1 040,0 | 260,0 | 364,0 | 416,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.030 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Новоселье | 953,3 | 238,3 | 333,7 | 381,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.031 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей Чкаловский микрорайон | 9 776,0 | 2 444,0 | 3 421,6 | 3 910,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.032 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей от ТК-10Б до базы ЖКХ | 7 488,0 | 1 872,0 | 2 620,8 | 2 995,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.033 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей п. Новое | 956,8 | 239,2 | 334,9 | 382,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.034 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей п. Дубки | 637,9 | 159,5 | 223,3 | 255,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.035 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей д. Горки | 554,7 | 138,7 | 194,1 | 221,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.036 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Смоленское | 606,7 | 151,7 | 212,3 | 242,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.037 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Бектышево | 637,9 | 159,5 | 223,3 | 255,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.038 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Дубровицы | 2 205,7 | 551,4 | 772,0 | 882,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.039 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Ефимьево | 199,3 | 49,8 | 69,8 | 79,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.040 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Купанское | 12 202,7 | 3 050,7 | 4 270,9 | 4 881,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.041 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Нагорье | 8 874,7 | 2 218,7 | 3 106,1 | 3 549,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.042 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей ул. Озерная, Комсомольская | 2 097,3 | 524,3 | 734,1 | 838,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.043 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей ул. Б. Протечная | 2 530,7 | 632,7 | 885,7 | 1 012,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.044 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей поселок Химик | 5 104,7 | 1 276,2 | 1 786,6 | 2 041,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.045 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых село Б.Брембола от АДС ЖКХ | 15 426,7 | 3 856,7 | 5 399,3 | 6 170,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.046 | Модернизация (капитальный ремонт) квартальных участков и тепловых сетей ул. Ростовская, пер. Красный | 1 815,7 | 453,9 | 635,5 | 726,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.047 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей ул. Пушкина | 25 251,2 | 6 312,8 | 8 837,9 | 10 100,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.048 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей 4 микрорайона | 28 411,9 | 7 103,0 | 9 944,2 | 11 364,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.049 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей Комсомольская площадь | 5 851,7 | 1 462,9 | 2 048,1 | 2 340,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.050 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей от жилых домов ИПС | 8 116,3 | 2 029,1 | 2 840,7 | 3 246,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.051 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей ул. Свободы 28 до ж/д ул. Свободы 22, 22а | 1 323,4 | 330,9 | 463,2 | 529,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.03.052 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей от ЦТП Бани | 1 657,9 | 414,5 | 580,3 | 663,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| Подгруппа проектов "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.08.000 | Всего стоимость группы проектов | 192 453,0 | 0,0 | 32 508,0 | 36 348,0 | 34 598,0 | 37 836,0 | 29 365,0 | 21 798,0 |  |  |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0,0 | 32 508,0 | 68 856,0 | 103 454,0 | 141 290,0 | 132 819,0 | 125 252,0 |  |  |
| 001.02.08.001 | Реконструкция ЦТП-1 | 18 020,0 | 0,0 | 0,0 | 18 020,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2027-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.08.002 | Реконструкция ЦТП-2 | 18 328,0 | 0,0 | 0,0 | 18 328,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2027-2027 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.08.003 | Реконструкция ЦТП-3 | 19 492,0 | 0,0 | 19 492,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2026-2026 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.08.004 | Реконструкция ЦТП-4 | 19 791,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 791,0 | 0,0 | 0,0 | 2029-2029 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.08.005 | Реконструкция ЦТП-5 | 10 877,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 877,0 | 2031-2031 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.08.006 | Реконструкция ЦТП-7 | 10 921,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 921,0 | 2031-2031 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.08.007 | Реконструкция ЦТП-8 | 10 704,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 704,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2028-2028 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.08.008 | Реконструкция ЦТП-9 | 23 894,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 894,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2028-2028 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.08.009 | Реконструкция ЦТП-10 | 18 045,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 045,0 | 0,0 | 0,0 | 2029-2029 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.08.010 | Реконструкция ЦТП-12 | 13 016,0 | 0,0 | 13 016,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2026-2026 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.08.011 | Реконструкция ЦТП-13 | 22 937,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 937,0 | 0,0 | 2030-2030 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 001.02.08.012 | Реконструкция ЦТП-14 | 6 428,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 428,0 | 0,0 | 2030-2030 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |

Таблица 2 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии ООО «РЭНСОМ», тыс. рублей без НДС

| № проекта | Наименование | Итого | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2040 | Срок реализации мероприятия | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 002.00.00.000.000.000 | Группа проектов №002 ЕТО №2 - ООО "Рэнсом" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость проектов | 138 250,6 | 3 200,2 | 10 218,1 | 42 544,7 | 47 697,6 | 34 590,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Всего стоимость проектов нарастающим итогом |  | 3 200,2 | 13 418,3 | 55 963,0 | 103 660,6 | 138 250,6 | 103 660,6 | 138 250,6 |  |  |
|  | Источники инвестиций, в том числе: | 138 250,6 | 3 200,2 | 10 218,1 | 42 544,7 | 47 697,6 | 34 590,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Собственные средства, в том числе: | 138 250,6 | 3 200,2 | 10 218,1 | 42 544,7 | 47 697,6 | 34 590,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Амортизация | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Средства из прибыли | 138 250,6 | 3 200,2 | 10 218,1 | 42 544,7 | 47 697,6 | 34 590,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Средства за присоединение потребителей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Бюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Группа проектов "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.00.000 | Всего стоимость группы проектов | 138 250,6 | 3 200,2 | 10 218,1 | 42 544,7 | 47 697,6 | 34 590,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 3 200,2 | 13 418,3 | 55 963,0 | 103 660,6 | 138 250,6 | 103 660,6 | 138 250,6 |  |  |
|  | Источники инвестиций, в том числе: | 138 250,6 | 3 200,2 | 10 218,1 | 42 544,7 | 47 697,6 | 34 590,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Собственные средства, в том числе: | 138 250,6 | 3 200,2 | 10 218,1 | 42 544,7 | 47 697,6 | 34 590,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Амортизация | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Средства из прибыли | 138 250,6 | 3 200,2 | 10 218,1 | 42 544,7 | 47 697,6 | 34 590,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Средства за присоединение потребителей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Бюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Подгруппа проектов "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.02.000 | Всего стоимость группы проектов | 138 250,6 | 3 200,2 | 10 218,1 | 42 544,7 | 47 697,6 | 34 590,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 3 200,2 | 13 418,3 | 55 963,0 | 103 660,6 | 138 250,6 | 103 660,6 | 138 250,6 |  |  |
| 002.01.02.001 | Поставка и замена участков трубопровода протяженностью 255,8 м в помещении котельной | 10 218,3 | 3 200,2 | 7 018,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025-2026 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 002.01.02.002 | Ремонт котла КВГМ-30/150 | 35 570,9 | 0,0 | 3 200,0 | 12 396,0 | 10 426,0 | 9 548,9 | 0,0 | 0,0 | 2026-2028 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 002.01.02.003 | Ремонт котла ДКВР-20/13 | 45 900,0 | 0,0 | 0,0 | 17 002,5 | 17 002,5 | 11 895,0 | 0,0 | 0,0 | 2027-2029 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 002.01.02.004 | Капитальный ремонт котла КВГМ-100/150 (замена труб поверхностей нагрева топочной камеры котла) | 15 028,6 | 0,0 | 0,0 | 5 009,5 | 5 009,5 | 5 009,6 | 0,0 | 0,0 | 2027-2029 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 002.01.02.005 | Мероприятие по техническому перевооружению кислотного хозяйства опасного производственного объекта с монтажом вновь устанавливаемого резервуара хранения концентрированной серной кислоты и с переоборудованием существующего резервуара хранения концентрированной серной кислоты в емкость для приема аварийных разливов | 7 123,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 123,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2027-2029 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |
| 002.01.02.006 | Комплекс мероприятий по установке системы рециркуляции теплоносителя (трубопроводы НРВ) | 24 409,8 | 0,0 | 0,0 | 8 136,6 | 8 136,6 | 8 136,6 | 0,0 | 0,0 | 2027-2029 | Сосбственные средства предприятия, прибыль |

Таблица 3 – Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии ООО «Инвест-Аудит», тыс. рублей без НДС

| № проекта | Наименование | Итого | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2040 | Срок реализации мероприятия | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 003.00.00.000.000.000 | Группа проектов №003 ЕТО №3 - ООО "Инвест-Аудит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость проектов | 29 480,62 | 2 947,65 | 2 948,51 | 2 948,06 | 2 948,06 | 2 948,05 | 2 948,05 | 11 792,24 |  |  |
|  | Всего стоимость проектов нарастающим итогом |  | 2 947,65 | 5 896,16 | 8 844,22 | 11 792,28 | 14 740,33 | 14 740,33 | 26 532,57 |  |  |
|  | Источники инвестиций, в том числе: | 29 480,62 | 2 947,65 | 2 948,51 | 2 948,06 | 2 948,06 | 2 948,05 | 2 948,05 | 11 792,24 |  |  |
|  | Собственные средства, в том числе: | 29 480,62 | 2 947,65 | 2 948,51 | 2 948,06 | 2 948,06 | 2 948,05 | 2 948,05 | 11 792,24 |  |  |
|  | Амортизация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Средства из прибыли | 29 480,62 | 2 947,65 | 2 948,51 | 2 948,06 | 2 948,06 | 2 948,05 | 2 948,05 | 11 792,24 |  |  |
|  | Средства за присоединение потребителей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Бюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Группа проектов "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003.01.00.000 | Всего стоимость группы проектов | 29 480,62 | 2 947,65 | 2 948,51 | 2 948,06 | 2 948,06 | 2 948,05 | 2 948,05 | 11 792,24 |  |  |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 2 947,65 | 5 896,16 | 8 844,22 | 11 792,28 | 14 740,33 | 14 740,33 | 26 532,57 |  |  |
|  | Источники инвестиций, в том числе: | 29 480,62 | 2 947,65 | 2 948,51 | 2 948,06 | 2 948,06 | 2 948,05 | 2 948,05 | 11 792,24 |  |  |
|  | Собственные средства, в том числе: | 29 480,62 | 2 947,65 | 2 948,51 | 2 948,06 | 2 948,06 | 2 948,05 | 2 948,05 | 11 792,24 |  |  |
|  | Амортизация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Средства из прибыли | 29 480,62 | 2 947,65 | 2 948,51 | 2 948,06 | 2 948,06 | 2 948,05 | 2 948,05 | 11 792,24 |  |  |
|  | Средства за присоединение потребителей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Бюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Подгруппа проектов "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003.01.02.000 | Всего стоимость группы проектов | 29 480,62 | 2 947,65 | 2 948,51 | 2 948,06 | 2 948,06 | 2 948,05 | 2 948,05 | 11 792,24 |  |  |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 2 947,65 | 5 896,16 | 8 844,22 | 11 792,28 | 14 740,33 | 14 740,33 | 26 532,57 |  |  |
| 003.01.02.001 | Проектирование, поставка и монтаж узла коммерческого учета тепловой энергии | 1 308,80 | 130,43 | 131,33 | 130,88 | 130,88 | 130,88 | 130,88 | 523,52 | 2025-2026 | Прибыль, направленная на инвестиции |
| 003.01.02.002 | Замена водогрейного котла ТТ100 3000 | 3 466,74 | 346,68 | 346,68 | 346,68 | 346,68 | 346,67 | 346,67 | 1 386,68 | 2025-2026 | Прибыль, направленная на инвестиции |
| 003.01.02.003 | Замена горелки котла ТТ100 3000 | 1 747,90 | 174,79 | 174,79 | 174,79 | 174,79 | 174,79 | 174,79 | 699,16 | 2025-2026 | Прибыль, направленная на инвестиции |
| 003.01.02.004 | Реконструкция ограждающих конструкций здания котельной (ремонт кирпичных стен, замена оконных заполнений и т.д.) | 1 862,20 | 186,22 | 186,22 | 186,22 | 186,22 | 186,22 | 186,22 | 744,88 | 2026-2026 | Прибыль, направленная на инвестиции |
| 003.01.02.005 | Поставка и монтаж резервной генерирующей установки | 2 913,90 | 291,39 | 291,39 | 291,39 | 291,39 | 291,39 | 291,39 | 1 165,56 | 2025-2026 | Прибыль, направленная на инвестиции |
| 003.01.02.006 | Замена и монтаж ящика общекотельной автоматики и щита ЩУР | 8 406,04 | 840,64 | 840,60 | 840,60 | 840,60 | 840,60 | 840,60 | 3 362,40 | 2027-2027 | Прибыль, направленная на инвестиции |
| 003.01.02.007 | Реконструкция котельной (демонтаж строительных конструкций, не подлежащих дальнейшей эксплуатации) | 9 775,04 | 977,50 | 977,50 | 977,50 | 977,50 | 977,50 | 977,50 | 3 910,04 | 2028-2028 | Прибыль, направленная на инвестиции |

Таблица 4 – Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованной системы теплоснабжения ООО «Водолей», тыс. руб без НДС

| № проекта | Наименование | Итого | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2040 | Срок реализации мероприятия | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 004.00.00.000.000.000 | Группа проектов №004 ЕТО №4 - ООО "Водолей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость проектов | 23 248,20 | 0,00 | 8 329,40 | 14 918,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Всего стоимость проектов нарастающим итогом |  | 0,00 | 8 329,40 | 23 248,20 | 23 248,20 | 23 248,20 | 23 248,20 | 23 248,20 |  |  |
|  | Источники инвестиций, в том числе: | 23 248,20 | 0,00 | 8 329,40 | 14 918,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Собственные средства, в том числе: | 23 248,20 | 0,00 | 8 329,40 | 14 918,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Амортизация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Средства из прибыли | 23 248,20 | 0,00 | 8 329,40 | 14 918,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Средства за присоединение потребителей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Бюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Группа проектов "Тепловые сети и сооружения на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 004.02.00.000 | Всего стоимость группы проектов | 23 248,20 | 0,00 | 8 329,40 | 14 918,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0,00 | 8 329,40 | 23 248,20 | 23 248,20 | 23 248,20 | 23 248,20 | 23 248,20 |  |  |
|  | Источники инвестиций, в том числе: | 23 248,20 | 0,00 | 8 329,40 | 14 918,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Собственные средства, в том числе: | 23 248,20 | 0,00 | 8 329,40 | 14 918,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Амортизация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Средства из прибыли | 23 248,20 | 0,00 | 8 329,40 | 14 918,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Средства за присоединение потребителей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Бюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Подгруппа проектов "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 004.02.03.000 | Всего стоимость группы проектов | 23 248,20 | 0,00 | 8 329,40 | 14 918,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0,00 | 8 329,40 | 23 248,20 | 23 248,20 | 23 248,20 | 23 248,20 | 23 248,20 |  |  |
| 004.02.03.001 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей ТМ-2 ООО «Водолей» | 12 400,50 | 0,00 | 6 400,00 | 6 000,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2026-2027 | Средства из прибыли |
| 004.02.03.002 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей ТМ-2 ООО «Водолей» | 1 800,30 | 0,00 | 0,00 | 1 800,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2026-2027 | Средства из прибыли |
| 004.02.03.003 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей ТМ-2 ООО «Водолей» | 910,40 | 0,00 | 0,00 | 910,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2026-2027 | Средства из прибыли |
| 004.02.03.004 | Ремонт, изоляция труб тепловой магистрали ТМ-2 ООО «Водолей» | 3 120,30 | 0,00 | 0,00 | 3 120,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2026-2027 | Средства из прибыли |
| 004.02.03.005 | Ремонт, изоляция труб тепловой магистрали ТМ-2 ООО «Водолей» | 195,40 | 0,00 | 195,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2026-2027 | Средства из прибыли |
| 004.02.03.006 | Ремонт, изоляция труб тепловой магистрали ТМ-2 ООО «Водолей» | 1 188,50 | 0,00 | 0,00 | 1 188,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2026-2027 | Средства из прибыли |
| 004.02.03.007 | Ремонт, изоляция труб тепловой магистрали ТМ-2 ООО «Водолей» | 468,50 | 0,00 | 0,00 | 468,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2026-2027 | Средства из прибыли |
| 004.02.03.008 | Модернизация (капитальный ремонт), замена запорной арматуры участков ТМ-2 ООО «Водолей» | 558,10 | 0,00 | 558,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2026-2027 | Средства из прибыли |
| 004.02.03.009 | Модернизация (капитальный ремонт), замена запорной арматуры участков ТМ-2 ООО «Водолей» | 396,50 | 0,00 | 396,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2026-2027 | Средства из прибыли |
| 004.02.03.010 | Модернизация (капитальный ремонт), замена запорной арматуры участков ТМ-2 ООО «Водолей» | 120,50 | 0,00 | 120,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2026-2027 | Средства из прибыли |
| 004.02.03.011 | Модернизация (капитальный ремонт), замена запорной арматуры участков ТМ-2 ООО «Водолей» | 1 430,30 | 0,00 | 0,00 | 1 430,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2026-2027 | Средства из прибыли |
| 004.02.03.012 | Модернизация (капитальный ремонт) тепловых камер тепловой магистрали ТМ-2 ООО «Водолей» | 658,90 | 0,00 | 658,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2026-2027 | Средства из прибыли |

Для нормального функционирования тепловых сетей тепловой магистрали № 2 необходимо выполнить следующие мероприятия и ремонтные работы:

- провести экспертизу дефектных участков трубопровода тепловой магистрали № 2;

- осуществить закупку труб Ду 530х8, в количестве 400 метров, с последующей заменой дефектных участков трубопровода, согласно экспертному заключению;

- осуществить закупку труб Ду 159, в количестве 600 метров, с последующей заменой дефектных участков трубопровода, согласно экспертному заключению;

- осуществить закупку труб Ду 89 , в количестве 650 метров, с последующей заменой дефектных участков трубопровода, согласно экспертному заключению;

- приобрести изоляцию для труб тепловой магистрали ТМ-2 разного диаметра (от 150 до 530), протяженностью 1 800 метров и установить ее на участки трубопровода без изоляции, для уменьшения тепловых потерь в магистрали ТМ-2;

- произвести ревизию запорной арматуры на тепловых сетях ТМ-2 для выявления дефектных задвижек;

- приобрести задвижки (Ду 159 - 20 шт.; Ду 89 - 15 шт.; Ду 100 - 20 шт.; Ду 530 - 2 шт.) и заменить дефектную запорную арматуру по результатам проведенной ревизии на тепловых сетях магистрали ТМ-2;

- произвести ремонт тепловых камер, а также ревизию находящейся в них запорной арматуры, при необходимости заменить ее.

- 16.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения (с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций, источника инвестиций)

Мероприятия, обеспечивающие переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения не запланированы.

Схема водоснабжения и водоотведения городского поселения Углич 
Угличского муниципального района Ярославской области на период с 2018 по 2027 гг.